# YK TOPLANTI BRİEFİ

## TÜRKKEP AI Ürün Grupları 2026-2029

### Yönetim Kurulu Toplantısı — 1 Nisan 2026

────────────────────────────────────────────────────────────

## ▶ TOPLANTININ AMACI VE BAĞLAMI

TÜRKKEP, "KEP altyapı şirketi" kimliğinden "Trusted AI Platformu" kimliğine dönüşüm sürecine girmiştir. Bu toplantı, bu dönüşümün stratejik onayını almak, AI ürün grupları için kaynak tahsisini kararlaştırmak ve 2026-2029 yol haritasını YK düzeyinde tescillemek amacıyla yapılmaktadır.

Son 3 haftada yapılan bölüm ihtiyaç analizleri (Aykut Kutlusan liderliğinde), ETCBase ile yapılan strateji toplantısı (6 Mart) ve Hüseyin Karayağız'ın ilettiği "TÜRKKEP.AI" vizyonu, bu toplantının temel girdileri oluşturmaktadır.

────────────────────────────────────────────────────────────

## ▶ TÜRKKEP AI VİZYONU — TEK CÜMLE

**"TÜRKKEP AI, müşterinin güvenli ve değişmez verisini; yatırım, hukuk, finans ve uyum kararlarına dönüştüren ajan platformudur."**

Ana dönüşüm ekseni:

Eskisi: Veri saklıyoruz

Yenisi: **Güvenilir Verilerden Güvenilir Kararlar üretiyoruz**

Fark yaratan prensip: "TRUSTED AI" — veri müşteri tenancy'sinde kalır, AI veriye dokunmaz; müşteri adına, müşteri izniyle, kontrollü çalışır.

────────────────────────────────────────────────────────────

## ▶ CTO'NUN TEMEL POZİSYONU

Ayhan Ağırgöl, toplantıya 9 stratejik sütunu içeren TÜRKKEP 2026-2029 Teknoloji Vizyon ve Hedef Bildirimi ile katılmaktadır:

| # | Stratejik Sütun |
| --- | --- |
| 1 | Kimlik Doğrulama Çözüm Merkezi konumlandırması |
| 2 | Dijital Saklama Platformu (gelir motoru) |
| 3 | Mobil çözümler dönüşüm planı |
| 4 | FinTek & RegTech ekosistem ortaklığı |
| 5 | Bankacılık derinleşme |
| 6 | AI ve otomasyon |
| 7 | E-Dönüşüm Paketi |
| 8 | Siber güvenlik güçlendirme |
| 9 | Kamu/regülasyon ilişkileri |

CTO'nun savunacağı temel pozisyon: AI, Türkkep'in yeni bir özelliği değil; yeni iş modelidir. Saklama altyapısındaki müşteri verisi, AI ile ekonomik değere dönüştürülerek yeni gelir kanalları açılacaktır.

────────────────────────────────────────────────────────────

## ▶ AI ÜRÜN GRUPLARI — GÜNCEL DURUM (Bölüm İhtiyaç Analizinden)

Aykut Kutlusan'ın liderliğinde tamamlanan bölüm görüşmelerinde belirlenen ürün grupları ve statüler:

| Ürün Grubu | Firma/Çözüm | Durum |
| --- | --- | --- |
| **Trusted Data Retrieval (Saklama AI)** | TÜRKKEP iç geliştirme | Tasarım aşaması |
| **Legal AI** | OneDocs (white label / entegrasyon) | İş ortaklığı görüşmesi başladı |
| **Compliance AI** | Maker's Edge — CERTI | Ücretli POC onayı bekleniyor (4.000 USD) |
| **CFO / Investor AI** | Power BI + Copilot (on-prem) | Burçin Hanım onaylı, hazırlık aşaması |
| **Marka Görünürlüğü AI** | Enlighty.ai | POC yapıldı; yılda 4 rapor, 12.000 USD/yıl — 31 Mart değerlendirme |
| **Çağrı Merkezi Canlı Destek AI** | Callie.ai | POC hazırlığı, CRM+Tegsoft entegrasyon planı |
| **Kapalı Çevrim ChatGPT (İç)** | Orbina.ai | Gösteri yapıldı, onay aşaması |
| **Kod Geliştirme AI** | Claude Code (Anthropic) | 10 kişilik takım lisansı alınıyor (1.000 USD/ay) |
| **AI Güvenlik & Uyumluluk** | Co-One (KVKK/GDPR guard) | Görüşme devam ediyor |
| **İK AI** | Idenfit + 1 firma daha | Teklif bekleniyor |
| **Akıllı Doküman İşleme** | Orbina.ai | Greendocs+CRM PoC planlandı |
| **Dijital Sözleşme Yönetimi** | Sobrantech DijiSöz | Değerlendirmede |
| **Akıllı KEP Okuma Ajanı (Mobil)** | İç geliştirme | İnceleme aşaması |

────────────────────────────────────────────────────────────

## ▶ ÖNERİLEN GÜNDEM MADDELERİ

1. TÜRKKEP.AI Vizyonu ve Konumlandırması — Hüseyin Karayağız sunumu + YK kabulü

2. CTO Teknoloji Vizyon Dokümanı — Ayhan Ağırgöl sunumu (9 sütun, 3 yıllık plan)

3. Bölüm AI İhtiyaç Analizi Sonuçları — Aykut Kutlusan raporu

4. AI Ürün Grupları Önceliklendirmesi — Hangi ürün grupları 2026'da hayata geçecek?

5. Kaynak Tahsisi: AI Ar-Ge Bütçesi ve Pilot Proje Onayları

6. 2026-2029 Yol Haritası Kabulü

7. Siber Güvenlik ve BTK Olay Güncelleme (varsa ajandaya ekleme)

────────────────────────────────────────────────────────────

## ▶ ALINMASI ÖNERİLEN KARARLAR

| # | Karar | Bütçe/Kaynak |
| --- | --- | --- |
| K-1 | TÜRKKEP.AI vizyonu ve "Trusted AI" konumlandırması resmi olarak benimsenir | — |
| K-2 | 2026-2029 AI Ürün Grupları Yol Haritası kabul edilir | — |
| K-3 | Compliance AI — Maker's Edge CERTI ücretli POC onaylanır | 4.000 USD |
| K-4 | Marka Görünürlüğü AI — Enlighty.ai yıllık rapor anlaşması onaylanır/reddedilir | 12.000 USD/yıl |
| K-5 | Kapalı Çevrim AI (Orbina) kurum genelinde kullanım onaylanır | Teklif onayı |
| K-6 | Claude Code takım lisansı (10 kişi) onaylanır | ~1.000 USD/ay |
| K-7 | Legal AI — OneDocs iş ortaklığı modeli seçilir (doğrudan kullanım / white label / özel geliştirme) | Taraflar belirlenecek |
| K-8 | Callie.ai POC için yetkilendirme verilir | POC bütçesi |
| K-9 | AI Ar-Ge organizasyonu (iç yetenek) için ek personel alımı onaylanır | İK planına dahil |

────────────────────────────────────────────────────────────

## ▶ OLASI YK SORULARI VE HAZIRLIK NOTLARI

S: "AI yatırımları ne zaman geri döner? ROI nedir?"

→ Cevap: Birinci aşama verimlilik kazanımı (işlem hızı, çağrı merkezi, IK) kısa vadeli. İkinci aşama gelir modeli (müşterilere Trusted AI hizmeti satmak) orta vadeli. Saklama müşteri tabanına AI araçları sunmak — KOBİ'lerden aylık subscription geliri — 2027'den itibaren devreye giriyor.

S: "Veri güvenliği? Müşteri verisi AI'da kullanılacak mı?"

→ Cevap: Hayır. Trusted AI mimarisinde veri müşteri tenancy'sinde kalır. AI, müşterinin kendi verisi üzerinde çalışır; dış sisteme aktarılmaz. Bu zaten Türkkep'in fark yarattığı nokta — güvenlik kimliğimizi AI'a taşıyoruz.

S: "Bu kadar firmayı neden aynı anda değerlendiriyoruz?"

→ Cevap: Sektörün hızı bunu gerektiriyor. Her ürün grubunda paralel PoC yaparak en uygununu seçeceğiz. Yatırım taahhüdü PoC sonrasında.

S: "Mevcut BT ekibi bu kadar yükü kaldırabilir mi?"

→ Cevap: Claude Code ile yazılım geliştirme kapasitesi artacak. Danışmanlık/outsource modeliyle bazı PoC'lar yürütülecek. Kritik ürünlerde iç yetenek geliştirilecek.

S: "Şubat'taki güvenlik olayı AI yatırımlarına itimat sorunu yaratır mı?"

→ Cevap: Tam tersi. Güvenlik yatırımlarını artırıyoruz (2026 bütçesinde ~12M TL). Müşterilere "Trusted AI" sunabilmek için güvenliği iç disiplin olarak pekiştirmek zorunlu. Şeffaflık ve alınan önlemler itibarı güçlendirir.

────────────────────────────────────────────────────────────

## ▶ KAYNAKLAR

Hüseyin Karayağız — RE: TÜRKKEP AI Ürün Grupları (29 Mart 2026 22:00)

Aykut Kutlusan — Bölüm İhtiyaç Analizi Özeti (29 Mart 2026 18:51)

Hüseyin Karayağız — FW: CTO Teknoloji Vizyon Bildirimi (29 Mart 2026 01:16)

Turkkep_btk_incident_report.md (Güvenlik bağlamı)

Turkkep_budget_analysis_2026.md (Bütçe bağlamı)

────────────────────────────────────────────────────────────

*Hazırlayan: OpenClaw AI Asistan (Ayhan Ağırgöl adına)*

*Hazırlanma tarihi: 30 Mart 2026, 20:xx*

*Gizlilik: TÜRKKEP İç Kullanım*