## özet
| Kasım 2024'ten İtibaren Toplam Değerler |  |  |  | Tamamlanan Sprint Değerleri
Ürünler | Toplam İş Adedi (Açık ve Kapalı Tüm Maddeleri, Bug Dahil) | Toplam Bug Adedi | Tamamlanan İş Adetleri | Product Backlog Eritme oranı | Tamamlanan Sprint içinde Üzerinde Çalışılan İş Adedi (Bug Dahil) | Tamamlanan Sprint içinde Üzerinde Çalışılan Bug Adedi | Tamamlanan İş Adetleri | Tamamlanan Sprint Perf. Oranı
CRM | 152 | 10 | 128 | 84.21% | 27 | 0 | 23 | 85.19%
Destek Portal | 29 | 11 | 26 | 89.66% | 1 | 0 | -
E-Defter | 26 | 12 | 26 | 100% | 5 | 1 | 2 | 40%
E-Fatura | 127 | 39 | 108 | 85.04% | 5 | 1 | 2 | 40%
Entegrasyon Suit | 74 | 37 | 65 | 87.84% | 2 | 0 | 1 | 50%
KEP | 48 | 7 | 42 | 87.5% | 3 | 0 | 1 | 33.33%
Kep Assist | 49 | 19 | 48 | 97.96% | 6 | 1 | 3 | 50%
KEP İK BULUT | 90 | 33 | 82 | 91.11% | 6 | 2 | 2 | 33.33%
Kep Web Servisi | 6 | 1 | 5 | 83.33% |  |  | -
Mobil Uygulama | 110 | 65 | 97 | 88.18% | 5 | 2 | 5 | 100%
Muhaberat Yönetim Sistemi | 41 | 17 | 41 | 100% | 2 | 0 | 1 | 50%
TÜRKKEP İMZA | 27 | 10 | 25 | 92.59% | 1 | 0 | 0 | 0%
UETS | 10 | 0 | 9 | 90% |  |  | -
UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | 52 | 6 | 49 | 94.23% |  |  | -
Detsis | 10 | 0 | 10 | 100% |  |  | -
Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | 11 | 2 | 9 | 81.82% |  |  | -
Genel Toplam | 862 | 269 | 770 | 89.43% | 63 | 7 | 40 | 63.49% | Bayram ve izin planlamaları dolayısıyla tamamlanma oranları düşük gerçekleşmiştir.

## Ürün İş Listesi
Issue Type | Issue key | Status | Summary | Project name | x | DEVAM EDEN SPRİNT | GELECEK SPRİNT | Durum | Story Point2 | [20 empty] | DEVAM EDEN SPRİNT | Devam Eden Sprint
Story | CRM-281 | To Do | Türkkep -E-Güven CRM entegrasyonu Faz 2 | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi |  | DEVAM EDEN SPRİNT | Devam Eden Sprint | [8 empty] | DEVAM EDEN SPRİNT | Devam Eden Sprint | [8 empty] | Status | (Birden Çok Öğe)
Story | CRM-497 | Done | Saklama Kota Yükleme İşlemleri | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-533 | Done | KEP IK Mahremiyet & CRM Entegrasyonu | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi |  | Say Durum | Sütun Etiketleri | [8 empty] | Toplam Story Point2 | Sütun Etiketleri | [8 empty] | Say Durum | Sütun Etiketleri
Story | CRM-535 | Done | KEP IK Blulut NVİ Tamamlanan Çalışanların QR Kodlu Islak İmza Taahhütnamelerinin Üretilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi |  | Satır Etiketleri | Done | In Progress | Publish | To Do | TO TEST | In Test | Genel Toplam | Sprint Perf. Oranı |  | Satır Etiketleri | Done | In Progress | In Test | Publish | To Do | TO TEST | (boş) | Genel Toplam | Sprint Perf. Oranı | Satır Etiketleri | Bug | Story | Genel Toplam
Story | CRM-541 | Done | Üretim Modülü için Tablo Modellenmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi |  | CRM | 5 | 2 |  | 2 | 16 | 2 | 27 | 18.52% | 85.19% | CRM | 16 |  | 7 |  |  | 36 |  | 59 | 27.12% | CRM |  | 27 | 27
Story | CRM-542 | Done | Üretim Modülü için Anasayfa Filtre Ekranı | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3 | E-Defter | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  | 5 | 20% | 40% | E-Defter |  |  |  |  | 6 | 3 |  | 9 | 0% | Destek Portal |  | 1 | 1
Story | CRM-543 | Done | Üretim Modülü Liste Sayfasının Geliştirmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5 | E-Fatura | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 5 | 20% | 40% | E-Fatura | [8 empty] | #DIV/0! | E-Defter | 1 | 4 | 5
Story | CRM-544 | Done | Üretim Modülü Mütabakat Sürecinin Geliştirmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi |  | Entegrasyon Suit |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 0% | 50% | Entegrasyon Suit | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0% | E-Fatura | 1 | 4 | 5
Story | CRM-545 | Done | KEP IK Bulut NVİ Tamamlanmayan Çalışanların QR Kodlu Islak İmza Taahhütnamelerinin Üretilmesi için Servis Geliştirmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi |  | KEP | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 33.33% | 33.33% | KEP | 3 | 8 | [5 empty] | 11 | 27.27% | Entegrasyon Suit |  | 2 | 2
Story | CRM-546 | Done | KEP IK Bulut Çalışanların QR Kodlu Islak İmza Taahhütnamelerinin Uygulama İçerisinden Toplu İndirilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi |  | Kep Assist | 3 | 2 |  | 1 |  |  | 6 | 50% | 50% | Kep Assist | 5 | 3 | [5 empty] | 8 | 62.5% | KEP |  | 3 | 3
Story | CRM-550 | Done | Multikep Müşteri Bilgilerinin CRM Sözleşmeden Aktarılması | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi |  | KEP İK BULUT |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 6 | 0% | 33.33% | KEP İK BULUT |  | 3 |  | 2 | 2 | 6 | 3 | 16 | 0% | Kep Assist | 1 | 5 | 6
Story | CRM-551 | Done | Multikep Modüllerinin CRM İşlem Kaydından Aktif Edilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi |  | Mobil Uygulama | 5 | [5 empty] | 5 | 100% | 100% | Mobil Uygulama | 11 | [6 empty] | 11 | 100% | KEP İK BULUT | 2 | 4 | 6
Story | CRM-553 | Done | Multikep Aktarılan Kullanıcılarının Update Edilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi |  | Muhaberat Yönetim Sistemi | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 50% | 50% | Muhaberat Yönetim Sistemi | 3 |  |  |  | 8 |  |  | 11 | 27.27% | Mobil Uygulama | 2 | 3 | 5
Story | CRM-554 | Done | CRM Kurumsal Müşteri Oluşturma MERSİS Entegrasyonu | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5 | TÜRKKEP İMZA |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0% | 0% | MULTİKEP | [8 empty] | #DIV/0! | Muhaberat Yönetim Sistemi |  | 2 | 2
Story | CRM-555 | Done | KEP IK Toplu Açılış için CRM den Çalışan Listesini Insert Etme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi |  | UKDS | 4 | [5 empty] | 4 | 100% | 100% | TÜRKKEP İMZA | [8 empty] | #DIV/0! | TÜRKKEP İMZA |  | 1 | 1
Story | CRM-558 | Done | KEP IK Kullanıcı için İşlem Yetkilisi Değişiklikleri | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi |  | Genel Toplam | 21 | 11 | 1 | 10 | 21 | 2 | 66 | 31.82% | 66.67% | Genel Toplam | 38 | 14 | 7 | 2 | 16 | 47 | 3 | 127 | 29.92% | Genel Toplam | 7 | 56 | 63
Story | CRM-559 | Done | e-İmza UKDS Bilgilendirme Hk. | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
Story | CRM-560 | Done | MultiKEP Ek Kullanıcı Aktarılması | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Story | CRM-562 | Done | Yenileme Hatırlatma Maili Akışına Pasif Kullanıcı Kuralının Eklenmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Story | CRM-565 | Done | Toplu Teklif Oluşturma İşlemi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Story | CRM-568 | Done | MERSİS Ek Geliştirme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Story | CRM-569 | Done | Satış Rapor Yeni Müşteri Statüsü | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | CRM-570 | Done | Duplicate Teklif Numarası Hatası | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | CRM-571 | Done | İş Bankası Sanal POS Api User Değişikliği | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | CRM-572 | Done | Pazarama Bundle Hatası | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-573 | Done | Müşteri Modülünde Mail Adresi İle Müşteri Listeleme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3 | DEVAM EDEN SPRİNT | (Tümü) | [8 empty] | Tüm Ürün İş Listesi
Story | CRM-574 | Done | Güvenlik Grubu Değişiklik Tarihçesi Hk. | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3 | [10 empty] | Status | (Birden Çok Öğe)
Story | CRM-577 | Done | Dijikolay Potansiyel Müşteri Entegrasyonu Hk. | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1 | Say Durum | Sütun Etiketleri
Story | CRM-580 | Done | KEP IK Toplu Açılış için CRM den Çalışan Listesini Insert Etme Ek Geliştirme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8 | Satır Etiketleri | Done | In Progress | In Test | To Do | TO TEST | Publish | Genel Toplam |  |  | Say Durum | Sütun Etiketleri | [5 empty] | İş Adedi |  |  | Say Durum | Sütun Etiketleri
Story | CRM-581 | Done | Toplu IK Excel Yüklemede Hatalı Excelin Export Edilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3 | CRM | 128 |  | 5 | 14 | 5 |  | 152 |  | 84.21% | Satır Etiketleri | Ürün İş Listesi | Devam Eden Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | Genel Toplam |  | Tamamlanan Sprint | Gelecek Sprint |  | Satır Etiketleri | Bug | Story | Sub-task | Task | Genel Toplam
Bug | CRM-582 | Done | Toplu KEP IK Açılış Excelinde Güvenlik Kelimesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2 | Destek Portal | 26 |  |  | 3 |  |  | 29 |  | 89.66% | CRM | 177 | 5 | 22 | 2 | 206 |  | 182 | 27 |  | CRM | 10 | 196 |  |  | 206
Story | CRM-583 | Done | Toplu KEP IK Açılışlarında Bildirim Gönderilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3 | E-Defter | 26 | [5 empty] | 26 |  | 100% | Destek Portal | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 | 0 |  | Destek Portal | 11 | 20 |  |  | 31
Story | CRM-584 | Done | KEP Adresi ile Arama | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3 | E-Fatura | 108 |  |  | 19 |  |  | 127 |  | 85.04% | E-Defter | 37 | 2 | 3 | 3 | 45 |  | 39 | 5 |  | E-Defter | 12 | 35 |  |  | 47
Story | CRM-587 | To Do | e-İmza Başvuruları için Dış Servis Yazılması | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi |  | Entegrasyon Suit | 65 | 1 |  | 7 | 1 |  | 74 |  | 87.84% | E-Fatura | 166 | 1 | 4 | 7 | 178 |  | 167 | 5 |  | E-Fatura | 39 | 137 | 2 | 1 | 179
Story | CRM-588 | Done | Üretim Modülü Fatura Tahsilatların İşlenmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3 | KEP | 42 | 1 |  | 5 |  |  | 48 |  | 87.5% | Entegrasyon Suit | 95 | 1 | 1 | 2 | 99 |  | 96 | 2 |  | Entegrasyon Suit | 37 | 62 |  |  | 99
Story | CRM-589 | Done | Duplicate Teklif Numarası için Alarm Maili Oluşturulması | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1 | Kep Assist | 48 |  |  | 1 |  |  | 49 |  | 97.96% | KEP | 50 | 3 |  |  | 53 |  | 53 | 3 |  | KEP | 7 | 46 |  |  | 53
Story | CRM-590 | Done | Aynı TCKN ye Ait Birden Fazla KEP Adresinin KEP IK Aktarım Süreci | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi |  | KEP İK BULUT | 82 |  |  | 8 |  |  | 90 |  | 91.11% | Kep Assist | 68 | 4 | 2 | 1 | 75 |  | 72 | 6 |  | Kep Assist | 19 | 53 | 3 |  | 75
Story | CRM-591 | Done | Pasif Olan KEP Adresin Tekrar Aktif Edilmesi (UKDS) | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi |  | Mobil Uygulama | 97 |  |  | 10 | 2 | 1 | 110 |  | 88.18% | KEP İK BULUT | 130 | 7 |  | 3 | 140 |  | 137 | 7 |  | KEP İK BULUT | 33 | 104 | 3 |  | 140
Story | CRM-592 | Done | Pasif Olan KEP Hesabın Tekrar Aktif Edilmesi (CRM) | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi |  | Muhaberat Yönetim Sistemi | 41 | [5 empty] | 41 |  | 100% | Mobil Uygulama | 140 | 5 |  | 6 | 151 |  | 145 | 5 |  | Mobil Uygulama | 65 | 86 |  |  | 151
Story | CRM-593 | Done | Mersis sorgu sonucunda dönen NACE kodu bilgisinin alınması | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1 | TÜRKKEP İMZA | 25 |  |  | 2 |  |  | 27 |  | 92.59% | Muhaberat Yönetim Sistemi | 56 | 1 | 1 |  | 58 |  | 57 | 2 |  | Muhaberat Yönetim Sistemi | 17 | 41 |  |  | 58
Story | CRM-594 | To Do | KEP Assist ürün kullanım raporu | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5 | UETS | 9 |  |  | 1 |  |  | 10 |  | 90% | TÜRKKEP İMZA | 28 | 1 |  |  | 29 |  | 29 | 1 |  | TÜRKKEP İMZA | 10 | 27 |  |  | 37
Story | CRM-597 | Done | Sipariş detayında MERSİS sorgu sonucu başarılı dönmemesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1 | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | 49 |  |  | 3 |  |  | 52 |  | 94.23% | UETS | 11 |  |  |  | 11 |  | 11 | 0 |  | UETS |  | 11 |  |  | 11
Story | CRM-598 | Done | Kamu/Oda/Vakıf/Dernek müşteri tipi için KEP hesap oluşturulabilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1 | Kep Web Servisi | 5 | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 83.33% | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | 61 |  |  |  | 61 |  | 61 | 0 |  | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | 6 | 56 |  |  | 62
Story | CRM-599 | Done | Manuel müşteri kaydı oluşturma | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1 | Detsis | 10 | [5 empty] | 10 |  | 100% | Kep Web Servisi | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0 |  | Kep Web Servisi | 1 | 5 |  |  | 6
Story | CRM-600 | Done | MERSİS sonucunda eşleşme sağlanamaması | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1 | Imza Entegrasyon Uygulaması | 8 | [5 empty] | 8 |  | 100% | Detsis | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  | Detsis |  | 10 |  |  | 10
Story | CRM-601 | Done | KEP Assist rapor servisine entegrasyon sağlanması | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1 | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | 9 | 1 |  | 1 |  |  | 11 |  | 81.82% | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | 13 |  |  |  | 13 |  | 13 | 0 |  | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | 2 | 11 |  |  | 13
Story | CRM-602 | Done | KEP Assist organizasyon ID bilgisinin kaydedilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1 | Genel Toplam | 778 | 4 | 5 | 74 | 8 | 1 | 870 |  | 89.43% | Genel Toplam | 1078 | 30 | 33 | 24 | 1165 |  | 1108 | 63 |  | Genel Toplam | 269 | 900 | 8 | 1 | 1178
Story | CRM-603 | Done | Sözleşmeler sayfasına kullanım bilgilerinin kaydedilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5 | [17 empty] | 0 | 0
Story | CRM-604 | Done | Kullanım bilgilerinin güncellenmesi için job yazılması | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-605 | Done | Belirli tarih aralığındaki kullanım bilgilerinin gösterilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-608 | Done | Duplicate Fatura Numaraları için Düzenleme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-609 | Done | Müşterinin Oluşturulma Tarihi Düzenlemesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-610 | Done | Test ortamı MERSİS entegrasyonu kontrol adımları | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-613 | Done | Test ortamında NACE kodu bilgisi alanının getirilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-614 | Done | Tobb Mersis servisi bakiye kontrolü için bildirim maili gönderilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-616 | Done | Turmob servis tüketim bilgilerinin kaydedilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-617 | Done | Turmob servis tüketim verilerinin Fatura bakiyesinden düşülmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-618 | Done | Fatura tüketim verileri içeren raporların güncellenmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | DP-266 | Done | İptal Firmaların Veri Teslimi İçin Sorgu Ekranı Eklenmesi | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | DP-267 | Done | E-Defter Firma Raporu Excelinin Güncellenmesi | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | DP-268 | Done | KEP Utility Servisi Evidence-controller metotlarının eklenmesi | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | DP-269 | Done | KEP Utility Servisi Mailbox-controller metotlarının eklenmesi | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | DP-270 | Done | KEP Utility Servisi Original-controller metotlarının eklenmesi | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | DP-271 | Done | KEP Utility Servisi quota-controller metotlarının eklenmesi | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | DP-272 | Done | KEP Utility Servisi Rem-q-controller metotlarının eklenmesi | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | DP-273 | Done | KEP Utility Servisi Web-hr-controller metotlarının eklenmesi | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | DS-10 | Done | Hata loglarının LogSign üzerinden bildirim olarak gönderilmesi | Detsis | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EDF-748 | Done | e-Defter Kebir Dosyalarının Ocak 2025 Dönemi İtibarı ile GİB Sistemlerine Yüklenmemesi İçin Değişiklik | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EDF-750 | Done | E-Defter Client Defter İmzalama İçin .jar Dosyasının Güncellenmesi | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EDF-751 | Done | Büyük Parçalı Firma (LOFT) Portalde İşlem Yapabilmesi İçin Exe Yazılması | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EDF-752 | Done | CST_Contract Tablosunda Yer Almayan Müşterinin Portale Girişinin Engellediği Geliştirmenin Geri Alınması | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EDF-755 | Done | Sözleşmesi Dolacak Müşteriler İçin Portalde Uyarı Metni Gösterimi | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 13
Story | EFT-1669 | Blocked | Şifreli Tutulan Verilerin SHA-2 Algoritması İle Hashlenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-1934 | Done | Sözleşme ve aktivasyon süreçlerinin istemci ile gerçekleştirilmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2043 | Done | Kamu Faturaları Düzenlemeleri | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2068 | Done | Portalde Excel İle Fatura Yükleme | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2085 | Done | İlaç ve Tıbbi Cihaz Fatura Tipinde Fatura Oluşturulup Gönderilmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 13
Story | EFT-2087 | Done | DeliveryCustomerParty Alanında TCKN Giriliyorsa Ad Soyad Girme Zorunluluğu Ekleme | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2094 | Done | Portal İlaç ve Tıbbi Cihaz Fatura Tipinde Fatura Oluşturulup Gönderilmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | EFT-2095 | Done | Ef-Admin Portalde Şifremi Unuttum Alanının Çalışmaması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2100 | Done | IHRACKAYITLI fatura tipi için GTİP ve Satır Kodu Zorunluluğu | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | EFT-2101 | Done | İade ve Tevkifatiade Fatura Tiplerinde İadeye Konu Olan Fatura Numarası ve Tarihi Boş Olmaması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | EFT-2102 | Done | TaxExemptionReasonCodeType Güncellenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2108 | Done | ERP Binding Müşterilerine GİB Zorunlulukları İçin Geliştirme | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2109 | Done | MLP İade Faturası Geliştirmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2114 | Done | HSM Lisans Süresini Uzatılması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2116 | Done | Yapılan Türmob sorgularının veri tablosuna kaydedilmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2117 | Done | Konnektör VKN/TCKN Alanı Minimum 10 Hane ve Ücretlendirme Uyarısı | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2118 | Done | Proxy Servis Metot Geliştirmeleri | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2119 | Done | CRM-Fatura Entegrasyonu Sağlanması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2120 | Done | Portal VKN/TCKN Alanına Minimum 10 haneli Giriş Zorunluluğu ve Ücretlendirme Uyarısı | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2121 | Done | Portalda Dashboard da TÜRMOB Sorgu Sayısı | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
bug | EFT-2122 | Done | İrsaliye Web Metotlarında Mersis No ve Ticaret No Zorunluluğu Kaldırma | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | EFT-2127 | Done | GİB Zorunlulukları Sonrası Konnektörde Harici Excel İle Yüklemede Hata | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2129 | Done | Türmob Geliştirmelerinde Connector Uygulamasının Proxy Servisine Entegre Edilmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | EFT-2136 | Done | MLP İade Fatura İadeye Konu Fatura Düzeltmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2137 | Done | Ücretlendirme Uyarısının Gösterimi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | EFT-2138 | Done | Portalda İade ve Tevkifat İade Faturalarında İadeye Konu Olan Fatura Numarasının Seri Numarası Tarihi Hatası | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2140 | Done | Portal uygulumasına "TEKNOLOJIDESTEK” fatura tipinin eklenmesi. | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2141 | Done | Konnektör uygulumasına "TEKNOLOJIDESTEK” fatura tipinin eklenmesi. | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2142 | Done | Webservis uygulumasına "TEKNOLOJIDESTEK” fatura tipinin eklenmesi. | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2143 | Done | Modellerin, servislerin ve SPlerin oluşması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-114 | Done | Pdf hash imza - client | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | IEU-115 | Done | PDF Dosyasının Hash Değerini Alma | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | IEU-122 | Done | Veritabanının farklı sunucuya taşınması (Hubtest) | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | IEU-127 | To Do | XAdES çoklu imza doğrulama hatası | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | IEU-128 | Done | XAdES çoklu imzalama hatası hakkında | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | IEU-13 | Done | Mobil İmza modülüne XAdES imzalama özelliği eklenmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | IEU-149 | Done | UETS servisinin Hubtest'e alınması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | IEU-151 | Done | Webmail ile Mobil İmza Entegrasyonu | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | IEU-153 | Done | /api/v1/crg/search/account-info Metodunun Yeniden Yapılandırılması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | IEU-154 | Done | Son Ui Getiren Metotların Hubtest'e Alınması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-155 | To Do | İmzalama servislerinde toplu imzalama imkanı | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | IEU-158 | Done | KEP Rehber - Genel Adres Doğrulama Metodunun Eklenmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-159 | Done | Merkezi KEP Rehberi Metodunda Hatalı Dönüşün Açıklamasının Eklenmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-160 | Done | İmzaClient Güncellemesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | IEU-162 | Done | Mobil imza cades tipinde imzalanan belgenin imzalı datasını çağırma hk. | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-164 | Done | TCKN ve VKN ile Kep Adresi Sorgulama | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | IEU-165 | Done | /api/v1/sign/multi metoduna api-access-token parametresi eklenmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | IEU-166 | Done | list-by-folder-name metodu hk. | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-171 | Done | İmzalı Hash Değeri ile Orijinal PDF'yi Birleştirme Metodu Geliştirilmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | IEU-172 | Done | Hubtest metotlardaki hatalar hk. | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | IEU-174 | Done | İmza Client - E-Fatura | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | IEU-176 | In Progress | Pades Es-A İmzalarda Çift Zaman Damgası Basılması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | IEU-177 | Done | Hubtest /api/v1/eyp/composer/v13/paket/imza/ekle metodu hk. | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | IEU-181 | Done | Metotlardan Dönen Hata Yanıtlarının Kontrol Edilmesi ve Listelenmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-182 | Done | Entegrasyon Suit Servis (Rest Api) Dokümanı Güncelleme | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | IEU-183 | Done | rems-by-folder-name metodu hk. | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | KA-1359 | To Do | Mobil İmza Servis Entegrasyonu | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1445 | Done | Organizasyon kullanıcılarının customerAdmin tarafından tanımlanması | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1447 | Done | Otomatik yanıtlanan iletilerin eklerine ek dosya eklenmesi | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1448 | Done | Kep iletisi oluşturan kişinin gönderimin sınırlandırılması | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1452 | Done | Pasife alınan kullanıcı yerine kullanıcı eklenebilmesi | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1453 | Done | Update sorgusu hazırlanması EYP_SECURITYCODE tablosu | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1454 | Done | Kullanım Raporu (Faz-1) | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | KA-1455 | Done | Eyp Şablon Yetkili Sorunu Hk. | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1456 | Done | Kullanım Raporu (Faz-2) | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1465x | Done | CRM Entegrasyonu İçin Organizasyonları Listeleyen Servis Geliştirilmesi | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1469 | Done | CRM Entegrasyonu İçin Kullanım Raporu Metodu Geliştirilmesi - Faz 1 | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1470 | Done | CRM Entegrasyonu İçin Kullanım Raporu Metodu Geliştirilmesi - Faz 2 | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1471 | Done | Gelen KEP İletileri Excel Raporunda EYP Belge Numaralarının Eklenmesi | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1472 | Done | Güncelleme Paketi Hazırlanması | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | KA-1476 | Done | UETS Gelen Kutusu İşlem Statüsü ve Süreçteki Adım Sütunları Hk. | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | KA-1482 | Done | Etys Süreçlerinde Veritabanı Deadlock Hatası hk. | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | KA-1485 | Done | Hatalı delillerin tekrar tetiklenmesi için sorgu hazırlanması | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | KA-1488 | Done | Hatalı Delillerin Tekrar Tetiklenmesi İçin Worker Çalışması | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | KA-1491 | Done | Kep Assist - Crm Kullanım Raporu Servisi Kullanım Alanları Birim Değişikliği | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | KEP-101 | Done | Dovecot DB geçişi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-113 | Done | Webmail E-Tebligat Kutusu Belge İndirme ve Okundu Sayılma | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | KEP-132 | Done | Teslim Edilemedi Delili Mail Bildirimi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | KEP-251 | Done | Log kayıtlarının kolay erişilebilir yapıda tutulması | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-258 | Done | Merkezi KEP Rehberi Servis Geliştirmesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-259 | Done | CRM Servisi Geliştirmesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 13
Story | KEP-260 | Done | Lisans Güncellemesi Hk. | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-261 | Done | Webmail PDF Görüntüleme İşlemi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | KEP-262 | Done | Webmail Giden Kutusu Listeleme | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | KEP-263 | Done | Webmail CTRL Tuşu İle Birden Fazla İleti Seçme | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-264 | Done | UETS Mail bildirim kayıtlarının Utility servis üzerinden sorgulanması | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-265 | Done | UETS SMS bildirim kayıtlarının Utility servis üzerinden sorgulanması | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | KEP-266 | Done | Web mail dosya boyut sınırı | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-267 | Done | Vodafone mobil imza seçeneğinin eklenmesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | KEP-268 | Done | Mobil İmza Entegrasyonlarının Değiştirmesi Hk | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | KEP-269 | Done | Yeni Açılan KEP Adreslerinin Yeni Altyapı Tarafında Açılması Hk (CRM Geliştirmesi) | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
story | KEP-270 | Done | e-Saklama Modulü Tarih Filtresi Alanında Sorguya Ait Değerin Getirilmesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | KEP-271 | Done | Delil Arşiv Sunucusu Taşınması | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | KEP-272 | Done | İşlem Yetkilisi Bilgi Güncelle Ekranında Yapılan Yetki Kısıtlamaları Çalışmıyor | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | KEP-273 | Done | BTK Sorgulamalarında Bir Yerine Birden Fazla Kuyruk Oluşturma | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-274 | Done | BTK Rehber Servisine Rehber Bildirimlerinin Aylık Yerine Anlık Yapılması | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 13
Story | KEP-275 | Done | Eliptik Eğri Güncel Sürümün Test Edilmesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | KEP-277 | Done | KEP Webmail Yetkilerinin Düzenlenmesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-278 | Done | Adalet Bakanlığı'na Gönderilen KEP'lerde Detsis Numarası Eksik Olanlar için Verilen Uyarı Mesajında Detsis Güncellemesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | KW-1 | Done | SSL/TLS SERTİFİKA DEĞİŞİKLİĞİ | Kep Web Servisi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | KW-2 | Done | Utility - Delil İndirme Servisi Hk. | Kep Web Servisi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | KW-3 | In Progress | Akbank KEP hesap mutabakatlarının gerçekleştirilmesi | Kep Web Servisi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | KW-4 | Done | evidence ve original controller altındaki metotlarda güncelleme talebi | Kep Web Servisi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MU-44 | Done | Bildirim servisi geliştirmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-50 | Done | UKDS yeni KİDOS entegrasyon tipinin başvuru ekranlarının düzenlenmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-51 | Done | Bildirim servisi entegrasyonu | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-52 | Done | Bildirim onay ekranı geliştirilmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-53 | Done | Geçmiş bildirimler sayfası geliştirilmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-54 | Done | Pazarama senaryosu için ekran düzenlemeleri | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-55 | Done | UKDS ekranlarında parametre kontrolü eklenmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-56 | To Do | Senaryo değişikliklerinde son kullanıcı yönlendirmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-57 | Done | Uygulama Başlangıç Ekranı ve Ayarlar Ekranında Dil Seçeneği Eklenmesi (Türkçe/İngilizce) | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | MU-58 | Done | Uygulama Bildirim Ekranında Gönderim Tarihini Gösterme | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-59 | Publish | Bildirimi kapalı olan kullanıcılara gönderilen mesajların failed-messages tablosunda tutulması | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | MU-60 | Done | Mobil bildirim açma/kapama hk. | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MU-61 | Done | Siyah Ekran Hatası Hk. | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MUL-146 | Done | Grup oluşturmada arama düzenlemesi | MULTİKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MUL-176 | Done | MKR modülüne firma bazlı kota geliştirmesi | MULTİKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MUL-184 | Done | Yeni KEP iletisi oluştur ekranı alıcı arama geliştirmesi | MULTİKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MUL-197 | Done | Windows Delil Servis geliştirmesi | MULTİKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MUL-198 | Done | MKR Kullanım Kısıtlama Hk. | MULTİKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | MUL-199 | Done | Müşteri Sözleşme Tanımı Hk | MULTİKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | MUL-200 | Done | Yüksek Boyutlu PDF Parçalama İşlemi Hk | MULTİKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | MUL-201 | Done | Merkezi KEP Sorgulama Kayıtlarının Silinmesi | MULTİKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | MUL-202 | Done | Yeni KEP İletisi Oluştur Ekranı Gönder Düğmesi Simgesinin Değiştirilmesi | MULTİKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MUL-203 | Done | Excel ile KEP Gönderim Ekranında Ek Dosya Eklendikten Sonra Dosyanın Silinebilmesi | MULTİKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MUL-204 | Done | Refactor Çalışması Hk | MULTİKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | MUL-205 | Done | Taslaklar üzerinde Simge (icon) Değişikliği | MULTİKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | MUL-206 | Done | Jar Güncellemesi Hk. | MULTİKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | MUL-207 | Done | MultiKEP Dashboard Çalışması | MultiKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | MUL-208 | Done | MKR modülünde Süreç İyileştirme | Multikep | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MUL-209 | Done | Alıcıları Listeleyen Süreçte Performans Geliştirmesi | Multikep | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MYS-401 | Done | Güncel Olmayan JavaScript Kütüphanesi Kullanımı | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MYS-739 | Done | Sep Gelen Kutusuna Süreç No Bilgisinin Getirilmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MYS-740 | Done | Sep Giden Kutusuna Süreç No Bilgisinin Getirilmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | MYS-741 | Done | Hatalı Süreçler Ekranı Kayıt Listeleme Sorunu | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MYS-744 | Done | İşlem yetkilisi ayarları sayfası | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MYS-745 | Done | UETS Gelen Kutusuna Süreçteki Adım kolonu eklenmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MYS-746 | Done | Profil Ekranına Cep Numarası Girilmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MYS-747 | Done | Profil Ekranına Kimlik Numarası Girilmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MYS-748 | Done | Profil Ekranına E-Posta Girilmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | MYS-749 | Done | Şifre Güncellenmesi Hk. | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | MYS-752 | Done | Basılı İleti Güncelleme Sorunu Hk. | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MYS-753 | Done | Sep İletilerinin Statüsünün Güncellenmesi İçin Worker Çalışması Hk. | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MYS-756 | Done | Sütunlardaki Filtreleme Sorunu | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | MYS-757 | Done | SEP İleti -> Taslaklar ekranındaki sütunların kaldırılması | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MYS-759 | Done | Hatalı Delillerin Tekrar Tetiklenmesi İçin Worker Çalışması | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MYS-761 | Done | Güncelleme Paketi Hazırlanması - 03122024-08042025 | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | TIM-189 | Blocked | Güncel Olmayan JavaScript Kütüphanesi Kullanımı | TÜRKKEP İMZA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | TIM-304 | Done | Servis dönen hataların ön yüzde kullanıcı dostu şekilde gösterilmesi | TÜRKKEP İMZA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | TIM-308 | Done | Varsayılan imzalama formatı geliştirmesi | TÜRKKEP İMZA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | TIM-373 | Done | Toplu işlemlerde çoklu onay verilmesi | TÜRKKEP İMZA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | TIM-381 | Done | Mobil İmzada Tarihçe düzenlemesi | TÜRKKEP İMZA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | TIM-411 | Done | İmza Logo Seçiminde Belge Sayfalarının Yatay ya da Hem Yatay Hem Dikey Yönlendirilmesi Seçeneklerinin de Sağlanması | TÜRKKEP İMZA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | TIM-416 | Blocked | Dış imzacı mail bildiriminin SMS olarak da iletilmesi | TÜRKKEP İMZA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | TIM-417 | To Do | Paket ve Admin Yönetimi | TÜRKKEP İMZA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | TIM-420 | Done | Yeni arayüz talebi | TÜRKKEP İMZA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | TIM-422 | Done | Admin panelden firmaların farklı bir kullanıcısına admin yetkisi verilmesi geliştirmesi | TÜRKKEP İMZA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | TIM-423 | Done | İmza client iyileştirmeleri | TÜRKKEP İMZA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | TIM-428 | Done | Dış imzacı ret maili düzenleme | TÜRKKEP İMZA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | TIM-429 | Done | Belge Silme Adımı Yazım Hatası | TÜRKKEP İMZA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | TIM-431 | To Do | Türkkep İmza Dış İmzacı Karekod/Doğrulama Kodu Eklenmesi | TÜRKKEP İMZA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | TIM-432 | Blocked | İmzalamada vekil atama özelliği | TÜRKKEP İMZA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | TIM-433 | Done | Sftp ile gönderilen evrakların statü takibi | TÜRKKEP İMZA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | TIM-434 | Blocked | Aynı Hedef Sunucuya Tek Seferde Seçimle Toplu SFTP Gönderimi | TÜRKKEP İMZA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | TIM-435 | Blocked | İşlem Bekleyen Belgeler Ekranındaki İmza İstekleri İçin Hatırlatma Yapılması | TÜRKKEP İMZA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | TIM-436 | Blocked | Paralel imzalamada sıra gözetmeksizin imzalama özelliği | TÜRKKEP İMZA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | TIM-437 | Blocked | İmzalanmış belgede birden fazla sayfa varsa ilk sayfa dışındakilere karekod/logo gelmesi | TÜRKKEP İMZA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | TIM-439 | Done | DB Tablolarının Oluşturulması. | Türkkep İmza | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | TIM-440 | Done | Dış İmzacı Seçiminde Dosya Ataması | Türkkep İmza | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | TIM-441 | Done | Dış İmzacı Yeni Servislerinin Oluşturulması | Türkkep İmza | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | TIM-442 | Done | Dış Doğrulama İçin Yeni Süreç ID'lerinin Kullanılması | Türkkep İmza | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | TIM-443 | Done | "Gönderilmeyi Bekleyen Belgeler” Ekranında Gönderilmiş Olan Belgelerin Filtre İle Gizlenebilmesi | TÜRKKEP İmza | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | UEP-12 | To Do | VKN’ye ait birden fazla başvuru kontrolü | UETS | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UEP-6 | Done | CRM&UETS Entegrasyonu | UETS | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 13
Story | UKDS-109 | Done | Islak imza senaryosu için yeni statü ve düzenlemeler | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | UKDS-112 | Done | SMS metin içeriğine video linki ve e-devlet login seçeneklerinin eklenmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-127 | Done | Merkezi KEP Rehberi entegrasyonu | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-131 | Done | KİDOS ve KİDOS Entegrasyon sözleşme bitiş tarihlerinin aktarım metoduna eklenmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | UKDS-138 | Done | WEBİKENTEGRASYON KİDOS ürününe aktif/pasif liste geliştirmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-139 | To Do | KİDOS'ta UKDS ile e-İmza Başvuru Seçeneğinin Geliştirmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-140 | Done | WEBİKENTEGRASYON KİDOS ürününe "Kep Kapatma" geliştirmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-143 | Done | Basvuruonay sayfasında loginden önce Pazarlamadan alınacak bilgilendirme görselinin eklenmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-148 | Done | UKDS Ön Başvuru Dokümanı e-Posta ve SMS İçeriğinin Yeni Bağlantı Adresleriyle Güncellenmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-573 | To Do | Firma çalışanlarına ait KEP delillerinin indirilmesi geliştirmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-598 | Done | Belge Raporu ekranının migration sonrası belgeler için de kullanılabilir hale getirilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | WIK-614 | To Do | KEP İK Sözleşme sürelerinin ve statülerinin tutularak iptal edilen veya süresi dolan organizasyonların girişinin engellenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-619 | To Do | Çalışan gruplarının İK gönderilerinde kullanılmasi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-625 | To Do | TÜRKÇE İNGİLİZCE DİL DESTEĞİ | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-626 | Done | Eşleşmeyenler Alanında Çalışanlar Otomatik Eşleştirilmesi Hk. | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | WIK-628 | Done | Kep İk Özlük İşlemleri Şablon Oluşturma | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | WIK-629 | Done | Özlük İşlemleri Alıcı Ekleme/Şablon Eşleştirme | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | WIK-630 | Done | Özlük İşlemleri Gönderim Adımı | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | WIK-631 | Done | Özlük İşlemleri Robot Yönlendirme ve Listelenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | WIK-633 | To Do | Çalışan Ekle Ekranında "İptal" Durumundaki Kayıtların Yeniden Kullanıcı Ekleme Sürecine Dahil Edilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-634 | Done | Çalışan Ekle Ekranında "İptal" Durumundaki Kayıtların Filtre İle Gizlenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | WIK-635 | Done | Duyuru Modülü Gönderimleri İçin Raporlama Seçeneği | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | WIK-637 | Done | Özlük Belgeler Alıcı TCKN Ekleme İşlemi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | WIK-638 | Done | Özlük Belgeleri Reddedilen Belgelerin Tekrar Gönderilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | WIK-639 | Done | Özlük Belgeleri Alıcı Yükleme Ekranı Açık Rıza ve KVKK Onaylarının Eklenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | WIK-640 | Done | Delil Servislerine Erişilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | WIK-641 | Done | Belge Raporu Ekranında İndirme | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | WIK-642 | Done | Rapor Dosyasının Oluşturulması. | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 13
Story | WIK-643 | Done | Rapor Dosyasının Teslim edilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | WIK-644 | Done | Rapor Talebinin Oluşturulması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | WIK-646 | Done | Uygulama Kullanıcı Simgesinin Erkek Yerine Cinsiyetsiz Bir Simge İle Değiştirilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | WIK-649 | Done | Çalışan Grupları İçin Yetkilendirme Çalışmıyor | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-651 | Done | Özlük Belgeleri Yükleme Ekranı Kullanıcı Deneyimi İyileştirmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | WIK-653 | Done | Silme İşlem Loglarının Tutulması ve Log Listelerinde Sağlanması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | WIK-654 | Done | İK Modüllerinde Reddeden Çalışanın Ret Sebebi Açıklama Alanını Doldurmasının Zorunlu Hale Getirilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2148 | Done | e-fatura Schematron Güncellemesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | WIK-655 | Done | Ara yüzdeki Türkçe Metinlerin Tespit Edilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | KEP-279 | Done | Java KEP Api Güncellenmesi ile Procenne HSM Desteği Eklenmesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | WIK-657 | Done | Yapılan çevirilerin yerleştirilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-189 | Done | Turkcell Mobil İmza Servisinde SSL Sertifikası Değişimi - 15 Mayıs 2025 | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | IEU-187 | Done | Zaman Damgalı İmzaların Sayılması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | WIK-659 | To Do | Alınan Özlük Belgelerinin Türkkep Sistemlerinde Saklanması ve e-Saklama Entegrasyonu | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-656 | Done | Translate pipe ve önyüz servisinin oluşturulması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | TIM-438 | Blocked | İmza süreci tamamlanmış belgelerin silinmemesi | TÜRKKEP İmza | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-283 | Done | Kapalı Hesaba Giriş Yapıldığında Bilgilendirme Sağlanması | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | IEU-188 | To Do | Basit İmzaların Sayılması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-284 | Done | Test Ortamındaki KEP Adreslerinin Yeni Altyapıya Taşınması | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | WIK-663 | Done | Özlük Belgeleri Alıcı Yükleme Ekranı Açık Rıza ve KVKK Onayı Müşteri Metinlerinin Eklenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | WIK-662 | Done | Özlük Belgelerinin KEP İK Sunucusunda Geçici Saklanması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | WIK-661 | Done | Ay İçinde Aktif ve Pasif Edilen Çalışanların Durumuna Göre Çalışan Listesinin Güncellenebilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | WIK-660 | Done | Ücret Pusulası ve Puantaj Modülleri Yetkilendirme Yapısında Düzenleme | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | WIK-652 | Done | Özlük Bilgileri Sayfa Karşılaştırma için Gerekli Özlük Servisi-Robot İletişim | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | WIK-648 | Done | Çalışan Grupları İçin Yetkilendirme Çalışmıyor | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-647 | Done | Çalışan Ekle ve Çalışanlar Modülleri İçin Kullanıcı Bazlı Yetkilendirme | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-632 | Done | Bordro gönderim sürecinde aynı ay içinde tekrar çarşaf bordro eklemeye gerek kalmadan yeni eklenen çalışanlar için eşleşmeyenleri ayrıştırarak yeniden göndermeye imkan sağlaması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MYS-765 | Done | Original Message Id Değerinin Düzenlenmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | KEP-285 | Done | CRM KEP Hesapları Yönetimi Servis Geliştirmesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | KA-1495 | Done | KEPAssist CRM Entegrasyonu Kullanım Raporu Servisinin Canlı Ortam İçin Hazırlanması | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | KA-1494 | Done | Original Message Id Değerinin Düzenlenmesi | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | KA-1479 | Done | Gelen EYP 1.3 iletilerinin statüsünün güncellenmemesi | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1465 | Done | CRM Entegrasyonu İçin Organizasyonları Listeleyen Servis Geliştirilmesi | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1464 | Done | Kullanım Raporu Sp'lerinin Hızlandırılması Hk. | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1459 | Done | Güncelleme Paketi Hazırlanması | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | IEU-202 | Done | CI/CD Kurulumu | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | IEU-201 | Done | Yeni Geliştirmelerin QA/TEST Ortamına Atılması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | IEU-200 | Done | Tek Metot ile Tüm İmza Tipleri İçin Doğrulama Sağlanması - verify-controller | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-199 | Done | Zaman Damgalı İmza Sayımı - Admin Panel Düzenlemesi ve Raporlama | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-198 | Done | Zaman Damgalı İmza Sayımı - VT - İşlem Kayıtlarının Tutulması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-197 | Done | Zaman Damgalı İmza Sayımı - Auth Service İşlem Kayıtları için Metot Hazırlanması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-196 | To Do | Zaman Damgalı İmza Sayımı - Imza-Client-v2 - Exe ve Jar Güncellemesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | IEU-195 | Done | Zaman Damgalı İmza Sayımı - Signature-Service İmza Upgrade İşleminin Sayılması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-194 | Done | Java KEP Api Güncellenmesi ile Procenne HSM Desteği Eklenmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | IEU-167 | Done | MKR Sorgulama Frekansı Değişikliği | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | IEU-161 | Done | İmzaClient Jar Güncellemesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | IEU-156 | Done | UETS servislerinin bulut olarak da sağlanabilmesi ve servise eklenmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | IEU-150 | Done | MKR Modülü İçin /api/v1/usage Metoduna Tarih Aralığı Filtreleme Özelliği Eklenmesi (CRM Entegrasyonu) | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2159 | Done | İmza Süresi Bitiş Kullanıcılara Uyarı Gösterilmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2158 | Done | Menü Ağacının Sıralamasının Değiştirilmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | EFT-2157 | Done | Fatura Ön Eki Hata Uyarısın Düzeltilmesi. | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2156 | Done | Hata Alan Faturaların için Çoklu İşlem Fonksiyonu Eklenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2155 | Done | Türmob Sorgu Bilgisinin Dashboard Ekranında Düzenlemesi. | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2154 | Done | Test Ortamında Türmob Sorgu Servisinin Kapatılması. | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2153 | Done | Smartcard Bilgilerinin Yeni İmza Client Uygulamasında Saklanması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2092 | Done | Sözleşme Ve Aktivasyon Kullanılan Setupta .jar Dosyasının Güncellenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2080 | Done | Gelen Faturalar Modülünde Reddedilen Faturalara Arşive Gönder Özelliği Eklenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EDF-757 | Done | Kapital Firması/ e-Defter Kebir Dosyalarının GİB Sistemlerine Yüklenmemesi için Değişiklik | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | EDF-745 | Done | Sızma Testi Bulguları | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EDF-744 | Done | Portalde Yükleme Araçlar>LUCA Excel Yükleme Modülünde Madde No Kontrolü Ekleme | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EDF-743 | Done | Kontratı CST_Contract Tablosunda Bulunmayan Müşterilere Uyarı Metni | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EDF-731 | Done | Hizmet Sözleşmesi Bitecek Müşteri İçin E-Defter Ürünlerinin Ekranında Geri Sayım İçeren Uyarı Metninin Eklenmesi | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-629 | Done | RezerveKEP metoduna dış servis kullanım senaryosu eklenmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Bug | CRM-628 | Done | Yüksek boyutlu dosya yükleme hatası | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-627 | Done | MERSİS sorgu sonucunda birden fazla münferit yetkili gelmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-626 | Done | Servisin test ortamında aktif edilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-623 | Done | MERSİS sorgu sonucunda NACE kodu bilgisinin boş gelmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-622 | To Do | Teklif onay süreci geliştirilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-621 | To Do | KEP Assist modül yenileme akışının kontrol edilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-561 | Done | Multikep Kota Yükleme İşlemleri | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-552 | Done | Multikep Müşteri Bilgileri Gönderilirken İşlem Yetkililerinden Kullanıcıların Aktarılması | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-495 | Done | Oluşan QR Kodlu Toplu Evrakların Satışçıya/Bayiye İletilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | EDF-759 | Done | Defter Portalda İmzalama Sürecinde Client Linkinin Eski Olması | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MYS-768 | Done | Güncelleme Paketi Hazırlanması | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | KW-7 | Done | Üst Yönetim Raporu - KEP İleti Sayılarının Detaylı Kırılımı | Kep Web Servisi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | KA-1504 | Done | Detsis No Arama Hatası | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | KA-1503 | Done | Kullanıcı Yönetimi - Kullanıcı Oluşturma Hatası | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-207 | Done | SonarQube Kod Taraması Yapılması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | IEU-206 | Done | Kod Gözden Geçirme ve Güvenlik İyileştirmesi (SonarQube Analizi Sonuçlarına Göre) | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | EFT-2165 | Done | Portalda İrsaliye oluştur Ekranında 'Sevk Saati' Alanı Değişikliği | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2167 | Done | Araştırma/ Şematron Hatalarının Kaynaklarının Tespiti | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 13
Story | DP-281 | Done | e-Belge Kullanıcı Listelerinin Dışa Aktarılabilir Hale Getirilmesi | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | DP-280 | To Do | Hizmet İptali Olan Firmalar İçin Veri Teslim Talebi | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DP-279 | To Do | Yanlış Mühürle İmzalanan Defterin Durumunun Güncellenmesi | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DP-278 | To Do | Şematron Kontrolünde Kalan Defterin Aktarım Başarılı Durumuna Çekilmesi | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DP-277 | Done | Defterin Dönem Kapama Durumuna Geçmemesi Halinde Güncelleme Talebi | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | DP-276 | Done | Silinen Cari Hesabın Geri Alınma İşleminin Portal Üzerinden Yapılması | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EDF-761 | Done | E-Defter Gönderim Sürecindeki Hata ve Sorunların Tespiti | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | IEU-208 | Done | Metotlardan Dönen Hata Yanıtlarının Düzenlenmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-64 | Done | Genel Responsive Design Düzenlemesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-63 | Done | Mobil Uygulamada Sayfalar Arası Geçişlerde UX Sorunlarının Giderilmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-62 | To Do | Bazı Mobil Cihazlarda "Şifremi Unuttum" Adımında Yaşanan Hata | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | WIK-670 | Done | Çalışan Ekle Ekranı Sayfalama Yapısının Sağlanması - Arayüz Çalışması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | WIK-671 | Done | Özlük Belgeleri Ekranı Sayfalama Yapısının Sağlanması - Servis Çalışması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | WIK-666 | Done | Özlük Belgeleri Ekranı Sayfalama Yapısının Sağlanması - Arayüz Çalışması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | UKDS-151 | Done | Çalışan Ekle Modülünde Çok Sayıda Kayıt için Excel'e Aktarma Özelliğinin Performans İyileştirmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | UKDS-152 | Done | Çalışan Ekle Ekranı Sayfalama Yapısının Sağlanması - Servis Çalışması | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | TIM-447 | Done | Yatay Belge İçerisinde Logonun Doküman İçerisinde Tam Görünmemesi | Türkkep İmza | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | KEP-286 | Done | Webmail Delil Doğrulama Servisleri Güncellemesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | KEP-287 | Done | Hesap Kapatma İşlemlerinin JNLP yerine Yeni Client ile Gerçekleştirilmesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | UKDS-156 | Done | KİDOS Özelliklerinin Servis Olarak Sağlanması | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-154 | Done | KİDOS-MERSİS Entegrasyonu | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | DP-282 | Done | Faturanın Deleted durumunun Y olarak güncellenmesi | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | MU-67 | Done | Mobil İmza İle KEP Gönderimi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | IEU-209 | Done | EYP Parser Metotlarında Hatalı Doğrulama Sonucu Dönmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2174 | Done | “YOLCU BERABER FATURA” Senaryo Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2173 | Done | “TICARIFATURA” Senaryo Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2172 | Done | “TEMELFATURA" Senaryo Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | DP-283 | Done | Onay işlemleri açılmayan defterin gib kuyruğuna gönderilmesi | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EDF-764 | Done | Yanlış Mühürle İmzalanan Defterin Durumunun Güncellenmesi | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | EFT-2192 | Done | Web Serviste Vergi Oranı Sınırı | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | EFT-2193 | Done | Konnektör Vergi Oranı Sınırı | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MYS-771 | Done | "KEP İleti -> Hatalı Süreçler" Sayfasında Hata Alan İletilere Ait Detay Bilgilerin Gösterilmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | WIK-678 | Done | Kayıt defterinde Modül Adlarının Doğru Yazılması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | WIK-675 | Done | Dönem/Ay Açılışlarında Geçersiz Ek Dönemlerin Açılması. | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | WIK-679 | Done | Çalışan Ekle ve Özlük Belgeleri işlemlerinin İşlem Kayıt Defterinde Eklenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | WIK-676 | Done | Çalışan Ekle ve Özlük Belgeleri Kullanıcı Bazlı Silme İşlemlerinin Loglanması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | WIK-677 | Done | Sistem Tarafından Silinen Verinin Loglanması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | WIK-680 | Done | Yeni Açılan Dönem/Ay için Hazır Şablon Oluşturulması ve Atanması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | UKDS-157 | Done | Firma Ünvanı Uzunluğunun SMS Gönderimini Engellemesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | UKDS-155 | Done | KİDOS ve CRM için MERSİS Entegrasyonu | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-144 | Done | Raporlama servisine entegrasyon servisi ile birlikte gelen yeni tiplerin eklenmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | UKDS-137 | Done | ENTEGRASYON BIREYSEL/KURUMSAL ve Pazarama tipli başvurularda paket gösterimi+seçimi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 13
Story | UKDS-117 | Done | Entegrasyon UKDS Servis Geliştirmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 13
Bug | TIM-424 | Done | Filtrelemelerde bug fix | TÜRKKEP İmza | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | TIM-421 | Done | Mail bildirimi kapalı userların şifre sıfırlama süreci | TÜRKKEP İmza | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Bug | TIM-415 | Done | e-imza ile girişte enter tuşu ile login olma | TÜRKKEP İmza | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-70 | Done | Gelen ve Giden kutularında kayıt tekrarlama sorunu | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MU-69 | Done | e-İmza ile Giriş Özelliğinin Sağlanması | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-68 | To Do | Mobil İmza ile Giriş Özelliğinin Sağlanması | Mobil Uygulama | To Do | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-289 | To Do | Webmail Giriş Seçeneğinden Bağımsız Olarak KEP İleti Gönderiminde İstenilen İmzalama Yönetiminin Kullanılması | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2191 | To Do | "e-ARŞİV FATURA" Düzenlenme Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2190 | To Do | "TEKNOLOJİ DESTEK FATURA TİPİ" Senaryo Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2189 | To Do | "ŞARJ ANLIK FATURA TİPİ" Senaryo Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2188 | To Do | "ŞARJ FATURA TİPİ" Senaryo Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2187 | To Do | "HAL TİPİ SATIŞ FATURA TİPİ" Senaryo Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2186 | To Do | "KONAKLAMA VERGİSİ FATURASI" Senaryo Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2185 | To Do | "SGK’YA DÜZENLENECEK FATURA TİPİ" Senaryo Tipi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2184 | To Do | "İHRAÇ KAYITLI FATURA TİPİ" Senaryo Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2183 | To Do | "ÖZEL MATRAHLI FATURA TİPİ" Senaryo Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2182 | To Do | "İSTİSNA FATURA TİPİ" Senaryo Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2181 | To Do | "TEVKİFATLI İADE FATURA TİPİ" Senaryo Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2180 | To Do | "TEVKİFAT FATURA TİPİ" Senaryo Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2179 | To Do | "İADE FATURA TİPİ" Senaryo Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2178 | Done | “İLAC_TIBBİCİHAZ” Senaryo Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2177 | Done | “HAL TİPİ FATURA (HKS)” Senaryo Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2176 | Done | “KAMU” Senaryo Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2175 | Done | “IHRACAT” Senaryo Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EDF-765 | Blocked | Şematron Kontrolünde Kalan Defterin Aktarım Başarılı Durumuna Çekilmesi | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-686 | To Do | Bir Çalışan İçin Birden Fazla Sayfa İçeren PDF Yüklendiğinde Tümünün Tek İleti İle Gönderilebilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-685 | Done | Özlük Belgeleri Yüklemeyi Tamamlayan Kişinin Sonuç Ekranına Yönlendirilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | WIK-581 | Done | Çalışanlar modülünde başarısız duyuru gönderim gösterimi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-533 | Done | CRM servis metotları reponse body düzenlemesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | WIK-524 | Done | İmzalamada çıkan progress bar yazısı | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-513 | Done | İK gönderim dönemlerinin yüklenmesi konusunda iyileştirme çalışması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-510 | Done | CRM metotları için yeni servis geliştirmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-507 | Done | Onay/Ret modül düzenlemesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-160 | Done | UKDS Süreçlerinde BTK Onayında Bekleyen Kaydın İptal Edilebilmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | UKDS-159 | Done | E posta Domain Değişikliği | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-120 | Done | Çalışan listesindeki pasif çalışanın "Çalışan Ekle" modülü uyarı popup geliştirmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-118 | Done | Raporlama servisi için KEP İK başvurularında kep adresi bilgisinin de tutulması | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-57 | Done | Mobil tarayıcı pop-up düzenlemesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-54 | Done | Mobil uygulama üzerinden erişim için uuid bilgisi listeleme metot geliştirmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-50 | Done | Pazarlama biriminden talep edilen ön yüz tasarımı için geliştirmeler | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-49 | Done | İletişim bilgileri ekranı düzenlemesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UEP-13 | Done | UEP - Bitiş tarihinin PTT response bodysinden alınması | UETS | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UEP-11 | Done | UEP - Türkkep logosunun güncellenmesi | UETS | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UEP-9 | Done | UEP - Yenileme yapılmayan hesaplar için kontrol geliştirmesi | UETS | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UEP-5 | Done | UEP - Alıcı Referans bilgisinin kaydedilmesi | UETS | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UEP-4 | Done | UEP - Jenkins'in UETS Portal entegresi | UETS | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UEP-3 | Done | UEP - UETS API Anahtarı Yenileme Geliştirmesi | UETS | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UEP-2 | Done | UEP - UETS başvuru portal önyüz geliştirmesi | UETS | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UEP-1 | Done | UEP - UETS başvuru portal servis geliştirmesi | UETS | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | TIM-448 | Done | E posta Domain Değişikliği | TÜRKKEP İmza | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MU-75 | Done | Teslim edilemeyen iletinin giden iletiye ait delil detayında teslim edildi olarak görünmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-74 | Done | Bildirim Servisi Hata Düzenlemeleri | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-71 | Done | Bildirimler Ekranı Düzenlemeleri | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | KEP-295 | To Do | Görme Yetkisinin Düzenlenmesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-294 | Done | Rehber Servis Güncellemesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-293 | To Do | Rehber Sorgulamalarında Kuyruk/Sorgu Çoklama | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-292 | Done | UETS bildirimlerinin logunun tutulması ve log kayıtlarının kolay erişilebilir yapıda tutulması | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-291 | Done | IMAP Sunucu Değişikliği | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-290 | To Do | Webmail Posta Kutuları Altında Klasör Oluşturulabilmesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | IEU-213 | Done | Crg Service 404 not found hatası - test ortamı | Imza Entegrasyon Uygulaması | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-143 | Done | Güvenlik Bulguları Hk. | Imza Entegrasyon Uygulaması | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | IEU-141 | Done | MKR Modülü için kota tanımlamaları | Imza Entegrasyon Uygulaması | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2199 | Done | Nihai Tüketici Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | EFT-2198 | Done | Portal/ SGK Tipi Faturalarda "Aracı Kurum" Alanının Kaldırılması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EDF-767 | Done | Muvakatname İşlemleri | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | DS-12 | Done | DETSİS - İsimle kurum arama zorunlu karakter sayısı değişikliği | Detsis | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DS-11 | Done | DETSİS - KEP Asistan uygulaması için kullanıcı tanımlanması | Detsis | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DS-9 | Done | DETSİS - Detsis test servis erişim ayarlamaları | Detsis | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DS-8 | Done | DETSİS servis - KEP Assist erişim tanımlaması | Detsis | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DS-7 | Done | DETSİS - Servis domain adı tanımlanması | Detsis | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DS-4 | Done | DETSİS servis projesinin düzenlenmesi ve canlıya aktarımı | Detsis | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DS-3 | Done | DETSİS - Rest Servis Geliştirilmesi | Detsis | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DS-2 | Done | DETSİS - Veri Tabanının Oluşturulması | Detsis | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-31 | Done | Yazılım Alt Yapının Hazırlanması | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-30 | Done | Yazılım Geliştirme Ortamının Belirlenmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-29 | Done | Yazılım Alt Yapısının Belirlenmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-28 | Done | Kullanıcı Arayüz Tasarımın Oluşturulması | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-27 | Done | Webservis Tasarımın Oluşturulması | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-26 | Done | Veritabanı Tasarımın Oluşturulması | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-25 | Done | Mimari Tasarımın Oluşturulması | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-639 | In Test | KEP İK Kullanıcı Yönetim Modülü Entegrasyonu | CRM | In Test | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | 5
Story | CRM-638 | Done | Entegrasyon üzerinden gelen başvuruların statü güncellenmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-637 | TO TEST | Entegrasyon servisinden KEP hesap başvurusunun iptal edilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-636 | TO TEST | KEP İK Özlük Modülü CRM Entegrasyonu | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | CRM-633 | Done | E-Ödeme için Tutar alanının güncellenmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | CRM-632 | Done | Sipariş detayında aktif temsilci bilgisi gelmemesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | IEU-218 | Done | HSM ile İmzalama Metotlarında Slot Bilgisinin Parametre Olarak Eklenmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | IEU-217 | Done | HSM Üzerinde Tanımlı Olan Sertifikaları Listeleyen token Metodu Geliştirmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MYS-776 | Done | Güncelleme Paketi Hazırlanması | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | MU-101 | Done | KEP İmzalama Adımında Telefon Numarası Girişinin Pratik Hale Getirilmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | MU-100 | To Do | Giden Kutusunda “Teslim Edilemedi” ve “Reddedildi” Delil Türleri İçin Sebep Açıklaması Gösterimi | Mobil Uygulama | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint
Story | MU-99 | Done | Posta Kutularında Kaydırma Konumunu Gösteren Scroll Çubuğu Eklenmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MU-98 | Done | Uygulama Genelindeki Diyalog (Pop-up) Tasarımlarının Modernize Edilmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | MU-97 | Done | Login Ekranında KEP Adresi Listeleme Alanının Modernize Edilmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MU-96 | Done | Ek Dosya Açılış Sürecinde Kullanıcıya Yönelik Geri Bildirim Eksikliği | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MU-95 | To Do | Yüksek Boyutlu İletilerinin Açılma Süresinin İyileştirilmesi | Mobil Uygulama | To Do | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | MU-94 | Done | rem-address-is-active metodunda sender Parametresinin Tutarsız Değer Döndürmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-93 | Done | Biometrik Doğrulama ile Giriş Süresinin Artması (v2.0.15 (1) Paketi) | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-92 | Done | Manuel Açılan Posta Kutularının Görüntülenme ve İsimlendirme Sorunu | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-91 | Done | Uyarı Diyaloglarındaki Yönlendirme Hatalarının Düzenlenmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | MU-90 | Done | Hatalı Geçici Parola Girişi Durumunda Yanıltıcı Uyarı Mesajı Gösterimi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MU-89 | To Do | Merkezi KEP Rehberi Sorgulamasının Yapılması | Mobil Uygulama | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint
Bug | MU-88 | Done | Alt Menüdeki 'Gelen Kutusu' ve 'Giden Kutusu' Butonlarına Çoklu Tıklama Sorunu | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | MU-87 | Done | Posta Kutusu Görüntüleme Sonrası Liste Konumunun Korunması | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MU-86 | To Do | Webmail Adres Defterinin Mobil Uygulamada Eşzamanlı Kullanılması | Mobil Uygulama | To Do | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-85 | To Do | Posta Kutularındaki İletiler İçin "Yanıtla", "İlet" ve "Sil" İşlevlerinin Sağlanması | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MU-84 | Done | Hatalı TCKN veya Şifre Girişinde Kullanıcı Uyarısının Güncellenmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | MU-83 | Done | KEP Gönderim Ekranında İletinin Gönderimi Sırasında Paket İçeriğine Müdahalenin Engellenmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-82 | Done | KEP Başvuru Girişi Sonrası Ana Sayfaya Dönüş Sorununun Giderilmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MU-81 | Done | KEP İletisi Gönderim Ekranında Alıcı Adresi Doğrulama Kontrolü | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-80 | Done | İleti Arama Filtreleme Arayüzü Düzenlemesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | MU-78 | Done | Şifre sıfırlama sonrası giriş ekranında etkileşim problemi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-77 | Done | Canlı ve Test Ortamında Ulaşılamayan Mobil Servislerin Erişilebilirliğinin Sağlanması | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MU-76 | Done | Giden Kutusundan Görüntülenen Mesajlarda 'Geri' Tuşunun Yanlış Ekrana Yönlendirmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MU-73 | Done | Posta Kutuları Tasarımsal Düzenleme Hk. | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-299 | Done | /ws/evidencelistbyorigmsgid Metodunda Tarih Bilgisinin Dönülmesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-298 | Done | Hesapta Tanımlı Olandan Farklı Bir Telefon Numarası ile Mobil İmzalama Yapılabilmesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-296 | To Do | MKR Sorgusunda Bulunamayan KEP Adresleri için Anlaşılır Uyarı Gösterilmesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-35 | To Do | Sisteme Giriş Loglarının Tutulması | Dijital Arşiv ve Saklama | To Do | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-34 | Done | Alternatif Giriş Yöntemleri/ Elektronik İmza | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-33 | To Do | Alternatif Giriş Yöntemleri/Mobil İmza | Dijital Arşiv ve Saklama | To Do | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-32 | Done | Kullanıcıların e-Posta/ TCKN ve Parola Bilgisi ile Portala Giriş Yapabilmesi. | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-642 | Done | Entegrasyon Suit trafik bilgilerinin kaydedilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2208 | Done | SAP - Gelen İrsaliyeleri İndir (UUID) Metodunun Sağlanması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2207 | Done | SAP - Gelen İrsaliyeleri İndir (ZIP UBL) Metodunun Sağlanması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2206 | Done | SAP - Gelen İrsaliyeleri Listeleyen Metot Sağlanması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-649 | TO TEST | E-Fatura ve E-Arşiv Ürünleri Trafik Bilgileri Detay Görünüm | CRM | TO TEST | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | 3
Story | CRM-650 | Done | Tevkifatlı Fatura Sınırı Güncelleme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | WIK-689 | Done | Özlük Belgeleri KVKK Aydınlatma Metinin İçerisinde Ünvanın Sayfa İçerisine Sığmaması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | MU-105 | Done | Mobil Uygulamada Cihaz Ekran Boyutlarına Göre Görsel Oran Uyumsuzluklarının Düzenlenmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | MU-104 | Done | Kurumsal Ön Başvuru Belge Yükleme Alanında Dosya Format Kontrolü ve Galeri Erişimi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | MU-103 | Done | Kurumsal Ön Başvuru Belge Yükleme Alanında Yüklenen Belgelerin Anlık Görüntülenmemesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-102 | Done | Ön Başvuru Onaylama Sayfasında Tekrarlı Gönderimlerin Engellenmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | KW-8 | Done | rem-address-is-active Metodunda "hesapDurum" Değerinin Düzeltilmesi | Kep Web Servisi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | TIM-450 | Done | Onaylama Adımından Sonra Karekod Doğrulama Kodunun Gelmemesi | TÜRKKEP İmza | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-108 | Done | Okunmamış İletilerin Okundu Olarak İşaretlenmesi Gerçek Zamanlı Güncellenmiyor | Mobil Uygulama | Done | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-107 | Done | Login İşleminde API 500 Hatası Alındığında Anlaşılır Hata Bildirimi Gösterilmiyor | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | KA-1514 | Done | Taslaklardan EYP eki silerken alınan hata | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2213 | Done | e-İrsaliye SAP Metotları Test Sürecini Kolaylaştıran Uygulamanın Yazılması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2205 | Done | İlaç Tıbbi Cihaz Teslimlerine İlişkin Fatura Teknik Kılavuzu 1.2 Sürümü Değişiklikleri | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EDF-771 | Done | Ayyıldız İmza Şematron Sorunu Çözüm Araştırması | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | DAVS-47 | Done | "Giden e-İrsaliye Faturalar"ın Listelenmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-46 | Done | "Gelen e-İrsaliye Faturalar"ın Listelenmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-45 | Done | "Gönderilen e-Arşiv Faturaların" Listelenmesi. | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-44 | Done | Fatura Uygulamasından Gelen, Giden ve E-arşiv Faturaların Saklama Uygulamasına Aktarılması için Entegrasyon Servisi Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-43 | Done | "Giden Faturalar” ların Listelenmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-42 | Done | "Gelen Faturalar” ların Listelenmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-41 | To Do | Gelişmiş Filtreleme Alanlarının Eklenmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | To Do | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-40 | Done | KEP Uygulamasından Verilerin Alınarak Saklama Uygulamasına Aktarılması için Entegrasyon Servisi Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-39 | Done | Birden Fazla KEP Hesabı Olan Kullanıcının Hesap Seçimi Yapabilmesi ve İlk Adımda Seçim Zorunluluğu | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-38 | Done | "Delil"lerin Listelenmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-37 | Done | "Giden İletiler"in Listelenmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-36 | Done | "Gelen İletiler"in Listelenmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-654 | Done | E-Defter Uygulamasına Organizasyon ID ve Periyod Bilgisi Gönderimi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-653 | Done | E-Belge Ürünleri için Açılan Görev Kayıtlarının Düzenlenmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MYS-779 | Done | Basılı İletilerde Açıklama Alanında Karakter Sınırı Aşıldığında Uygun Uyarı Mesajı Gösterilmemesi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | MU-114 | Done | Ön Başvuru Geri Dönüş Akışında 'Doğrulama Kodu Gönder' Butonu Pasif Kalıyor | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | MU-113 | Done | Ön başvuru Onay Giriş İşleminde API 500 Hatası Alındığında Anlaşılır Hata Bildirimi Gösterilmiyor | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | MU-112 | Done | Kep İletisi Gönderiminde Parmak İzi Numarasının Kullanıcı Arayüzünde Görüntülenmemesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | MU-111 | Done | Android Target SDK Versiyonunun 35'e Güncellenmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | IEU-229 | Done | Yük Testi Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-228 | Done | Entegrasyon Suit Servisleri İçin Müşteriye Sunulabilir Standart Metot Dokümanının Oluşturulması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-227 | Done | Araştırma- api/v1/sign/multi Metodunun Lisans ve Access Token Kontrolleri Açısından İncelenmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-655 | Done | E-İrsaliye Ürünü Maliyet Raporu Güncellenmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-656 | Done | Sözleşmeler Modülünde Trafik Bilgileri Alanı Gönderi Bilgisi Getir Butonu | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-657 | Done | SuggestKEP Metoduna Parametre Eklenmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-658 | Done | İptal Durumdaki KEP Adresinin Tekrar Aktif Edilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | EFT-2215 | Done | Default İrsaliye Tasarımının Yeni Dinamik Kalem Destekli Şablon ile Güncellenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | EFT-2214 | Done | Yolcu Beraber Fatura Senaryosunda KDV Alanının Açılması ve Vergi Muafiyet Kodunun Düzenlenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | WIK-692 | Done | Araştırma- Bir Çalışan İçin Birden Fazla Sayfa İçeren PDF Yüklendiğinde Tümünün Tek İleti İle Gönderilebilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | WIK-693 | Done | Özlük Belgesi Yükleme Mailin Domain İsim Değişikliği | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | MU-117 | Done | KEP Ön Başvuru Giriş Uyarı Mesajlarının Tasarıma Uygun Hale Getirilmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | MU-116 | Done | Bildirim Servisinin İncelenmesi ve Sistem Dokumantasyonu Hazırlanması | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | MU-109 | Done | Drawer Menü Tasarımı ve Kullanılabilirliği Düzenleme | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | IEU-233 | Done | tkiletisimbilgisi Parametresinin Swagger Sayfasında Hatalı İsimlendirilmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-663 | Done | E-Defter Uygulamasına Tüm Organizasyon ID ve Periyod Bilgisi Gönderimi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | WIK-696 | Done | Test Robot Ortamının Kurulması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | TIM-451 | Done | Türkkep İmza- Zaman Damgası Değişikliği | Türkkep İmza | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | MYS-785 | Done | Toplu İşlemler Menüsünün Türkçeleştirilmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MYS-782 | Done | KEP ve UETS Servislerinden Gelen İletilerde Takvimleme Mekanizması | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | MU-120 | Done | Dil Seçim Menüsü için Animasyonlu Tasarım | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MU-119 | Done | Boş Posta Kutusu Durumu için Tasarım Değişikliği | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | KA-1517 | Done | Gelen Kutusu ve Görevlerim Ekranlarına Toplu EYP/EML İndirme Butonu Eklenmesi | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-661 | Done | Üst Yönetim Raporu - KEP İleti Sayılarının Detaylı Kırılımı | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | CRM-662 | Done | Sözleşmeler - Trafik Bilgileri Ekranı Güncelleme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-664 | Done | E-Belge Başarısız Aktivasyon Raporunun İlgili Kişilere İletilmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | WIK-699 | Done | Duyuru Modülündeki Uyarı Metninin Güncellenmesi ve Tasarım Düzenlemesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | WIK-697 | Done | Tüm "Eminim" Butonlarının "Evet" Olarak Güncellenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | WIK-698 | Done | PIN Girişi Eksikliği ve E-İmza Bloke Durumunda Gösterilen Uyarı Mesajlarının Düzenlenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | WIK-703 | Done | Birden Fazla TCKN Kontrolü Yapılması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | WIK-702 | Done | Yüklenen PDF te Sayfa Sayısı Kontrolü | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | UKDS-163 | Done | Araştırma- UKDS Toplu Excel Alma İşlemleri için Kuyruk/Asenkron Yapı Önerisi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | WIK-704 | Done | Dosya Okunması ve Eşleştirilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | WIK-701 | Done | Yükleme Ekranı Geliştirmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | WIK-700 | To Do | Araştırma- DB Partitioning İşleminin Teknik Değerlendirilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | TIM-452 | Done | Mobil İmzalama Adımında Türkçe Karakterli Kullanıcı Adı Sorunu Hk | TÜRKKEP İmza | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-110 | Done | KEP Açılış Ön Başvuru Ekranlarında Tasarımsal ve Kullanılabilirlik Sorunları | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | EFT-2229 | Done | SAP WS Kılavuz Hazırlanması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2227 | Done | Konnektör Mail Parametrelerinin OTAdmin ile Yönetilmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2226 | Done | Smartcard Bilgilerinin Tutulduğu Tablodaki Verilerin CRM'e Aktarımı için Metot Hazırlanması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2225 | To Do | SmartCard Bilgilerinin Şifreli (Encrypted) Saklanması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2223 | Done | 9900 TL ve Üzeri Tutarlı Faturalar için Eklenen Kontrollerden TCKN "11111111111" ve Alıcı Adı/Soyadı "Muhtelif Kullancılar" Kontrollerinin Kaldırılması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2218 | Done | Nihai Tüketici Kontrol Tutarının 9.900TL ve Üzeri Tutarlı Faturalar İçin Yapılması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | EFT-2217 | Done | Web Serviste e-Mail Hatalarının Düzelmesi için Regex Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2216 | Done | Projelerin GITLAB Platformuna Taşınması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | EDF-773 | Done | Araştırma - Tekrar Denemelerde Her Seferinde Aynı Hatayı Alan Parçaların Sistemin Defter İşlemlerini Aksatmasını Engellemesi | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | DAVS-63 | Done | Backend Çalışması | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-62 | Done | Arayüz Ön Çalışma | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-61 | Done | Dokümanların Görüntülenmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-60 | Done | Yeni Klasör Oluşturma | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-59 | Done | Yeni Doküman Ekleme | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-58 | Done | Sürükle-bırak Fonksiyonun Sağlanması | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-57 | Done | Klasör ve Dokümanların İndirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-56 | Done | Klasör ve Dokümanların Listelenmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-55 | Done | "Giden Faturalar” ların İndirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-54 | Done | "Gelen Faturalar” ların İndirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-53 | Done | "Gönderilen e-Arşiv Faturaların" İndirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-52 | Done | "Giden e-İrsaliye Faturalar"ın İndirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-51 | Done | "Gelen e-İrsaliye Faturalar"ın İndirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-50 | Done | "Delil"lerin İndirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-49 | Done | "Giden İleti"lerin İndirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-48 | Done | "Gelen İleti"lerin İndirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-169 | Done | Başvuru önyüz geliştirmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | UKDS-170 | Done | Başvuru Servislerinin Geliştirmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-238 | Done | UKDS Servislerinin Entegrasyon Suit Üzerinden Sunulması | Imza Entegrasyon Uygulaması | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | KAN-60 | Done | Test Ortamında Domain Geçiş Hazırlıkları ve Geçiş | KEP Asistan | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | KA-1521 | Done | 2025-BTA-013 FKM'ne Geçiş Projesi Test Ortamında Domain Geçiş Hazırlıkları ve Geçiş | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | KA-1523 | Done | Güncelleme Paketi hazırlanması | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MU-133 | Done | KEP Gönderme Ekranında Geri Tuşu Uyarı Mekanizması | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MU-132 | Done | KEP Gönderme Ekranında Alan Sıralamasının Düzenlenmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | MU-130 | Done | Android Cihazlarda UKDS Kurumsal Başvuruda JPEG Dosya Yükleme Sorunu | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-129 | Done | Android Cihazlarda "Firma Çalışanı Değilim" Seçeneğinde Yönlendirme Sorunu | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MU-122 | Done | Gelen Kutusunda Okunmayan İletilerin Sayısının Gösterilmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MYS-787 | Done | Güncelleme Paketi hazırlanması | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | MYS-788 | Done | Takvimleme Methodu Hata Alma Senaryosu | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MYS-789 | Done | Test Ortamında Domain Geçiş Hazırlıkları ve Geçiş | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-667 | Done | KEP İleti Sayıları CRM Sistemine Data Aktarımı | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-668 | Done | İptal Durumdan Aktif Duruma Alınan KEP IK Hesapları Düzenleme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-669 | To Do | İptal Durumdan Aktif Duruma Alınacak KEP IK Hesapları Ek Geliştirme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-670 | Done | Mersis Sorgulama İçin EndPoint Paylaşımı | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-671 | Done | Mersis Sorgu Sonucu Ek Geliştirme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2241 | Done | 2025-BTA-013 FKM'ne Geçiş Projesi Test Ortamı Domain Geçiş Hazırlıkları ve Geçiş | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2240 | Done | ERP Bağımlı Konnektör Metotlarında e-Fatura Oluşturmada Zorunlu Olmayan Yeni Alanların Eklenmesi - Aselsan | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2237 | Done | Bağımsız Konnektörde e-Fatura Oluşturmada Zorunlu Olmayan Yeni Alanların Eklenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2236 | Done | Web Servis Metotlarında e-Fatura Oluşturmada Zorunlu Olmayan Yeni Alanların Eklenmesi - Aselsan | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2235 | Done | Portal Üzerinde e-Fatura Oluşturmada Zorunlu Olmayan Yeni Alanların Eklenmesi - Aselsan | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | EDF-776 | Done | 2025-BTA-013 FKM'ne Geçiş Projesi Test Ortam Domain Geçiş Hazırlıkları ve Geçiş | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | MU-135 | Done | KEP Gönderme Ekranında “Vazgeç” Aksiyonlarının Hatalı Yönlendirmelere Sebep Olması | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-124 | Done | Şifremi Unuttum Akışında Geri Tuşu ile Bilgilerin Silinmesi ve Yanlış Ekrana Yönlendirmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-131 | Done | İmzala ve Gönder Butonuna Çoklu Tıklama ile Mobil İmza Talebinin Tekrarlanması | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-674 | Done | Toplu Açılış Excel Aktarım Ek Geliştirme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-675 | Done | Sipariş Detayı Mersis Süreci Münferit Müşteri E-Devlet Onaya Gönderme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-676 | Done | Sipariş Detayı Ekranı Mersis Sorgulama | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-679 | Done | Trendyol Projesi Bireysel ve Kurumsal Promosyon Tanımlama | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-680 | Done | Trendyol Projesi DIŞ Bireysel ve Kurumsal Promosyon CRM Sisteminde Tanımlama | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-681 | Done | Trendyol Projesi Ödeme İşlemi Link Gönderimi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | MUL-210 | Done | 2025-BTA-013 FKM'ne Geçiş Projesi Test Ortamında Domain Geçiş Hazırlıkları ve Geçiş | MultiKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | KIK-153 | Done | 2025-BTA-013 FKM'ne Geçiş Projesi Test Ortamında Domain Geçiş Hazırlıkları ve Geçiş | KEP İK YK | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | DS-14 | Done | 2025-BTA-013 FKM'ne Geçiş Projesi Canlı Ortamı Domain Geçiş Hazırlıkları ve Geçiş | Detsis | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | IEU-244 | Done | 192.168.224.224 Sunucusunda /tkapp Diskinden /tklog Diskine Log Yönlendirmesi | Imza Entegrasyon Uygulaması | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2249 | Done | e-İrsaliye SAP Servisi Gelen İrsaliyeleri Listele Metodunda Düzenleme | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2248 | Done | e-Arsiv Teknik Kilavuzu V.1.18 ve earsiv paket v1.1_4 İncelemesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2239 | To Do | Nihai Tüketici İfadesi Kullanım Kuralı | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2238 | To Do | Muhtelif Müşteriler İfadesi Kullanım Kuralı | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2243 | Done | 2025-BTA-013 FKM'ne Geçiş Projesi Canlı Ortamı Domain Geçiş Hazırlıkları ve Geçiş | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MYS-793 | Done | Gelen İletiler EYP 2.0 Görüntüleme Desteği ve Ek Alanların Gösterimi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | UKDS-174 | Done | Mobil İmza Aşamasında Operatör Seçeneklerinin Eklenmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MYS-795 | Done | Güncelleme Paketi hazırlanması | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MUL-211 | Done | 2025-BTA-013 FKM'ne Geçiş Projesi Canlı Ortamı Domain Geçiş Hazırlıkları ve Geçiş | MultiKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MU-142 | Done | Okunmamış KEP Gönderileri İçin Kırmızı Gösterge (Badge) Tasarımı | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KIK-155 | Done | 2025-BTA-013 FKM'ne Geçiş Projesi Canlı Ortamı Domain Geçiş Hazırlıkları ve Geçiş | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Sub-task | KA-1536 | Done | Sub-Task Veritabanı ve Servis Geliştirmesi Hk. | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | IEU-251 | Done | EYP 2.0 oluşturma sırasında aciklama parametresi boş bırakıldığında parser hatası oluşuyor | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | ES-302 | Done | 2025-BTA-013 FKM'ne Geçiş Projesi Canlı Ortam Domain Geçiş Hazırlıkları ve Geçiş | E-Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | ES-301 | Done | 2025-BTA-013 FKM'ne Geçiş Projesi Test Ortam Domain Geçiş Hazırlıkları ve Geçiş | E-Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2260 | Done | GİB Güncellemesi – Yeni İstisna Kodu (344) için Düzenlemeler | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2258 | Done | Konnektör Bağımsız/ 702 Kodlu İhraç Kayıtlı Faturalarda Değişiklik | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2257 | Done | Konnektör Bağımlı/ 702 Kodlu İhraç Kayıtlı Faturalarda Değişiklik | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2256 | Done | Portal/ 702 Kodlu İhraç Kayıtlı Faturalarda Değişiklik | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2255 | Done | e- Fatura Paket Güncellemesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2254 | Done | GIB Web Servisleri Test ve Doğrulama Süreci | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EDF-777 | Done | 2025-BTA-013 FKM'ne Geçiş Projesi Canlı Ortam Domain Geçiş Hazırlıkları ve Geçiş | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EDF-774 | Blocked | Araştırma - İmzalama Sürecinde Defterlerde Yaşanan Hatalar | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-137 | Done | File Service – Klasör İçeriğinin Dosya Tipine Göre Getirme Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-134 | Done | Dosyaların silinmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-133 | Done | Dosya isminin güncellenmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-132 | Done | File Service – Çöp Kutusundaki Tüm Verileri Kalıcı Silme Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-131 | Done | File Service – Çöp Kutusundaki Tüm Verileri Geri Taşıma Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-130 | Done | Uygulama açılış sayfası geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Sub-task | DAVS-129 | Done | File Service – Çöp kutusunda olan Klasör İçeriğini Getirme Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-128 | Done | Çöp kutusundaki verilerin tamamen silinmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-127 | Done | Çöp kutusundaki verilerin geri yüklenmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-126 | Done | Çöp Kutusu sayfasındaki verilerin listelenmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-125 | Done | Çöp Kutusu sayfası tasarımsal düzenlemeler | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-124 | Done | User Service – Parola Güncelleme Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-123 | Done | User Service – Parola Sıfırlama Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-122 | Done | Frontend Geliştirme- Destek Merkezi / SSS | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-121 | Done | Frontend Geliştirme- Doğrulama Kodu Giriş Ekranı | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-120 | Done | Frontend Geliştirme- Giriş Sayfası | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Sub-task | DAVS-116 | Done | Sayfa içi fonksiyon ve tasarım çalışmaları/Sprint3 | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Sub-task | DAVS-115 | Done | Sayfa içi fonksiyon ve tasarım çalışmaları/Sprint3 | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Sub-task | DAVS-113 | Done | Sayfa içi fonksiyon ve tasarım çalışmaları/Sprint3 | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-108 | Done | Invoices Service – E-Fatura Aktarım Durumu Sorgulama Endpoint’inin Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-107 | Done | Invoices Service – E-Fatura Dosyası Gönderme Endpoint’inin Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-106 | Done | Rem Service – KEP Dosya Aktarım Durumu Sorgulama Endpoint’i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-105 | Done | Rem Service – KEP Üzerinden Dosya Gönderimi Endpoint’i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-101 | Done | Integrations Service – İrsaliye Kayıtlarını Filtreleme Endpoint’i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-100 | Done | Integrations Service – İrsaliye Listeleme Endpoint’i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-99 | Done | Integrations Service – Fatura Kayıtlarını Filtreleme Endpoint’i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-98 | Done | Integrations Service – Fatura Listeleme Endpoint’i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-97 | Done | Integrations Service – KEP İletilerini Filtreleme Endpoint’i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-96 | Done | Integrations Service – KEP İletilerini Listeleme Endpoint’i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-95 | Done | Integrations Service – KEP Hesaplarını Listeleme Endpoint’i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-94 | Done | Integrations Service – Entegrasyon Modüllerini Getirme Endpoint’i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-93 | Done | Document Operations Service – Parçalı Yüklemeyi Tamamlama Endpoint’i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-91 | Done | Document Operations Service – Dosya Yükleme Endpoint’i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-89 | Done | File Service – Çöp Kutusu Kalıcı Silme Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-88 | Done | File Service – Çöp Kutusundan Geri Taşıma Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-86 | Done | File Service – Dosya İsmini Güncelleme Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-85 | Done | File Service – Dosya Kopyalama Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-84 | Done | File Service – Dosya Taşıma Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-83 | Done | File Service – Dosyayı Çöp Kutusuna Taşıma Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-79 | Done | File Service – Dosya Arama Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-78 | Done | File Service – Ana Klasördeki Dosyaları Getirme Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-77 | Done | File Service – Önerilen Belgeleri Getirme Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-75 | Done | User Service – OTP Doğrulama ve Token Oluşturma Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-74 | Done | User Service – Giriş ve OTP Gönderimi Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-73 | Done | User Service – Organizasyona Ait Kullanıcıları Getirme Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-72 | Done | User Service – Kullanıcıyı Pasife Çekme Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-71 | Done | User Service – Kullanıcı Bilgisi Güncelleme Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-70 | Done | User Service – Yeni Kullanıcı Oluşturma Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-69 | Done | User Service – Kullanıcının Bilgilerini Getirme Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-68 | Done | Organization Service – Kota ve Kullanım Bilgisi Getirme Endpoint'i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-691 | Done | Kurumsal KEP Öneri Firma Adı Karakter Sınırı Güncelleme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-689 | Done | Başvuru Formları CRM İçerisinde Güncellenmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-688 | To Do | Müşteriye Askıda Olan Siparişi İçin Hatırlatma | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-687 | Done | E-Ödeme Test Sunucusunun Kurulumu | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-683 | Done | E-İmza Aktivasyon SMS'nin Türkkep CRM Üzerinden Tetiklenmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | CRM-690 | To Do | Trendyol'dan Gelen Başvuruların Ayrıştırılması | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | KA-1537 | Done | Uygulamada İngilizce İfadelerin Türkçeleştirilmesi | KEP Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MYS-798 | Done | Uygulamada İngilizce İfadelerin Türkçeleştirilmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | MU-146 | Done | UKDS Giriş Ekranı Alan Gösterimi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MU-147 | Done | UKDS Güncellemeleri Mobil Uygulama Uyumlandırması ve Trendyol Başvuru Süreçleri | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | WIK-713 | Done | Doğum Tarihi Alanının Tüm Bölgesini Tıklanabilir Olması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | WIK-715 | Done | Örnek Excel Formatındaki E-Posta Adresinin Güncellenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | WIK-716 | Done | Islak İmza Sürecinde Gösterilen Uyarı Mesajı Kutusunun Boyutunun Küçültülmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | IEU-252 | Done | EYP 1.3 Dokümana Uygunluk Kapsamında Eksik Kontrollerin Tamamlanması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-253 | Done | EYP 2.0 Dokümana Uygunluk Kapsamında Eksik Kontrollerin Tamamlanması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | IEU-257 | Done | Kota hesaplama servisinde bazı hesapların kotası veri tabanına yazılmaması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MU-149 | Done | UKDS Süreç Takibi ve Hata Giderme Çalışmaları | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | EFT-2266 | Done | Mevcut QR Code Image Alanlarının Kaldırılması – Sadece JavaScript ile Devam Edilmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | EFT-2261 | Done | Araştırma-Gelen Faturaların Sistem Üzerinde Görünmemesi Durumunun İncelenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | EFT-2259 | Done | Web Servis/ 702 Kodlu İhraç Kayıtlı Faturalarda Değişiklik | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | EDF-781 | Done | Onaylı Defter Silme İşleminde GİB Kontrolü | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | KA-1541 | Done | OverFrame – AllowedHosts IP Bağımlılığı Sorunu | KEP Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | EFT-2270 | Done | Web Serviste YeniGelenFaturalarıListele Metodu Şahıs Şirketi Bilgileri | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | EFT-2269 | Done | Web Serviste FaturaGonder Metodu 00 ile Başlayan TaxID Düzeltmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2268 | Done | Konnektör – E-Fatura/İrsaliye Ekranlarında Notlar Alanında Scroll Fonksiyonun Eklenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | EFT-2267 | Done | Tüm XSLT’lerde GİB logosu güncellemesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | DP-285 | Done | "Harici Olarak İşaretleme" ve Arşiv Bilgisi Alanlarin Eklenmesi | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-692 | Done | Rest Servisinde Kullanılan Zaman Damgası Kullanıcısının Değiştirimesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-693 | Done | Kurumsal KEP Adresi Öneri Güncelleme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-702 | Done | CRM Sözleşme PDF'i Unvan Uzunlukları ve Adres Formatı | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-700 | Done | UKDS Bireysel KEP Kontrol Otomasyonu | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | CRM-701 | Done | UKDS Kurumsal KEP Kontrol Otomasyonu | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | WIK-717 | Done | Uygulama İçindeki “KEP Sender” İfadesinin Türkçeleştirilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | WIK-721 | Done | İnceleme-Kütüphane Değişliği | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | UKDS-176 | Done | Test Robot Ortamının Kurulması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MU-127 | Done | Şifremi Unuttum” Ekranında Sayfa Geçişlerinde Oluşan Katmanlama Hatası | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | IEU-262 | Done | API Entegrasyonu: SBM Firması Yanıtında Türkçe Karakter Kodlama Sorunu (UTF-8) | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MYS-803 | Done | İngilizce Metinlerin Türkçeleştirilmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | KA-1547 | Done | Toplu Dosya İmzalama İşleminde Chrome Performans Sorunu | KEP Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | KA-1548 | Done | Çoklu KEP İletisi Oluşturulduğunda İmzalama Hatası | KEP Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-126 | Done | UKDS Login Ekranında Sayfa Geçişlerinde Görülen Katmanlama Hatası | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MU-152 | Done | Deferred Deep Link Entegrasyonu: Teknik Analiz ve MVP Uygulaması | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | MU-153 | To Do | Kullanıcı Davranış Analizi İçin Mobil Uygulama Event'lerinin Entegrasyonu | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | ES-303 | Done | Yetkilendirme Düzeltmesi | E-Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Sub-task | EFT-2277 | Done | EFT-2267 Mevcut default xslt dosyalarının GIB logosunun güncellenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2278 | Done | e-Fatura portalda parent yapısı için kullanılan imzalamanın set-up güncellemesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | EFT-2276 | Done | Regex Kurallarının Düzenlenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | IEU-263 | Done | Entegrasyon Suit - UKDS Servis Uyarılarının Ortaklaştırılması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | EFT-2281 | Done | Prod Ortamda Xslt Dosyalarının Script Olması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | EFT-2279 | Done | Mail Gönderimlerinin Ortaklaştırılması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2280 | Done | Kullanıcı Bildirim Stratejisinin Analizi ve Uygulama Bazında Dokümantasyonu | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2282 | Done | SAP Servisleri / Gelenirsliyeindir ve Gelenirsliyelistele Metodlarının İncelenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-696 | Done | E-İmza Siparişleri Ek Düzenleme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-712 | Done | E-Ödeme Linki Gönderiminde Onay Süreci Şartı | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-708 | Done | Halkbank Projesi için Statü Kodlarının Eklenmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | CRM-709 | Done | UKDS Kontrol Otomasyon Raporu | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-710 | Done | UKDS Kontrol Otomasyonu Kurumsal KEP Öneri | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-711 | Done | MERSİS Sonuç Dokümanı ile CRM Müşteri Ekranı VKN Eşleştirmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | UKDS-180 | Done | UKDS e- Devlet Onay Linki Süreci İçin Hatırlatma Bildirimleri | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-732 | Done | Araştırma- Kep İK Servisleri İçin DB Partitioning İşleminin Teknik Değerlendirilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-724 | Done | Uyarı Gösteriminde PrimeNG Kütüphanesi Entegrasyonunun Sağlanması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | WIK-725 | Done | Toast Mesajlarının Gruplandırmaya Göre Yeniden Düzenlenmesi ve Metinlerin İyileştirilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | KEP-304 | Done | KEP Adresi Arama Alanında EYP Görüntüleme Sorunu | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | WIK-731 | Done | Araştırma- Kullanıcı Yönetimi Ekranı DB Partitioning İşleminin Teknik Değerlendirilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-730 | Done | Araştırma- Duyuru Modülü İçin DB Partitioning İşleminin Teknik Değerlendirilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-729 | Done | Araştırma- Çalışan Ekle Ekranı İçin DB Partitioning İşleminin Teknik Değerlendirilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-728 | Done | Araştırma- Çalışanlar Ekranında DB Partitioning İşleminin Teknik Değerlendirilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-727 | Done | Araştırma- İk Gönderimleri DB Partitioning İşleminin Teknik Değerlendirilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-708 | Done | Araştırma- Anasayfa DB Partitioning İşleminin Teknik Değerlendirilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-181 | Done | Kep İK, Süreçleri İçin Bildirimlerin Ayrıştırılması | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MYS-810 | Done | KEP İletisi İşlemi Sonrası Görev Statüsünün Hatalı Olarak 'Onay Bekliyor'da Kalması | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | MYS-809 | Done | SEP Entegrasyonu / Durum Hatası | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | MYS-806 | Done | Kullanıcı Yorumu Alanına Tooltip ve Grid Genişletme Fonksiyonun Eklenmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MU-157 | To Do | Uygulama İçi ve Push Notification Fonksiyonun Eklenmesi | Mobil Uygulama | To Do | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MU-156 | Done | Tarih Seçimi Format Hatası: Ayın 10. günü "010" olarak formatlanıyor ve doğrulamayı geçemiyor. | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MU-155 | Done | Webmail erişim Kontrolün Eklenmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MU-141 | Done | Araştırma-FCM Token Alma Hatası Durumların Araştırılması | Mobil Uygulama | Done | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MU-125 | Done | _currentMailBoxData Alanının Başlatılmaması Nedeniyle Oluşan Hata | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | KEP-307 | Done | Yetki Alanlarının Web ve Mobil Uygulamalarda Doğru Çalışmasının Test Edilmesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-306 | Done | SOAP servislerde "webmail erişim yetkisi" Kontrolünün Mobil Uygulama için Eklenmesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | KEP-303 | Done | Bazı Senaryolarda "Şifremi Unuttum" Adımında Yaşanan Hata | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | KA-1554 | Done | KEP Assist Gelen Kutusunda EYP 1.3 iletisi görüntülenmek istendiğinde 500 hatası alınıyor ve ekran donuyor | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | DP-284 | Done | Destek Portal Veritabanı Hostname Geçişi | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | DAVS-176 | Done | Kullanıcı statüsünün güncellenmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-175 | Done | E-Defter modülü Defter Rapor Berat dokümanının indirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-174 | Done | E-Defter modülü sayfasının oluşturulması | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-173 | Done | E-Defter dokümanlarının indirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-172 | Done | E-Defter kayıtlarının listelenmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Sub-task | DAVS-171 | In Progress | Kod refactoring çalışması | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Sub-task | DAVS-168 | Done | Kod refactoring çalışması | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Sub-task | DAVS-166 | Done | Kod refactoring çalışması | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-165 | To Do | Faz-1 geliştirmeleri için kod refactoring çalışması | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-164 | In Progress | Servis dokümanının güncellenmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-163 | Done | Entegrasyon modülünün kullanıcı yetkilerine göre erişilmesi - E-Defter | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-104 | Done | Integrations Service – Defter Belgesini Getirme Endpoint’i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-103 | Done | Integrations Service – Defter Kayıtlarını Filtreleme Endpoint’i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DAVS-102 | Done | Integrations Service – Defter Listeleme Endpoint’i Geliştirilmesi | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-717 | To Do | CRM Satış Raporundaki Olumsuz Durumlar | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-716 | Done | UKDS Şahıs Şirketi Müşteri Tipi Kontrol Otomasyonu | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-713 | Done | UKDS'den Gelen Münferit Kayıtlarda Faaliyet Belgesi ve İmza Sirküsü Zorunluluğunun Kaldırılması | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | EFT-2295 | Done | '0' Başlayan VKN'lerde Excel Aktarım Hatası Hk. | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2287 | Done | 140 Sunucusunda "Deleted" Klasörünün Otomatik Temizlenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | DP-287 | Done | Template Tablosu İnceleme | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EDF-785 | Done | Her Seferinde Aynı Hatayı Alan Parçaların Diğer Defter İşlemlerini Aksatmasının Engellemesi | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | WIK-736 | Done | KEP İK Delil Raporları Alanında Düzenleme | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | WIK-733 | Done | Uygulamayı Kullanmadan İptal Eden Müşteriler İçin İptal Süreci Metodu Oluşturulması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | UKDS-187 | To Do | CRM Üzerinden Açılan UKDS Başvurularında E-Devlet Onayı İçin Hatırlatma Maillerinin Gönderilmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | UKDS-186 | Done | CRM Süreçlerinde BTK Onayında Bekleyen Kayıtların Otomatik İptali ve “Süresi Geçti” Statüsünün Tanımlanması | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | UKDS-185 | Done | Paket Seçimi Sonrasında Kullanıcının Ödeme Alanına Yönlendirilmesi ve Ödeme Tamamlanmadan Sürece Devam Edilmemesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | UKDS-183 | Done | Kidos Ekran/ KEP Adres Bilgisi Görüntüleme ve Excel Aktarımı | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-182 | Done | Ek İşler Hk | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | TIM-453 | Done | E-İmza Girişinde TCKN Tanımlı Olmayan Kullanıcılarda Hata Bildirimi Gösterilmesi | TÜRKKEP İmza | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | SMSGW-11 | Done | Bakiye Alt Limit Uyarı ve Parametrik Mail Bildirimi | Türkkep SMS GW | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MYS-815 | Done | BPA_LST_ATTRIBUTEVALUES_SP | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | MU-168 | Done | "Şifremi Unuttum" Ekranında KEP Adresi, TCKN ve GSM Alanlarında Format Doğrulaması (Regex Kontrolü) Eksikliği | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | MU-167 | Done | Posta Kutularında (Inbox) Aşağı Kaydırma Yapıldığında Eski İletiler Yavaş Yükleniyor | Mobil Uygulama | Done | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-164 | TO TEST | Android için Debug Apk Oluşturulması | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | MU-162 | Done | Face ID (yüz tanıma) ile girişte “Bağlantı sorunu oluştu” hatası | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MU-160 | Done | Ayarlar Şifre Değiştirme | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MU-159 | Done | App Rate Pop-up Eklenmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | KEP-308 | Done | SOAP servislerde "görme yetkisi" Kontrolünün Mobil Uygulama için Eklenmesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Sub-task | KA-1559 | Done | Sub-Task Veri Modelleri ve İşlem Akışı Hk. | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1556 | Done | Hesap Hata Takibi | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | KA-1555 | Done | KEP Assist Otomatik Yanıt Süreç Hatası | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-273 | Done | EYP Parser v20 – Alan Eksiklikleri ve Boş Response Sorunları | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-272 | Done | EYP Parser v13 – Alan Eksiklikleri ve Boş Response Sorunları | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-264 | TO TEST | Entegrasyon Suit - UKDS Web Servis Entegrasyonunun Teknik Dokümantasyonunun Hazırlanması | Entegrasyon Suit | TO TEST | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | 2
Story | IEU-258 | To Do | İnceleme/ e-Güven İmza Test API’si İncelemesi ve Olası Değişiklik Senaryolarının Değerlendirilmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | EFT-2296 | Done | Gelen Fatura Kalemleri Raporunda PartyName Alanı Yoksa Fatura Kalemi Eklenememesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2290 | To Do | GİB Sicil Servis Testi ile e-Belge Hizmet İptali | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2289 | Done | Gelen Fatura için Otomatik İade Faturası Oluşturma Butonu Eklenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2288 | Done | Fatura Takibi için Okundu-Okunmadı Özelliği Eklenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Sub-task | DAVS-170 | Blocked | Kod refactoring çalışması | Dijital Arşiv ve Saklama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-727 | Done | Sanal Pos Ödeme Limiti Güncellemesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-726 | Done | Form Kayıtlarının CRM’de Potansiyel Müşteri Olarak Oluşturulması | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-725 | Done | Kısmı İade Fatura Kaydı | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-724 | Done | KIDOS Kayıtlarında MERSİS Sorgu Dokümanı Ekleme Hatası | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-721 | To Do | KEP IK KKB Belgesi (PDF) Üretimi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-720 | Done | Ödeme Öncelikli Sipariş Yönetimi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-719 | Done | Bireysel ve Kurumsal KEP Sözleşmelerinde(PDF) Eklenecek Bilgiler | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-705 | Done | İptal Siparişler Ek Düzenleme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-158 | Done | Şifre Unuttum Ekranlarının Tasarımlarının Güncellenmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-245 | Done | EYP-Service için Teknik Rehbere Göre EYP 1.3 ve 2.0 Testlerinin Gerçekleştirilmesi | Imza Entegrasyon Uygulaması | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | IEU-246 | Done | timestamp-controller Altındaki Metotlara CloudApiHost Alanının Eklenmesi ve API-Access Token Kontrollü Erişim | Imza Entegrasyon Uygulaması | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | IEU-247 | Done | Servisteki Hataların Dokümantasyonu | Imza Entegrasyon Uygulaması | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KAN-63 | Done | 2025-BTA-013 FKM'ne Geçiş Projesi Canlı Ortamı Domain Geçiş Hazırlıkları ve Geçiş | KEP Asistan | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1530 | Done | Gelen İletiler EYP 2.0 Görüntüleme Desteği ve Ek Alanların Gösterimi | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1531 | Done | KEP ve UETS Servislerinden Gelen İletilerde Takvimleme Mekanizması | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1533 | Done | Güncelleme Paketi hazırlanması | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1532 | Done | 2025-BTA-013 FKM'ne Geçiş Projesi Canlı Ortamı Domain Geçiş Hazırlıkları ve Geçiş | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-137 | Done | Kep Gönderimi – İleti Tipi Seçimini BottomSheet ile Göster | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-136 | Done | Şifremi Unuttum – İnternet Yok Uyarısı | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-139 | Done | Kep Gönderimden Sonra Giden Kutusu Otomatik Açılması | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-140 | Done | SMS Doğrulama/ Kod Silindiğin Butonun Pasif Olması | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-143 | Done | "İleti Detayı (Barkod)" Alanına Bilgilendirme Eklenmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-682 | TO TEST | E-Belge Entegrasyon Yönetimi Alanı Düzenleme | CRM | TO TEST | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | 2
Story | CRM-677 | Done | Ent. Suit Yenileme ve Modül Yenileme Akışının Düzenlenmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-172 | Done | getApplicationsByMobile API’sine Yeni Parametrelerin Eklenmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-302 | In Progress | e-Güven İmzalama API Testi | KEP | Development | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 8
Story | YZCK-17 | Done | Chatbot Webhook Güvenlik Servisi Geliştirmesi | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | YZCK-16 | Done | Chatbot Mobil Uygulama FrontEnd Geliştirme | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | YZCK-15 | Done | Araştırma-Max Iteration Hatası – Agent Döngü Problemi ve Çözüm Uygulamaları | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | YZCK-10 | Done | Chat History Workflow ve PostgreSQL Entegrasyonu | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | YZCK-9 | In Progress | Vectorel Veri Tabanında Q&A Verilerinin Artırılması | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | In Progress | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | YZCK-8 | Done | Excelde Bulunan Linklerin Clickable Olması | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | YZCK-7 | Done | Chatbot Frontend Geliştirme Yaklaşımı İçin Teknik Araştırma | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | YZCK-6 | Done | Promptta Bulunmayan Verilerin Hata Mesajı Düzeltmesi | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | YZCK-5 | Done | Çağrı Merkezi Senaryolarının Database Node (Qdrant)' a Eklenmesi | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | WIK-627 | Done | Kardekod logo ayar ekranı konumların kayması hk. | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | WIK-621 | Done | Karekod görsel sorunu | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | WIK-612 | Done | Duyuru modülü Taslakların güncellenmemesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | UKDS-165 | Done | Çalışan Ekle Toplu İşlemlerde Paging Sorunu Hk | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | UKDS-122 | Done | KİDOS Kurumsal başvurularda VKN hatası | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MYS-816 | Done | MYS(agesa) Görevler Toplu İşlemler Alanında SEP İletileri İçin Toplu Aksiyon Butonları Çalışmıyor | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MYS-732 | Done | SEP İletisi Gönderme Hatası | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MYS-731 | Done | EYP'lerin Taslaklara Kopyalanma Hatası | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MYS-727 | Done | Basılı İleti -> Taslaklar Ekranında Silme İşlemi Sırasında Hata ve Uyarılar | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MUL-194 | Done | Toplu Alıcı Ekleme/Kaydetme Hk. | MultiKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MUL-193 | Done | Test Servisleri Genel Test Bulguları-2 | MultiKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MUL-191 | Done | Test Servisleri Genel Test Bulguları | MultiKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MUL-185 | Done | Doküman Kişiselleştir Hatası | MultiKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MUL-182 | Done | İTO 65K'lık belge yükleme sonrası oluşan hata | MultiKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MUL-181 | Done | MKR yüksek ölçekli dosyaların indirilmesinde hata | MultiKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MUL-177 | Done | Daha önce silinen belgelerin başka bir belge yüklerken tekrar listelenmesi | MultiKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MUL-84 | Done | Kep iletisi içerik alanındaki metinlerin webmail'den görüntülenme düzenlemesi | MultiKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MU-174 | Done | KEP Mobil Uygulama HTML İçerik Sorunu | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MU-173 | Done | Yanlış Posta Kutusunda Görünüyor (Gelen Kutusu İken Giden Kutusu Yazıyor) | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MU-172 | Done | Tarih Seçim Bileşeninde Geri Tuşu Kullanımı: Gün Görünümünden Ay Görünümüne Dönülmüyor, Direkt Yıla Atlıyor | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MU-171 | Done | UKDS Başvurusu Onayında Akış Kesintisi: "Hayır İptal Etme" Seçeneği Uygulamadan Atıyor (Logout) | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | MU-170 | Done | Android'de Uygulama İlk Kez Açılırken Bildirim İzni İsteği İki Kez Görünüyor (Reddetmeye Rağmen) | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MU-169 | Done | Oturum Kapatma (Logout) Sonrası Giriş Ekranında Biyometrik Kimlik Doğrulama Otomatik Tetiklenmiyor | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MU-128 | Done | Cihazlarda FCM Token Alma Sürecinde Zaman Zaman Oluşan Hata | Mobil Uygulama | Done | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MU-123 | Done | OTP Doğrulama Alanında Silinen Kod Sonrası "Doğrula" Butonunun Aktif Kalması | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | KEP-169 | Done | EYP İndirme Sorunu | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | KEP-104 | Done | Desteği Olmayan Web Sunucu Uygulaması | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | KA-1562 | Done | Bazı KEP Adreslerinden Gelen İletilerin Ekleri gözükmemektedir. | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | KA-1546 | Done | Toplu İmza Sürecinde Sıra Atlama ve FaultException Hatası | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | KA-1529 | Done | İmzalanan iletilerde "İmzalayanlar" alanında yanlış isim bilgisi görünmesi | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | IEU-281 | Done | INT-SUITE Ortamında Bellek Tüketimi Artışı araştırması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | IEU-279 | Done | KEP Hesaplarında Onay Sürecindeki Login Hatası | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | IEU-277 | To Do | Servisde Listeleme Sorunu: İletilerin Eksik Görüntülenmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | IEU-243 | Done | EYP 2.0 Formatındaki Dosyanın Parse Edilirken Hata Alınması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | IEU-242 | Done | - EYP 1.3’te gerçek kişi oluştururken hata alınması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | IEU-237 | To Do | HSM İmzalamalardaki Hatalar | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | IEU-118 | Done | Mutabakat metodunda gelen ileti adetlerinin sorgu sonucuna yansıtılamaması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | IEU-108 | Done | Yüksek boyutlu KEP iletisi oluşturma hatası hakkında | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | EFT-2308 | Done | e-Arşiv ve e-Fatura Gönderilen Faturalar Sayfalarından 'e-Posta Gönder' Butonunun Kaldırılması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | EFT-2301 | Done | Pasif Olan Kullanıcılara Bildirim Maillerinin Gönderilmemesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | EFT-2067 | Done | Konnektörde Seçilen Faturanın Mail Olarak Gönderilememesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | EFT-2055 | Done | E-Fatura Portal Hizmet Sözleşmesi Alanında Belge Yükleme Limit Kaldırılması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | EFT-2022 | Done | Konnektörde İrsaliye Oluşturma Ekranında “Cari Seç” ve “Ürün Seç” Butonlarının Kısayollarında ki Hata Hk. | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | EFT-1996 | Done | Portalde Fatura Girişte 'Hesaplanan KDV' değeri ile Fatura Kesildikten Sonra ki 'Hesaplanan KDV' Değeri Arasında ki Fark | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | EDF-791 | Done | Ondalık Birim Nokta Olduğu Defter XML'lerinin Düzeltilmesi | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | EDF-789 | Done | Şifre Hatırlat Link Düzeltmesi | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | EDF-738 | Done | Scheduler Servis İyileştirmesi | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | EDF-737 | Done | Veritabanında Open Transaction Uyarısı Hk. | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | EDF-735 | Done | Bloke Olan Kullanıcı 'Şifre Hatırlat' Butonuna Tıkladığında Ekranda Uyarı Mesajı | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | EDF-701 | Done | Defter Raporu Kuyrukta Bekleme Sorunu | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | DP-274 | Done | KEP-Assist Kep İmza İşlemleri | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | DP-265 | Done | Gönderilen E-Fatura ve E-İrsaliye'de 1163 Olup İçinde 2004 Durumlu Zarf Olanlarda Hata Alması | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | DP-264 | Done | E-Fatura>İptal Firma Modülü Timeout Hata | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | DP-263 | Done | E-Fatura Modülünde Toplu Zarf Sorgulama Ebasebulka İşlem Yapılamaması | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | DP-261 | Done | Gönderilen Faturalarda 1163 Faturaların Zarf Kontrolde 1000 Durumuna Gelmesi | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | DP-260 | Done | E-Fatura>Gelen Faturalarda Yanıt Zarf Kontrolü | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | DP-259 | Done | Rapor > E-Fatura Sayfasında Sorgulama Hatası | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | DP-258 | Done | E-Fatura> Gönderilen Fatura İşlemleri> 1163 Faturaları Hk. | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | DP-253 | Done | Raporlar Modülünde 2 Günden Fazla Günlerde Alınan Hata | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | CRM-539 | Done | Toplu KEP IK Bireysel KEP Açılışlarında Rezerve Tablosunun Kontrolü | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | CRM-523 | Done | Pazarama Bug Fix | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | CRM-522 | Done | Teklif Onay Sayfasında Özel İndirim Alanı Hk. | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | CRM-516 | Done | Kısmen İade Tutar Bug | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-718 | Done | Üretim Modülü Ek Geliştirme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-728 | Done | KEP Öneri Metodu Karakter Hatası | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-732 | Done | Ödeme Altyapısının Servis ile UKDS ve MU ile Paylaşılması | CRM | Done | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-744 | In Test | Datassist & CRM Entegrasyonu - Kurumsal Müşteri ve Teklif Kayıtları Oluşturma | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-747 | Done | Datassist & CRM Entegrasyonu - Kurumsal Teklif İçin Sipariş Detayı ve Sözleşme Kayıtları Oluşturma | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-748 | In Test | Datassist & CRM Entegrasyonu - Bireysel Sipariş Detayı Oluşturma | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-740 | Done | KEP Adresi Açılışında UKDS’ye KEP ID Gönderimi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-742 | Done | UKDS Servisine API Access Token Gönderimi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-743 | Done | RezerveKEP Metoduna API Access Token Parametresi Eklenmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-745 | Done | UKDS Kontrol Otomasyonu - E-Devlet Onay İbaresi Alanı Ek Metin | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-749 | Done | KEP Oluştur Butonu - Kuyruk Ayrımı | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | IEU-278 | Done | UKDS Metodlarındaki Güncellemelerin Entegrasyon Suit Tarafında Uygulanması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | IEU-280 | Done | EYP 2.0 Paketine İkinci İmza Ekleme İşleminde "Zaten İmzalıdır" Hatası | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | KA-1563 | Done | Word-PDF Dönüşümü APİ (Office + API) Test ve Doğrulaması | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | KA-1564 | Done | EvoPDF ile Word → PDF Dönüşüm Aracı Değerlendirmesi | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | MYS-817 | Done | Cevap Şablon Modülünün SEP Yanıt Süreç Akışının Sağlanması | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | CRM-741 | In Test | Tekliflerde İade Faturası Sonrası Eksik Fatura Kontrolü | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | CRM-736 | Done | E-Belge Ürünleri Zorunlu Eşitlemeler | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-282 | Done | Araştırma/ İmzalama Sürecinde Aynı Anda Gelen Çoklu İstek Akışının Belirlenmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-283 | Done | Araştırma KEP Gönderim Süreçlerinin Tek Metotta Birleştirilmesi ve Optimizasyonu | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MU-163 | Done | Paket Seçimi Sonrasında Kullanıcının Ödeme Alanına Yönlendirilmesi ve Ödeme Tamamlanmadan Sürece Devam Edilmemesi | Mobil Uygulama | Done | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | MU-176 | Done | CRM Onayı Bekleyen KEP Adresleri İçin Yönlendirme Sayfalarının Tasarım Güncellemesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | MU-177 | Done | CRM Onayı Bekleyen KEP Adresleri İçin Yönlendirme Sayfalarının API Entegrasyonu | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | MYS-821 | Done | TEST - E-Tebligat Metninde Satır Başı Sorunu | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MYS-820 | Done | KEP-Gelen İleti Listeleme Ekranında Giden İleti ID Gösterimi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | UKDS-198 | Done | UKDS ana servis ve önyüzde yeni tipe göre güncelleme | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | UKDS-189 | Done | "Entegrasyon Suit UKDS" servisinin remake çalışması hk | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | UKDS-191 | Done | Entegrasyon Suit Üzerinden UKDS Modülü Satıldığında UKDS’ye Bilgi Gönderilecek Yeni Methodun Oluşturulması | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | UKDS-194 | Done | Ön Başvuru Oluşturma Metoduna kepid, producttype ve value Parametrelerinin Eklenmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | UKDS-195 | Done | Ön Başvuru Düzenleme Metoduna Yeni Parametrelerin Eklenmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | UKDS-197 | Done | Get Integration/application/{applicationId} Methodunun Response’una kepid Eklenmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | UKDS-196 | Done | Tüm Başvuruları Listeleme Metodunda kepid Zorunluluğunun Kaldırılması | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | UKDS-193 | Done | Yeni Bir Başvuru Tipi Eklenmesi: IKENTEGRASYON | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | UKDS-192 | Done | changestatuscrm Methoduna ‘kepid’ Parametresinin Eklenmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | YZCK-19 | Done | Ara Servis Katmanında IP Kontrolünün Yapılabilmesi | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | YZCK-18 | To Do | Araştırma- Chat Değerlendirme Workflow'da Ürün Bazlı Değerlendirme Sonucu | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-200 | Done | Kidos Ekranlarına Aktif/Pasif Statün Eklenmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-199 | To Do | UKDS Paket Seçimi Sonrası Ödeme Adımı Servis Entegrasyonunun Gerçekleştirilmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-175 | TO TEST | API Bağlantılarındaki Responselar için Model Düzenlemeleri | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Sub-task | EFT-2311 | Done | e-Fatura Portal | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2310 | To Do | İlaçTıbbiAçıklama Alanın Tıklanabilir Input Tablosuna Dönüştürülmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2309 | To Do | e-Fatura - İlk Aktivasyon Esnasında Mükelleflerin İmza/Mali Mühür Sertifikasyon Başlangıç-Bitiş Tarih Loglama | E-Fatura | To Do | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2298 | Done | GİB - "CurrencyCodeList" Güncellenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2297 | Done | GİB - ILAC_TIBBICIHAZ Profilinde "AdditionalItemIdentification" Kontrolü | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | DP-288 | Done | KEP Assist - Hesap Hata Takibi Tablosu Eklenmesi | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-746 | To Do | Sipariş Detayı Sayfası – İyileştirme Çalışması | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-739 | Done | KEP Zorunlu Eşitlemeler | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-738 | TO TEST | KEP Opsiyonel Eşitlemeler | CRM | TO TEST | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint
Story | CRM-737 | In Test | Kurumsal Çözümler Zorunlu Eşitlemeler | CRM | In Test | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | 2
Story | CRM-734 | To Do | KEP IK Başvuru Süreci CRM ve UKDS Sistemleri Arası Doğrulama | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-733 | To Do | UKDS Kaynaklı Başvuru Durumlarının CRM Sisteminde Görüntülenmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-729 | To Do | Ent. Suit Sözleşme Bitiş Bildirimi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-201 | Done | Toplu Çalışan Ekleme – Excel Format Doğrulama Akışındaki Tarih Formatının Kontrolü | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | WIK-741 | Done | Çalışan Ekle Ekranında Ad–Soyad Bilgilerinin Tüm Fonksiyonlarda Görüntülenmesi ve Aranabilir Hale Getirilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | WIK-743 | Done | Çalışanlar Ekranına Çalışan Grubu Kolonu Eklenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | EFT-2307 | Done | e-Arşiv Fatura - Yatırım Teşvik Belgesi Faturası Oluşturulup Gönderilmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | EFT-2306 | Done | e-Fatura - Yatırım Teşvik Belgesi Faturası Oluşturulup Gönderilmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | EFT-791 | To Do | Ondalık Birim Nokta Olduğu Defter XML'lerinin Düzeltilmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EDF-788 | Done | Araştırma - e-Envanter Defterinin e-Defter Altında Konumlandırılması | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2300 | Done | GİB - e-Arşiv Paket Güncellemesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2299 | Done | GİB - e-Fatura Paketi Güncelleme | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2275 | Done | e- Belge “GIB” Ön Ek Düzenlemeleri | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | IEU-287 | Done | Başarısız işlem hatası- api/v1/eyp/parser/v20/download/ek 401 başarısız işlem | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | KA-1567 | Done | Güncelleme Paketi Hazırlanması | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | KA-1571 | Done | Hesap Oluşturma Sırasında Statü Seçilmemesi Sonucu Hesap Ayarları Ekranında Hata Oluşumu | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MU-180 | Done | Ilk Onay Gerekiyor Surecinde Sms Doğrulama Adımı | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MU-179 | Done | Login Hata Mesajının Güncellenmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MU-183 | Done | KEP İletisi Silme Servisi Geliştirme | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | EFT-2332 | Done | Aselsan Geliştirmesi Sonucu Additional Item Alanında SchemeID Gelmemesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2331 | Done | MA3 API e-imza Lisans Güncelleme ve Testi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2325 | To Do | GİB Sicil Servis Test Entegresi | E-Fatura | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | 8
Story | EFT-2322 | To Do | GİB Sicil Servis Canlı Entegresi | E-Fatura | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | 13
Bug | WIK-749 | Done | Çalışan Grubunda Zorunlu Olan Alanların Boş Bırakılması Uyarı Bildirimi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | WIK-748 | Done | Belge Raporları Devam Eden Rapor İstekleri Türkçeleştirilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | WIK-747 | Done | Belge Raporu Sayfasında Yeni Açılan Dönemlerin Gelmemesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | WIK-754 | Done | Sol Menü Alt Menülerinin Görselleştirilmesinin Local Ortamda Test Edilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | WIK-751 | Done | Belirlenen Kütüphanelerin Güncel Versiyonlarının Uygulanması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | WIK-753 | Done | Belirlenen Sorguların Güncellenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | UKDS-203 | Done | Swagger Açıklamalarının Düzenlenmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-752 | Done | Kurumsal KEP Öneri Metodu - Ek Geliştirme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-753 | TO TEST | Datassist & CRM Entegrasyonu - Kurumsal Sözleşme Oluştur Metodu Tanımlanması | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-754 | TO TEST | Kurumsal KEP Oluştur Butonunun JOB'a Bağlanması | CRM | TO TEST | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | 1
Story | CRM-757 | TO TEST | UKDS Otomasyonu - Ek Kontrol | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | KA-1568 | Done | KEPAssist Testi (Paket Öncesi) | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MYS-825 | Done | E-Tebligat Metninde Satır Başı Sorunu | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MYS-822 | Done | Listeleme Ekranlarında Grid Yüksekliğinin Artırılması | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MYS-818 | Done | Gelen Basılı İletiler / Editör Alanının Eklenmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | MYS-819 | Done | Yeniden Çalıştır Akışının Güvercin Onayı Atlanarak Görev Kutusuna Düşmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | EFT-2326 | Done | GİB Mükellef Listesi Tarih Formatı Hatası Hk. | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | UKDS-179 | Done | Kullanıcı Bildirim Stratejisinin Analizi ve Uygulama Bazında Dokümantasyonu | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-756 | Done | UKDS Otomasyon Manuel İşlemler - Rapor | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MYS-832 | Done | Güncelleme Paketi hazırlanması | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MYS-826 | Done | Haciz Ekleme ve Haciz Kaldırma Metni Alanlarına Karakter Sınırı Uyarısı Eklenmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MYS-827 | Done | Haciz Ekleme ve Haciz Kaldırma Metni Alanlarının Default Satır Yüksekliği Düzenlenmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MU-181 | Done | Mobil Uygulama / UKDS Süreçlerine Yeni Başvuru Tipi Eklenmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | IEU-292 | Done | MA3 API Mobil İmza Lisans Güncelleme Teknik Hazırlık ve Testleri | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | IEU-294 | Done | MA3 API Ent Suit Güncellemeleri hk | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | IEU-291 | Done | KEP Gönderim Sürecinin Tek Metot Altında Birleştirilmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | KA-1575 | Done | Docx Dönüşümü Windows Servis/Etys Entegrasyonu | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | KA-1574 | Done | Docx Dönüşümü Portal Entegrasyonu | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MYS-833 | Done | MA3 API Lisans Güncelleme Testleri | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | UKDS-206 | Done | MA3 API Lisans/DLL Güncelleme Test | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | WIK-750 | Done | Araştırma- Mevcut Kütüphanelerin Güncellenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-764 | Done | MA3 API Lisans/DLL Güncelleme Test | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | TIM-455 | Done | MA3 API Lisans/DLL Güncelleme Test | Türkkep İmza | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | MUL-212 | Done | MA3 API Lisans/DLL Güncelleme Test | MultiKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | KIK-156 | Done | MA3 API Lisans/DLL Güncelleme Test | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-763 | TO TEST | CRM Satış Raporuna Hatalı Yansıyan Kayıt Tiplerinin İncelenmesi | CRM | TO TEST | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | 5
Bug | EFT-2344 | Done | İnternet Satış Faturalarnın e-Arşiv Raporunda Zorunlu Alanlar Hk. | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | EFT-2343 | Done | InternetDetail Portalda Taslaklara Kopyalandığında Bilgilerin Sıfırlanması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | EDF-794 | Done | Muvafakatname Beratların İmzalanması Hk. | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | EFT-2342 | Done | e-Arşiv Rapor İnternet Satış Bilgilerinde Gönderici VKN ile İlgili Düzeltme | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | EFT-2341 | Done | XML Note alanında YatırımTesvik Faturalarda KDV'li Halini Yazıyor | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | EFT-2340 | Done | Portalda Taslak Fatura Güncellemede BuyerCustomerParty'nin XML'e Eklenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2339 | Done | e-Arşiv Fatura - Schematron Paketinin Güncellenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | KA-1573 | Done | EYP Oluşturma – Dağıtım Listesi Tablosunda Kolonların Genişletilmesi | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MU-184 | Done | KEP İletisi Yanıtla Fonksiyonun Eklenmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | MU-185 | Done | KEP İletisi İletme Fonksiyonun Eklenmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | WIK-760 | Done | KEP Delil Servisinde Yüksek Boyutların Servisten İndirilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | WIK-759 | Done | KEP Delil Raporunda Silme İşleminin Başarısız Olması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | WIK-761 | Done | KEP İK Girişinde Pasif Hesapların Gözükmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | WIK-763 | To Do | Toplu PDF Parçalama İçerisinde Kontrol Adımı | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | WIK-765 | Done | Duyuru Raporlama Ekranında Filtreleme Alanlarının Düzenlenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | WIK-767 | To Do | Duyuru Modülünde Çalışan Grubu Bazlı Gönderim İlişki Kurulması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | WIK-768 | In Test | Yeni Filtreleme Alanlarına Yönelik Excel Fonksiyon Güncellemeleri | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | UKDS-205 | Done | şlem Belgesinin PAdES-LTV formatında oluşturulması | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-766 | TO TEST | E-Güven Servis | CRM | TO TEST | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | 3
Story | EFT-2324 | In Test | e-İrsaliye - Web Portal - İnşaat Demiri İzleme Sistemi (IDIS) Faturası Oluşturulup Gönderilmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2330 | In Test | e-İrsaliye - Web Servis - İnşaat Demiri İzleme Sistemi (IDIS) Faturası Oluşturulup Gönderilmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2329 | TO TEST | e-İrsaliye - Konektör - İnşaat Demiri İzleme Sistemi (IDIS) Faturası Oluşturulup Gönderilmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2328 | In Test | e-Fatura - Web Servis - İnşaat Demiri İzleme Sistemi (IDIS) Faturası Oluşturulup Gönderilmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2323 | Done | e-Fatura - Web Portal - İnşaat Demiri İzleme Sistemi (IDIS) Faturası Oluşturulup Gönderilmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2327 | In Test | e-Fatura - Konektör - İnşaat Demiri İzleme Sistemi (IDIS) Faturası Oluşturulup Gönderilmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | DP-290 | Done | Raporlar>Kullanıcı Raporları>e-Fatura Raporlarını Alırken Hata Yaşanması | Destek Portal | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2346 | Done | IDIS-Schematron Paketinin Güncellenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2345 | TO TEST | IDIS için DB, Model,Servis,XML Gösterim İşlemleri | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | MU-186 | Done | Ayarlar Ekranının Menü Yapısına Dönüştürülmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-193 | In Progress | Web üzerinden Çöp Kutusundan Gelen Kutusuna geri taşınan iletiler Mobil uygulamada listelenmiyor | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-192 | Done | İK e-postalarındaki HTML yönlendirme ("Sayfaya Git") butonu görüntülenmiyo | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | MU-190 | Done | KEP İletisi Silme Yetkisi ve Onay Akışı | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | KA-1578 | Done | API v2.4 POC'un İncelemesi ve Olası Değişiklik Senaryolarının Değerlendirilmesi | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | IEU-299 | Done | API v2.4 POC'un İncelemesi ve Olası Değişiklik Senaryolarının Değerlendirilmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | MU-188 | Done | Şifremi Unuttum/ KEP Adres Seçimine Göre Şifre Değişikliği | Mobil Uygulama | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint
Story | MU-198 | To Do | Uzaktan Kimlik Doğrulama Deeplink Akış Güncellemesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | MU-197 | Done | Mobil ve Web Mail Geçmiş İleti Senkronizasyonu Kontrolü | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-200 | To Do | Araştırma- Mobil Uygulamada KEP İletisin Çöp Kutusu Taşınması | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 8
Story | CRM-767 | Done | MA3 API Güncelleme - CRM | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EDF-795 | Done | Lisans XML Güncellemesi Sonrası Yeni İmza Client .jar Yüklemesi | e-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MYS-837 | Done | Toplu İmzalama İşleminde Buton İsim Kontrolünün Kaldırılması ve Akışın İyileştirilmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | KA-1579 | Done | Deliller Ekranı/ KEP İşlemleri Sütunu İçeriğinin Güncellenmesi | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-769 | To Do | Ent. Suit Sözleşme Ekranı - Tutar ve İlgili Kalem Alanları Düzeltme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-771 | Done | Halkbank Projesi – İptal Statüsü Servis Tetikleme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-775 | Done | Halkbank Projesi - Servis Statü Tetikleme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-764 | TO TEST | KİDOS - Hesap Durum Bildirimi | CRM | TO TEST | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | 3
Story | CRM-765 | Done | Müşterek Müşterilerde Doküman Onay Tipi Sınırlandırması | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EDF-797 | In Progress | Araştırma-Büyük Boyutlu Defterlerin Şematron Kontrollerinin Hızlanması Hakkında | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | YZCK-33 | Done | SonarQube Kod Analizi | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | YZCK-28 | To Do | Prompt Güncellemesi | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | WIK-785 | Done | Gönderi Durum Raporu Tarih Aralığı Görüntülenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | WIK-784 | Done | Çalışan Grubu Excel yükleme Adımı | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-783 | To Do | API v2.4 POC'un İncelemesi ve Olası Değişiklik Senaryolarının Değerlendirilmesi | KEP İK BULUT | To Do | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint
Story | WIK-782 | Done | Gönderi Durum Raporu Sayfasında Tamamlanan Raporların Listenin Başına Taşınması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-781 | Done | Gönderi Durumu Raporu Buton Başlığının Güncellenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-780 | Done | Çoklu PDF Yükle Butonu Tooltip Ekleme | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-779 | To Do | Araştırma/ Ön Yüz Problemlerinin İncelenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | WIK-778 | Done | Arama Alanı İngilizce Terim Düzenlemesi ve Gönder Tuşunun Pasif Edilmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Sub-task | WIK-777 | Done | Toplu PDF Parçalama İçerisinde Kontrol Adımı-Önyüz | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Sub-task | WIK-776 | Done | Backend -Duyuru Raporlama Ekranında Filtreleme Alanlarının Düzenlenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Sub-task | WIK-775 | Done | Frontend- Duyuru Raporlama Ekranında Filtreleme Alanlarının Düzenlenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | WIK-774 | Done | Arama Fonksiyonu Performansı | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-773 | Done | Duyuru Raporlama Ekranında Filtreleme Alanlarının Düzenlenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-766 | To Do | Çalışan Grubu Alanının Duyuru Raporlama Filtreleme Ekranına Eklenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | WIK-762 | Done | Belge Raporlarında Yeni Açılan Dönemlerin Gelmemesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | WIK-726 | To Do | Kullanıcı Bildirim Stratejisinin Analizi ve Uygulama Bazında Dokümantasyonu | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | UKDS-211 | Done | Mobil İmza Adımında Sürecin Tamamlanmaması | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | UKDS-210 | Done | Başvuru adımında Mobil İmza ve Başvuru Sahibi TCKN Kontrolü | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UKDS-209 | Publish | Analiz- Müşterek Senaryolarda UKDS Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | UKDS-208 | Done | UKDS HSM İmza Kuyruk Yapısında Düzenleme | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | UEP-14 | Done | Yeni satış/yenileme işlem kaydının iptali | UETS | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | TIM-456 | To Do | API v2.4 POC'un İncelemesi ve Olası Değişiklik Senaryolarının Değerlendirilmesi | TÜRKKEP İmza | #N/A | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint
Story | SMSGW-13 | To Do | Admin Controller Altına SMS Detay Durum Sorgulama Metodu Eklenmesi | Türkkep SMS GW | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | SMSGW-5 | To Do | Ortak sms servisi için kuyruk yapısı | Türkkep SMS GW | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MYS-836 | Done | API v2.4 POC'un İncelemesi ve Olası Değişiklik Senaryolarının Değerlendirilmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MUL-213 | Done | API v2.4 POC'un İncelemesi ve Olası Değişiklik Senaryolarının Değerlendirilmesi | MultiKEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MU-196 | Done | Geçici Şifre Senkronizasyon ve Statü Kontrolü Test | Mobil Uygulama | Done | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MU-195 | Done | Geçici Şifre Senkronizasyon Hatası | Mobil Uygulama | Done | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MU-194 | Done | Geçmiş İletilerin Listelenmemesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-191 | To Do | Çöp Kutusu Klasörü Eklenmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | MU-182 | Done | BE - Paket Seçimi Sonrasında Kullanıcının Ödeme Alanına Yönlendirilmesi ve Ödeme Tamamlanmadan Sürece Devam Edilmemesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-315 | In Progress | API v2.4 POC'un İncelemesi ve Olası Değişiklik Senaryolarının Değerlendirilmesi | KEP | Development | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint
Story | KEP-313 | Done | KEP CORE MA3 API Versiyon ve Lisans güncellemesi | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KEP-310 | Done | Yeni Kepapi Versiyonunun Çıkarılması | KEP | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Sub-task | KA-1580 | Done | Sub-Task Kolon Düzenlemesi ve Controller Yapısı Hk. | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1572 | Done | MA3 API Lisans Güncelleme Testleri | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2351 | In Progress | API v2.4 POC'un İncelemesi ve Olası Değişiklik Senaryolarının Değerlendirilmesi | E-Fatura | Development | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint
Story | EDF-796 | To Do | API v2.4 POC'un İncelemesi ve Olası Değişiklik Senaryolarının Değerlendirilmesi | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-777 | To Do | Gri Liste - Ek Geliştirme | CRM | To Do | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint
Story | CRM-776 | Done | Cep Telefonu Alanında +90 Ülke Kodu Tanımlanması | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-768 | Done | Müşteri Ekranı ¦ E-posta Alanı Zorunluluk Kontrolü | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-759 | Done | Datassist & CRM Entegrasyon Özlük Numarası | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-758 | TO TEST | Kurumsal KEP - Ek İşlem Yetkilisi | CRM | TO TEST | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint
Story | CRM-698 | Done | E-Defter Finansal Yıl Alanı | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-783 | Done | Halkbank Projesi - Firma Cep No Alanı | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-784 | Done | Ent. Suit Modül Ekleme - İşlem Kaydı Sözleşme Zorunluluğu | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-786 | Done | Üretim Modülü Ek Geliştirme - Tip Alanı | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-787 | Done | Kısmi İade Fatura - Ek Düzenleme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-780 | TO TEST | E-Güven Servis - İmza Yenileme Tarihi | CRM | TO TEST | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | 5
Bug | WIK-790 | Done | Kullanıcı Yetkilendirme Modülü Kullanan Yetkisi Kısıtlı Müşterilerde Aynı Aya Ait Dönemlerin Birden Fazla Gözükmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EDF-803 | To Do | Envanter Defteri Sekmelerinin Eklenmesi | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | EDF-802 | Publish | e-Defter Paketi Güncellemesi | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EDF-801 | In Progress | e-Defter Alanına Envanter Defteri Alanı | E-Defter | Development | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | 13
Bug | EDF-799 | Done | Muvafakatnamede İmza Hatası Düzeltilmesi | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | EFT-2362 | Done | Konnektörde Hata Bildir>Hızlı Test Butonu Kaldırma | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2361 | To Do | Portal - Excele Döviz Kuru Sütununun Eklenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2360 | Done | Web Servis - e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Yatırım Teşvik Senaryosu ve Tiplerin Eklenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2359 | Done | Konektör - e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Yatırım Teşvik Senaryosu ve Tiplerin Eklenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EFT-2358 | Done | YTB - XSLT Dosyalarının Güncellenmesi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | EFT-2357 | Done | GİB - e-Fatura Paketi Güncelleme | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EFT-2356 | Done | GİB - e-Arşiv Paket Güncellemesi (v1.1_7) | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-789 | TO TEST | CRM&MultiKEP Ent. - Ek Geliştirme | CRM | TO TEST | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | 5
Story | CRM-788 | To Do | Sipariş İptal - KEP Adresinin Boşa Çıkarılması | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-782 | To Do | 14 Gün İçerisinde E-Devlet Onayı Verilmeyen Kayıtlar | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | CRM-785 | Done | İK Entegrasyon Ürünleri - Ent. Suit Entegrasyonu | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-790 | Done | Toplu Açılış - Ek Düzenleme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | MU-201 | Done | KEP İletisi Detay, Yanıtla ve İlet Akışlarında Eklerin Tıklanabilir, Görüntülenebilir ve Kaldırılabilir Olması | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MU-202 | Done | İleti/ Metin Sayfaya Sığmadığında Yatay Scroll Yapılabilir Alanın Kullanıcıya Gösterilmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | MU-203 | Done | Şifre Değişikliği Ekranında “Güncelle” Butonunun Tüm Cihaz ve Versiyonlarda Doğru Görüntülenmesi | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | MU-204 | Done | Şifremi Unuttum Akışında UI/UX Düzenlemeleri ve Veri Tutarlılığı İyileştirmeleri | Mobil Uygulama | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MU-205 | Done | KEP Gönderme Ekranında Eklenen Eklerin İçeriklerinin İndirilmesi | Mobil Uygulama | Done | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | IEU-304 | Done | MA3 API imza-client-2.1.0.jar Entegrasyon Testleri | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | IEU-303 | Done | Mobil İmza: İmza Tipinin "Tümleşik"ten "Ayrık İmza"ya Dönüştürülmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | IEU-306 | Done | /api/v1/sign/base64 Metodunda Çoklu E-İmza Seçim Sorunu | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | IEU-305 | Done | cardType Parametresinin Eklenmesi (Çoklu E-İmza Desteği) | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | IEU-307 | To Do | İmzalama Metotlarında Farklı Formatlı Ardışık İmza Hatası | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | IEU-310 | To Do | Çoklu İmzalama Süreçlerinde PAdES ve XAdES Format Hataları / 500 Internal Error | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | IEU-308 | Done | Entegrasyon Testleri | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | IEU-309 | Done | HSM Sign Metotlarında Parametreden Bağımsız Sabit "CAdES-BES" İmza Atılması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | IEU-311 | Done | HSM Advanced Metodunda Yanlış Parametre İsmi ve Argument Type Hatası | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MU-207 | Done | KEP Arama-Filtreleme/ Sonuç Listesine Sağ Scroll Eklenmesi | Mobil Uygulama | Done | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | IEU-320 | Done | HSM Merkezi İmza Servisi: Linux Sunucu Kurulumu ve imza-client Uygulama Çalışması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-320 | Done | Akbank Haciz Gönderim Servisi Performans Sorunu ve Süre İyileştirmesi Talebi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | IEU-321 | Done | Akbank Haciz Gönderim Servisi Performans Sorunu ve Süre İyileştirmesi Talebi | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | KA-1587 | Done | Client ve PDF Dönüşüm Sunucusu Arasındaki İletişimin Şifrelenmesi | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | KA-1585 | Done | Bilgilendirme Mailinde Alıcı Kurum Adı #to Alanının Boş Gelmesi Testleri | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | KA-1586 | Done | Bilgilendirme Mailinde Alıcı Kurum Adı (#to) Parametresinin Boş Gelmesi | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MU-209 | Done | Doğrulama Kodu Süresi Dolduğunda “Tekrar Kod Gönder” Akışının Eklenmesi | Mobil Uygulama | Done | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | MU-211 | Done | Desteklenmeyen Ekleri Görüntülenememesiyle ilgili Kullanıcılara Uyarı Gösterilmesi | Mobil Uygulama | Done | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | MU-210 | Done | Mobil İmzalama Akışında Seçim Yapılan Operatörün Tutulması | Mobil Uygulama | Done | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | MYS-843 | Done | Posta Kutuları- Excel Aktarım Hatası (Tarih Filtresi ve JS TypeError) | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MYS-844 | To Do | Ekli Gönderimlerde "500 Internal Server Error" Hatası | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | MYS-846 | Done | Ana Sayfa Görevlerimin Yetki Bazlı Kaldırılması | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | IEU-322 | To Do | EYP 1.3 Parser Controller: download/ek Metodunda 401 Unauthorized Hatası | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | MYS-848 | Done | Giden Kutusu EYP Eklerini İndirme Hatası | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-799 | Done | UKDS ve MU için Geliştirilen Ödeme Servisi - Hata Mesajları | CRM | Done | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EDF-811 | Done | e-Envanter Defteri - Envanter İşlemleri | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EDF-813 | TO TEST | e-Envanter Defteri - Şematron Kontrolü Alanı | E-Defter | TO TEST | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | 3
Bug | WIK-794 | Done | Duyuru Modülü Sayfası Düzenleme | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | WIK-795 | Done | Kullanıcı Yetkilendirme Modül İsimlerinin İngilizce Gözükmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | WIK-796 | To Do | E imzalıdır Logosu Bulanık Gelmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | WIK-793 | TO TEST | Belge Üzerine Eklenen Doğrulama Kodu için Ölçeklendirme | KEP İK BULUT | TO TEST | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 3
Story | UKDS-214 | Done | Ana Servis Sunucusunda DB Performans Çalışması | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | Done | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | IEU-316 | To Do | Klasör İsim Güncelleme Sorunu | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | IEU-317 | To Do | Türkçe Karakter ve UID Getirme Hatası | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | IEU-318 | To Do | Silinen Klasör Verisinin API Üzerinden Erişilebilir Olması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | IEU-324 | To Do | Analiz- On-Prem Uygulama Otomatik Deploy Edilebilmesi | Entegrasyon Suit | #N/A | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint
Story | KA-1588 | In Progress | Prod ortamda Türkçe olmayan kelimelerin tespit edilmesi ve Türkçeleştirilmesi | Kep Assist | Development | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint
Story | CRM-801 | Done | Password Alanı Güncelleme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-800 | To Do | İK Entegrasyon Ürünleri - Ent. Suit Entegrasyonu Yenileme | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-798 | To Do | RezervKEP Metoduna Order ID Parametresinin Eklenmesi | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-795 | Done | E-Ödeme Servisi - Ek Geliştirme | CRM | Done | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | CRM-762 | TO TEST | CRM Satış Raporu – Müşteri İlgi Seviyesi Tanımlama Kuralları | CRM | TO TEST | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | 2
Story | CRM-791 | To Do | Müşteri Ticari Sicil No Alanı | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | EDF-815 | To Do | e-Envanter Defteri - Client İmzalama İşlemleri | E-Defter | To Do | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 5
Bug | EDF-814 | To Do | e-Defter Sözleşme Ekranında Link Güncellenmesi | E-Defter | To Do | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | 1
Story | EDF-812 | To Do | Anasayfa - Envanter Defteri Berat Widget Alanı | E-Defter | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | 2
Story | EDF-809 | To Do | Rapor - Envanter Berat Durum Alanının Eklenmesi | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | EDF-808 | To Do | Anasayfa - Envanter Defteri Widget Alanı | E-Defter | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | 3
Story | EFT-2367 | Done | Giden Fatura Kalemleri Raporu Benzeri Bir e-Arşiv Fatura Alanı Açılması | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | EFT-2368 | Done | GİB Şematron Paketi Birleştirme Sistemi | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | UKDS-215 | TEST | Servis Katmanı Refactor Çalışması | UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMA | TEST | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | WIK-803 | To Do | Belirli Filtre Seçimlerinde “Tekrar Gönder” Butonunun Gösterilmemesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | WIK-800 | To Do | Çalışan Gönderim Detaylarında 3 aydan Eski Kayıtlar için Bilgilendirme Uyarısı Eklenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | WIK-791 | In Progress | Duyuru Modülünde Çoklu Grup Seçimi ve Grup Dışı Çalışanları Ekleme Özelliği | KEP İK BULUT | Development | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 3
Story | MU-215 | Done | Mobil Uygulama UKDS Süreç ve Ödeme Akış Event'lerinin Entegrasyonu | Mobil Uygulama | Done | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | KA-1591 | To Do | Kullanıcı Tanımlamalarının Log İnceleme Talebi | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | CRM-807 | To Do | KEP İK - Toplu PDF Parçalama Modül Tanımı | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Bug | MU-217 | Done | Mailbox Menü Geçişlerinde Index Hatası | Mobil Uygulama | Done | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-216 | Done | Bildirim İzni Fonksiyonunun Çift Tetiklenmesi | Mobil Uygulama | Done | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Bug | MU-218 | Done | Şifremi Unuttum Ekranı "Devam Et" Butonu Null Hatası | Mobil Uygulama | Done | - | - | Ürün İş Listesi | 3
Story | IEU-323 | Done | Araştırma- KEP Gönderim Metotlarında İstek Seviyelerinin Tanımlanabilir Olması | Entegrasyon Suit | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 5
Story | KA-1595 | Done | UETS İletilerinin “Görevlerim” Ekranına Düşmeden Otomatik Olarak Tamamlanması | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | KA-1594 | Done | KEP İletilerinin “Görevlerim” Ekranına Düşmeden Otomatik Olarak Tamamlanması | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | CRM-806 | Done | ENTEGRASYONBIREYSEL ve ENTEGRASYONKURUMSAL - UKDS Sistemine Ödeme Bilgisinin Gönderilmesi | CRM | #N/A | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 2
Story | CRM-810 | Done | Yeni Ödeme Servisi Kayıt Tipleri – Fatura ve Tahsilat Otomasyon Entegrasyonu | CRM | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 5
Story | CRM-813 | Done | UKDS Modülü Uygulama Öncesi Ödeme Tipi Seçim Kontrolü | CRM | #N/A | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 3
Story | CRM-815 | Done | ENTEGRASYONBIREYSEL ve ENTEGRASYONKURUMSAL - Ent. Suit Akışı | CRM | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 5
Story | CRM-774 | TO TEST | SMM ve MM Sözleşmeleri Uzatma | CRM | TO TEST | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | 3
Story | CRM-812 | TO TEST | E-Fatura - Aynı VKN İçin Aktivasyon Etiketi Tekilleştirme | CRM | TO TEST | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | 3
Story | UKDS-223 | Done | Özel Müşteri Seçiminde CRM rezerv metotuna id gönderilmemesi | UKDS | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 1
Story | UKDS-219 | TEST | Sonradan sisteme dahil olan müşterilerin CRM’den UKDS’ye gelmesi için metot geliştirilmesi | UKDS | TEST | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 3
Story | UKDS-221 | Done | Yeni başvuru ekleme adımına ‘’Özel Müşteri’’ parametresinin eklemesi. | UKDS | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 2
Story | UKDS-220 | Done | Ön ödemeli/Müşteri Ödemeli seçimleri için metot güncellenmesi | UKDS | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 1
Story | UKDS-222 | Done | Varsayılan olarak ‘’Ön Ödemeli’’ seçeneği tanımının gelmesi | UKDS | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 1
Bug | WIK-815 | Done | Çalışanlar Modülünün Kullanıcı Yetkilendirme Adımında Sayfanın Açılmaması | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | WIK-810 | Done | Çalışan Ekle Sayfası – Örnek Excel Formatındaki e-Posta Alanlarının Düzenlenmesi | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Story | WIK-812 | Done | Çalışanlar Ekranı – Çalışan Grubu Alanında “i” Bilgi İkonu Gösterim Kuralı | KEP İK BULUT | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Bug | KEP-317 | Done | Webmail Erişim Yetkisi Kısıtlı Kullanıcılarda Şifre Değiştirme Adımı | KEP | Done | - | - | Ürün İş Listesi | 2
Story | KEP-318 | Done | Şifremi Unuttum Akışı – TCKN ve Cep Telefonu ile Adres Listeleme Servisi Geliştirilmesi | KEP | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 3
Bug | UKDS-217 | Done | Entegrasyon Servisi Süresi Geçen Başvuruları Sürece Dahil Edilmesi | UKDS | Done | - | - | Ürün İş Listesi | 1
Bug | EFT-2381 | Done | Konnektör YTBISTISNA Faturalarda İstisna Kodu Yazmaması | E-Fatura | Done | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2380 | Done | Konnektör İrsaliye Oluşturma Sayfası Kalem Kopyalama Özelliği | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | EFT-2379 | Done | Konnektör IDIS Fatura Taslaklara Kopyalama | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | EFT-2378 | Done | Portalda İhraç Kayıtlı Faturada Muafiyet Nedeni Hatası Hk. | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | EFT-2377 | Done | İrsaliye oluşturma sayfası adres alanları mapping ve kopyalama hatası | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | EFT-2376 | Done | Tevkifatlı fatura tipinde satır bazlı tevkifat zorunluluğu hatası | E-Fatura | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | KA-1596 | Done | UETS ve KEP Alım Servislerinin Ayrıştırılması | Kep Assist | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint
Story | KA-1597 | To Do | Güncelleme Paketi hazırlanması | Kep Assist | To Do | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint
Bug | KA-1602 | Done | İleti Raporu Sayfasında 500 Internal Server Error | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | KA-1603 | Done | Miat" Alanı Boş Olduğunda Oluşan Log Şişmesi | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | MU-128 | Done | Cihazlarda FCM Token Alma Sürecinde Zaman Zaman Oluşan Hata | Mobil Uygulama | Done | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-809 | Done | Halkbank Projesi - Statü Tetikleme Ek Geliştirme | CRM | Done | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-821 | Done | Halkbank Projesi - Productlist Ürün Tanımları | CRM | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | ES-306 | In Progress | e-Saklama Code Refactoring | E-Saklama | Development | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint
Story | EDF-824 | In Progress | e-Defter Code Refactoring | E-Defter | Development | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint
Story | ES-305 | Done | 2FA Fonksiyonun Güncellenmesi | E-Saklama | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint
Story | EDF-822 | Done | Defter Ürünü için 2FA Fonksiyonun Güncellenmesi | E-Defter | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint
Story | EDF-821 | Done | Defter Ürünü için 2FA Fonksiyonun Aktifleştirilmesi | E-Defter | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Bug | IMC-1 | Done | İmza Client Jar Test Bulguları | İmza Client JAR | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint
Story | MU-223 | Done | Başvuru ve Ödeme Adımının Parametrik Yönetimi | Mobil Uygulama | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint
Story | x | To Do | 2FA uygulama içi araştırma- Geliştirme öncesi madde | Kep Assist | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | y | To Do | 2FA uygulama içi araştırma- Geliştirme öncesi madde | Muhaberat Yönetim Sistemi | #N/A | - | - | Ürün İş Listesi
Story | CRM-817 | To Do | UKDS Entegrasyonu Kapsamında Mevcut Müşteri Verilerinin CRM Üzerinden Aktarımı | CRM | To Do | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint
Story | CRM-811 | In Progress | KEPIK Hesap Açılışında Mükerrerlik ve Sipariş Durumu Kontrolleri | CRM | In Progress | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint
Story | CRM-805 | TO TEST | UKDS Otomasyonu - Bireysel Otomasyon Ek Kurallar | CRM | TO TEST | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint
Story | CRM-822 | In Progress | CRM Sistemine Chat Bot Eklenmesi | CRM | In Progress | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint
Story | CRM-814 | TO TEST | KEPIK Entegrasyon Sözleşme Tipli ERP Alanı | CRM | TO TEST | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint
Story | EFT-2389 | Done | Fatura Ürünü için 2FA Fonksiyonun Aktifleştirilmesi | E-Fatura | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint
Task | EFT-2388 | Done | Araştırma - Fatura Ürünü için 2FA Fonksiyonunun Araştırılması | E-Fatura | Done | - | - | Ürün İş Listesi
Story | EFT-2390 | In Progress | INVOICEHISTORYID Kolon Kapasite İyileştirme Çalışması | E-Fatura | Development | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint
Story | EFT-2395 | In Progress | IIS Sunucularında Gereksiz Dosya ve Dizinlerin Kontrolü ve Temizlenmesi | E-Fatura | Development | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint
Bug | EFT-2396 | TO TEST | Web Servis FaturaGönder / UBLFaturaGönder – KDV %0 Faturalar İçin İstisna Kodu Kontrolü | E-Fatura | TO TEST | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint
Story | DP-292 | TEST | Günlük e-Belge Hata Loglarının Excel Raporu Olarak e-mail ile Gönderilmesi | Destek Portal | TEST | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | 2
Story | CRM-825 | Done | Üretim Modülü Veri Yükleme | CRM | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 1
Story | CRM-828 | TO TEST | Halkbank Projesi - Prod Ortam Bağlantısı | CRM | TO TEST | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | 1
Story | EFT-2397 | To Do | GİB - e-Fatura Paketi Güncelleme(V 1.42) | E-Fatura | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | 1
Story | EFT-2398 | To Do | Portal - Nace Kodu - 555 İstisna | E-Fatura | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint
Story | EFT-2399 | To Do | WebServis - Nace Kodu - 555 İstisna | E-Fatura | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint
Story | EFT-2400 | In Progress | Nace Kodu - Veritabanına Yeni Mükellef Detay Tablosu Eklenmesi | E-Fatura | Development | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | 3
Story | EFT-2401 | To Do | Konnektör - Nace Kodu - 555 İstisna | E-Fatura | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint
Story | CRM-826 | To Do | ENTEGRASYONBIREYSEL ve ENTEGRASYONKURUMSAL - ProductType | CRM | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | 2
Story | CRM-827 | To Do | Halkbank Projesi - Statü Kodu Senaryo | CRM | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | 2
Bug | WIK-832 | To Do | Çalışan Ekle- Tek Başvuru Ekleme Adımı Karakter ve Parametre Kontrolü | KEP İK BULUT | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | 2
Bug | WIK-834 | To Do | KEP Delil Raporlarının Sıralanması | KEP İK BULUT | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | 1
Bug | WIK-833 | To Do | Sistem Ayarları Sayfasında ''Kaydet'' Aşamasının Uyarısı | KEP İK BULUT | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | 1
Bug | UKDS-228 | To Do | Kampanya Başvuru Sayfası Cep Telefonu Numarası Girişi | UKDS | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | 2
Story | UKDS-229 | To Do | IKENTEGRATORBIREYSEL- Ön Başvuru Süreç Linkinde Firma Bilgilerinin Gösterimi | UKDS | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | 3
Story | WIK-792 | To Do | Duyurunun Birden Fazla Çalışana Bağlanabilmesi | KEP İK Bulut | To Do | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 2
Bug | WIK-823 | Publish | Yeni Dönem/Ay Açılışında Ayın Başında Mükerrer Dönem Oluşması | KEP İK Bulut | Publish | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 2
Bug | WIK-824 |  | E imza Logosunun PDF Dosyası İçerisinde Taşma Sorunu | KEP İK Bulut | #N/A | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 3
Bug | WIK-825 | TO TEST | KEP İK Dönem Servisi Metotunda Mükerer Çalışan Yüklenmesi | KEP İK Bulut | TO TEST | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 3
Story | MUL-215 | In Progress | 2FA Fonksiyonun Geliştirilmesi | MULTİKEP | Development | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint
Story | IEU-342 | To Do | Utify Servisi: Tebligat Dönüşleri Detaylı KEP Adresi Raporu ve Adetleri (Başarısız Olanlar) Eklenmesi | Entegrasyon Suit | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | 2
Story | IEU-343 | To Do | Versiyon Sisteminin İncelenmesi | Entegrasyon Suit | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | 5
Story | KA-1608 | In Progress | IIS Sunucularında Gereksiz Dosya ve Dizinlerin Kontrolü ve Temizlenmesi | Kep Assist | Development | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | 3
Story | KA-1599 | To Do | 2FA Fonksiyonun Güncellenmesi | Kep Assist | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | 5
Story | MYS-853 | To Do | 2FA Fonksiyonun Güncellenmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi | To Do | Devam Eden Sprint | Gelecek Sprint | Devam Eden ve Gelecek Sprint | 8
Story | MU-230 | To Do | Mobil Uygulama için Widget ve Unit Testlerin Yazılması (UI ve API Kapsamlı) | Mobil Uygulama | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | 13
Story | MU-229 | To Do | BE- Merkezi KEP Rehberi Sorgulamasının Yapılması | Mobil Uygulama | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | 3
Story | MU-228 | To Do | MU- Giden Kutusunda “Teslim Edilemedi” ve “Reddedildi” Delil Türleri İçin Sebep Açıklaması Gösterimi | Mobil Uygulama | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint | 5
Story | MU-227 | To Do | Yüksek Boyutlu İleti Açılış Performans Analizi | Mobil Uygulama | To Do | - | Gelecek Sprint | Gelecek Sprint
Story | KA-1604 | Done | Araştırma- Giriş Süreçlerinde Güvenlik Artırımı için SMS, Captcha ve Parametrik Yönetim Araştırması | Kep Assist | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 3
Story | MYS-856 | Done | Araştırma- Giriş Süreçlerinde Güvenlik Artırımı için SMS, Captcha ve Parametrik Yönetim Araştırması | Muhaberat Yönetim Sistemi | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 3
Bug | KA-1605 | Done | İleti Raporu Sayısal Veri Uyuşmazlığı | Kep Assist | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 2
Bug | MU-224 | Done | Biometrik Giriş Sırasında İnternet Bağlantı Hatası | Mobil Uygulama | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 3
Story | MU-225 | Done | Mobil Şifremi unuttum ekranları | Mobil Uygulama | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 5
Bug | MU-226 | Done | Login / OTP Geri Sayım Sayacının Hatalı Çalışması | Mobil Uygulama | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 3
Bug | IMC-2 | Done | İmza Clientdaki bulguların sebeplerinin netleştirilmesi- Araştırma | İmza Client JAR | Done | Devam Eden Sprint | - | Devam Eden Sprint | 3
Note on D125: [Yorum yazışması] Excel sürümünüz bu yorum yazışmasını okumanıza izin veriyor, ancak dosya daha yeni bir Excel sürümünde açılırsa, yapılan düzenlemeler kaldırılır. Daha fazla bilgi: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Açıklama: Uğur Dündar kontrolü bekliyor.
Note on D175: [Yorum yazışması] Excel sürümünüz bu yorum yazışmasını okumanıza izin veriyor, ancak dosya daha yeni bir Excel sürümünde açılırsa, yapılan düzenlemeler kaldırılır. Daha fazla bilgi: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Açıklama: Madde müşterinin taleplerini takip etmek için açık bırakılıyor. Kapatılmayacak
Note on D187: [Yorum yazışması] Excel sürümünüz bu yorum yazışmasını okumanıza izin veriyor, ancak dosya daha yeni bir Excel sürümünde açılırsa, yapılan düzenlemeler kaldırılır. Daha fazla bilgi: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Açıklama: Ara verildi. Acil Değil.

## Devam Eden Sprint
Issue Type | Issue key | Status | Summary | Project Name | Canlıya Alma (E/H) | Story Point
Story | EFT-2351 | Development | API v2.4 POC'un İncelemesi ve Olası Değişiklik Senaryolarının Değerlendirilmesi | E-Fatura |  | 13 | EFT-2351
Story | EFT-2389 | Done | Fatura Ürünü için 2FA Fonksiyonun Aktifleştirilmesi | E-Fatura |  | 8 | EFT-2389
Story | EFT-2395 | Development | IIS Sunucularında Gereksiz Dosya ve Dizinlerin Kontrolü ve Temizlenmesi | E-Fatura |  |  | EFT-2395
Story | EFT-2390 | Development | INVOICEHISTORYID Kolon Kapasite İyileştirme Çalışması | E-Fatura |  | 5 | EFT-2390
Bug | EFT-2396 | TO TEST | Web Servis FaturaGönder / UBLFaturaGönder – KDV %0 Faturalar İçin İstisna Kodu Kontrolü | E-Fatura |  |  | EFT-2396
Story | EDF-813 | Publish | e-Envanter Defteri - Şematron Kontrolü Alanı | E-Defter |  | 3 | EDF-813
Bug | EDF-814 | To Do | e-Defter Sözleşme Ekranında Link Güncellenmesi | E-Defter |  | 1 | EDF-814
Story | EDF-815 | To Do | e-Envanter Defteri - Client İmzalama İşlemleri | E-Defter |  | 5 | EDF-815
Story | EDF-822 | Done | Defter Ürünü için 2FA Fonksiyonun Güncellenmesi | E-Defter |  | 5 | EDF-822
Story | EDF-824 | Development | e-Defter Code Refactoring | E-Defter |  | 13 | EDF-824
Story | ES-306 | In progress | e-Saklama Code Refactoring | E-Saklama |  | 13 | ES-306
Story | ES-305 | Done | 2FA Fonksiyonun Güncellenmesi | E-Saklama |  | 5 | ES-305
Story | DP-292 | TEST | Günlük e-Belge Hata Loglarının Excel Raporu Olarak e-mail ile Gönderilmesi | Destek Portal |  | 2 | DP-292
Story | CRM-639 |  | KEP İK Kullanıcı Yetkilendirme Modülü Entegrasyonu | CRM |  | 5 | CRM-639
Story | CRM-649 |  | E-Fatura ve E-Arşiv Ürünleri Trafik Bilgileri Detay Görünüm | CRM |  | 3 | CRM-649
Story | CRM-682 |  | E-Belge Entegrasyon Yönetimi Alanı Düzenleme | CRM |  | 2 | CRM-682
Story | CRM-737 |  | Kurumsal Çözümler Zorunlu Eşitlemeler | CRM |  | 2 | CRM-737
Story | CRM-754 |  | Kurumsal KEP Oluştur Butonunun JOB'a Bağlanması | CRM |  | 1 | CRM-754
Story | CRM-763 |  | CRM Satış Raporuna Hatalı Yansıyan Kayıt Tiplerinin İncelenmesi | CRM |  | 5 | CRM-763
Story | CRM-766 |  | E-Güven Servis | CRM |  | 3 | CRM-766
Story | CRM-738 |  | KEP Opsiyonel Eşitlemeler | CRM |  | 3 | CRM-738
Story | CRM-764 |  | KİDOS - Hesap Durum Bildirimi | CRM |  | 3 | CRM-764
Story | CRM-780 |  | E-Güven Servis - İmza Yenileme Tarihi | CRM |  | 5 | CRM-780
Story | CRM-789 |  | CRM&MultiKEP Ent. - Ek Geliştirme | CRM |  | 5 | CRM-789
Story | CRM-762 |  | CRM Satış Raporu – Müşteri İlgi Seviyesi Tanımlama Kuralları | CRM |  | 2 | CRM-762
Story | CRM-758 |  | Kurumsal KEP - Ek İşlem Yetkilisi | CRM |  | 3 | CRM-758
Story | CRM-806 |  | ENTEGRASYONBIREYSEL ve ENTEGRASYONKURUMSAL - UKDS Sistemine Ödeme Bilgisinin Gönderilmesi | CRM |  | 2 | CRM-806
Story | CRM-810 |  | Yeni Ödeme Servisi Kayıt Tipleri – Fatura ve Tahsilat Otomasyon Entegrasyonu | CRM |  | 5 | CRM-810
Story | CRM-813 |  | UKDS Modülü Uygulama Öncesi Ödeme Tipi Seçim Kontrolü | CRM |  | 3 | CRM-813
Story | CRM-815 |  | ENTEGRASYONBIREYSEL ve ENTEGRASYONKURUMSAL - Ent. Suit Akışı | CRM |  | 5 | CRM-815
Story | CRM-774 |  | SMM ve MM Sözleşmeleri Uzatma | CRM |  | 3 | CRM-774
Story | CRM-812 |  | E-Fatura - Aynı VKN İçin Aktivasyon Etiketi Tekilleştirme | CRM |  | 3 | CRM-812
Story | CRM-777 |  | Gri Liste - Ek Geliştirme | CRM |  | 5 | CRM-777
Story | CRM-825 |  | Üretim Modülü Veri Yükleme | CRM |  | 1 | CRM-825
Story | CRM-817 |  | UKDS Entegrasyonu Kapsamında Mevcut Müşteri Verilerinin CRM Üzerinden Aktarımı | CRM |  | 3 | CRM-817
Story | CRM-811 |  | KEPIK Hesap Açılışında Mükerrerlik ve Sipariş Durumu Kontrolleri | CRM |  | 5 | CRM-811
Story | CRM-805 |  | UKDS Otomasyonu - Bireysel Otomasyon Ek Kurallar | CRM |  | 3 | CRM-805
Story | CRM-822 |  | CRM Sistemine Chat Bot Eklenmesi | CRM |  | 5 | CRM-822
Story | CRM-814 |  | KEPIK Entegrasyon Sözleşme Tipli ERP Alanı | CRM |  | 2 | CRM-814
Story | CRM-828 |  | Halkbank Projesi - Prod Ortam Bağlantısı | CRM |  | 1 | CRM-828
Story | KEP-302 |  | e-Güven İmzalama API Testi | KEP | Devam Ediyor | 8 | KEP-302
Story | KEP-315 |  | API v2.4 POC'un İncelemesi ve Olası Değişiklik Senaryolarının Değerlendirilmesi | KEP | Devam Ediyor |  | KEP-315
Story | KEP-318 |  | Şifremi Unuttum Akışı – TCKN ve Cep Telefonu ile Adres Listeleme Servisi Geliştirilmesi | KEP | Tamamlandı | 3 | KEP-318
Story | WIK-783 |  | API v2.4 POC'un İncelemesi ve Olası Değişiklik Senaryolarının Değerlendirilmesi | KEP İK BULUT | Devam Ediyor |  | WIK-783
Story | WIK-793 |  | Belge Üzerine Eklenen Doğrulama Kodu için Ölçeklendirme | KEP İK BULUT | Test | 3 | WIK-793
Story | WIK-791 |  | Duyuru Modülünde Çoklu Grup Seçimi ve Grup Dışı Çalışanları Ekleme Özelliği | KEP İK BULUT | Devam Ediyor | 3 | WIK-791
Story | WIK-792 |  | Duyurunun Birden Fazla Çalışana Bağlanabilmesi | KEP İK Bulut | Devan Ediyor |  | WIK-792
Bug | WIK-823 |  | Yeni Dönem/Ay Açılışında Ayın Başında Mükerrer Dönem Oluşması | KEP İK Bulut | Devam ediyor | 2 | WIK-823
Bug | WIK-824 |  | E imza Logosunun PDF Dosyası İçerisinde Taşma Sorunu | KEP İK Bulut | Devam Ediyor | 2 | WIK-824
Bug | WIK-825 |  | KEP İK Dönem Servisi Metotunda Mükerer Çalışan Yüklenmesi | KEP İK Bulut | Test | 3 | WIK-825
Story | WIK-826 |  | Kep Delil Raporu/ Pasif Kullanıcıların Listelenmesi ve Rapor Oluşturulabilmesi | KEP İK Bulut | Tamamlandı | 2 | #N/A
Story | WIK-827 |  | Analiz-Çalışan Ekranı Liste Sayfasında Duyuru Detayının Pop-up Olarak Gösterilmesi | KEP İK Bulut | Tamamlandı |  | #N/A
Story | MUL-215 |  | 2FA Fonksiyonun Geliştirilmesi | MULTİKEP | Devam Ediyor | 3 | MUL-215
Story | TIM-456 |  | API v2.4 POC'un İncelemesi ve Olası Değişiklik Senaryolarının Değerlendirilmesi | TÜRKKEP İMZA | Devam Ediyor |  | TIM-456
Story | UKDS-223 |  | Özel Müşteri Seçiminde CRM rezerv metotuna id gönderilmemesi | UKDS | Tamamlandı | 1 | UKDS-223
Story | UKDS-219 |  | Sonradan sisteme dahil olan müşterilerin CRM’den UKDS’ye gelmesi için metot geliştirilmesi | UKDS | Test | 3 | UKDS-219
Story | UKDS-221 |  | Yeni başvuru ekleme adımına ‘’Özel Müşteri’’ parametresinin eklemesi. | UKDS | Tamamlandı | 2 | UKDS-221
Story | UKDS-220 |  | Ön ödemeli/Müşteri Ödemeli seçimleri için metot güncellenmesi | UKDS | Tamamlandı | 1 | UKDS-220
Story | UKDS-222 |  | Varsayılan olarak ‘’Ön Ödemeli’’ seçeneği tanımının gelmesi | UKDS | Tamamlandı | 1 | UKDS-222
Story | IEU-264 |  | Entegrasyon Suit - UKDS Web Servis Entegrasyonunun Teknik Dokümantasyonunun Hazırlanması | Entegrasyon Suit |  |  | IEU-264
Story | IEU-324 |  | Teknik Analiz- On-Prem Uygulama Otomatik Deploy Edilebilmesi | Entegrasyon Suit |  | 5 | IEU-324
Story | KA-1588 |  | Prod ortamda Türkçe olmayan kelimelerin tespit edilmesi ve Türkçeleştirilmesi | Kep Assist |  |  | KA-1588
Story | MU-188 |  | Şifremi Unuttum/ KEP Adres Seçimine Göre Şifre Değişikliği | Mobil Uygulama |  | 5 | MU-188
Story | KA-1596 |  | UETS ve KEP Alım Servislerinin Ayrıştırılması | Kep Assist |  | 5 | KA-1596
Story | KA-1597 |  | Güncelleme Paketi hazırlanması | Kep Assist |  | 3 | KA-1597
Bug | IMC-1 |  | İmza Client Jar Test Bulguları | İmza Client JAR |  | 2 | IMC-1
Story | MU-223 |  | Başvuru ve Ödeme Adımının Parametrik Yönetimi | Mobil Uygulama |  | 8 | MU-223
Story | KA-1604 |  | Araştırma- Giriş Süreçlerinde Güvenlik Artırımı için SMS, Captcha ve Parametrik Yönetim Araştırması | Kep Assist |  | 3 | KA-1604
Story | MYS-856 |  | Araştırma- Giriş Süreçlerinde Güvenlik Artırımı için SMS, Captcha ve Parametrik Yönetim Araştırması | Muhaberat Yönetim Sistemi |  | 3 | MYS-856
Bug | KA-1605 |  | İleti Raporu Sayısal Veri Uyuşmazlığı | Kep Assist |  | 2 | KA-1605
Bug | MU-224 |  | Biometrik Giriş Sırasında İnternet Bağlantı Hatası | Mobil Uygulama |  | 3 | MU-224
Story | MU-225 |  | Mobil Şifremi unuttum ekranları | Mobil Uygulama |  | 5 | MU-225
Bug | MU-226 |  | Login / OTP Geri Sayım Sayacının Hatalı Çalışması | Mobil Uygulama |  | 3 | MU-226
Bug | IMC-2 |  | İmza Clientdaki bulguların sebeplerinin netleştirilmesi- Araştırma | İmza Client JAR |  | 3 | IMC-2
Story | MYS-853 |  | IIS Sunucularında Gereksiz Dosya ve Dizinlerin Kontrolü ve Temizlenmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi |  | 2 | MYS-853
Story | KA-1608 |  | IIS Sunucularında Gereksiz Dosya ve Dizinlerin Kontrolü ve Temizlenmesi | Kep Assist |  | 3 | KA-1608

## Gelecek Sprint
Issue Type | Issue key | Status | Summary | Project Name | Canlıya Alma (E/H) | Story Point
Story | DP-292 | TO TEST | Günlük e-Belge Hata Loglarının Excel Raporu Olarak e-mail ile Gönderilmesi | Destek Portal |  | 3 | DP-292
Story | EDF-801 | Development | e-Defter Alanına Envanter Defteri Alanı | E-Defter |  | 13 | EDF-801
Story | EDF-808 | To Do | Anasayfa - Envanter Defteri Widget Alanı | E-Defter |  | 3 | EDF-808
Story | EDF-812 | To Do | Anasayfa - Envanter Defteri Berat Widget Alanı | E-Defter |  | 2 | EDF-812
Story | EDF-813 | Publish | e-Envanter Defteri - Şematron Kontrolü Alanı | E-Defter |  | 3 | EDF-813
Bug | EDF-814 | To Do | e-Defter Sözleşme Ekranında Link Güncellenmesi | E-Defter |  | 1 | EDF-814
Story | EDF-824 | Development | e-Defter Code Refactoring | E-Defter |  | 13 | EDF-824
Story | EFT-2322 | To Do | GİB Sicil Servis Canlı Entegresi | E-Fatura |  | 13 | EFT-2322
Story | EFT-2325 | To Do | GİB Sicil Servis Test Entegresi | E-Fatura |  | 8 | EFT-2325
Story | EFT-2351 | Development | API v2.4 POC'un İncelemesi ve Olası Değişiklik Senaryolarının Değerlendirilmesi | E-Fatura |  | 13 | EFT-2351
Story | EFT-2390 | Development | INVOICEHISTORYID Kolon Kapasite İyileştirme Çalışması | E-Fatura |  | 5 | EFT-2390
Story | EFT-2395 | Development | IIS Sunucularında Gereksiz Dosya ve Dizinlerin Kontrolü ve Temizlenmesi | E-Fatura |  |  | EFT-2395
Bug | EFT-2396 | TO TEST | Web Servis FaturaGönder / UBLFaturaGönder – KDV %0 Faturalar İçin İstisna Kodu Kontrolü | E-Fatura |  |  | EFT-2396
Story | EFT-2397 | To Do | GİB - e-Fatura Paketi Güncelleme(V 1.42) | E-Fatura |  | 1 | EFT-2397
Story | EFT-2398 | To Do | Portal - Nace Kodu - 555 İstisna | E-Fatura |  |  | EFT-2398
Story | EFT-2399 | To Do | WebServis - Nace Kodu - 555 İstisna | E-Fatura |  |  | EFT-2399
Story | EFT-2400 | Development | Nace Kodu - Veritabanına Yeni Mükellef Detay Tablosu Eklenmesi | E-Fatura |  | 3 | EFT-2400
Story | EFT-2401 | To Do | Konnektör - Nace Kodu - 555 İstisna | E-Fatura |  |  | EFT-2401
Story | CRM-639 | TO TEST | KEP İK Kullanıcı Yetkilendirme Modülü Entegrasyonu | CRM |  | 5 | CRM-639
Story | CRM-649 | TO TEST | E-Fatura ve E-Arşiv Ürünleri Trafik Bilgileri Detay Görünüm | CRM |  | 3 | CRM-649
Story | CRM-682 | TO TEST | E-Belge Entegrasyon Yönetimi Alanı Düzenleme | CRM |  | 2 | CRM-682
Story | CRM-754 | TO TEST | Kurumsal KEP Oluştur Butonunun JOB'a Bağlanması | CRM |  | 1 | CRM-754
Story | CRM-763 | TO TEST | CRM Satış Raporuna Hatalı Yansıyan Kayıt Tiplerinin İncelenmesi | CRM |  | 5 | CRM-763
Story | CRM-766 | TO TEST | E-Güven Servis | CRM |  | 3 | CRM-766
Story | CRM-737 | TO TEST | Kurumsal Çözümler Zorunlu Eşitlemeler | CRM |  | 2 | CRM-737
Story | CRM-738 | TO TEST | KEP Opsiyonel Eşitlemeler | CRM |  | 3 | CRM-738
Story | CRM-764 | TO TEST | KİDOS - Hesap Durum Bildirimi | CRM |  | 3 | CRM-764
Story | CRM-780 | TO TEST | E-Güven Servis - İmza Yenileme Tarihi | CRM |  | 5 | CRM-780
Story | CRM-789 | TO TEST | CRM&MultiKEP Ent. - Ek Geliştirme | CRM |  | 5 | CRM-789
Story | CRM-762 | TO TEST | CRM Satış Raporu – Müşteri İlgi Seviyesi Tanımlama Kuralları | CRM |  | 2 | CRM-762
Story | CRM-774 | TO TEST | SMM ve MM Sözleşmeleri Uzatma | CRM |  | 3 | CRM-774
Story | CRM-812 | TO TEST | E-Fatura - Aynı VKN İçin Aktivasyon Etiketi Tekilleştirme | CRM |  | 3 | CRM-812
Story | CRM-814 | TO TEST | KEPIK Entegrasyon Sözleşme Tipli ERP Alanı | CRM |  | 2 | CRM-814
Story | CRM-758 | TO TEST | Kurumsal KEP - Ek İşlem Yetkilisi | CRM |  | 3 | CRM-758
Story | CRM-811 | TO TEST | KEPIK Hesap Açılışında Mükerrerlik ve Sipariş Durumu Kontrolleri | CRM |  | 5 | CRM-811
Story | CRM-805 | TO TEST | UKDS Otomasyonu - Bireysel Otomasyon Ek Kurallar | CRM |  | 3 | CRM-805
Story | CRM-828 | TO TEST | Halkbank Projesi - Prod Ortam Bağlantısı | CRM |  | 1 | CRM-828
Story | CRM-777 | To Do | Gri Liste - Ek Geliştirme | CRM |  | 5 | CRM-777
Story | CRM-822 | To Do | CRM Sistemine Chat Bot Eklenmesi | CRM |  | 5 | CRM-822
Story | CRM-817 | To Do | UKDS Entegrasyonu Kapsamında Mevcut Müşteri Verilerinin CRM Üzerinden Aktarımı | CRM |  | 3 | CRM-817
Story | CRM-826 | To Do | ENTEGRASYONBIREYSEL ve ENTEGRASYONKURUMSAL - ProductType | CRM |  | 2 | CRM-826
Story | CRM-827 | To Do | Halkbank Projesi - Statü Kodu Senaryo | CRM |  | 2 | CRM-827
Bug | WIK-832 |  | Çalışan Ekle- Tek Başvuru Ekleme Adımı Karakter ve Parametre Kontrolü | KEP İK BULUT |  | 2 | WIK-832
Bug | WIK-834 |  | KEP Delil Raporlarının Sıralanması | KEP İK BULUT |  | 1 | WIK-834
Bug | WIK-833 |  | Sistem Ayarları Sayfasında ''Kaydet'' Aşamasının Uyarısı | KEP İK BULUT |  | 1 | WIK-833
Bug | UKDS-228 |  | Kampanya Başvuru Sayfası Cep Telefonu Numarası Girişi | UKDS |  | 2 | UKDS-228
Story | UKDS-229 |  | IKENTEGRATORBIREYSEL- Ön Başvuru Süreç Linkinde Firma Bilgilerinin Gösterimi | UKDS |  | 3 | UKDS-229
Story | IEU-264 |  | Entegrasyon Suit - UKDS Web Servis Entegrasyonunun Teknik Dokümantasyonunun Hazırlanması | Entegrasyon Suit |  |  | IEU-264
Story | KA-1588 |  | Prod ortamda Türkçe olmayan kelimelerin tespit edilmesi ve Türkçeleştirilmesi | Kep Assist |  |  | KA-1588
Story | IEU-342 |  | Utify Servisi: Tebligat Dönüşleri Detaylı KEP Adresi Raporu ve Adetleri (Başarısız Olanlar) Eklenmesi | Entegrasyon Suit |  | 2 | IEU-342
Story | IEU-343 |  | Versiyon Sisteminin İncelenmesi | Entegrasyon Suit |  | 5 | IEU-343
Story | KA-1608 |  | IIS Sunucularında Gereksiz Dosya ve Dizinlerin Kontrolü ve Temizlenmesi | Kep Assist |  | 3 | KA-1608
Story | KA-1599 |  | 2FA Fonksiyonun Güncellenmesi | Kep Assist |  | 5 | KA-1599
Story | MYS-853 |  | 2FA Fonksiyonun Güncellenmesi | Muhaberat Yönetim Sistemi |  | 8 | MYS-853
Story | MU-230 |  | Mobil Uygulama için Widget ve Unit Testlerin Yazılması (UI ve API Kapsamlı) | Mobil Uygulama |  | 13 | MU-230
Story | MU-89 |  | MU-Merkezi KEP Rehberi Sorgulamasının Yapılması | Mobil Uygulama |  | 3 | MU-89
Story | MU-229 |  | BE- Merkezi KEP Rehberi Sorgulamasının Yapılması | Mobil Uygulama |  | 3 | MU-229
Story | MU-228 |  | MU- Giden Kutusunda “Teslim Edilemedi” ve “Reddedildi” Delil Türleri İçin Sebep Açıklaması Gösterimi | Mobil Uygulama |  | 5 | MU-228
Story | MU-100 |  | BE- Giden Kutusunda “Teslim Edilemedi” ve “Reddedildi” Delil Türleri İçin Sebep Açıklaması Gösterimi | Mobil Uygulama |  | 5 | MU-100
Story | MU-227 |  | Yüksek Boyutlu İleti Açılış Performans Analizi | Mobil Uygulama |  |  | MU-227

## Türkkep Jira
Summary | Issue key | Issue id | Parent id | Issue Type | Status | Project key | Project name | Project type | Project lead | Project description | Project url | Priority | Resolution | Assignee | Reporter | Creator | Created | Updated | Last Viewed | Resolved | Fix Version/s | Component/s | Due Date | Votes | Labels | Description | Environment | Watchers | Watchers_1 | Watchers_2 | Watchers_3 | Watchers_4 | Log Work | Log Work_5 | Log Work_6 | Log Work_7 | Log Work_8 | Log Work_9 | Log Work_10 | Log Work_11 | Log Work_12 | Log Work_13 | Log Work_14 | Log Work_15 | Log Work_16 | Log Work_17 | Log Work_18 | Log Work_19 | Log Work_20 | Log Work_21 | Log Work_22 | Log Work_23 | Log Work_24 | Log Work_25 | Log Work_26 | Log Work_27 | Log Work_28 | Log Work_29 | Log Work_30 | Log Work_31 | Log Work_32 | Log Work_33 | Log Work_34 | Log Work_35 | Log Work_36 | Log Work_37 | Original Estimate | Remaining Estimate | Time Spent | Work Ratio | Σ Original Estimate | Σ Remaining Estimate | Σ Time Spent | Security Level | Outward issue link (Cloners) | Outward issue link (Relates) | Attachment | Attachment_38 | Attachment_39 | Attachment_40 | Attachment_41 | Attachment_42 | Attachment_43 | Attachment_44 | Attachment_45 | Attachment_46 | Custom field (Analyst) | Custom field (Başlama Tarihi) | Custom field (Epic Color) | Custom field (Epic Link) | Custom field (Epic Name) | Custom field (Epic Status) | Custom field (Ortak - Kayda Atanan) | Custom field (Ortak - Kaydı Açan) | Custom field (Pending Reason) | Custom field (Product Owner) | Custom field (Rank) | Sprint | Sprint_47 | Sprint_48 | Sprint_49 | Sprint_50 | Sprint_51 | Sprint_52 | Sprint_53 | Sprint_54 | Sprint_55 | Sprint_56 | Sprint_57 | Sprint_58 | Sprint_59 | Custom field (Story Points) | Custom field (Talep Sahibi - CRM) | Custom field (Tester) | Comment | Comment_60 | Comment_61 | Comment_62 | Comment_63 | Comment_64 | Comment_65 | Comment_66 | Comment_67 | Comment_68 | Comment_69 | Comment_70 | Comment_71 | Comment_72 | Comment_73 | Comment_74 | Comment_75 | Comment_76 | Comment_77 | Comment_78 | Comment_79 | Comment_80 | Comment_81
n8n ile HTML/XML Parse (BeautifulSoup Benzeri) Yetkinlik Araştırması | YZCK-46 | 23133 |  | Task | Done | YZCK | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | software | elvan.gurler |  |  | Medium | Done | basak.ayverdi | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-03-09 11:17 | 2026-03-16 16:31 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-16 16:31 |  |  |  | 0 |  | n8n platformunda web sayfalarından veri çekme ve HTML/XML parse işlemlerinin yapılabilirliği araştırılacaktır. Bu kapsamda Python kütüphanesi olan Beautiful Soup ile yapılan işlemlerin n8n üzerinde ** benzeri yöntemlerle gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği incelenecektir. Araştırma kapsamında: * Web sayfasından veri çekme (HTTP Request) * HTML içinden veri parse etme (selector kullanımı) * Karmaşık HTML yapılarının işlenebilirliği * Gerekirse JavaScript veya harici servis kullanımı konuları değerlendirilerek teknik yapılabilirlik analizi yapılacaktır. |  | elvan.gurler |  |  |  |  | n8n platformunda web sayfalarından veri çekme ve HTML/XML parse işlemlerinin yapılabilirliği araştırıldı. HTTP Request kullanarak sayfa içeriğinin alınması, CSS selector ile veri çıkarılması ve karmaşık HTML yapılarını işleme yöntemleri incelendi. Dinamik web sayfaları için harici scraping servislerinin (Browserless, ScrapingBee vb.) kullanım senaryoları değerlendirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda teknik değerlendirme raporu hazırlanarak dokümante edildi.;09/Mar/26 4:42 PM;basak.ayverdi;21600 | n8n kullanılarak rakip ürün takip sistemi kurulmasının teknik fizibilitesi araştırıldı ve sistem mimarisi ile önerilen workflow’u içeren teknik dokümantasyon hazırlandı.;10/Mar/26 5:08 PM;basak.ayverdi;21600 | [33 empty] | 0 | 43200 |  |  | 0 | 43200 |  |  |  | 09/Mar/26 4:40 PM;basak.ayverdi;bsoup_n8n değerlendirme.docx;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15990/bsoup_n8n+de%C4%9Ferlendirme.docx | 10/Mar/26 5:09 PM;basak.ayverdi;rakip_urun_takip_sistemi.docx;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16018/rakip_urun_takip_sistemi.docx | [18 empty] | 0¦i01ef0:w | YZCK Sprint 4
Değerlendirme ve Cevap Alınmayan Soruların İletildiği Workflow İncelenmesi | YZCK-45 | 23112 |  | Bug | Done | YZCK | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | software | elvan.gurler |  |  | Medium | Done | omer.saritoy | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-03-06 13:35 | 2026-03-10 15:31 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-10 15:31 |  |  |  | 0 |  | Değerlendirme ve cevap alınmayan soruların iletildiği workflowda cevaplandığı halde sorular cevaplanmamış gibi dönüyor. Tekrar düzenleme yapılması gerekmektedir. |  | elvan.gurler |  |  |  |  | Bota gelen unanswered questions workflow’unda tespit edilen hata doğrultusunda gerekli güncelleme yapılmış ve testleri gerçekleştirilmiştir.;06/Mar/26 4:29 PM;basak.ayverdi;10800 | Unanswerdquestion wf da sorular cevaplanmasına rağmen cevaplanmadı şeklinde excel verilerine eklenmiş bu hata üzerinde çalışmalar yapıldı ve giderildi .Test aşamasına kadar getirildi ;06/Mar/26 4:33 PM;omer.saritoy;10800 | İlgili Bug Tespit edilip sorun giderildi ;10/Mar/26 3:30 PM;omer.saritoy;10800 | [32 empty] | 0 | 32400 |  |  | 0 | 32400 | [23 empty] | 0¦i01ef6:5i | YZCK Sprint 4
İK AI Asistanı – Araştırma ve Kapsam Belirleme | YZCK-44 | 23111 |  | Story | Done | YZCK | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | software | elvan.gurler |  |  | Medium | Done | basak.ayverdi | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-03-06 13:22 | 2026-03-09 08:54 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-09 08:54 |  |  |  | 0 |  | Dün yapılan YK toplantısında İK süreçlerini destekleyecek bir AI asistan geliştirilmesi ihtiyacı gündeme gelmiştir. Bu kapsamda, İK için geliştirilebilecek AI asistanın fonksiyonları ve MVP kapsamında hangi modüllerin önceliklendirileceği konusunda ön araştırma yapılacaktır. Araştırma kapsamında: * İK AI asistanı kullanım senaryolarının incelenmesi (Recruitment AI, Employee Experience, People Analytics) * Piyasadaki benzer çözümlerin (ATS, HR AI araçları vb.) analiz edilmesi * MVP için önerilen modüllerin belirlenmesi (İşe alım ön eleme ve çalışan SSS asistanı) * Kurum içi sistemlerle olası entegrasyonların değerlendirilmesi (ERP, Teams vb.) |  | basak.ayverdi | elvan.gurler |  |  |  | Agent araştırma taskı kapsamında geliştirilebilecek feature’ların değerlendirilmesi amacıyla toplantı öncesinde dokümantasyon hazırlanmış ve ilgili toplantıya katılım sağlanmıştır.;06/Mar/26 4:27 PM;basak.ayverdi;10800 | IK agent üzeirne araştırmalar yapıldı . Bir IK nelere ihtiyaç duyar ve ai ile nasıl işleri hafifler üzerine araştırmalar yapıldı ;06/Mar/26 4:34 PM;omer.saritoy;7200 | türk pazarındaki ürünler incelendi;09/Mar/26 8:54 AM;basak.ayverdi;3600 | [32 empty] | 0 | 21600 |  |  | 0 | 21600 |  |  |  | 06/Mar/26 4:28 PM;basak.ayverdi;HR AI Agent – Capability Overview.pdf;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15979/HR+AI+Agent+%E2%80%93+Capability+Overview.pdf | [19 empty] | 0¦i01ef6:5 | YZCK Sprint 4 | [16 empty] | 09/Mar/26 8:53 AM;basak.ayverdi;https://www.hiri.ai/https://www.hiri.ai/ https://ikai.com.tr/ https://www.layersup.com/tr https://www.cbot.ai/
CRM Bayi Chatbot Analiz Raporu Worflowu | YZCK-43 | 23077 |  | Story | In Progress | YZCK | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | software | elvan.gurler |  |  | Medium |  | omer.saritoy | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-03-02 13:48 | 2026-03-13 16:29 | 2026-03-02 15:57 |  |  |  |  | 0 |  | CRM genel müdürlük için yapılan chatbotun cevaplanmayan soruların iletildiği excelin günlük olarak iletilmesi ve performans analizi workflowu haftalık iletilecek şekilde geliştirme yapılmalıdır |  | elvan.gurler |  |  |  |  | İlgili Workflow için database tablosu oluşturuldu ve AI AGENT toolsu eklenerek openai model bağlantıları sağlandı ;09/Mar/26 4:49 PM;omer.saritoy;7200 | Cevaplanmayan sorular iş akışı oluşturdu ;11/Mar/26 4:23 PM;omer.saritoy;7200 | cevaplanmayan sorular iş akışı testi yapıldı;12/Mar/26 5:16 PM;omer.saritoy;7200 | Workflow toolarına javascript kodları eklendi ve databaseden gelen veriler cevaplanmayan soruları çekecek kodlama yapısı eklendi ;13/Mar/26 4:29 PM;omer.saritoy;7200 | [31 empty] | 0 | 28800 |  |  | 0 | 28800 | [23 empty] | 0¦i01ef6:6 | YZCK Sprint 4
CRM Genel Müdürlük Chatbot Analiz Raporu Workflow | YZCK-42 | 23076 |  | Story | In Progress | YZCK | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | software | elvan.gurler |  |  | Medium |  | basak.ayverdi | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-03-02 13:47 | 2026-03-12 17:17 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | CRM genel müdürlük için yapılan chatbotun cevaplanmayan soruların iletildiği excelin günlük olarak iletilmesi ve performans analizi workflowu haftalık iletilecek şekilde geliştirme yapılmalıdır. |  | elvan.gurler |  |  |  |  | Cevaplanmayan sorular iş akışı oluşturuldu ;11/Mar/26 4:22 PM;omer.saritoy;10800 | Cevaplanmayan sorular iş akışı test edildi ;12/Mar/26 5:17 PM;omer.saritoy;3600 | [33 empty] | 0 | 14400 |  |  | 0 | 14400 | [23 empty] | 0¦i01ef6:c | YZCK Sprint 4
CRM Genel Müdürlük Chatbot Entegrasyonu / Workflow Tasarımı | YZCK-41 | 23051 |  | Story | In Progress | YZCK | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | software | elvan.gurler |  |  | Medium |  | basak.ayverdi | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-02-26 14:02 | 2026-03-13 17:16 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | CRM içerisinde Genel Müdürlük kullanımı için chatbot entegrasyonu yapılacak. Bu kapsamda:Chatbot ile etkileşim sırasında gerekli aksiyonları tetikleyecek *workflow* tasarımı. |  | elvan.gurler |  |  |  |  | ilgili iş akışı için toplantıya katılım sağlandı, promptu ve düzeni için görüşüldü;02/Mar/26 5:07 PM;basak.ayverdi;7200 | workflow tasarımı oluşturuldu ve ilgili postgresql tablosu oluşturuldu.;05/Mar/26 5:32 PM;basak.ayverdi;10800 | unanswered question workflowundaki javascript tool kodlaması yazıldı;13/Mar/26 5:16 PM;basak.ayverdi;7200 | [32 empty] | 0 | 25200 |  |  | 0 | 25200 | [23 empty] | 0¦i01ef6:4 | YZCK Sprint 4
CRM Bayi Chatbot Entegrasyonu / Workflow Tasarımı | YZCK-40 | 23050 |  | Story | In Progress | YZCK | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | software | elvan.gurler |  |  | Medium |  | omer.saritoy | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-02-26 14:01 | 2026-03-18 19:52 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* CRM içerisinde bayi kullanımı için chatbot entegrasyonu yapılacak. Bu kapsamda Chatbot ile etkileşim sırasında gerekli aksiyonları tetikleyecek *workflow* tasarımı. |  | elvan.gurler |  |  |  |  | n8n üzerinde workflow araştırma ve deneme çalışması yapılıyor;27/Feb/26 5:16 PM;omer.saritoy;3600 | ilgili iş akışı için toplantıya katılım sağlandı, promptu ,düzeni ,Database için görüşme yapıldı ;02/Mar/26 4:43 PM;omer.saritoy;7200 | workflow tasarımı üzerinde çalışıldı gerekli postgresql tablosu oluşturuldu ve ilk deneme yapıldı ;05/Mar/26 5:30 PM;omer.saritoy;14400 | Database bağlandıktan sonra iş akışları oluşturuldu openai modelleri bağlandı ve qdrant bağlantısı yapıldı ;09/Mar/26 4:48 PM;omer.saritoy;10800 | n8n bayiworkflow ai agent ve moddeler bağlandıktan sonra hata kontrolu error response toolsları eklendi ve kısmen iş akışı tamamlandı .;10/Mar/26 4:26 PM;omer.saritoy;7200 | Bayi workflowu için prompt hazırlığı yapıldı ;12/Mar/26 5:18 PM;omer.saritoy;7200 | Qdranta verilerin yüklenemesi için gerekli python kodları oluşturuldu ve embedded modeli ve qdrant api keyleri eklendi ve hali hazırda düzenenlenen veriler eklendi ;13/Mar/26 4:31 PM;omer.saritoy;3600 | Bayi için gelen veriler düzenlenip veri tabanına yüklendi;16/Mar/26 4:48 PM;omer.saritoy;7200 | Bayi kullanıcılarına özel CRM destek chatbotu için system prompt tasarlandı. Prompt; yalnızca CRM kullanım senaryolarını kapsayacak şekilde daraltıldı, hallucination ve yetki bypass risklerini önleyen kurallar eklendi, database-first ve clarification akışı optimize edildi;17/Mar/26 4:30 PM;basak.ayverdi;14400 | Bu chatbot için system pomptu tasarlanıp agent tooluna eklendi ;17/Mar/26 10:48 PM;omer.saritoy;10800 | CRM süreçlerine ait soru-cevap verileri vektörel veritabanı için ayrıştırılıp düzenlendi;18/Mar/26 5:22 PM;basak.ayverdi;21600 | güncel prompt için test yapılıyor;18/Mar/26 5:22 PM;basak.ayverdi;3600 | Soru-Cevap datalarını qdrant vektör db için ayrıştırılıp düzenlendi . Güncel prompt üzerinden denemeler yapılıyor. ;18/Mar/26 7:52 PM;omer.saritoy;21600 | [22 empty] | 0 | 133200 |  |  | 0 | 133200 | [23 empty] | 0¦i01ef0:r | YZCK Sprint 4
Ek İşler Hk. | YZCK-36 | 23025 |  | Side-Jobs | To Do | YZCK | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | software | elvan.gurler |  |  | Medium |  | berrin.akan | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-02-20 16:49 | 2026-03-13 18:01 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Arka planda yapılan işlerin loglanması |  | elvan.gurler |  |  |  |  | Orbina ile toplantıya katılındı.;06/Mar/26 5:55 PM;berrin.akan;3600 | Chatbot crm toplantısına katılındı. ;06/Mar/26 6:22 PM;berrin.akan;1800 | Chatbot değerlendirme toplantısına katılındı.;13/Mar/26 6:01 PM;berrin.akan;1800 | [32 empty] | 0 | 7200 |  |  | 0 | 7200 | [23 empty] | 0¦i01ef6:w | YZCK Sprint 4
Ek İşler Hk. | YZCK-35 | 23024 |  | Side-Jobs | To Do | YZCK | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | software | elvan.gurler |  |  | Medium |  | basak.ayverdi | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-17 16:31 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Arka planda yapılan işlerin loglanması |  | elvan.gurler |  |  |  |  | Faz-2 test sonuçları üzerinde detaylı analiz ve kapsamlı inceleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bulgular doğrultusunda aktarılması gereken veriler veri tabanına (qdrant DB) işlenmiştir. Ar-Ge teknik danışmanından alınan geri bildirimler çerçevesinde Ar-Ge proje kartı revize edilerek doküman nihai versiyonuna ulaştırılmıştır.;20/Feb/26 4:56 PM;basak.ayverdi;25200 | Mac Mini üzerinde development ortamı hazırlanarak OpenCrawl kurulumu ve temel konfigürasyonları tamamlandı, OpenAI API key tanımlanarak servis entegrasyonu ve ilk test çağrıları başarıyla gerçekleştirildi. Ayrıca lokal LLM çalışmaları için Ollama kurulup servis ayağa kaldırıldı ve temel model çalıştırma doğrulamaları yapıldı.;23/Feb/26 4:41 PM;basak.ayverdi;25200 | OpenClaw araştırması kapsamında iki teknik toplantı gerçekleştirildi. Araştırma ve teknik değerlendirme süreci devam etmektedir.;25/Feb/26 5:07 PM;basak.ayverdi;10800 | Sprint toplantısına katılım sağlandı. Toplantı sonrasında Ürün Yönetimi tarafından paylaşılan doküman detaylı şekilde incelendi ve doküman içerisinde yer alan Agentic AI proje fikirleri teknik açıdan analiz edildi. Projede kullanılması planlanan Google AI Studio, Gemini GEMS ve Google OPAL çözümleri hakkında ön araştırma yapılarak bu teknolojilerin yetkinlikleri, entegrasyon kabiliyetleri ve olası kullanım senaryoları değerlendirildi. Araştırma ve PoC talep edilen proje kapsamında teknik fizibilite analizi gerçekleştirildi, olası sistem mimarisi ve entegrasyon yaklaşımı üzerine teknik strateji çalışması yapıldı ve PoC sürecinde izlenecek yol haritasına ilişkin ön çerçeve oluşturuldu.;26/Feb/26 5:08 PM;basak.ayverdi;25200 | agentic ai araştırmaları arge çalışması öncesi devam ediyor;27/Feb/26 4:14 PM;basak.ayverdi;10800 | Agentic AI ve Copilot agent kullanımı /API entegrasyonu nasıl yapılı üzerindeki çalışmalar hala devam ediliyor . Python Kodlarına nasıl entegre edilir ve llm nasıl kullanılır hakkında denemeler yapılıyor . N8N değerlendirme analizin sonuçlarının iletilecek ilgili mailler değiştirildi ve çoklu mail gönderme işlemi yapıldı . Chat-bot CRM değerlendirme toplantısına katılım gösterildi . ;02/Mar/26 5:06 PM;basak.ayverdi;18000 | koordinasyon toplantısına katılım sağlandı.;04/Mar/26 6:01 PM;basak.ayverdi;7200 | CERTI Toplantı Follow-Up - TURKKEP ve Chatbot Yaygınlaştırma, Orbina Yapay Zeka Uygulamaları ve POC İhtiyacı toplantılarına katılım sağlandı. ;05/Mar/26 5:31 PM;basak.ayverdi;10800 | Prompta e-Devlet üzerinden KEP hesabı oluşturma/onaylama gibi yanlış kullanıcı varsayımlarını tespit edip nazikçe doğru süreci açıklayan “misconception correction” ve e-Devlet bağlamı kuralları eklendi. “Bordro” kelimesinin sık yapılan yazım hatalarını (bodro, bordo, bordru vb.) kapsayacak şekilde payroll prompt scope’u güncellendi ve botun bordro taleplerini doğru algılaması sağlandı. satış ve operasyon birimiyle ister toplama amacıyla görüşme yapıldı;11/Mar/26 4:23 PM;basak.ayverdi;21600 | Sprint ve Orbina ekipleri ile proje toplantısına katılım sağlandı, mevcut ilerleme ve sonraki adımlar değerlendirildi. Bayiler için geliştirilen botun veri yapısı üzerinde çalışma yapıldı ve bot promptunun ilk versiyonu hazırlandı. Beautiful Soup ile hazırlanan rapor çalışmasına yönelik PoC workflow inşası gerçekleştirildi. Workflow içerisinde kullanılabilecek scraper API alternatifleri araştırıldı ve iki servis üzerinde karar verildi.;12/Mar/26 5:06 PM;basak.ayverdi;21600 | Daily ve Yazılım ekibi toplantılarına katılım sağlandı ve n8n chatbot executions takibi yapıldı. bordro ile ilgili olan prompt güncellemesine v2 yazıldı. ;13/Mar/26 5:15 PM;basak.ayverdi;14400 | Satış Direktörü ile ihtiyaçların toplanması amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Bayii workflow’u kapsamında kullanılan soru–cevap çiftlerinin embedding hashing skorunu artırmak amacıyla veri formatlarında düzenlemeler yapıldı. Yapılan güncellemelerin ardından ilgili veri seti Qdrant vektörel veritabanına yüklendi.;16/Mar/26 5:06 PM;basak.ayverdi;21600 | idenfit ve callie şirketleri toplantılarına katılım sağlandı;17/Mar/26 4:31 PM;basak.ayverdi;7200 | [22 empty] | 0 | 219600 |  |  | 0 | 219600 | [23 empty] | 0¦i01ef6:r | YZCK Sprint 4
Ek İşler Hk. | YZCK-34 | 23023 |  | Side-Jobs | To Do | YZCK | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | software | elvan.gurler |  |  | Medium |  | omer.saritoy | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-17 22:50 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Arka planda yapılan işlerin loglanması |  | elvan.gurler |  |  |  |  | Co-One test çıktılarının detaylı veri inceleme ve doğrulama çalışmaları yapıldı. Soru–cevap yapısının format ve içerik standardizasyonu sağlandı. Qdrant aktarım sürecinde veri kontrol ve validasyon işlemleri gerçekleştirildi. Proje Kartı Form önerisi üzerinde revize ve iyileştirme çalışmaları yapıldı.;20/Feb/26 4:50 PM;omer.saritoy;14400 | Mac Mini üzerinde development ortamı hazırlanarak OpenCrawl kurulumu ve temel konfigürasyonları tamamlandı, OpenAI API key tanımlanarak servis entegrasyonu ve ilk test çağrıları başarıyla gerçekleştirildi. Ayrıca lokal LLM çalışmaları için Ollama kurulup servis ayağa kaldırıldı ve temel model çalıştırma doğrulamaları yapıldı.;23/Feb/26 4:41 PM;omer.saritoy;25200 | Araştırma ve inceleme kapsamında istenilen Openclaw kurlumu yapıldı . Openclaw için ollama modelleri indirildi ve openclaw entegrasyonu üzerine çalışlıyor . Ayrıca openai doğrudan entegre edilerek bağlantısı sağlandı . ;24/Feb/26 5:32 PM;omer.saritoy;28800 | Openclaw kurulumu yapıldı ardından ollama kurulumu başarılı ile gerçekleştirildi . Agent için gerekli araştırmalar yapıldı ;25/Feb/26 5:52 PM;omer.saritoy;18000 | Sprint toplantısına katılım sağlandı. Toplantı sonrası Ürün Yönetimi’nin paylaştığı doküman incelenerek Agentic AI proje fikirleri teknik açıdan değerlendirildi. Google AI Studio, Gemini GEMS ve Google OPAL için ön araştırma yapılarak yetkinlikleri ve entegrasyon opsiyonları analiz edildi. Talep edilen PoC kapsamında teknik fizibilite çalışması yapıldı, olası mimari ve entegrasyon yaklaşımı netleştirildi, PoC için başlangıç yol haritası oluşturuldu.;26/Feb/26 9:51 PM;omer.saritoy;25200 | N8N değerlendirme analizin sonuçlarının iletilecek ilgili mailler değiştirildi ve çoklu mail gönderme işlemi yapıldı . Chat-bot CRM değerlendirme toplantısına katılım gösterildi .;02/Mar/26 4:45 PM;omer.saritoy;10800 | koordinasyon toplantısına katılım sağlandı;05/Mar/26 2:29 PM;omer.saritoy;7200 | Günlük cevaplanmayan sorular toplantısı yapıldı CERTI Toplantı Follow-Up - TURKKEP ve Chatbot Yaygınlaştırma, Orbina Yapay Zeka Uygulamaları ve POC İhtiyacı toplantılarına katılım sağlandı . ;05/Mar/26 5:29 PM;omer.saritoy;10800 | Cevaplanmayan sorular üzerine daily toplantısına katılım sağlandı ve IK agent üzerine ik dahil olmak üzere toplantıya katılım sağlandı ;06/Mar/26 4:35 PM;omer.saritoy;3600 | Günlük Cevaplanmayan sorular toplantısına katılım sağlandı ve Beautiful Soup üzerine araştırma yapıldı ;09/Mar/26 4:47 PM;omer.saritoy;7200 | Cevaplanmayan sorula daily toplantısına katılım sağlandı. IK Agent için neler yapılabilir üzerine araştırma yapıldı ;10/Mar/26 3:33 PM;omer.saritoy;7200 | Cevaplanmayan sorular üzerine daily toplantısı yapıldı .İsterleri üzerine Finans ve Opearasyon birimleri ile toplantı yapıldı ;11/Mar/26 4:24 PM;omer.saritoy;7200 | Sprint ve Orbina ekipleri ile proje toplantısına katılım sağlandı, mevcut ilerleme ve sonraki adımlar değerlendirildi.;12/Mar/26 5:16 PM;omer.saritoy;7200 | Cevaplanmayan sorular üzerine ayrıca Yazılım Ekibi Toplantısına katılım sağlandı . Executions takibi n8n de yapıldı ;13/Mar/26 4:32 PM;omer.saritoy;14400 | Cevaplanmayan sorular toplantısına katılım sağlandı ve executions takibi yapıldı . CRM chatbot için ayrıca görüşme yapıldı .;16/Mar/26 4:48 PM;omer.saritoy;10800 | Cevaplanmayan sorular daily,idenfit ve callie toplantılarına katılım sağlandı ve genel chatbot execution takibi yapıldı ;17/Mar/26 10:50 PM;omer.saritoy;14400 | [19 empty] | 0 | 212400 |  |  | 0 | 212400 | [23 empty] | 0¦i01ef6:i | YZCK Sprint 4
Vectorel Veri Tabanında Q&A Verilerinin Artırılması | YZCK-9 | 22502 |  | Story | In Progress | YZCK | Yapay Zeka Destekli Çağrı Karşılama | software | elvan.gurler |  |  | Medium |  | omer.saritoy | elvan.gurler | elvan.gurler | 2025-11-17 16:20 | 2026-03-16 16:49 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Vectorel veri tabanında Q&A verilerinin artırılmasına yönelik dokümanlardan elde edilerek yeni veriler eklenmesi gerekmektedir. |  | elvan.gurler |  |  |  |  | TÜRKKEP ürünleri için chatbot eğitim verisi oluşturma kapsamında, TÜRKKEP’in resmi web sitesindeki ürün açıklamaları ile paylaşılan ürün kılavuzları (PDF/PPTX) detaylı şekilde incelenmiş; tüm içerikler doğrultusunda e-Fatura Portalı, KEP, e-İmza, token yazılımları, sürücü güncellemeleri, PIN işlemleri, entegrasyon modülleri ve diğer destek dokümanları için kapsamlı, benzersiz ve arama motoru uyumlu soru–cevap (Q&A) setleri hazırlanmıştır. Tüm bilgiler sadeleştirilerek chatbot kullanımına uygun formata dönüştürülmüş, terimler standardize edilmiş ve ürünler arasındaki karışıklığı önlemek için her soru ilgili ürün adıyla birlikte yeniden yazılmıştır. Hazırlanan tüm Q&A içerikleri Excel formatında yapılandırılarak teslim edilmiş olup, süreç yeni dokümanlar ve ürün güncellemeleri geldikçe gelişmeye ve genişlemeye açık olacak şekilde tasarlanmıştır.;17/Nov/25 4:53 PM;basak.ayverdi;25200 | TÜRKKEP ürünleri için chatbot eğitim verisi oluşturma kapsamında resmi site ve ürün kılavuzları incelenerek e-Fatura Portalı, KEP, e-İmza, token yazılımları, sürücü güncellemeleri, PIN işlemleri ve entegrasyon modülleri için kapsamlı ve standart Q&A setleri hazırlanmıştır. Tüm içerikler sadeleştirilip chatbot formatına uygun hale getirilerek Excel dosyası olarak yapılandırılmış ve teslim edilmiştir.;17/Nov/25 5:04 PM;omer.saritoy;18000 | Düzeltilmiş olan soru–cevap içeriklerini Qdrant’a yükledim; ancak tüm linklerin ve içeriklerin temizlenmesi henüz tamamlanmadığı için kalan kayıtların düzenlenmesi ve yüklenmesi süreci devam ediyor.;19/Nov/25 4:55 PM;basak.ayverdi;7200 | Excel verilerindeki sıkıntıların bir kısmı giderildi ve vector veritabanına pyhton kodu ile aktarıldı .;19/Nov/25 4:59 PM;omer.saritoy;7200 | Çağrı merkezi biriminden iletilen soru–cevap dokümanları Excel formatında düzenlendi. Düzenlenen veriler Python scriptleri kullanılarak vektör veri tabanına aktarılacak yapıya uygun hale getirildi.Excel dosyalarındaki soru–cevap içerikleri temizlendi, normalize edildi.Gereksiz sütunlar kaldırıldı, format uyumsuzlukları giderildi.;24/Nov/25 4:39 PM;omer.saritoy;7200 | Çağrı merkezinden gelen revizeleri düzenledikten sonra vektörel veritabanı için optimize edip verileri Qdrant’a yükledim. Ardından bota farklı senaryolarla test soruları yönelterek input kontrolü yaptım, karşılaştığım hataları tespit edip Orbinaya ilettim ve geri dönüşleri aldıktan sonra izlenecek yol konusunda karar verdik.;24/Nov/25 5:12 PM;basak.ayverdi;10800 | Çağrı merkezinden gelen QA verilerinin düzenlenmesi gerçekleştirildi ve düzenlenen veriler main excele aktarılıp ordanda qdrant vector veritabanına işlendi.;01/Dec/25 5:00 PM;omer.saritoy;9000 | Yeni gelen SSS içeriklerini optimize edip Qdrant veri tabanına yükledim. İçerikleri düzenleyip temizledikten sonra chatbot üzerinde farklı soru türleriyle test ettim. Yükleme sırasında ortaya çıkan Python SSL hatasını analiz edip üstüne çalıştık çözdük ve veri aktarımını başarıyla tamamladık.;01/Dec/25 5:19 PM;basak.ayverdi;9000 | İş birlikleri ve entegrasyon ile ilgili iletilen tablo veri işleme süreçlerine uygun şekilde modellenmiştir. Kontrollerin tamamlanmasının ardından veritabanına aktarım gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda çağrı merkezinden gelen yeni soru cevap çiftleri değerlendirilmiştir.;08/Dec/25 5:15 PM;basak.ayverdi;14400 | Çağrı merkezinden gelen sorular eklendi ve soru cevap artırımı yapıldı ;08/Dec/25 5:16 PM;omer.saritoy;7200 | Excel verileri üzerine düzenlemeler yapıldı ;09/Dec/25 5:10 PM;omer.saritoy;3600 | çağrı merkezinin yeni gönderdiği soru cevap setleri üzerinde vektorel veritabanında verimli olması adına düzenlemeler yapıldı ve veritabanına yüklendi. input checkleri yapıldı.;09/Dec/25 5:11 PM;basak.ayverdi;3600 | Şirketler vs. hakkında gelen soru cevap setleri excele aktarıldı oradan da qdrant vector dbye aktarıldı ;10/Dec/25 5:00 PM;omer.saritoy;7200 | Şirketler ve benzeri konulardaki soru–cevap setleri Excel’e aktarıldı, ardından Qdrant vector DB’ye yüklendi. Input kontrolleri yapılarak hatalar tespit edildi.;10/Dec/25 5:02 PM;basak.ayverdi;7200 | Ürün tarafından yeni gelen veriler üzerine çalışıp qdranta eklendi. Müşteri destek botunu test etmek amacıyla verilen içerikten yararlanarak doğal sohbet dilinde ek soru setleri ürettim. testleri yapıldı doğal dilde;11/Dec/25 5:20 PM;basak.ayverdi;10800 | gelen excel verileri düzenlenip qdranta aktarıldı ;11/Dec/25 5:21 PM;omer.saritoy;10800 | bazı soru cevap çiftlerinde mail kısmı eksikti onlar eklendi ve pushlandı. gün içinde qdranta erişim sorunu yaşandı. ;15/Dec/25 5:05 PM;basak.ayverdi;3600 | excel verilerinde gerekli mail adresleri eklendi ve qdrant vector db'sine aktarıldı ;15/Dec/25 5:05 PM;omer.saritoy;7200 | Yapay zekâ tabanlı chatbotta mevcut SSS cevaplarını test ederek, yönlendirici ve akış bağımlı içeriklerin AI kullanımına uygunluğunu değerlendirildi.;18/Dec/25 5:16 PM;basak.ayverdi;14400 | Yapay zekâ tabanlı chatbotta mevcut SSS cevaplarını düzenleme ,yönlendirme ve qdranta yükleme;18/Dec/25 5:20 PM;omer.saritoy;14400 | revize edilmiş veriler düzenlendi ve qdrant'a aktarılması için yeni bir python kodu yazıldı ve qdranta başarılı bir şekilde eklendi ;22/Dec/25 4:44 PM;omer.saritoy;10800 | Çağrı merkezinden yeni gelen verilerin düzenlenmesi için yeni bir Python kodu yazıldı ve veriler Qdrant veritabanına aktarıldı. Qdrant’a aktarılan yeni verilerin testleri yapıldı.;22/Dec/25 5:10 PM;basak.ayverdi;18000 | Cevaplanmayan sorular düzenlendi çağrı merkezine yönlendirilecek ;21/Jan/26 5:09 PM;omer.saritoy;3600 | dilekçe örnekleriyle ilgili websitesindeki bilgiler önce rag yaptığımız q&a'e eklendi daha sonra qdrant veritabanına eklendi. testi sonucunda bir frontend hatası tespit edildi.;28/Jan/26 5:04 PM;basak.ayverdi;7200 | TürkKEP sitesinde bulunan Dilekçe örneklerini excel'e soru cevap olarak eklendi ve qdrant veri tabanına yüklendi ;28/Jan/26 5:06 PM;omer.saritoy;10800 | Uyumluluk tarafından gelen yeni sorular sisteme eklendi, opsiyonel sorular üretildi. Aynı soruya farklı execution’larda farklı RAG sonuçları dönmesi problemi testler sırasında tespit edildi. Orbina tarafına iletildi. ;29/Jan/26 5:03 PM;basak.ayverdi;10800 | Uyumluluk ekibinden gelen yeni soru seti sisteme entegre edildi. Bu kapsamda opsiyonel soru üretimi tarafında gerekli güncellemeler tamamlandı. Test senaryoları çalıştırılırken, aynı input için farklı execution’larda tutarsız RAG çıktıları üretildiği gözlemlendi. İlgili problem analiz edilerek Orbina ekibine detaylarıyla birlikte raporlandı.;29/Jan/26 5:12 PM;omer.saritoy;10800 | qdranta veri yüklerken aldığımız eksik soru yükleme hatası yükleme yaptığımız py kodunu düzelterek düzeltildi. ;30/Jan/26 5:01 PM;basak.ayverdi;7200 | verilerimizde duplicate olan soruların tespiti yapıldı ve py kodunda düzeltmeler yapıldı;30/Jan/26 5:03 PM;omer.saritoy;7200 | Co-One test sonuçları analiz edilerek ayrıştırılan veriler soru–cevap setine eklendi. Mevcut soru–cevap setlerinde hatalı ve eksik sorular revize edildi. Güncellenen veri seti Python kodları ile Qdrant vektör veritabanına işlendi.;20/Feb/26 4:50 PM;omer.saritoy;10800 | Veri setlerinde bazı sorular üzerinde düzenlemeler yapıldı ve executions yola çıkarak yeni soru ve cevaplar eklendi;27/Feb/26 5:14 PM;omer.saritoy;7200 | yeni gelen operasyon verileri değerlendirilip qdrant veritabanına eklenmiştir;06/Mar/26 4:31 PM;basak.ayverdi;7200 | Çağrı merkezinden gelen veriler incelenerek qdrant verilerine eklendi ;06/Mar/26 4:34 PM;omer.saritoy;7200 | Uyum tarafından gelen veriler qdrant veri tabanına düzenlenerek yüklendi;16/Mar/26 4:49 PM;omer.saritoy;7200 |  | 0 | 324000 |  |  | 0 | 324000 | [23 empty] | 0¦i01ef0: | YZCK Sprint 1 | YZCK Sprint 3 | YZCK Sprint 4
Duyuru Modülünde Onay/Ret Akışı ile Çoklu Doküman Gönderimi | WIK-839 | 23180 |  | Story | To Do | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-17 11:11 | 2026-03-17 12:42 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Duyuru modülünde kullanıcı birden fazla doküman ekleyip onay-ret akışyıla gönderim kullanıcılara sunulmalıdır. *Amaç:* Kullanıcının birden fazla doküman eklediği durumlarda onay/ret sürecini doğru ve anlaşılır şekilde kullanabilmesini sağlamak. Kullanıcı gönderim sağladıktan sonra mevcuttaki onay-ret akışıyla devam edebilmelidir. |  | gulnur.aka | [48 empty] | 17/Mar/26 11:11 AM;gulnur.aka;image-2026-03-17-12-11-02-599.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16062/image-2026-03-17-12-11-02-599.png | [19 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznqmf9
Analiz-Onay/Ret Ekranında Ek Dosyaların Gösterimi ve Kontrolü | WIK-838 | 23179 |  | Story | To Do | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-17 11:04 | 2026-03-17 13:24 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Duyuru modülünde kullanıcı herhangi bir duyuruya Word, onay/ret ekranında bu dosyanın olduğu kullanıcı tarafından net şekilde anlaşılmalıdır. PDF önizlemesi olmadığı durumlarda, kullanıcı ekli bir dosya olduğunu görebilmelidir. *Amaç:* Kullanıcıya ek dosya olduğunu açıkça göstermek ve herhangi bir dosya türünde dosyanın görünürlüğünü sağlamak. |  | gulnur.aka | [48 empty] | 17/Mar/26 11:04 AM;gulnur.aka;image-2026-03-17-12-04-10-389.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16061/image-2026-03-17-12-04-10-389.png | [19 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznqmezy
Duyuru Metni için Karakter Limiti ve Canlı Sayaç Gösterimi | WIK-837 | 23178 |  | Story | To Do | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-17 10:57 | 2026-03-17 12:42 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Duyuru oluşturma ekranında yer alan “duyuru metni” (body) alanı için maksimum karakter sınırı 1800'dır. Kullanıcı yazım sırasında mevcut karakter sayısını anlık olarak görebilmeli ve limit aşıldığında gönderim engellenmelidir. Amaç, kullanıcıyı yazım sırasında bilgilendirmek ve hatalı gönderimleri önlemektir. Mevcut durumda kullanıcı iletiyi gönderdiği aşamada sistem uyarı vermektedir. |  | gulnur.aka | [48 empty] | 17/Mar/26 10:57 AM;gulnur.aka;image-2026-03-17-11-57-28-923.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16060/image-2026-03-17-11-57-28-923.png | [19 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznqmfi
Onay Ret Login Ekranında Zorunlu Alanların Belirtilmesi | WIK-836 | 23177 |  | Story | To Do | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-17 10:51 | 2026-03-17 13:29 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Amaç:* Kullanıcının hangi alanları doldurması gerektiğini net şekilde anlamasını sağlamak ve hatalı/eksik girişleri azaltmak. Kullanıcı olara, giriş yaparken hangi alanların zorunlu olduğunu açıkca gösterilmelidir. *Kapsam:* Zorunlu alanların yanına *işareti eklenmelidir. Kep Hesabı (Zorunlu) Yetkili Kodu Şifre (Zorunlu) |  | gulnur.aka | [48 empty] | 17/Mar/26 10:51 AM;gulnur.aka;image-2026-03-17-11-51-01-312.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16059/image-2026-03-17-11-51-01-312.png | [19 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznqmezs
Analiz-Onay/Ret Akışında Süresi İçinde İşlem Yapılan Linkin Tekrar Kullanımının Engellenmesi | WIK-835 | 23176 |  | Story | To Do | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-17 10:41 | 2026-03-17 13:18 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Kullanıcıya gönderilen İK onay/ret linki belirli bir süre için geçerlidir. Kullanıcı bu süre içerisinde onay veya ret işlemini gerçekleştirdiğinde, ilgili linkin tekrar kullanılması engellenmelidir. Mevcut durumda kullanıcı işlem yaptıktan sonra aynı linke tekrar erişim sağlayabilmektedir; onayla ret akışını tamamladıktan sonra uyarıyla karşılaşmaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi gerekmektedir. Kullanıcı kep adresinin içersinde yer alan onay link git dediğinde kullanıcıya yönlendirme yapmaması beklenmektedir. |  | gulnur.aka | [48 empty] | 17/Mar/26 10:42 AM;gulnur.aka;screenshot-1.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16058/screenshot-1.png | [19 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznqmezw
KEP Delil Raporlarının Sıralanması | WIK-834 | 23162 |  | Bug | To Do | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium |  | can.macit | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-16 16:11 | 2026-03-17 14:16 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | KEP delil raporları en yeniden eskiye şekilde düzenli şekilde ''oluşturma tarihine'' baz alarak sıralanmalıdır |  | ceren.sertkaya | [68 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznqmezk | WIK Sprint 2026/ 13-14 | [13 empty] | 10
Sistem Ayarları Sayfasında ''Kaydet'' Aşamasının Uyarısı | WIK-833 | 23161 |  | Bug | To Do | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium |  | can.macit | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-16 16:04 | 2026-03-17 14:17 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Sistem ayarlarında firma bilgileri kaydet adımına basıldığında uyarı aşağıdaki revize edebiliriz. Yeni uyarı metini '' Sistem ayarları başarı ile kaydedilmiştir.'' |  | ceren.sertkaya | [68 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznqmezr | WIK Sprint 2026/ 13-14 | [13 empty] | 10
Çalışan Ekle- Tek Başvuru Ekleme Adımı Karakter ve Parametre Kontrolü | WIK-832 | 23144 |  | Bug | To Do | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium |  | can.macit | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-10 14:38 | 2026-03-17 14:16 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *E posta Hatası* Başvuru eklerken aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi e posta adresi eklerken Türkçe karakter kabul edilmektedir. Karakter kontrolü bulunmamaktadır. Müşteri E posta adresi el ile yazması ve kopyala-yapıştır fonksiyonunu kullanarak eklemesi halinde format uygun değilse başvuru kayıt bilgisi oluşmamalı. Müşteriye hatalı giriş yaptığına dair uyarı verilmelidir. *Uyarı mesajı '' Geçersiz e‑posta adresi. Lütfen doğru formatta giriniz''* *Doğum Tarihi hatası* Doğum tarihi eğer el ile yazılırsa ve 18/03/1992aşlsjdl gibi sayılar ve karakterler harici bu şekilde ekleme sağlanabilmektedir. Başvuruyu eklediğinde ''default'' bir değerle gelmektedir. Doğum tarihi alanı eğer el ile girilecekse uygun şekilde giriş sağlanmalıdır. Kabul edilen tarih formatı haricinde bir karakter girişi yapılmamalıdır. Giriş yapılırken eğer kullanıcı uygun formatta giriş sağlamaz ise Müşteriye uyarı verilmelidir. *Uyarı metini ''"Lütfen doğum tarihinizi geçerli formatta (GG/AA/YYYY) giriniz."* *!image-2026-03-10-15-37-19-469.png!* *Oluşan başvurudaki değerler* *!image-2026-03-10-15-38-03-883.png!* |  | ceren.sertkaya | [48 empty] | 10/Mar/26 2:37 PM;ceren.sertkaya;image-2026-03-10-15-37-19-469.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16016/image-2026-03-10-15-37-19-469.png | 10/Mar/26 2:38 PM;ceren.sertkaya;image-2026-03-10-15-38-03-883.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16015/image-2026-03-10-15-38-03-883.png | [18 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznqmez | WIK Sprint 2026/ 13-14 | [13 empty] | 20
Ek İşler Hk | WIK-831 | 23130 |  | Side-Jobs | To Do | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium |  | dogukan.oncuer | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-09 10:44 | 2026-03-18 17:05 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ceren.sertkaya |  |  |  |  | retrospektif;09/Mar/26 2:48 PM;dogukan.oncuer;5820 | popup backdrop kapanmama sorunu fix ve cerenle hata tespiti ve duyuru modülü readonly dizaynı;10/Mar/26 5:07 PM;dogukan.oncuer;2700 | beytullahla webik pipeline hatası;16/Mar/26 11:33 AM;dogukan.oncuer;5400 | ;18/Mar/26 5:05 PM;dogukan.oncuer;7200 | [31 empty] | 0 | 21120 |  |  | 0 | 21120 | [23 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznqmex | WIK Sprint 2026/ 11-12
Ek İşler Hk | WIK-830 | 23129 |  | Side-Jobs | To Do | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium |  | onder.bar | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-09 10:44 | 2026-03-09 10:44 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ceren.sertkaya | [68 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznqmewi | WIK Sprint 2026/ 11-12
Ek İşler Hk | WIK-829 | 23128 |  | Side-Jobs | To Do | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium |  | mehmetcan.olgun | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-09 10:43 | 2026-03-09 10:44 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ceren.sertkaya | [68 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznqmey | WIK Sprint 2026/ 11-12
Ek İşler Hk | WIK-828 | 23127 |  | Side-Jobs | To Do | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium |  | can.macit | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-09 10:43 | 2026-03-17 15:00 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ceren.sertkaya |  |  |  |  | -Rutin uygulama logları takip edildi. -Sprint planlama toplantısına katılım sağlandı.;17/Mar/26 3:00 PM;can.macit;7200 | [34 empty] | 0 | 7200 |  |  | 0 | 7200 | [23 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznqmew | WIK Sprint 2026/ 11-12
Analiz-Çalışan Ekranı Liste Sayfasında Duyuru Detayının Pop-up Olarak Gösterilmesi | WIK-827 | 23110 |  | Story | Done | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium | Verified | gurkan.guney | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-06 12:24 | 2026-03-16 14:27 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-16 14:27 |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Çalışan ekranında yer alan liste sayfasındaki Duyuru modülüne tıklanarak gönderilen duyurular görüntülenebilmektedir. Mevcut yapıda kullanıcı, gönderilen bir duyurunun detayını görmek istediğinde sistem kullanıcıyı doğrudan Duyuru modülünün detay ekranına yönlendirmektedir. Yapılacak geliştirme ile birlikte kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla, gönderilen duyurunun detayının yeni bir sayfaya yönlendirme yerine İK Gönderiminde yer alan “Gönderilen İleti” yapısına benzer şekilde pop-up ekran içerisinde gösterilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede kullanıcı liste ekranından ayrılmadan duyuru içeriğini görüntüleyebilecektir. *Gereksinimler:* Çalışan ekranındaki liste sayfasında yer alan Duyuru modülünde gönderilen duyuruların listelenmesi mevcut şekilde devam edecektir. Kullanıcının listede yer alan herhangi bir duyuruya tıklaması durumunda: Yeni sayfaya yönlendirme yapılmamalıdır. Duyuru detayı pop-up ekran içerisinde açılmalıdır. Pop-up ekran tasarımı İK Gönderimindeki ileti gösterimiyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmalıdır. Pop-up içerisinde duyurunun tüm detay bilgileri görüntülenmelidir. (Attach kısmında görsel yer almaktadır.) *Kabul Kriterleri:* # Çalışan ekranı liste sayfasındaki duyuru listesinde bir duyuruya tıklandığında yeni sayfa yönlendirmesi yapılmamalıdır. # Duyuru detayı pop-up ekran içerisinde açılmalıdır. # Pop-up tasarımı İK Gönderim ileti pop-up yapısı ile tutarlı olmalıdır. # Kullanıcı pop-up ekranı kapattığında tekrar duyuru listesine dönmelidir. # Mevcut duyuru görüntüleme varsa yetkileri ve veri yapısı korunmalıdır. Dosya ekinin görüntüleme aşamasında indirilmesi ve görüntülenmesi sağlanmalıdır. |  | gitlab.dev | gulnur.aka | gurkan.guney |  |  | görsel popup tasarım örnekleri oluşturulması;06/Mar/26 6:18 PM;dogukan.oncuer;4200 | ;12/Mar/26 2:01 PM;dogukan.oncuer;15600 | ;15/Mar/26 5:55 PM;gurkan.guney;1800 | ;16/Mar/26 2:01 PM;dogukan.oncuer;600 | Test ortamda yapılan kontroller başarılı.;16/Mar/26 2:27 PM;gurkan.guney;600 | [30 empty] | 0 | 22800 |  |  | 0 | 22800 |  |  |  | 06/Mar/26 12:23 PM;gulnur.aka;image-2026-03-06-13-23-34-883.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15973/image-2026-03-06-13-23-34-883.png | 12/Mar/26 2:47 PM;ceren.sertkaya;kep ik duyuru görüntüleme.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16046/kep+ik+duyuru+g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCleme.png | [18 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznqmc | WIK Sprint 2026/ 11-12 | [16 empty] | 12/Mar/26 1:56 PM;gitlab.dev;[Dogukan Oncuer¦https://git-lab.turkkep.com.tr/dogukan.oncuer] mentioned this issue in [commit b4c5ac8d¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/commit/b4c5ac8d4d8c86291338add55252403ae6e8e393] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Frontend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2] on branch [WIK-827¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/tree/WIK-827]:{quote}WIK-827 duyuru popup {quote} | 12/Mar/26 1:58 PM;gitlab.dev;[Dogukan Oncuer¦https://git-lab.turkkep.com.tr/dogukan.oncuer] mentioned this issue in [commit 3ef1ed70¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/commit/3ef1ed707b95e533745aae5093703437530023f6] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Frontend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/tree/dev]:{quote}Merge branch 'WIK-827' into 'dev' WIK-827 duyuru popup Closes WIK-827 See merge request kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2!215{quote} | 12/Mar/26 1:58 PM;gitlab.dev;[Dogukan Oncuer¦https://git-lab.turkkep.com.tr/dogukan.oncuer] mentioned this issue in [commit 4a2bf457¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/commit/4a2bf4572638e8ff4cbacfcafaf52c4c6200bc25] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Frontend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2] on branch [test¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/tree/test]:{quote}Merge branch 'dev' into 'test' WIK-827 duyuru popup See merge request kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2!216{quote} | 12/Mar/26 2:04 PM;gitlab.dev;✅ Pipeline başarılı, WIK-827 maddesi test ortamına aktarıldı. | 15/Mar/26 5:55 PM;gurkan.guney;1- Gönderimlerde CC olmadığı için pop-up'daki CC alanı kaldırılmalıdır. 2- İletiye ait konu hem 'Konu' başlığı altında hem de 'KEP İleti Detayı' başlığı altında gösterilmiş. İki defa göstermeye gerek yoktur. Sadece 'Konu' başlığı altında gösterilmesi yeterli olur. 'KEP İleti Detayı' nın altındaki kaldırılabilir. | 16/Mar/26 9:46 AM;gitlab.dev;[Dogukan Oncuer¦https://git-lab.turkkep.com.tr/dogukan.oncuer] mentioned this issue in [commit 2a779cc0¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/commit/2a779cc04b4bd319527e59c1484480d7200447c9] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Frontend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/tree/dev]:{quote}Merge branch 'WIK-827' into 'dev' wik 827 duyuru gönderi popupu cc kaldırıldı Closes WIK-827 See merge request kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2!217{quote} | 16/Mar/26 10:32 AM;gitlab.dev;[Dogukan Oncuer¦https://git-lab.turkkep.com.tr/dogukan.oncuer] mentioned this issue in [commit a1bc7eff¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/commit/a1bc7eff79897bf2238a5c068726911fb1608b10] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Frontend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/tree/dev]:{quote}Merge branch 'WIK-827' into 'dev' wik 827 duyuru gönderi popupu cc kaldırıldı v2 Closes WIK-827 See merge request kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2!220{quote} | 16/Mar/26 2:27 PM;gurkan.guney;Test ortamda yapılan kontroller başarılı.
Kep Delil Raporu/ Pasif Kullanıcıların Listelenmesi ve Rapor Oluşturulabilmesi | WIK-826 | 23100 |  | Story | Done | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium | Verified | gurkan.guney | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-04 11:31 | 2026-03-10 16:47 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-09 13:33 |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Mevcut durumda Kep Delil Raporu ekranında kullanıcı “Rapor Talebi Oluştur” seçeneğini kullandığında, çalışan listesinde yalnızca aktif kullanıcılar listelenmektedir. Pasif kullanıcılar için delil raporu oluşturulamamaktadır. Geliştirme yapılması beklenen ekran: [https://testik.turkkep.com.tr/archive/evidence] *Beklenen Durum:* * Çalışan listesinde pasif kullanıcılar da görüntülenmelidir. * Pasif kullanıcılar seçilebilir olmalıdır. * Pasif kullanıcılara ait delil raporu sistem tarafından oluşturulabilmelidir. Kabul Kriteleri: # Çalışan listesinde pasif kullanıcılar görüntülenmelidir. # Pasif kullanıcı seçilerek rapor talebi oluşturulabilmelidir. # Pasif kullanıcı için delil raporu başarıyla oluşturulmalıdır. # Mevcut aktif kullanıcı akışında herhangi bir davranış farklılığı olmamalıdır. |  | gitlab.dev | gulnur.aka | gurkan.guney |  |  | ;09/Mar/26 12:55 PM;dogukan.oncuer;1200 | Test ortamda yapılan kontroller başarılı.;09/Mar/26 1:33 PM;gurkan.guney;300 | [33 empty] | 0 | 1500 |  |  | 0 | 1500 |  |  |  | 04/Mar/26 11:32 AM;gulnur.aka;screenshot-1.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15964/screenshot-1.png | [19 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznqma | WIK Sprint 2026/ 11-12 | [13 empty] | 20 |  |  | 04/Mar/26 11:35 AM;gulnur.aka;Geliştirmenin isterleri tamamlanmıştır. Teknik analize başlanabilir. [~ceren.sertkaya] | 09/Mar/26 12:40 PM;gitlab.dev;[Dogukan Oncuer¦https://git-lab.turkkep.com.tr/dogukan.oncuer] mentioned this issue in [commit d79fd607¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/commit/d79fd607a74dd475d6fe92613b7423d531c256ac] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Frontend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2] on branch [WIK-826¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/tree/WIK-826]:{quote}WIK-826 kep delil raporu olusturmada tüm statudeki calısanlar getirildi {quote} | 09/Mar/26 12:44 PM;gitlab.dev;[Dogukan Oncuer¦https://git-lab.turkkep.com.tr/dogukan.oncuer] mentioned this issue in [commit 62e45e67¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/commit/62e45e6761b68f35b73b80c91890eb3de675fb45] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Frontend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/tree/dev]:{quote}Merge branch 'WIK-826' into 'dev' WIK-826 kep delil raporu olusturmada tüm statudeki calısanlar getirildi See merge request kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2!210{quote} | 09/Mar/26 12:48 PM;gitlab.dev;[Dogukan Oncuer¦https://git-lab.turkkep.com.tr/dogukan.oncuer] mentioned this issue in [commit aef38740¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/commit/aef38740e67a5905641cc901189e41bc15af87ae] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Frontend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2] on branch [WIK-826¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/tree/WIK-826]:{quote}WIK-826 kep delil raporu olusturmada calısanlar statu fix {quote} | 09/Mar/26 12:48 PM;gitlab.dev;[Dogukan Oncuer¦https://git-lab.turkkep.com.tr/dogukan.oncuer] mentioned this issue in [commit 17c3178e¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/commit/17c3178e24da2c3abd0da5b7b8e525d64f409e10] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Frontend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/tree/dev]:{quote}Merge branch 'WIK-826' into 'dev' WIK-826 kep delil raporu olusturmada calısanlar statu fix Closes WIK-826 See merge request kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2!211{quote} | 09/Mar/26 12:50 PM;gitlab.dev;[Dogukan Oncuer¦https://git-lab.turkkep.com.tr/dogukan.oncuer] mentioned this issue in [commit ba16639b¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/commit/ba16639b96aa6f5f059680be0851ce9d05a60657] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Frontend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2] on branch [test¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/tree/test]:{quote}Merge branch 'dev' into 'test' WIK-826 kep delil raporu olusturmada calısanlar statu fix See merge request kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2!212{quote} | 09/Mar/26 12:53 PM;gitlab.dev;✅ Pipeline başarılı, WIK-826 maddesi test ortamına aktarıldı. | 09/Mar/26 1:33 PM;gurkan.guney;Test ortamda yapılan kontroller başarılı. | 10/Mar/26 4:47 PM;gitlab.dev;[Dogukan Oncuer¦https://git-lab.turkkep.com.tr/dogukan.oncuer] mentioned this issue in [commit 35c4d664¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/commit/35c4d664b1645da20440637cf3882e900a8ba221] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Frontend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2/-/tree/dev]:{quote}Merge branch 'WIK-826' into 'dev' (wik-826) popup backdrop closing fix See merge request kepappteam/kep-ik/webik-frontend-v2!213{quote}
KEP İK Dönem Servisi Metotunda Mükerer Çalışan Yüklenmesi | WIK-825 | 23099 |  | Bug | TO TEST | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium |  | gurkan.guney | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-03 16:50 | 2026-03-18 16:45 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | [support-desk-controller¦https://webik.turkkep.com.tr:8080/swagger-ui/index.html#/support-desk-controller] modülünde post missing desk metotunda aynı aya ait dönem açılışı birden fazla yapılırsa, yüklenenler listesinde çalışanlar mükerer olarak gelmektedir. İşlem bir kere yapılmalıdır. Gerekli kontrol servise eklenmelidir. Sadece kullanıcı yetkilendirme açık olan organizasyonlarda yaşanmaktadır. Normal organizasyonlarda çalışanı güncelleme gözükmemiştir. !image-2026-03-03-17-50-10-552.png! |  | ceren.sertkaya | gitlab.dev |  |  |  | -Support Desk controllerda ki dönem güncelleme metodunda ki mükerrer kayıt oluşturma hatası, kullanıcı yönetimi olan firmalar için düzeltildi.;17/Mar/26 2:59 PM;can.macit;21600 | [34 empty] | 0 | 21600 |  |  | 0 | 21600 |  |  |  | 03/Mar/26 4:50 PM;ceren.sertkaya;image-2026-03-03-17-50-10-552.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15955/image-2026-03-03-17-50-10-552.png | [19 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznqm9 | WIK Sprint 2026/ 11-12 | [13 empty] | 30 |  |  | 17/Mar/26 2:54 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 1b2bbe63¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/commit/1b2bbe633631d6bd7ab12f4305ca31194e294568] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Backend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/tree/dev]:{quote}(WIK-825) KEP IK Support Desk Dönem güncelleme metodunda ki bug düzeltildi. {quote} | 17/Mar/26 2:55 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [merge request !137¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/merge_requests/137] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Backend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/tree/dev]:{quote}(WIK-825) Test branch merge request{quote} | 17/Mar/26 2:55 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 339f03e9¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/commit/339f03e9ea9d577611da660368f244fd36091072] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Backend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2] on branch [test¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/tree/test]:{quote}Merge branch 'dev' into 'test' (WIK-825) Test branch merge request See merge request kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2!137{quote} | 17/Mar/26 2:56 PM;gitlab.dev;✅ Pipeline başarılı, WIK-825 maddesi test ortamına aktarıldı.
Yeni Dönem/Ay Açılışında Ayın Başında Mükerrer Dönem Oluşması | WIK-823 | 23084 |  | Bug | Publish | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium |  | mehmetcan.olgun | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-03 09:44 | 2026-03-12 16:38 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | job saati gece 00:00 saatinde çalışmaktadır. İlgili ay açılışını sağlayan jobın gece 03:00 olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde test ortamının düzenlenmesi gerekmektedir. (Şubat ayı döneminin mükerrer kayıdının test ortamından kaldırılması ve Mart ayının açılması gerekmektedir.) |  | ceren.sertkaya |  |  |  |  | ;12/Mar/26 4:38 PM;mehmetcan.olgun;7200 | [34 empty] | 0 | 7200 |  |  | 0 | 7200 | [23 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznqk | WIK Sprint 2026/ 11-12 | [13 empty] | 20
Ek İşler Hk | WIK-819 | 23033 |  | Side-Jobs | Done | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium | Done | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-02-23 09:06 | 2026-03-09 10:38 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-09 10:38 |  |  |  | 0 |  |  |  | ceren.sertkaya |  |  |  |  | can ile webik test ortamı sunucuya görsel yükleme log görme toplantısı;23/Feb/26 4:35 PM;dogukan.oncuer;2400 | backlog;03/Mar/26 6:41 PM;dogukan.oncuer;5820 | gün değerlendirme;06/Mar/26 6:16 PM;dogukan.oncuer;1020 | sprint toplantısı;06/Mar/26 6:17 PM;dogukan.oncuer;4500 | [31 empty] | 0 | 13740 |  |  | 0 | 13740 | [23 empty] | 0¦i00vra:zsyzgzliigb91zw | WIK Sprint 2026/ 9-10
Ek İşler Hk | WIK-818 | 23032 |  | Side-Jobs | Done | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium | Done | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-02-23 09:06 | 2026-03-09 10:38 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-09 10:38 |  |  |  | 0 |  |  |  | ceren.sertkaya | [68 empty] | 0¦i00vra:zsyzgzliigb91zr | WIK Sprint 2026/ 9-10
Ek İşler Hk | WIK-817 | 23031 |  | Side-Jobs | Done | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium | Done | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-02-23 09:05 | 2026-03-09 10:38 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-09 10:38 |  |  |  | 0 |  |  |  | ceren.sertkaya | [68 empty] | 0¦i00vra:zsyzgzliigb91zi | WIK Sprint 2026/ 9-10
Ek İşler Hk | WIK-816 | 23030 |  | Side-Jobs | Done | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium | Done | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-02-23 09:05 | 2026-03-09 10:37 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-09 10:37 |  |  |  | 0 |  |  |  | ceren.sertkaya | [68 empty] | 0¦i00vra:zsyzgzliigb91z | WIK Sprint 2026/ 9-10
Belge Üzerine Eklenen Doğrulama Kodu için Ölçeklendirme | WIK-793 | 22881 |  | Story | TO TEST | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-01-26 09:28 | 2026-03-16 13:02 | 2026-02-06 17:13 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Sistem ayarlarında yer alan “Belge Üzerine Doğrulama Kodu Eklensin” seçeneği işaretlendiğinde, belge üzerine eklenen doğrulama kodunun sabit boyutta oluşturulduğu görülmektedir. *Bu task kapsamında;* Doğrulama kodunun belge üzerine eklenmesi sırasında ölçeklendirme (boyutlandırma) yapılabilmesi gerekmektedir. Kullanıcı tarafından belirlenen oranlara göre (ör. 0.75x, 0.50x gibi) doğrulama kodunun belge üzerindeki boyutu ayarlanabilir olmalıdır. * Doğrulama kodu görselinin belge üzerine eklenmesi sırasında ölçeklendirme desteği * Mevcuttaki gibi 0.75x ve 0.50x oranlarının desteklenmesi * Ölçeklendirme sonrası belge yerleşiminin bozulmaması * Mevcut doğrulama kodu ekleme akışıyla uyumlu çalışması *Kabul Kriterleri:* * Belge Üzerine Doğrulama Kodu Eklensin” checkbox’ı işaretlendiğinde doğrulama kodu belgeye eklenmelidir. * Doğrulama kodu için ölçeklendirme yapılabilmelidir (0.75x, 0.50x vb.). * Ölçeklendirme sonrası doğrulama kodu okunabilirliğini korumalıdır. * Belge formatı ve içeriği bozulmamalıdır. Geliştirme yapılırken doğrulama adresini de değerlendirerek sürec planlanmalıdır. |  | gitlab.dev | gulnur.aka | gurkan.guney |  |  | ;12/Feb/26 1:28 PM;gurkan.guney;3600 | ;20/Feb/26 3:40 PM;gurkan.guney;3600 | ;05/Mar/26 5:47 PM;gurkan.guney;1800 | [32 empty] | 0 | 9000 |  |  | 0 | 20400 |  |  |  | 05/Mar/26 5:46 PM;gurkan.guney;0.5.pdf;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15965/0.5.pdf | 05/Mar/26 5:46 PM;gurkan.guney;0.75.pdf;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15969/0.75.pdf | 05/Mar/26 5:46 PM;gurkan.guney;1.1.pdf;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15967/1.1.pdf | 05/Mar/26 5:46 PM;gurkan.guney;1.25.pdf;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15966/1.25.pdf | 05/Mar/26 5:46 PM;gurkan.guney;1.pdf;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15968/1.pdf | 06/Mar/26 3:12 PM;gurkan.guney;yukarda 1.pdf;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15974/yukarda+1.pdf | 06/Mar/26 3:12 PM;gurkan.guney;yukarda 2.pdf;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15975/yukarda+2.pdf | [13 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznqmd | WIK Sprint 2026/ 5-6 | WIK Sprint 2026/ 7-8 | WIK Sprint 2026/ 9-10 | WIK Sprint 2026/ 11-12 | [10 empty] | 30 |  |  | 06/Feb/26 5:05 PM;gitlab.dev;[Sevket Onder Bar¦https://git-lab.turkkep.com.tr/onder.bar] mentioned this issue in [commit c882d06d¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/commit/c882d06da33011551cb84d0fedcb73da92ae076b] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Backend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/tree/dev]:{quote}(WIK-793) Belge üzerinde doğrulama kodu servis geliştirmesi tamamlandı. {quote} | 06/Feb/26 5:09 PM;gitlab.dev;[Sevket Onder Bar¦https://git-lab.turkkep.com.tr/onder.bar] mentioned this issue in [merge request !129¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/merge_requests/129] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Backend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/tree/dev]:{quote}(WIK-793) Test branch merge request{quote} | 06/Feb/26 5:10 PM;gitlab.dev;[Sevket Onder Bar¦https://git-lab.turkkep.com.tr/onder.bar] mentioned this issue in [commit b8139c62¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/commit/b8139c6203402c7094368ee21c269f222755b6f1] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Backend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2] on branch [test¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/tree/test]:{quote}Merge branch 'dev' into 'test' (WIK-793) Test branch merge request See merge request kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2!129{quote} | 06/Feb/26 5:11 PM;gitlab.dev;✅ Pipeline başarılı, WIK-793 maddesi test ortamına aktarıldı. | 12/Feb/26 1:27 PM;gurkan.guney;Doğrulama Kodunun boyutlara göre pdf çıktıları ektedir. 1- 0.5x olduğunda "Doğrulama Adresi : https://testik.turkkep.com.tr/Verification" metni tam ortalanmıyor. Sol tarafa yakın kalıyor. Ve bu yazı çok küçük kalıyor. Okunamıyor. 2- 0.75x olduğunda "Doğrulama Adresi : https://testik.turkkep.com.tr/Verification" metni tam ortalanmıyor. Sol tarafa yakın kalıyor. 3- 1.1x olduğunda "Bu Belge, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'na Göre Güvenli Elektronik İmza İle İmzalanmıştır." metni pdf'e sığmıyor. İmzalanmıştı olarak görünüyor. Sistem ayarları sayfasında doğru görünmesine rağmen imzalı pdf'te bir kısmı görünmüyor. 4- 1.25x olduğunda "Bu Belge, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'na Göre Güvenli Elektronik İmza İle İmzalanmıştır." metni ve Doğrulama Adresi pdf'e sığmıyor. Sistem ayarları sayfasında doğru görünmesine rağmen imzalı pdf'te bir kısmı görünmüyor. | 19/Feb/26 9:34 AM;gitlab.dev;[Sevket Onder Bar¦https://git-lab.turkkep.com.tr/onder.bar] mentioned this issue in [commit 007c6535¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/commit/007c6535f31ef97e6d04de110a360358a9b58251] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Backend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/tree/dev]:{quote}(WIK-793) Doğrulama kodu hotfix {quote} | 19/Feb/26 9:40 AM;gitlab.dev;[Sevket Onder Bar¦https://git-lab.turkkep.com.tr/onder.bar] mentioned this issue in [merge request !132¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/merge_requests/132] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Backend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/tree/dev]:{quote}(WIK-793) Test branch merge request{quote} | 19/Feb/26 9:40 AM;gitlab.dev;[Sevket Onder Bar¦https://git-lab.turkkep.com.tr/onder.bar] mentioned this issue in [commit 59a3ebed¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/commit/59a3ebed8a4194cc546f3d04e926e0ee334085c4] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Backend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2] on branch [test¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/tree/test]:{quote}Merge branch 'dev' into 'test' (WIK-793) Test branch merge request See merge request kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2!132{quote} | 19/Feb/26 9:41 AM;gitlab.dev;✅ Pipeline başarılı, WIK-793 maddesi test ortamına aktarıldı. | 19/Feb/26 3:32 PM;gitlab.dev;[Sevket Onder Bar¦https://git-lab.turkkep.com.tr/onder.bar] mentioned this issue in [commit 52ca620a¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/commit/52ca620a002f7135661c8f7dffc96267a4163bb5] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Backend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/tree/dev]:{quote}(WIK-793) Doğrulama kodu hotfix v2 {quote} | 19/Feb/26 3:34 PM;gitlab.dev;[Sevket Onder Bar¦https://git-lab.turkkep.com.tr/onder.bar] mentioned this issue in [merge request !133¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/merge_requests/133] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Backend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/tree/dev]:{quote}(WIK-793) Sign text hotfix v2{quote} | 19/Feb/26 3:34 PM;gitlab.dev;[Sevket Onder Bar¦https://git-lab.turkkep.com.tr/onder.bar] mentioned this issue in [commit c6dc9a8c¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/commit/c6dc9a8c6032ad8015d6793f33e3faf2abe55ad7] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Backend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2] on branch [test¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/tree/test]:{quote}Merge branch 'dev' into 'test' (WIK-793) Sign text hotfix v2 See merge request kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2!133{quote} | 19/Feb/26 3:35 PM;gitlab.dev;✅ Pipeline başarılı, WIK-793 maddesi test ortamına aktarıldı. | 20/Feb/26 3:40 PM;gurkan.guney;0.75x, 1x ve 1.1x boyutundaki doğrulama kodları pdf'de sol tarafa daha yakın duruyor. İlgili belgeler ektedir. | 04/Mar/26 2:34 PM;gitlab.dev;[Sevket Onder Bar¦https://git-lab.turkkep.com.tr/onder.bar] mentioned this issue in [commit 3fa7e5cf¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/commit/3fa7e5cf8cd1a150efe99f1e70def496e93ede65] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Backend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/tree/dev]:{quote}(WIK-793) Doğrulama kodu X konumu dinamikleştirildi. {quote} | 04/Mar/26 2:39 PM;gitlab.dev;[Sevket Onder Bar¦https://git-lab.turkkep.com.tr/onder.bar] mentioned this issue in [merge request !135¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/merge_requests/135] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Backend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/tree/dev]:{quote}(WIK-793) Verification text has been made dynamic{quote} | 04/Mar/26 2:39 PM;gitlab.dev;[Sevket Onder Bar¦https://git-lab.turkkep.com.tr/onder.bar] mentioned this issue in [commit 90a0503a¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/commit/90a0503a67b159bca58e9aaf5c01aaccc64c0729] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Backend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2] on branch [test¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/tree/test]:{quote}Merge branch 'dev' into 'test' (WIK-793) Verification text has been made dynamic See merge request kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2!135{quote} | 04/Mar/26 2:40 PM;gitlab.dev;✅ Pipeline başarılı, WIK-793 maddesi test ortamına aktarıldı. | 05/Mar/26 3:13 PM;gitlab.dev;[Sevket Onder Bar¦https://git-lab.turkkep.com.tr/onder.bar] mentioned this issue in [commit 04a192a4¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/commit/04a192a490aaed5aea536d812883010b77fb60b0] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Backend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/tree/dev]:{quote}(WIK-793) Doğrula metni v3 {quote} | 05/Mar/26 3:16 PM;gitlab.dev;[Sevket Onder Bar¦https://git-lab.turkkep.com.tr/onder.bar] mentioned this issue in [merge request !136¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/merge_requests/136] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Backend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/tree/dev]:{quote}(WIK-793) Verification text has been made static{quote} | 05/Mar/26 3:16 PM;gitlab.dev;[Sevket Onder Bar¦https://git-lab.turkkep.com.tr/onder.bar] mentioned this issue in [commit b2058f2a¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/commit/b2058f2a9ca786b891e5300f0ec8adaf4ebd8259] of [KEPAPPTEAM / KEP IK / Webik Backend V2¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2] on branch [test¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2/-/tree/test]:{quote}Merge branch 'dev' into 'test' (WIK-793) Verification text has been made static See merge request kepappteam/kep-ik/webik-backend-v2!136{quote} | 05/Mar/26 3:17 PM;gitlab.dev;✅ Pipeline başarılı, WIK-793 maddesi test ortamına aktarıldı. | 05/Mar/26 5:47 PM;gurkan.guney;Test ortamda imzalı belgelerdeki doğrulama kodu ölçeklendirme ve konumlandırma örnekleri son halleri ekteki gibidir. Sistem ayarları sayfasında doğrulama kodu en üstte konulduğunda imzalı belgelerde görsel kesik görünüyor. Ekte örnekler mevcuttur. (yukarda 1, yukarda 2) [~ceren.sertkaya] kabul edilebilirliğini teyitleşebilir misiniz?
Duyurunun Birden Fazla Çalışana Bağlanabilmesi | WIK-792 | 22880 |  | Story | To Do | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium |  | mehmetcan.olgun | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-01-26 09:13 | 2026-03-17 16:11 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Bu geliştirmeyle beraber fuyurular, çalışan grupları üzerinden ilişkilendirilmelidir. Yeni geliştirilen duyuru gönderim ekranı ile birlikte kullanıcı; * Bir veya birden fazla çalışan grubunu seçebilmelidir, * Seçilen gruplara ek olarak, bu gruplarda yer almayan çalışanları da manuel olarak seçebilmelidir. *Bu kapsamda;* * Bir duyurunun tek bir çalışana değil, birden fazla çalışana doğrudan bağlanabilmesi gerekmektedir. * Grup seçimi yapılmadan yalnızca çalışan seçimiyle de duyuru gönderilebilmelidir. * Grup seçimi + manuel çalışan seçimi birlikte kullanılabilmelidir. * Aynı çalışanın hem grup hem manuel seçim yoluyla eklenmesi durumunda mükerrer kayıt oluşmamalıdır. |  | gulnur.aka | [68 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznqmer | WIK Sprint 2026/ 9-10 | WIK Sprint 2026/ 11-12 | [15 empty] | 09/Feb/26 2:55 PM;gulnur.aka;Task içeriği güncellenmiştir. [~ceren.sertkaya] [~mehmetcan.olgun]
Duyuru Modülünde Çoklu Grup Seçimi ve Grup Dışı Çalışanları Ekleme Özelliği | WIK-791 | 22879 |  | Story | Development | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium |  | mehmetcan.olgun | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-01-26 09:02 | 2026-03-12 11:30 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Duyuru modülünde gönderim aşamasında mevcutta tekil grup seçimi yapılabilmektedir. Bu yapı, kullanıcıların duyuruları daha esnek bir yapı kurulması amaçlanmıştır. * Kullanıcı, duyuru gönderim ekranında birden fazla grup seçimi yapabilmelidir. * Kullanıcı bir veya birden fazla grup seçmiş olsa dahi, sistem seçilen gruplarda yer almayan çalışanları da çalışan listesinde göstermelidir ve seçim yapılabilmelidir. *Gereksinim:* _*Çoklu Grup Seçimi*_ * Kullanıcı duyuru gönderiminde birde fazla grup seçimi yapabilmelidir. * Seçilen gruplar arayüzde gösterilmelidir. * Grup ekleme/çıkarma işlemleri mevcutta gibi yapılabilir olmalıdır. _*Grup Dışı Kullanıcı Seçimi*_ * Bir veya birden fazla grup seçildikten sonra, sistem otomatik olarak *seçilen gruplarda yer almayan çalışanları* çalışanlar listesinde listelemelidir. * Kullanıcı bu listeden ek alıcılar seçebilmelidir * Hem grup üyeleri hem de manuel seçilen kullanıcılar duyuruyu almalıdır. Bu sayede duyurular hem grup bazlı hem de çalışan listesinden kullanıcılar eklenerek gönderilebilecektir. *Kullanım Senaryosu:* * Kullanıcı "Satış Departmanı" ve "Pazarlama Departmanı" grubunu seçer. * Sistem, seç butonuna tıklayarak açılan çalışan listesinde, bu iki grupta olmayan tüm çalışanları listeler. * Kullanıcı listeden Ali ve Ayşeyi seçer. (Ali IT çalışan grubunda, Ayse ise herhangi bir çalışan grubuna bağlı değildir.) * Duyuru, satış pazarlama ve Ali ve Ayşe'ye gönderilir. *Kabul Kriterleri:* * Duyuru gönderim ekranında birden fazla grup seçimi yapılabilmelidir. * Grup seçimi yapıldığında çalışan listesi sadece grup üyeleriyle kısıtlanmamalıdır. * Grup dışı çalışanlar listede görünmeli ve seçilebilir olmalıdır. * Seçilen grup ve çalışanlar duyuruya doğru şekilde dahil edilmelidir. * Mevcut duyuru gönderim akışı bozulmamalıdır. *ANALİZ* Grup seçimi yapan kullanıcı grup seç adımında birden fazla grup seçtiğinde Bu fonksiyon standart seçimde şu şekilde ilerlemektedir. Kişi seçip, daha sonra grup seçilebilmektedir. Ancak ilk seçtiğim kişi grup seçtiğimde geçersiz kılınmaktadır. Sadece grup seçtiğimde kişi seçim tuşu seçilememektedir. Fonksiyon iki aşamalı çalışabilmelidir. Kişi seçimi önce veya sonra yapabilir. Grup seçimi önce veya sonra yapışabilmektedir. Mükerer Seçimler Engellenmelidir. - Seçilen gruplarda aynı kişiler olabilir. Bu noktada aynı kişiler gelmemelidir. - Grup seçilip çalışanlar sekmesine gelirse çalışanlar sekmesindeki kişi seçili olduğu için pasif olmalıdır. Seçilen grup ve kişiler listesi ayrı ayrı gösterilmelidir. Kişi grup bilgisini sildiği zaman çalışan listesinden aynı çalışanlar tekrar seçilebilmelidir. Çalışan grubu seçimi sağlanarak,çalışan seçimine gelindiğinde ek-1 deki görseldeki gibi grup içinde çalışanlar pasif görülmeli. Kişi çalışanın üzerine geldiğinde görseldeki şekilde tooltip açılmalıdır. |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | [46 empty] | WIK-792 | 12/Mar/26 11:29 AM;ceren.sertkaya;Çalışan grubu secimi ek-1.jfif;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16042/%C3%87al%C4%B1%C5%9Fan+grubu+secimi+ek-1.jfif | [19 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznqmei | WIK Sprint 2026/ 7-8 | WIK Sprint 2026/ 9-10 | WIK Sprint 2026/ 11-12 | [11 empty] | 30 |  |  | 12/Feb/26 1:33 PM;ceren.sertkaya;tekrar test eder misin?
API v2.4 POC'un İncelemesi ve Olası Değişiklik Senaryolarının Değerlendirilmesi | WIK-783 | 22780 |  | Story | To Do | WIK | KEP İK Bulut | software | ceren.sertkaya |  | https://kep-ik.turkkep.com.tr/ | Medium |  | mehmetcan.olgun | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-01-09 00:08 | 2026-03-09 10:37 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Amaç:* TÜBİTAK ücretli sürümü kapsamında sunulan API v2.4 POC’nin mevcut durumunun detaylı olarak analiz edilmesi ve olası bir paket değişikliğinin sistemimiz üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; * Olası versiyon değişikliklerinin sistemin üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, * Sistemimiz açısından riskli alanların ve bağımlılıkların tespit edilmesi, * İlgili API v2.4 POC paketinin teknik açıdan test edilmesi, * Canlı geçişinde ortaya çıkabilecek potansiyel sorunların önceden öngörülmesi, * TÜBİTAK kaynaklı olarak daha önce karşılaşılan veya karşılaşılması muhtemel durumların tespit edilmesi hedeflenmektedir. * Türkkep JAVA için; +[https://safirdepo.b3lab.org/baglanti-paylasimi/PuZ9v3tf3gFnKqspiITEJbs9W9Tqavkh]+ .NET için; +[https://safirdepo.b3lab.org/baglanti-paylasimi/FJa2kpVHvWiEMBk4tw1n5fLE0RIK8Zqc]+ |  | gulnur.aka | [47 empty] | TIM-456 | 09/Jan/26 12:10 AM;gulnur.aka;TURKKEP.zip;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15817/TURKKEP.zip | [12 empty] | KEP-314 | [6 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznqme | WIK Sprint 2026/ 3-4 | WIK Sprint 2026/ 5-6 | WIK Sprint 2026/ 7-8 | WIK Sprint 2026/ 9-10 | WIK Sprint 2026/ 11-12 | [12 empty] | 09/Jan/26 1:30 PM;gulnur.aka;Çalışma sprint dışında yer alan işlerde uygunluk kaldığında bakılarak ilerlenecektir. Bundan dolayı birden fazla sprintte tamamlanması beklenmektedir.
IKENTEGRATORBIREYSEL- Ön Başvuru Süreç Linkinde Firma Bilgilerinin Gösterimi | UKDS-229 | 23181 |  | Story | To Do | UKDS | Uzaktan Kimlik Doğrulama Sistemi | software | ceren.sertkaya |  |  | Medium |  | can.macit | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-17 11:38 | 2026-03-17 14:24 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* İK modülünde bireysel ve kurumsal entegratör tiplerinde, çalışana giden ön başvuru süreç linki içeriklerinde, başvuruyu oluşturan firmanın bilgileri Türkkep İK süreçlerindeki uygulama gibi kullanıcıya görünür olmalıdır. Geliştirme sadece mail kısmında yapılması beklenmektedir. *Amaç:* Çalışanın, başvuru sırasında hangi firma tarafından süreç başlatıldığını net şekilde görebilmesini sağlamak. *Mevcut İk Gönderimlerindeki İçerik:* Firmanız TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından adınıza yapılan KEP hesap başvurusu sistemimize tanımlanmıştır. Aşağıdaki link üzerinden ön başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. [https://basvuruonay.turkkep.com.tr/login/oC3CoZI40Qtnbmk37yEgMA==] Detaylı bilgi için firmanızın idari işler ya da insan kaynakları birimleriyle iletişime geçebilirsiniz. Ekler kısmında dataassist gibi IKENTEGRATORBIREYSEL tipdeki çalışanlara giden içerik yer almaktadır. |  | gulnur.aka | [48 empty] | 17/Mar/26 11:38 AM;gulnur.aka;image-2026-03-17-12-38-21-042.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16063/image-2026-03-17-12-38-21-042.png | [19 empty] | 0¦i01brq:xqw | UKDS Sprint 2026/13-14 | [13 empty] | 30
Kampanya Başvuru Sayfası Cep Telefonu Numarası Girişi | UKDS-228 | 23143 |  | Bug | To Do | UKDS | Uzaktan Kimlik Doğrulama Sistemi | software | ceren.sertkaya |  |  | Medium |  | can.macit | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-10 14:18 | 2026-03-17 14:21 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Cep numarası parametresi alanına el ile sayı hariç bir karakter girişi sağlanmıyor. Ancak kopyala yapıştır ile harflerden oluşan karaktere giriş izin verilmektedir. Yapıştırma sonrası alanın değerini kontrol edip, rakam dışındaki karakterleri otomatik olarak temizlenebilir. Bu tür harflerden oluşan veya harf sayı karışık bir veri yapıştırılırsa yapıştırılan veri sonucunda kullanıcıya ''Cep telefonu numaranızı başında 0 olmadan girmeniz gerekmektedir. Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol ediniz.'' şeklinde uyarı verebiliriz. !image-2026-03-10-15-18-10-005.png! |  | ceren.sertkaya | [48 empty] | 10/Mar/26 2:18 PM;ceren.sertkaya;image-2026-03-10-15-18-10-005.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16014/image-2026-03-10-15-18-10-005.png | [19 empty] | 0¦i01brq:xqr | UKDS Sprint 2026/13-14 | [13 empty] | 20
Ek İşler Hk | UKDS-227 | 23131 |  | Side-Jobs | To Do | UKDS | Uzaktan Kimlik Doğrulama Sistemi | software | ceren.sertkaya |  |  | Medium |  | can.macit | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-09 10:45 | 2026-03-09 10:46 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ceren.sertkaya | [68 empty] | 0¦i00vra:zsyzgzno9y | UKDS Sprint 2026/10-11
Paket Seçimi için Paket Bilgisinin Çağrılacağı Get Metotu | UKDS-226 | 23105 |  | Story | Done | UKDS | Uzaktan Kimlik Doğrulama Sistemi | software | ceren.sertkaya |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-05 15:44 | 2026-03-18 13:08 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-09 17:40 | UKDS 02.05 |  |  | 0 |  | Müşteri paket seçimi yapabilmesi için,paket bilgilerini edinme ihtiyacı bulunmaktadır. Paket bilgileri seçmeden önce hangi paketlerini seçeceğinin bilgisini çağıracağı metot eklenecektir. Eğer paket bilgisi seçilmezse paket bilgisi ''HEPSİ'' olarak değerlendirilecektir. |  | ceren.sertkaya | gitlab.dev | gurkan.guney |  |  | -Paket listesi getirme için gerekli metod UKDS Entegrasyon servisine eklendi.;06/Mar/26 1:07 PM;can.macit;18000 | Test ortamda yapılan kontroller başarılı.;09/Mar/26 5:40 PM;gurkan.guney;7200 | [33 empty] | 0 | 25200 |  |  | 0 | 25200 | [16 empty] | UKDS-218 | [6 empty] | 0¦i00vra:zsyzgzno9v | UKDS Sprint 2026/9-10 | UKDS Sprint 2026/10-11 | [12 empty] | 30 |  |  | 06/Mar/26 1:05 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 4828f9bb¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/commit/4828f9bbb0b3ec2e3c099382dfdd8c260614c1c7] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-226) Paket listesi getirme için gerekli metod geliştirmesi ana serviste tamamlandı. {quote} | 06/Mar/26 1:05 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 50ccd975¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service/-/commit/50ccd97582130285d893437909b07ab5ace9d3b4] of [KEPAPPTEAM / UKDS / TURKKEP UKDS Integration Service¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-226) Paket listesi getirme için gerekli metod geliştirmesi entegrasyon serviste tamamlandı. {quote} | 06/Mar/26 2:13 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [merge request !120¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/merge_requests/120] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-215)(UKDS-220)(UKDS-223)(UKDS-226) Test branch merge request{quote} | 06/Mar/26 2:13 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 35528aff¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/commit/35528affde1b56a70b2846fcee2b6661a8678c8b] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [test¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/test]:{quote}Merge branch 'dev' into 'test' (UKDS-215)(UKDS-220)(UKDS-223)(UKDS-226) Test branch merge request See merge request kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS!120{quote} | 09/Mar/26 5:40 PM;gurkan.guney;Test ortamda yapılan kontroller başarılı.
Ek İşler Hk | UKDS-224 | 23034 |  | Side-Jobs | Done | UKDS | Uzaktan Kimlik Doğrulama Sistemi | software | ceren.sertkaya |  |  | Medium | Done | can.macit | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-02-23 09:08 | 2026-03-09 10:45 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-09 10:45 |  |  |  | 0 |  |  |  | ceren.sertkaya |  |  |  |  | -Rutin uygulama logları takip edildi. -Daily toplantısına katılım sağlandı. ;23/Feb/26 4:28 PM;can.macit;3600 | -Rutin uygulama logları takip edildi. -Daily toplantısına katılım sağlandı. -UKDS tarafında sunucu kaynak kullanım takibi yapıldı. Yoğun sorgular tekrar incelendi.;24/Feb/26 4:38 PM;can.macit;7200 | -Rutin uygulama logları takip edildi. -Daily toplantısına katılım sağlandı.;25/Feb/26 4:40 PM;can.macit;3600 | -Rutin uygulama logları takip edildi.;02/Mar/26 10:51 AM;can.macit;1800 | [31 empty] | 0 | 16200 |  |  | 0 | 16200 | [23 empty] | 0¦i01brq:xi | UKDS Sprint 2026/9-10
Özel Müşteri Seçiminde CRM rezerv metotuna id gönderilmemesi | UKDS-223 | 22998 |  | Story | Done | UKDS | Uzaktan Kimlik Doğrulama Sistemi | software | ceren.sertkaya |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-02-19 15:12 | 2026-03-18 13:08 | 2026-03-06 17:28 | 2026-03-13 13:08 | UKDS 02.05 |  |  | 0 |  | Özel müşteri seçimi sağlanması halinde CRM'e id gönderilmeyecektir. Ayırım iki uygulama arasında bu şekilde sağlanacaktır. (Payment order id gönderilmezse) |  | ceren.sertkaya | gitlab.dev | gurkan.guney |  |  | -Müşteri ödemesi/Ön Ödemeli tercihine göre CRM servisine gönderilen eodeme_siparis_id parametresi, başvuru özelinde de parametrik hale getirildi. ;24/Feb/26 4:37 PM;can.macit;18000 | Test UKDS servisi üzerinden yapılan kontroller başarılı.;13/Mar/26 1:08 PM;gurkan.guney;7200 | [33 empty] | 0 | 25200 |  |  | 0 | 25200 | [16 empty] | UKDS-218 | [6 empty] | 0¦i00vra:zsyzgzno9ri | UKDS Sprint 2026/9-10 | UKDS Sprint 2026/10-11 | [12 empty] | 10 |  |  | 05/Mar/26 9:51 AM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit e879ec7d¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/commit/e879ec7d211bafc1dd06a4bc1b10fb80eba100a3] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-223) Başvuru tipleri ve bazı parametrik değerlere göre eodeme_siparis_id değerinin rezerve metodunda gönderilmesine dair geliştirme tamamlandı. {quote} | 06/Mar/26 2:13 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [merge request !120¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/merge_requests/120] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-215)(UKDS-220)(UKDS-223)(UKDS-226) Test branch merge request{quote} | 06/Mar/26 2:13 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 35528aff¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/commit/35528affde1b56a70b2846fcee2b6661a8678c8b] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [test¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/test]:{quote}Merge branch 'dev' into 'test' (UKDS-215)(UKDS-220)(UKDS-223)(UKDS-226) Test branch merge request See merge request kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS!120{quote} | 13/Mar/26 1:08 PM;gurkan.guney;Test UKDS servisi üzerinden yapılan kontroller başarılı.
Varsayılan olarak ‘’Ön Ödemeli’’ seçeneği tanımının gelmesi | UKDS-222 | 22997 |  | Story | Done | UKDS | Uzaktan Kimlik Doğrulama Sistemi | software | ceren.sertkaya |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-02-19 15:11 | 2026-03-18 13:08 | 2026-03-06 17:29 | 2026-03-10 09:38 | UKDS 02.05 |  |  | 0 |  | Müşteri Ödemeli olması için müşterinin serviste ''müşteri ödemeli'' seçimini seçmesi gerekmektedir. Bu adım seçilmemesi halinde varsayılan parametre ''ön ödemelidir'' |  | ceren.sertkaya | gurkan.guney |  |  |  | -Default değer için servisler çalışmalar yapıldı.;06/Mar/26 1:06 PM;can.macit;7200 | Test UKDS servisi üzerinden yapılan kontroller başarılı. Başvuru yaparken payment3d parametresi boş gönderilirse ya da hiç gönderilmezse ön ödemeli kabul ediyor. Ön başvuru sayfasında ödeme ekranı gelmiyor. UKDS Raporlama servisinde "odemeDurumu": "Bu başvuru tipi için müşteri ödemesi mevcut değil", şeklinde belirtiyor.;10/Mar/26 9:38 AM;gurkan.guney;1800 | [33 empty] | 0 | 9000 |  |  | 0 | 9000 | [16 empty] | UKDS-218 | [6 empty] | 0¦i00vra:zsyzgzno9u | UKDS Sprint 2026/9-10 | UKDS Sprint 2026/10-11 | [12 empty] | 10 |  |  | 10/Mar/26 9:38 AM;gurkan.guney;Test UKDS servisi üzerinden yapılan kontroller başarılı. Başvuru yaparken payment3d parametresi boş gönderilirse ya da hiç gönderilmezse ön ödemeli kabul ediyor. Ön başvuru sayfasında ödeme ekranı gelmiyor. UKDS Raporlama servisinde "odemeDurumu": "Bu başvuru tipi için müşteri ödemesi mevcut değil", şeklinde belirtiyor.
Yeni başvuru ekleme adımına ‘’Özel Müşteri’’ parametresinin eklemesi. | UKDS-221 | 22996 |  | Story | Done | UKDS | Uzaktan Kimlik Doğrulama Sistemi | software | ceren.sertkaya |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-02-19 15:09 | 2026-03-18 13:08 | 2026-03-06 17:28 | 2026-03-10 09:06 | UKDS 02.05 |  |  | 0 |  | Servis içerisinde ilgili müşteri özel müşteri parametresi seçebilecektir. Özel müşteri müşterinin başvuru adımını gönderdiğinde ödeme alıp alamayacağını ve buna ilişkin parametreleri ayarlayabileceği bir seçenektir. Özel müşteri seçilmediği sürece ilgili kural müşteriye yansımıyıcaktır. !image-2026-02-20-16-05-03-570.png! |  | ceren.sertkaya | gitlab.dev | gurkan.guney |  |  | -UKDS Entegrasyon servisinde ki yeni başvuru ekleme metoduna ödemeli/ödemesiz parametresi eklendi, bu tip başvurular için başvuru özelinde tanımlamalar yapıldı ve geliştirmeleri yapıldı.;25/Feb/26 4:40 PM;can.macit;21600 | -Özel müşteri parametresinin yönetime dair geliştirmeler yapıldı. -Ön yüz tarafında bu parametreye göre düzenlemeler yapıldı.;02/Mar/26 10:51 AM;can.macit;28800 | Test UKDS servisi üzerinden yapılan kontroller başarılı. Başvuru yaparken payment3d parametresi true ise müşteri ödeme yapıyor. Ön başvuru formu ekranlarında da ödeme yapacağı sayfa geliyor. payment3d parametresi false ise müşteri ödeme yapmıyor. Ön başvuru formu ekranlarında da ödeme yapacağı alan görünmüyor. UKDS raporlama servisinde de odemeDurumu parametresinde ödeme yapılıp yapılmayacağı, ödemesinin yapıldığı ya da henüz yapılmadığı bilgileri dönmektedir.;10/Mar/26 9:06 AM;gurkan.guney;7200 | [32 empty] | 0 | 57600 |  |  | 0 | 57600 |  |  |  | 20/Feb/26 3:05 PM;ceren.sertkaya;image-2026-02-20-16-05-03-570.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15917/image-2026-02-20-16-05-03-570.png | [12 empty] | UKDS-218 | [6 empty] | 0¦i00vra:zsyzgzno9w | UKDS Sprint 2026/9-10 | UKDS Sprint 2026/10-11 | [12 empty] | 20 |  |  | 05/Mar/26 9:49 AM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 645caf35¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service/-/commit/645caf35b91ed964f699e4e2946fda3f90f2aacd] of [KEPAPPTEAM / UKDS / TURKKEP UKDS Integration Service¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-221) Başvuru bazında ödemeli/ödemesiz geliştirmesi tamamlandıç {quote} | 10/Mar/26 9:06 AM;gurkan.guney;Test UKDS servisi üzerinden yapılan kontroller başarılı. Başvuru yaparken payment3d parametresi true ise müşteri ödeme yapıyor. Ön başvuru formu ekranlarında da ödeme yapacağı sayfa geliyor. payment3d parametresi false ise müşteri ödeme yapmıyor. Ön başvuru formu ekranlarında da ödeme yapacağı alan görünmüyor. UKDS raporlama servisinde de odemeDurumu parametresinde ödeme yapılıp yapılmayacağı, ödemesinin yapıldığı ya da henüz yapılmadığı bilgileri dönmektedir.
Ön ödemeli/Müşteri Ödemeli seçimleri için metot güncellenmesi | UKDS-220 | 22995 |  | Story | Done | UKDS | Uzaktan Kimlik Doğrulama Sistemi | software | ceren.sertkaya |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-02-19 15:07 | 2026-03-18 13:08 | 2026-03-06 17:29 | 2026-03-09 18:17 | UKDS 02.05 |  |  | 0 |  | Müşterinin Ön ödemeli veya Müşteri ödemeli olduğunun ayırımının sağlanacağı metotların geliştirilmesi gerekmektedir. Ön ödemeli müşteri: Teklif ile gelen müşteri adımı Müşteri ödemeli gelen: Ödeme ekranlarını sunduğumuz adımdır. Bu adımların servisten seçilmesi ve tanımı için ilgili metot geliştirilecektir. |  | ceren.sertkaya | gitlab.dev | gurkan.guney |  |  | -UKDS Entegratör aktarma metoduna paymentType parametresi eklendi. -Bu parametreye göre ödeme sayfasının yönetimi ile ilgili düzenleme geliştirmeleri yapıldı.;23/Feb/26 4:28 PM;can.macit;25200 | Test ortamda yapılan kontroller başarılı.;09/Mar/26 6:17 PM;gurkan.guney;7200 | [33 empty] | 0 | 32400 |  |  | 0 | 32400 | [16 empty] | UKDS-218 | [6 empty] | 0¦i00vra:zsyzgzno9r | UKDS Sprint 2026/9-10 | UKDS Sprint 2026/10-11 | [12 empty] | 10 |  |  | 05/Mar/26 9:52 AM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 8f0ea606¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/commit/8f0ea60691b9c793a14d5a37da369e4b05c0a276] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-220) Payment type parametre eklemesi tamamlandı. {quote} | 06/Mar/26 2:13 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [merge request !120¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/merge_requests/120] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-215)(UKDS-220)(UKDS-223)(UKDS-226) Test branch merge request{quote} | 06/Mar/26 2:13 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 35528aff¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/commit/35528affde1b56a70b2846fcee2b6661a8678c8b] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [test¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/test]:{quote}Merge branch 'dev' into 'test' (UKDS-215)(UKDS-220)(UKDS-223)(UKDS-226) Test branch merge request See merge request kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS!120{quote} | 09/Mar/26 6:17 PM;gurkan.guney;Test ortamda yapılan kontroller başarılı.
Sonradan sisteme dahil olan müşterilerin CRM’den UKDS’ye gelmesi için metot geliştirilmesi | UKDS-219 | 22994 |  | Story | TEST | UKDS | Uzaktan Kimlik Doğrulama Sistemi | software | ceren.sertkaya |  |  | Medium |  | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-02-19 15:05 | 2026-03-18 13:08 | 2026-03-19 08:51 |  | UKDS 02.05 |  |  | 0 |  | Mevcut yapıda tanımlı olan müşterilerin kurumsal KEP Adresi bilgileri, bireysel KEP Adresi bilgileri ve idleri bu KEP Adresini onaylanan kullanıcı bilgilsi (Ad Soyad),TCKN/VKN,cep telefonu, e posta adresi,bu işlemlerin tarihleri ile birlikte aktarılması gerekmektedir. İlgili bilgilerin CRM'den aktarılması için metot eklenecektir. --> Api Token mevcut müşteri için +Kurumsal için+ Müşteri id Müşteri adı Müşterinin tarih bilgileri başlangıç/bitiş KEP Adresi Bilgisi İşlem yetkilisi bilgisi TCKN Ad Soyad Telefon no Parametreler private String kepId; private Boolean payment3d; private String productValue; private String kepAddress; private ApplicationType applicationType; private ServiceType serviceType; private String name; private String surname; private String tckn; private String dateOfBirth; private String phoneNumber; private String email; private String institutionalMail; private String vkn; |  | ceren.sertkaya | gitlab.dev | gurkan.guney |  |  | -Sisteme sonradan dahil olacak müşteriler için gerekli metodun geliştirmesi için çalışma yapıldı.;11/Mar/26 9:36 AM;can.macit;28800 | -Sisteme sonradan dahil olacak müşteriler için gerekli metodun geliştirmesi için çalışma yapıldı.;11/Mar/26 9:36 AM;can.macit;28800 | -Sisteme sonradan dahil olacak müşteriler için gerekli metodun geliştirmesi tamamlandı.;11/Mar/26 9:37 AM;can.macit;7200 | ;12/Mar/26 5:09 PM;gurkan.guney;64800 | [31 empty] | 0 | 129600 |  |  | 0 | 129600 | [16 empty] | UKDS-218 | [6 empty] | 0¦i00vra:zsyzgzno9wi | UKDS Sprint 2026/9-10 | UKDS Sprint 2026/10-11 | [12 empty] | 30 |  |  | 11/Mar/26 9:34 AM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 52a7da39¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service/-/commit/52a7da39b4c886af4e9c646b21104e068c1a9b05] of [KEPAPPTEAM / UKDS / TURKKEP UKDS Integration Service¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-219) Sonradan sisteme dahil olan müşteriler için gerekli CRM entegrasyon metodu tamamlandı. {quote} | 11/Mar/26 9:35 AM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [merge request !49¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service/-/merge_requests/49] of [KEPAPPTEAM / UKDS / TURKKEP UKDS Integration Service¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-219) Test branch merge request{quote} | 11/Mar/26 9:35 AM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 0663afb0¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service/-/commit/0663afb0d47c497b27651d819ee52e598a63f22c] of [KEPAPPTEAM / UKDS / TURKKEP UKDS Integration Service¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service] on branch [test¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service/-/tree/test]:{quote}Merge branch 'dev' into 'test' (UKDS-219) Test branch merge request See merge request kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service!49{quote} | 12/Mar/26 5:09 PM;gurkan.guney;1- Aynı api-access-token ile aynı kepId'nin kaydedilmesine izin vermiyor. Burası doğru. Fakat farklı bir api-access-token ile aynı aynı kepId'nin kaydedilmesine izin veriyor. Bu durumda UKDS veritabanında aynı kepId'den birden fazla kayıt oluyor. Bu şekilde olması doğru mu? Buraya da bir kontrol etmek gerekir mi? Karar verilmesi gerekiyor. 2- Diyelim ki bir vkn'ye ait devam eden/henüz tamamlanmamış bir başvuru var. O vkn ye ait mevcutta açılmış olan başka kep hesaplarının aktarılmasına integration/crm/exist/institutional metodu izin vermiyor. "Devam eden başvurunuz var..." gibi bir uyarı geliyor. O vkn'ye ait devam eden bir başvurunun olması mevcutta açılmış olan diğer Kep hesaplarını UKDS sistemine aktarmak engel olmalı mıdır? Aktarılmasına izin verilip, yine o vkn ile tekrar başvuru yapmak istenirse, o adımda "Devam eden başvurunuz var..." deyip başvuru yapması engellenirse daha doğru olur gibi. 3- Mevcut bir kurumsal Kep hesabı integration/crm/exist/institutional metodu ile UKDS sistemine aktarıldı. O kurumsal Kep hesabına bağlı olacak iekilde IKENTEGRATORBIREYSEL tipinde başvuru yapıldı. Başvuru onaylandı ve sipariş detayı CRM'e aktı. Fakat CRM'de "Ürün Bulunamadı" sebebiyle bireysel Kep hesabı oluşturulamadı. Daha önce açılmış olan mevcut kurumsal Kep adresi hangi teklif ile açıldı? (KEP İk teklifi mi yoksa standart kurumsal Kep hesabı gibi mi?) Önceden açılmış olan kurumsal Kep hesabı hangi sözleşleyme açıldı, o da önemli. Bu şekilde açılan bireysel ik hesaplarının sözleşmesi CRM tarafında neye bağlancak? Teklifi neye bağlanacak? Faturası kime bağlanacak? Ent. Suite'in UKDS modülünü satın almış olan müşteriye mi bağlı olacak, yoksa kurumsal ik hesabının sahibi olan kurumsal firmaya mı bağlı olacak? Bu konuların netleştirilmesi ve ona göre çalışma yapılması gerekir. Bu konular dışında bu yeni metot ile mevcut kurumsal Kep hesaplarının UKDS sistemine aktarılmasıyla ilgili sorun görünmüyor.
Başvuru Tipi, Ödeme ve İş Akışlarının Parametrik ve Müşteri Bazlı Yönetimi | UKDS-218 | 22986 |  | Epic | To Do | UKDS | Uzaktan Kimlik Doğrulama Sistemi | software | ceren.sertkaya |  |  | Medium |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-02-19 11:05 | 2026-03-18 13:34 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* UKDS süreçlerinde başvuru tiplerine bağlı olarak sistemlerde tanımlanan iş akışlarının daha esnek, parametrik ve müşteri bazlı yönetilebilir hale getirilmesi; yeni senaryolar için ek başvuru tipi açma ihtiyacının azaltılması amaçlanmaktadır. *Kapsam:* 1. Başvuru tiplerinde yönetilebilir hale gelmesi. (Parametrik bir yapı) * Mevcut tüm başvuru tiplerinin analiz edilmesi * Tanımlı akışların müşteri bazlı kullanılabilirliğinin çıkarılması * Aynı başvuru tipini kullanan farklı müşteriler için ayrı iş akışı tanımlanabilmesi * Yeni senaryolar için her seferinde yeni başvuru tipi oluşturma ihtiyacının azaltılması 2. Başvuru ve Ödeme Adımının Parametrik Yönetimi * Başvuru ekranlarında ödeme adımının gösterilip gösterilmeyeceğinin parametrik hale getirilmesi * Ödeme linki gönderim sürecinin belirlenebilmesi 3. Müşteri bazlı paket bilgilerin gelmesi. * Kampanya kodlarının müşteri bazlı dinamik yönetilmesi * Paket bilgisinin CRM- UKDS servisleri arasında aktarılması * Müşteri, teklif, sipariş detayı, ürün kalemleri ve fiyatlandırma alanlarının müşteri bazlı yapılandırılabilmesi * Başvuru tipleri dışında kalan müşteriler için mevcut iş akışlarının devam edilebilmesi |  | gulnur.aka | [60 empty] | ghx-label-2 |  | Başvuru Tipi, Ödeme ve İş Akışlarının Parametrik ve Müşteri Bazlı Yönetimi | To Do |  |  |  |  | 0¦i01f5w:
Entegrasyon Servisi Süresi Geçen Başvuruları Sürece Dahil Edilmesi | UKDS-217 | 22964 |  | Bug | Done | UKDS | Uzaktan Kimlik Doğrulama Sistemi | software | ceren.sertkaya |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-02-09 16:53 | 2026-03-18 13:09 | 2026-03-19 08:51 | 2026-02-17 16:13 | UKDS 02.05 |  |  | 0 |  | Entegrasyon servisinde süresi geçen başvuruların tekrar sürece dahil edilmesi için gereken kontrol sorgusunun düzenlemesi ile süresi geçen başvurular servis üzerinden tekrar gönderilecektir. Datasist kapsamında müşterinin süresi geçen bir başvuru için tekrar başvuru gönderemediği tespit edilmiştir. Bu sürece istinaden gerekli düzenlemelerin sağlanması gerekmektedir. |  | ceren.sertkaya | gitlab.dev | gurkan.guney |  |  | -Süresi geçen entegrasyon tipli başvuruların, tekrar sürece dahil edilebilmesi için gerekli kontrol sorgularının düzenlenmesi sağlandı.;09/Feb/26 5:09 PM;can.macit;3600 | Test ortamda yapılan kontroller başarılı. ENTEGRASYONKURUMSAL, ENTEGRASYONBIREYSEL, IKENTEGRATORKURUMSAL ve IKENTEGRATORBIREYSEL tipinde başvuruların statüsü SURESIGECTI ise aynı bilgilerle (TCKN, VKN) tekrar başvuru yapılmasına izin veriyor.;17/Feb/26 4:13 PM;gurkan.guney;1800 | [33 empty] | 0 | 5400 |  |  | 0 | 5400 | [23 empty] | 0¦i00vra:zsyzgzno9i | UKDS Sprint 2026/7-8 | [13 empty] | 10 |  |  | 09/Feb/26 4:58 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 58b04014¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service/-/commit/58b040142038bb775c1bdc08e6a6b683fc0a1af3] of [KEPAPPTEAM / UKDS / TURKKEP UKDS Integration Service¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-217) Süresi geçen başvuruların sürece dahil edilmesi için gereken kontrol sorgusu düzenlendi. {quote} | 09/Feb/26 4:59 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [merge request !46¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service/-/merge_requests/46] of [KEPAPPTEAM / UKDS / TURKKEP UKDS Integration Service¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-217) Test branch merge request{quote} | 09/Feb/26 4:59 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 0a381f32¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service/-/commit/0a381f32b03cb8484ec156043ff343462f1285c5] of [KEPAPPTEAM / UKDS / TURKKEP UKDS Integration Service¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service] on branch [test¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service/-/tree/test]:{quote}Merge branch 'dev' into 'test' (UKDS-217) Test branch merge request See merge request kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service!46{quote} | 09/Feb/26 5:04 PM;ceren.sertkaya;Entegrasyon tipli başvurularda kurumsal veya bireysel bir başvurunun süresi geçti olarak düzenleyerek tekrar aynı bilgilerle başvuru gönderebiliyor muyuz? Test edilmesi gerekmektedir. | 17/Feb/26 4:13 PM;gurkan.guney;Test ortamda yapılan kontroller başarılı. ENTEGRASYONKURUMSAL, ENTEGRASYONBIREYSEL, IKENTEGRATORKURUMSAL ve IKENTEGRATORBIREYSEL tipinde başvuruların statüsü SURESIGECTI ise aynı bilgilerle (TCKN, VKN) tekrar başvuru yapılmasına izin veriyor.
Servis Katmanı Refactor Çalışması | UKDS-215 | 22940 |  | Story | TEST | UKDS | Uzaktan Kimlik Doğrulama Sistemi | software | ceren.sertkaya |  |  | Medium | Reopened | gurkan.guney | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-02-06 13:55 | 2026-03-18 13:08 | 2026-02-09 09:36 | 2026-02-10 10:47 | UKDS 02.05 |  |  | 0 |  |  |  | ceren.sertkaya | gitlab.dev | gulnur.aka |  |  | -Başvuru formunun olduğu katman için servis katmanında başvuru validasyonu ve otp işlemlerine hizmet eden sendNotification metodunda code refactor çalışmaları yapıldı.;10/Feb/26 3:32 PM;can.macit;23400 | -Başvuru formunun olduğu katman için servis katmanında NVI, MERSIS, KEP adresi tavsiye ve paket listesini yürüten checkNotification metodunda code refactor çalışmaları yapıldı.;10/Feb/26 5:17 PM;can.macit;27000 | -Ön başvurunun onayını veren ve KEP rezerve metodunu işleten submitApplicationData metodu için code refactor çalışması yapıldı.;11/Feb/26 6:27 PM;can.macit;25200 | -CRM servis katmanında code refactor çalışması yapıldı.;13/Feb/26 5:01 PM;can.macit;27000 | -BTK entegrasyon servis katmanında code refactor çalışması yapıldı.;16/Feb/26 5:24 PM;can.macit;16200 | -CRUD ve logic işlemlerin yürütüldüğü application service katmanı code refactor çalışması yapıldı.;17/Feb/26 5:58 PM;can.macit;21600 | -Ön yüz ile ilgili işlemlerin yapıldığı frontend katmanında code refactor işlemi yapıldı.;19/Feb/26 5:18 PM;can.macit;19800 | -Konfigürasyon dosyaları için code refactor çalışması yapıldı. -Eksik kalan kısımlar için ilaveler yapıldı. -Rapor servisinde eksik kısımlar için düzenleme yapıldı.;19/Feb/26 5:20 PM;can.macit;27000 | -Controller katmanlarında code refactor çalışması yapıldı. -Madde kapsamında ki işlem tamamlandı.;20/Feb/26 5:15 PM;can.macit;21600 | -Rapor servisinde ödeme durumu için bazı düzenlemeler yapıldı.;24/Feb/26 4:39 PM;can.macit;3600 | [25 empty] | 0 | 212400 |  |  | 0 | 212400 | [23 empty] | 0¦i00vra:zsyzgzno9x | UKDS Sprint 2026/7-8 | UKDS Sprint 2026/9-10 | UKDS Sprint 2026/10-11 | [11 empty] | 50 |  |  | 05/Mar/26 9:35 AM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 19fc9c57¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/commit/19fc9c57f01fd02f89426c199d9ad30bcca2dead] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-215) Code refactor çalışması tamamlandı. {quote} | 05/Mar/26 9:53 AM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit e18c5b23¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/commit/e18c5b2323161a7403c05ec23476c6ff79c58e74] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-215) Code refactor çalışması ana serviste tamamlandı. {quote} | 05/Mar/26 9:54 AM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 3c4eacb1¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS-Portal/-/commit/3c4eacb112a12ffb5fff3cc7139cb4edb0eef899] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS Portal¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS-Portal] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS-Portal/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-215) Code refactor çalışması ara serviste tamamlandı. {quote} | 05/Mar/26 9:54 AM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 04f1ec70¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS-Frontend/-/commit/04f1ec708616072fd3f16e82ac2ed775074e6878] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS Frontend¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS-Frontend] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS-Frontend/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-215) Code refactor çalışması önyüzde tamamlandı. {quote} | 05/Mar/26 10:01 AM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 7e077a78¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service/-/commit/7e077a78d2b6e0b52642f2357c20ee81ca573f19] of [KEPAPPTEAM / UKDS / TURKKEP UKDS Integration Service¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/turkkep-ukds-integration-service/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-215) hotfix {quote} | 06/Mar/26 2:13 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [merge request !120¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/merge_requests/120] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-215)(UKDS-220)(UKDS-223)(UKDS-226) Test branch merge request{quote} | 06/Mar/26 2:13 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 35528aff¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/commit/35528affde1b56a70b2846fcee2b6661a8678c8b] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [test¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/test]:{quote}Merge branch 'dev' into 'test' (UKDS-215)(UKDS-220)(UKDS-223)(UKDS-226) Test branch merge request See merge request kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS!120{quote} | 06/Mar/26 2:20 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [merge request !54¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS-Frontend/-/merge_requests/54] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS Frontend¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS-Frontend] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS-Frontend/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-215) Code refactor çalışması önyüzde tamamlandı.{quote} | 06/Mar/26 2:21 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 421f4232¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS-Frontend/-/commit/421f4232ec84ca23da04039c39f4df86cf1449fa] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS Frontend¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS-Frontend] on branch [test¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS-Frontend/-/tree/test]:{quote}Merge branch 'dev' into 'test' (UKDS-215) Code refactor çalışması önyüzde tamamlandı. See merge request kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS-Frontend!54{quote} | 09/Mar/26 10:52 AM;ceren.sertkaya;Genel olarak UKDS tarafında ve işleyişinde sorun var mı? Bu şekilde test edilebilinir.
Ana Servis Sunucusunda DB Performans Çalışması | UKDS-214 | 22914 |  | Story | Done | UKDS | Uzaktan Kimlik Doğrulama Sistemi | software | ceren.sertkaya |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-01-29 15:59 | 2026-03-18 13:10 | 2026-02-06 17:14 | 2026-02-16 14:27 | UKDS 02.05 |  |  | 0 |  | *Açıklama:* UKDS sunucularında yapılan incelemelerde CPU ve RAM kullanımında yüksek değerler gözlemlenmiştir. Bu kapsamda performans analizi ve iyileştirme çalışması yapılması gerekmektedir. |  | can.macit | ceren.sertkaya | gitlab.dev | gulnur.aka | gurkan.guney | -Zabbix üzerinden UKDS Ana sunucu ve Portal sunucular haftalık olarak gözlemlendi. -UKDS Ana sunucusunda öğle vakitleri CPU kullanımında peak gözlemlendi. -DB indexleri ve repository gözden geçirildi. -Eksik tablo ixdexleri not alındı.;30/Jan/26 5:24 PM;can.macit;18000 | -UKDS DB tarafında sorgu analizleri ve indexlemeler için pg_trgm eklentisi kuruldu. -Total süre/sorgu adedi (mean_exec_time), yoğun saatlerde 100ms'yi olan sorgular için indexleme çalışması yapıldı. -İlgili sorgular ile ilgili repository katmanında sorgular gözden geçirildi. -Servis katmanında IK metotları için kısmi değişiklikler yapıldı.;02/Feb/26 5:53 PM;can.macit;28800 | -Kalan tablolarda indexleme çalışması yapıldı. -Kalan servis metotlarında ki sorgular için analiz yapıldı.;03/Feb/26 6:08 PM;can.macit;23400 | -İndexleme çalışması bitirildi. -Servis katmanında bir kaç metotta değişiklik yapıldı.;04/Feb/26 5:39 PM;can.macit;21600 | -Servis katmanında ki değişiklikler tamamlandı. ;05/Feb/26 5:07 PM;can.macit;18000 | Test İK çalışan ekle sayfasında ve kidos test ortamlarında ekranlar arası geçişlerde herhangi bir performans sorunu gözlemlenmemiştir. [https://testpaydas.turkkep.com.tr/application-list] sayfasında excel ile yapılan toplu işlemlerde diğer sayfalara oranla yavaşlık gözlemlenmiştir. Aşağıda istatistikler mevcuttur. https://testpaydas.turkkep.com.tr/application-list sayfasında 7 bin satırlık excel toplu yükleme 11 dk. 45 sn. sürdü (ikinci denemede 14 dk. 40 sn. sürdü) https://testpaydas.turkkep.com.tr/application-list sayfasında 7 bin satırlık excel toplu silme 1 dk. 40 sn. sürdü (ikinci denemede 1 dk. 37 sn. sürdü) https://testik.turkkep.com.tr/ çalışan ekle sayfasında 7300 satırlık excel toplu yükleme 20 sn. sürdü [https://testik.turkkep.com.tr/] çalışan ekle sayfasında 7 bin satırlık excel toplu silme 6 sn. sürdü https://testpaydas.turkkep.com.tr/integration-application-list 7 bin satırlık excel toplu yükle 21 sn. sürdü;16/Feb/26 2:27 PM;gurkan.guney;3600 | ;16/Feb/26 3:39 PM;gurkan.guney;900 | -Kidos ürününde test ortamı için toplu kayıt alma ve silme işlemleri için code refactor çalışması yapıldı.;16/Feb/26 5:20 PM;can.macit;7200 | [27 empty] | 0 | 121500 |  |  | 0 | 121500 |  |  |  | 06/Feb/26 1:02 PM;can.macit;Ekran Resmi 2026-02-06 11.51.11.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15877/Ekran+Resmi+2026-02-06+11.51.11.png | [19 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznocr | UKDS Sprint 2026/5-6 | UKDS Sprint 2026/7-8 | [12 empty] | 50 |  |  | 05/Feb/26 3:05 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit e6476b9e¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/commit/e6476b9efd2f5d8b3b96dcf4dddd7934e6df8b78] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-214) Servis ve repository güncellemesi tamamlandı. {quote} | 05/Feb/26 3:07 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [merge request !117¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/merge_requests/117] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-214) Servis ve repository güncellemesi tamamlandı.{quote} | 05/Feb/26 3:07 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit d8e9becc¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/commit/d8e9becc21bf788827336eaae7d833eb96ce3103] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [test¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/test]:{quote}Merge branch 'dev' into 'test' (UKDS-214) Servis ve repository güncellemesi tamamlandı. See merge request kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS!117{quote} | 05/Feb/26 3:09 PM;gitlab.dev;✅ Pipeline başarılı, UKDS-214 maddesi test ortamına aktarıldı. | 05/Feb/26 3:30 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 7b928530¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/commit/7b9285305d60490e128e1795aa673a7aeec36696] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-214) Servis ve repository güncellemesi tamamlandı v2. {quote} | 05/Feb/26 3:30 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [merge request !118¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/merge_requests/118] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-214) Servis ve repository güncellemesi tamamlandı v2.{quote} | 05/Feb/26 3:30 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit b5fcd4b0¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/commit/b5fcd4b0e2cfa54c1da1582a7075e420fe2e5e07] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [test¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/test]:{quote}Merge branch 'dev' into 'test' (UKDS-214) Servis ve repository güncellemesi tamamlandı v2. See merge request kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS!118{quote} | 05/Feb/26 3:34 PM;gitlab.dev;✅ Pipeline başarılı, UKDS-214 maddesi test ortamına aktarıldı. | 05/Feb/26 3:35 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 81af19fe¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/commit/81af19fe505ca4b7924978f4464129ee84254857] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-214) Servis ve repository güncellemesi tamamlandı v3. {quote} | 05/Feb/26 3:35 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [merge request !119¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/merge_requests/119] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-214) Servis ve repository güncellemesi tamamlandı v3.{quote} | 05/Feb/26 3:35 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 1dd04cf4¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/commit/1dd04cf4b8fe4ae8f6417fac4fed4b8525abcdf7] of [KEPAPPTEAM / UKDS / Turkkep UKDS¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS] on branch [test¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS/-/tree/test]:{quote}Merge branch 'dev' into 'test' (UKDS-214) Servis ve repository güncellemesi tamamlandı v3. See merge request kepappteam/ukds/Turkkep-UKDS!119{quote} | 05/Feb/26 3:40 PM;gitlab.dev;✅ Pipeline başarılı, UKDS-214 maddesi test ortamına aktarıldı. | 05/Feb/26 3:40 PM;can.macit;Yapılan haftalık incelemede yoğun trafiği olan sorguların 400-500ms olan mean_exec süresinin 100ms altına indiği gözlemlendi. | 06/Feb/26 1:58 PM;ceren.sertkaya;İk çalışan ekle,kidos ik,kidos başvuru sayfası gibi alanlarda yavaşlık süreçlerinin olup olmadığı, hız ile ilgili bekleme sürelerinin olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. | 16/Feb/26 2:27 PM;gurkan.guney;Test İK çalışan ekle sayfasında ve kidos test ortamlarında ekranlar arası geçişlerde herhangi bir performans sorunu gözlemlenmemiştir. [https://testpaydas.turkkep.com.tr/application-list] sayfasında excel ile yapılan toplu işlemlerde diğer sayfalara oranla yavaşlık gözlemlenmiştir. Aşağıda istatistikler mevcuttur. https://testpaydas.turkkep.com.tr/application-list sayfasında 7 bin satırlık excel toplu yükleme 11 dk. 45 sn. sürdü (ikinci denemede 14 dk. 40 sn. sürdü) https://testpaydas.turkkep.com.tr/application-list sayfasında 7 bin satırlık excel toplu silme 1 dk. 40 sn. sürdü (ikinci denemede 1 dk. 37 sn. sürdü) https://testik.turkkep.com.tr/ çalışan ekle sayfasında 7300 satırlık excel toplu yükleme 20 sn. sürdü [https://testik.turkkep.com.tr/] çalışan ekle sayfasında 7 bin satırlık excel toplu silme 6 sn. sürdü https://testpaydas.turkkep.com.tr/integration-application-list 7 bin satırlık excel toplu yükle 21 sn. sürdü | 16/Feb/26 2:33 PM;can.macit;[~gurkan.guney] selamlar. Maddenin kapsamı canlı taraf içindir. Test ortamında gerekli indexlemeler mevcut değildir. Canlı tarafta bu testler yapılırsa daha sağlıklı olur. | 16/Feb/26 3:38 PM;gurkan.guney;https://kep-ik.turkkep.com.tr/ çalışan ekle sayfası 7300 satırlık excel toplu yükleme 7 sn. sürdü https://kep-ik.turkkep.com.tr/ çalışan ekle sayfası 7300 satırlık excel toplu 3 sn. sürdü https://kidos.turkkep.com.tr/integration-application-list 7 bin satırlık excel toplu yükle 7 sn. sürdü https://kidos.turkkep.com.tr/application-list 7 bin satırlık excel toplu yükle 9 dk. sürdü https://kidos.turkkep.com.tr/application-list sayfasında 7 bin satırlık excel toplu silme 1 dk. 40 sn. sürdü | 16/Feb/26 4:47 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit af87f73d¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/TURKKEP-UKDS-Interagency-Service/-/commit/af87f73dc0010e8251ac0faab29357f851a72e0e] of [KEPAPPTEAM / UKDS / TURKKEP UKDS Interagency Service¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/TURKKEP-UKDS-Interagency-Service] on branch [dev¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/TURKKEP-UKDS-Interagency-Service/-/tree/dev]:{quote}(UKDS-214) Kidos ürününde performansa yönelik düzenleme sağlandı. {quote} | 16/Feb/26 4:47 PM;gitlab.dev;[Can Macit¦https://git-lab.turkkep.com.tr/can.macit] mentioned this issue in [commit 9a41e988¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/TURKKEP-UKDS-Interagency-Service/-/commit/9a41e988a2387862bc79b571d3c2ba5ca8bee8f9] of [KEPAPPTEAM / UKDS / TURKKEP UKDS Interagency Service¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/TURKKEP-UKDS-Interagency-Service] on branch [test¦https://git-lab.turkkep.com.tr/kepappteam/ukds/TURKKEP-UKDS-Interagency-Service/-/tree/test]:{quote}Merge branch 'dev' into 'test' (UKDS-214) Test branch merge request See merge request kepappteam/ukds/TURKKEP-UKDS-Interagency-Service!24{quote}
Trendyol- Başvuru Sürecinin Kurgulanması | UKDS-168 | 22030 |  | Epic | Done | UKDS | Uzaktan Kimlik Doğrulama Sistemi | software | ceren.sertkaya |  |  | Medium | Done | ceren.sertkaya | gulnur.aka | zeynep.oran | 2025-08-22 14:57 | 2026-03-18 10:39 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-18 10:39 | UKDS 02.02 |  |  | 0 |  |  |  | zeynep.oran | [62 empty] | Trendyol- Başvuru Süreciniin Kurgulanması | To Do |  |  |  |  | 0¦i01brq:v9
IIS Sunucularında Gereksiz Dosya ve Dizinlerin Kontrolü ve Temizlenmesi | MYS-860 | 23189 |  | Story | Done | MYS | Muhaberat Yönetim Sistemi | software | Remzi.Sefer |  | http://mys.turkkep.com.tr/ | Medium | Verified | Remzi.Sefer | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-17 15:29 | 2026-03-18 13:37 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-18 13:37 |  |  |  | 0 |  | IIS sunucularında bulunan uygulama dizinleri içerisinde zamanla oluşan ve uygulama tarafından kullanılmayan dosya veya klasörler disk kullanımını artırmakta ve yönetimsel karmaşıklığa neden olabilmektedir. Bu kapsamda ilgili sunucularda aşağıdaki kontrollerin yapılması gerekmektedir. *Beklenen Durum:* IIS üzerinde çalışan uygulamaların dizinleri kontrol edilmelidir. Uygulama tarafından kullanılmayan gereksiz dosya ve klasörler tespit edilmelidir. Tespit edilen dosyalar: Uygulamadan bağımsız bir arşiv/backup dizinine taşınmalı veya Kullanımda olmadığı doğrulanması halinde silinmelidir. Silme veya taşıma işlemi öncesinde gerekli yedekleme kontrolleri yapılmalıdır. |  | batuhan.tufan | gulnur.aka | Remzi.Sefer |  |  | Gerekli IIS dizin kontrolleri yapıldı. IIS üzerinden bulunan uygulama site'lerine ait Log dosyaları IIS dışında bir dizine yazdırılması sağlandı. Gereksiz görülen dosyalar silindi.;18/Mar/26 9:51 AM;batuhan.tufan;3600 | [34 empty] | 0 | 3600 |  |  | 0 | 3600 | [23 empty] | 0¦i01fhq: | MYS Sprint 2026/9-11 | [13 empty] | 20 |  |  | 18/Mar/26 9:54 AM;batuhan.tufan;Gerekli incelemeler yapıldı ve bu doğrultuda gerekli olan aksiyonlar alındı. Uygulamalara ait Log dosyaları D:\MysAppLogs içerisine yazdırılması için gerekli config düzenlemeleri yapıldı. | 18/Mar/26 1:37 PM;Remzi.Sefer;Bilgi güvenliği ve altyapı ekibine ilgili bilgilendirme yapılmıştır.
Ek işler Hk. | MYS-859 | 23169 |  | Side-Jobs | To Do | MYS | Muhaberat Yönetim Sistemi | software | Remzi.Sefer |  | http://mys.turkkep.com.tr/ | Medium |  | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-17 10:09 | 2026-03-17 10:09 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer | [68 empty] | 0¦i01fn0: | MYS Sprint 2026/9-12
Ek işler Hk. | MYS-858 | 23168 |  | Side-Jobs | To Do | MYS | Muhaberat Yönetim Sistemi | software | Remzi.Sefer |  | http://mys.turkkep.com.tr/ | Medium |  | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-17 10:09 | 2026-03-17 10:09 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer | [68 empty] | 0¦i01fms: | MYS Sprint 2026/9-12
Sub-Task 2FA Araştırma Hk. | MYS-857 | 23146 | 23126 | Sub-task | Done | MYS | Muhaberat Yönetim Sistemi | software | Remzi.Sefer |  | http://mys.turkkep.com.tr/ | Medium | Verified | mert.tanel | batuhan.tufan | batuhan.tufan | 2026-03-10 16:48 | 2026-03-17 08:32 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-17 08:32 |  |  |  | 0 |  |  |  | batuhan.tufan |  |  |  |  | Varolan yapı üzerinde incelemeler yapıldı. Mevcut akış içerisinde ilgili senaryolar için neler yapılabilir diye araştırma yapıldı. Kod üzerinde denemeler yapıldı. Önyüz tarafıyla ilgili incelemeler devam etmektedir.;10/Mar/26 5:05 PM;mert.tanel;18000 | Kod üzerinde yapılan bazı denemeler ile OTP kısmı için yapılabilecek entegrasyon için çalışma yapıldı. Konu ile ilgili notlar ana maddedeki eklere durum yazıldı.;11/Mar/26 5:16 PM;mert.tanel;10800 | Chapcha ile OTP yapabilme üzerine kod incelemeleri yapıldı. Dokümanda son durum paylaşıldı.;16/Mar/26 5:05 PM;mert.tanel;3600 | [32 empty] | 0 | 32400 |  |  | 0 | 32400 | [23 empty] | 0¦i01flw: | MYS Sprint 2026/9-11
Araştırma- Giriş Süreçlerinde Güvenlik Artırımı için SMS, Captcha ve Parametrik Yönetim Araştırması | MYS-856 | 23126 |  | Story | Done | MYS | Muhaberat Yönetim Sistemi | software | Remzi.Sefer |  | http://mys.turkkep.com.tr/ | Medium | Verified | Remzi.Sefer | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-09 09:09 | 2026-03-17 12:30 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-17 08:45 |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Sisteme giriş süreçlerinde güvenlik seviyesinin artırılması amacıyla bazı akışların revize edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda kullanıcı doğrulama ve login aşamasının değerlendirilmesi planlanmaktadır. Yapılacak araştırma kapsamında aşağıdaki konuların incelenmesi beklenmektedir: * Doğrulama kodu sms ile kullanıcıya sunulması için yapılması gereken çalışmanın belirlnemesi. SMS ile doğrulama kodu gönderimi için alternatif bir kanalın nasıl konumlandırılabileceğinin araştırılması. Doğrulama kodunun mail yönetemiyle kullanıcıya sunulması ile ilgili sürecinde kontrol edilmelidir. Bu süreci de parametrik olarak kullanıcıya sunmakta teknik anlamda süreç değerlendirilmelidir. * Belirlenecek olan parola sisteme giriş politikalarında yer alacak Captcha servislerinin süreçlerinin belirlenmesinin sağlanması. * Giriş akışlarının ne ölçüde parametrik olarak yönetilebileceğinin yapıya uygunluğu araştırılmalıdır. Araştırma sonucuna göre geliştirme süreçlerine başlanılacaktır. |  | batuhan.tufan | gulnur.aka |  |  |  | Varolan yapı üzerinde incelemeler yapıldı. Mevcut akış içerisinde ilgili senaryolar için neler yapılabilir diye araştırma yapıldı. Kod üzerinde denemeler yapıldı. Önyüz tarafıyla ilgili incelemeler devam etmektedir.;10/Mar/26 5:03 PM;batuhan.tufan;18000 | Önyüz tarafında otp işlemleri için incelemeler yapıldı. Bu doğrultuda kod üzerinde denemeler yapıldı. Captcha için inceleme çalışması yapılacaktır. Doküman hazırlandı.;11/Mar/26 5:13 PM;batuhan.tufan;14400 | Captcha işlemleri ve senaryoları hakkında inceleme yapıldı. İlgili senaryolar için denemeler yapıldı. Doküman güncellemesi yapıldı.;16/Mar/26 4:09 PM;batuhan.tufan;25200 | [32 empty] | 0 | 57600 |  |  | 0 | 90000 |  |  |  | 11/Mar/26 5:13 PM;batuhan.tufan;MYS_Login.docx;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16030/MYS_Login.docx | 16/Mar/26 4:08 PM;batuhan.tufan;MYS_Login_v2.docx;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16054/MYS_Login_v2.docx | [11 empty] | EDF-820 | [6 empty] | 0¦i01fkk: | MYS Sprint 2026/9-11 | [13 empty] | 30 |  |  | 16/Mar/26 4:10 PM;batuhan.tufan;Mevcut yapı ve yeni yapılacak yapı ile ilgili bilgileri içeren bir doküman hazırladım. İlgili doküman ektedir.
Ek işler Hk. | MYS-855 | 23097 |  | Side-Jobs | To Do | MYS | Muhaberat Yönetim Sistemi | software | Remzi.Sefer |  | http://mys.turkkep.com.tr/ | Medium |  | batuhan.tufan | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-03 13:00 | 2026-03-09 16:47 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer |  |  |  |  | Müşterimizin ortamında yaşanan durum ile ilgili inceleme yapıldı. Bu doğrultuda bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı.;09/Mar/26 4:47 PM;batuhan.tufan;1800 | [34 empty] | 0 | 1800 |  |  | 0 | 1800 | [23 empty] | 0¦i01fho: | MYS Sprint 2026/9-11
Ek işler Hk. | MYS-854 | 23096 |  | Side-Jobs | To Do | MYS | Muhaberat Yönetim Sistemi | software | Remzi.Sefer |  | http://mys.turkkep.com.tr/ | Medium |  | mert.tanel | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-03 12:59 | 2026-03-17 17:24 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer |  |  |  |  | Kep Assist + MYS Backlog Refinement toplantısı yapıldı.;17/Mar/26 5:24 PM;mert.tanel;2700 | [34 empty] | 0 | 2700 |  |  | 0 | 2700 | [23 empty] | 0¦i01fhg: | MYS Sprint 2026/9-11
2FA Fonksiyonun Geliştirilmesi | MYS-853 | 23066 |  | Story | To Do | MYS | Muhaberat Yönetim Sistemi | software | Remzi.Sefer |  | http://mys.turkkep.com.tr/ | Medium |  | batuhan.tufan | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-02 09:40 | 2026-03-17 16:07 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliğinin aktif edilmesi ve mevcut altyapının güvenlik açısından iyileştirilmesi. *Gereksinimleri:* Sistemlerinizde yer alan parola politikasının, şifre değiştirme aşamasında kullanıcıya ait son 3 parolanın kullanılamayacağı şekilde güncellenmesi * *Şifre Kuralları (Türkkep Şartlarına Uygun)* * En az 8 *karakter* En az 1 *büyük harf*, 1 *küçük harf*, 1 *rakam*, 1 *özel karakter* *Kişisel bilgi* içermemeli (ad, doğum tarihi vs.) *Sözlük kelimeleri* ve *ardışık diziler* yasaklanmalıdır. (örn. “123456”, “abcdef”) Çok faktörlü kimlik doğrulama (2FA) sistemlerinin kullanıcılar tarafından devre dışı bırakılamayacak şekilde zorunlu hale getirilmesi Kullanıcının 2 başarısız işlemden sonra 3. adımda güvenlik kodu doğrulaması (CAPTCHA) eklenmesi *Art arda yapılan hatalı istek sayısının sınırlandırması* * 3. hatalı istekten sonra 1 dk boyunca, 4.hatalı istekten sonra 5 dk, 5. hatalı istekten sonra 15 dk boyunca kullanıcı bloklanır. * İlk başarısız işlemde: "Giriş denemeniz başarısız oldu, lütfen bilginizi kontrol ederek tekrar deneyiniz" mesajı kullanıcılara gösterilir. * 2.başarısız işlemde: "Giriş denemeniz başarısız oldu. Bir sonraki hatalı giriş denemenizde hesabınız 1 dakika süreyle geçici olarak kilitlenecektir." mesajı gösterilir. * 3.başarısız işlemde: "Güvenlik nedeniyle hesabınız geçici olarak kilitlenmiştir. 5 dakika sonra tekrar deneyebilirsiniz." mesajı gösterilir. * 4.başarısız işlemde: "Tekrarlanan hatalı giriş denemeleri nedeniyle hesabınız 15 dakika süreyle geçici olarak erişime kapatılmıştır. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." mesajı gösterilir. *Kabul Kriterleri:* # 2FA tüm kullanıcılar için zorunlu olup kullanıcı tarafından devre dışı bırakılamaz. # Şifre değiştirme aşamasında kullanıcı son 3 parolasını tekrar kullanamaz. # Yeni şifre; minimum 12 karakter, en az 1 büyük harf, 1 küçük harf, 1 rakam ve 1 özel karakter içerir; kişisel bilgi, sözlük kelimesi ve ardışık diziler kabul edilmez. # Tüm giriş ve kritik işlemlerde CAPTCHA doğrulaması uygulanır. # Başarısız giriş senaryolarında belirtilen uyarı mesajları doğru adımda ve doğru süre bilgisi ile kullanıcıya gösterilir. # Başarısız girişler ve bloklama işlemleri loglanır. # Art arda hatalı giriş denemelerinde kademeli bloklama mekanizması çalışır: * 3. hatalı denemede 1 dk * 4. hatalı denemede 5 dk * 5. hatalı denemede 15 dk erişim engeli uygulanır. |  | gulnur.aka | [61 empty] | EDF-820 | [6 empty] | 0¦i01fmq: | MYS Sprint 2026/9-12 | [13 empty] | 80
Ek işler Hk. | MYS-852 | 23006 |  | Side-Jobs | Done | MYS | Muhaberat Yönetim Sistemi | software | Remzi.Sefer |  | http://mys.turkkep.com.tr/ | Medium | Done | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-02-20 09:28 | 2026-03-09 07:55 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-09 07:55 |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer | [68 empty] | 0¦i01f7o: | MYS Sprint 2026/9-10
Ek işler hk. | MYS-851 | 23005 |  | Side-Jobs | Done | MYS | Muhaberat Yönetim Sistemi | software | Remzi.Sefer |  | http://mys.turkkep.com.tr/ | Medium | Done | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-02-20 09:28 | 2026-03-09 07:55 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-09 07:55 |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer |  |  |  |  | Kep ve Uets alım servisi ile ilgili incelemeler yapıldı. Ayrım yapılması için ön araştırma yapıldı. Kod üzerinde incelemeler yapıldı.;24/Feb/26 5:00 PM;mert.tanel;25200 | Kep Assist + MYS Backlog Refinement toplantısına girildi. Ekip içi görüşme ve hata kontrolleri sağlandı.;03/Mar/26 5:01 PM;mert.tanel;9000 | Daliy ve Sprint Planlama- MYS-Assist toplantısı yapıldı.;06/Mar/26 4:57 PM;mert.tanel;5400 | [32 empty] | 0 | 39600 |  |  | 0 | 39600 | [23 empty] | 0¦i01f7g: | MYS Sprint 2026/9-10
Ek İşler Hk | MUL-216 | 23132 |  | Side-Jobs | To Do | MUL | MultiKEP | software | ceren.sertkaya |  |  | Medium |  | onder.bar | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-09 10:50 | 2026-03-09 10:50 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ceren.sertkaya | [68 empty] | 0¦i01fdk: | MUL Sprint 2026/11-12
2FA Fonksiyonun Geliştirilmesi | MUL-215 | 23067 |  | Story | Development | MUL | MultiKEP | software | ceren.sertkaya |  |  | Medium |  | onder.bar | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-02 09:41 | 2026-03-10 08:05 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliğinin aktif edilmesi ve mevcut altyapının güvenlik açısından iyileştirilmesi. *Gereksinimleri:* Sistemlerinizde yer alan parola politikasının, şifre değiştirme aşamasında kullanıcıya ait son 3 parolanın kullanılamayacağı şekilde güncellenmesi * *Şifre Kuralları (Türkkep Şartlarına Uygun)* * En az *12 karakter* En az 1 *büyük harf*, 1 *küçük harf*, 1 *rakam*, 1 *özel karakter* *Kişisel bilgi* içermemeli (ad, doğum tarihi vs.) *Sözlük kelimeleri* ve *ardışık diziler* yasaklanmalıdır. (örn. “123456”, “abcdef”) Çok faktörlü kimlik doğrulama (2FA) sistemlerinin kullanıcılar tarafından devre dışı bırakılamayacak şekilde zorunlu hale getirilmesi Kullanıcının her işlem için güvenlik kodu doğrulaması (CAPTCHA) eklenmesi *Art arda yapılan hatalı istek sayısının sınırlandırması* * 3. hatalı istekten sonra 1 dk boyunca, 4.hatalı istekten sonra 5 dk, 5. hatalı istekten sonra 15 dk boyunca kullanıcı bloklanır. * İlk başarısız işlemde: "Giriş denemeniz başarısız oldu, lütfen bilginizi kontrol ederek tekrar deneyiniz" mesajı kullanıcılara gösterilir. * 2.başarısız işlemde: "Giriş denemeniz başarısız oldu. Bir sonraki hatalı giriş denemenizde hesabınız 1 dakika süreyle geçici olarak kilitlenecektir." mesajı gösterilir. * 3.başarısız işlemde: "Güvenlik nedeniyle hesabınız geçici olarak kilitlenmiştir. 5 dakika sonra tekrar deneyebilirsiniz." mesajı gösterilir. * 4.başarısız işlemde: "Tekrarlanan hatalı giriş denemeleri nedeniyle hesabınız 15 dakika süreyle geçici olarak erişime kapatılmıştır. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." mesajı gösterilir. *Kabul Kriterleri:* # 2FA tüm kullanıcılar için zorunlu olup kullanıcı tarafından devre dışı bırakılamaz. # Şifre değiştirme aşamasında kullanıcı son 3 parolasını tekrar kullanamaz. # Yeni şifre; minimum 12 karakter, en az 1 büyük harf, 1 küçük harf, 1 rakam ve 1 özel karakter içerir; kişisel bilgi, sözlük kelimesi ve ardışık diziler kabul edilmez. # Tüm giriş ve kritik işlemlerde CAPTCHA doğrulaması uygulanır. # Başarısız giriş senaryolarında belirtilen uyarı mesajları doğru adımda ve doğru süre bilgisi ile kullanıcıya gösterilir. # Başarısız girişler ve bloklama işlemleri loglanır. # Art arda hatalı giriş denemelerinde kademeli bloklama mekanizması çalışır: * 3. hatalı denemede 1 dk * 4. hatalı denemede 5 dk * 5. hatalı denemede 15 dk erişim engeli uygulanır. |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | [60 empty] | EDF-820 | [6 empty] | 0¦i01fdg: | MUL Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 30 |  |  | 06/Mar/26 2:29 PM;ceren.sertkaya;İlk adım olarak Multikep içerisinde SMS ekranlarının sağlanması. Müşterilerin cep telefonunu alacağı servisin alınması gerekmektedir.
Mobil Uygulama için Widget ve Unit Testlerin Yazılması (UI ve API Kapsamlı) | MU-230 | 23199 |  | Story | To Do | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium |  | melih.cesur | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-18 10:03 | 2026-03-18 12:49 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Uygulamadaki tüm UI bileşenleri (widgetlar) ve API bağlantılarının test kapsamına alınması gerekmektedir. Bu task kapsamında hem kullanıcı arayüzü doğrulamalarını içeren widget testleri hem de servis katmanına ait unit testler yazılacaktır. *Kapsam:* * Tüm ekranlarda kullanılan widgetlar için test yazılması ** Görünürlük ve render kontrolleri ** Kullanıcı etkileşimleri (tap, input, navigation) ** State değişimlerinin doğrulanması * Ortak/reusable widgetların ayrı ayrı test edilmesi * API servis katmanının tamamen test edilmesi ** Başarılı response senaryoları ** Hata ve exception durumları ** Edge-case senaryoları * Repository ve service katmanlarında mock kullanımı * Network bağımlılıklarının izole edilmesi *Teknik Detaylar:* * {{flutter_test}} ile widget ve unit testlerin yazılması * Gerekli durumlarda {{integration_test}} kullanımı * Mocking için {{mockito}} veya {{mocktail}} kullanımı * HTTP client ve dış bağımlılıkların mocklanması * Testlerin bağımsız ve deterministik olması *Acceptance Criteria:* * Tüm UI widgetları için testler yazılmış olmalı * Tüm API endpointleri için unit testler yazılmış olmalı * Başarılı ve başarısız senaryolar kapsanmış olmalı * Testler {{flutter test}} komutu ile hatasız çalışmalı * Mock kullanımı doğru şekilde uygulanmış olmalı * Testler birbirinden bağımsız çalışabilmeli * Proje standartlarına uygun test coverage sağlanmalı |  | gulnur.aka | [68 empty] | 0¦i01a52:3zz3jjcug | MU Sprint 2026/9-12 | [13 empty] | 130 |  |  | 18/Mar/26 10:04 AM;gulnur.aka;Bu çalışma yaklaşık 2 ay sürecek bir çalışmadır. Bundan doalyı birden fazla sprintte yer alacaktır. [~melih.cesur] [~Remzi.Sefer]
BE- Merkezi KEP Rehberi Sorgulamasının Yapılması | MU-229 | 23198 |  | Story | To Do | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium |  | omer.turkmen | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-18 09:59 | 2026-03-18 12:52 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Amaç:* Kullanıcıların, alıcıların KEP adreslerini bilmemesi, KEP gönderim sürecindeki engellerden biridir. Mevcut durumda kullanıcılar, KEP adresi bulmak için uygulama dışındaki web portallarına yönelmekte, bu da kullanıcı deneyimini kesintiye uğratmaktadır. Bu geliştirme ile; kullanıcıların şahıs veya kurumların resmi KEP adreslerini uygulama içerisinden kolayca sorgulayabilmeleri, buldukları adreslere anında ileti oluşturabilmeleri ve rehberlerine ekleyebilmeleri amaçlanmaktadır. *Kullanıcı Hikayesi:* *Bir kullanıcı olarak;* bir şirketin veya şahsın KEP adresini bulabilmek için TCKN, VKN veya Unvan bilgisiyle sorgulama yapmak istiyorum. *Bir gönderici olarak;* sorgulama sonucunda bulduğum adresi manuel kopyalamak yerine tek tıkla "Yeni İleti" ekranına aktarmak istiyorum. Bireysel ve kurumsal sorgulamayı yapılabilmelidir. |  | gulnur.aka | [68 empty] | 0¦i01a52:3zz3jjcuf | MU Sprint 2026/9-12 | [13 empty] | 30 |  |  | 18/Mar/26 12:52 PM;gulnur.aka;Webmail satışlarında ayrı bir kalem olarak giriş yapılmıyormuş herkese sunuluyor. Entegrasyon suit üzerinden sorgulama servisi kalem olarak CRM giriş yapılmaktadır. Kısaca mobil uygulamada da tüm kullanıcılara bu ekranı vermemiz gerekmektedir. [~omer.turkmen] [~melih.cesur] [~Remzi.Sefer]
MU- Giden Kutusunda “Teslim Edilemedi” ve “Reddedildi” Delil Türleri İçin Sebep Açıklaması Gösterimi | MU-228 | 23197 |  | Story | To Do | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium |  | melih.cesur | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-18 09:46 | 2026-03-18 12:50 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Giden kutusunda yer alan gönderilmiş iletilerin delil detaylarında, "Teslim Edilemedi" ve "Reddedildi" delil türleri yalnızca durum bilgisi olarak sunulmaktadır. Bu durumlar oluştuğunda, kullanıcıya neden teslimatın gerçekleşmediği veya neden reddedildiği hakkında açıklayıcı bilgi sunulmamaktadır. Bu geliştirme kapsamında, ilgili delil türleri için sistemin sağladığı teknik veya kullanıcıya yönelik anlamlı hata/sistem mesajları detay olarak gösterilmelidir. Böylece kullanıcılar gönderim sürecinde oluşan aksaklıkları daha net anlayabilecek ve gerektiğinde ilgili aksiyonları alabilecektir. /api/v1/rem/evidence/\{msgId} metodunun response'unda eventReason parametresinde teslim edilememe ya da reddedilme sebepleri yazmaktadır. |  | gulnur.aka | [68 empty] | 0¦i01a52:3zz3jjcud | MU Sprint 2026/9-12 | [13 empty] | 50
Yüksek Boyutlu İleti Açılış Performans Analizi | MU-227 | 23195 |  | Story | To Do | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium |  | gurkan.guney | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-18 08:38 | 2026-03-18 09:40 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Bu çalışma, posta kutularındaki 10 MB ve üzeri yüksek boyutlu iletilerin açılma süresinde yaşanan 4-5 saniyelik gecikmeyi ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Yüksek hızlı internet ortamında, farklı boyutlardaki iletilerin açılış sürelerini en düşük seviyeye çekmek ve bu iyileşmeyi somut saniye verileriyle (öncesi/sonrası karşılaştırmalı testlerle) doğrulamaktır. Test ortamı koşullarına dikkat edilerek testler yapılmalıdır. İnternet hızı Cihaz Farklı koşullarda her senaryo birden fazla denemesi beklenmektedir. İçerik tipide dikkat edilmelidir. "Sadece metin, tek parça ekli dosya, çoklu ekli dosya vb." |  | gulnur.aka | [68 empty] | 0¦i01a52:3zz3jjcuci | MU Sprint 2026/9-12
Login / OTP Geri Sayım Sayacının Hatalı Çalışması | MU-226 | 23156 |  | Bug | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Verified | melih.cesur | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-12 14:37 | 2026-03-18 11:11 | 2026-03-16 09:46 | 2026-03-18 11:11 |  |  |  | 0 |  | Mobil uygulamaya giriş sırasında OTP aşamasındaki 2 dakikalık geri sayım sayacı, normalden çok daha hızlı ilerlemektedir. Bu durum sürenin saniyeler içinde dolmasına neden olduğu için kullanıcı kodu giremeden süreç zaman aşımına uğramakta ve uygulamaya giriş sağlanamamaktadır. |  | Remzi.Sefer |  |  |  |  | Hata kaynağını tespit için araştırma yapıldı.;12/Mar/26 4:56 PM;melih.cesur;7200 | Hatanın sebebi araştırılmaya devam edildi. ;16/Mar/26 4:54 PM;melih.cesur;21600 | Geri sayaç fonksiyonu flutter paketindeki animasyon kodlarından çalıştığında nadir de olsa android cihazlarda bug oluşturduğunu düşünüyorum. Default flutter kodundaki zaman hesaplaması yerine manuel hesaplama kodları yazıldı. Hatanın çözüleceğini ön görüyorum. Canlı ortamda test edilmelidir. ;17/Mar/26 7:14 PM;melih.cesur;32400 | [32 empty] | 0 | 61200 |  |  | 0 | 61200 | [23 empty] | 0¦i01a52:3zz3jjcuc9 | MU Sprint 2026/9-11 | [13 empty] | 30
Şifremi Unuttum/ KEP Adres Seçimine Göre Şifre Değişikliği | MU-225 | 23147 |  | Story | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-11 09:13 | 2026-03-16 16:53 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-16 13:43 | MU.1.0.18 |  |  | 0 |  | *Mevcut Durum:* “Şifremi Unuttum” akışında; * Kullanıcıdan KEP Adresi, T.C. Kimlik Numarası ve telefon numarası bilgileri alınmaktadır. * Kullanıcıya SMS ile iletilen onay kodu sisteme girildikten sonra şifre değiştirme süreci başlatılmaktadır. *Beklenen Durum:* Kullanıcı “Şifremi Unuttum” butonuna tıkladığında; # Kullanıcıdan T.C. Kimlik Numarası ve telefon numarası bilgileri alınmalıdır. # Girilen telefon numarasına sms ile onay kodu gönderilmelidir. # Onay başarılı olduktan sonra, ilgili T.C. Kimlik Numarasına ait KEP adresleri listelenmelidir. # Kullanıcı tek bir kep adresine sahipse kep liste adresi sunulmamalıdır. # Kullanıcının seçtiği KEP adresi için şifre değiştirme işlemi yapılmalıdır. *Kabul Kriteleri:* * KEP adresi, doğrulama öncesinde kullanıcıdan istenmemelidir. * SMS onayı tamamlanmadan KEP adresi listelenmemelidir. * Listelenen KEP adresleri yalnızca girilen T.C. Kimlik Numarasına ait olmalıdır. * Kullanıcı KEP adresi seçmeden şifre değiştirme adımına geçememelidir. * Şifre değişikliği sadece seçilen KEP adresi için geçerli olmalıdır. * İşlem sonunda kullanıcıya başarılı/başarısız işlem bilgisi gösterilmelidir. Mobil uygulama tarafında yapılacak geliştirmeler için açılmıştır. Issues linkte yer alan geliştirme taskıyla backend düzenlemeleri yapılacaktır. |  | gulnur.aka | gurkan.guney |  |  |  | * Şifremi unuttum kısmı giriş bilgilerinden KEP adresi alanı kaldırıldı. * TCKN ve telefon numarası ile giriş yapılınca kişiye tanımlı KEP adresleri listelenecek şekilde tasarım kodlaması yapıldı. * Yeni API entegrasyonu tamamlandı. * State kontrolleri yazıldı. ;11/Mar/26 4:14 PM;melih.cesur;32400 | 1.0.18 (30) test paketinde yapılan kontroller başarılı.;16/Mar/26 1:43 PM;gurkan.guney;3600 | Test ekibinden gelen talepler üzerine localization üzerinde bazı güncellemeler yapıldı.;16/Mar/26 4:53 PM;melih.cesur;10800 | [32 empty] | 0 | 46800 |  |  | 0 | 46800 |  | MU-188 |  | 11/Mar/26 9:13 AM;gulnur.aka;Mobil şifre değişikliği.pdf;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16019/Mobil+%C5%9Fifre+de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi.pdf | [19 empty] | 0¦i01ffu: | MU Sprint 2026/9-11 | [13 empty] | 50 |  |  | 16/Mar/26 1:43 PM;gurkan.guney;1.0.18 (30) test paketinde yapılan kontroller başarılı.
Biometrik Giriş Sırasında İnternet Bağlantı Hatası | MU-224 | 23145 |  | Bug | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-10 15:52 | 2026-03-18 10:10 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-16 15:18 | MU.1.0.18 |  |  | 0 |  | Mobil uygulamada kullanıcı şifresi ile giriş yapıldığında herhangi bir sorun yaşanmazken, Yüz Tanıma / Biometrik giriş yöntemi kullanıldığında uygulama "İnternet bağlantınızı kontrol edin" uyarısı vermekte ve login işlemini tamamlayamamaktadır. Bu durum hem Wi-Fi hem de mobil veri bağlantılarında test edilmiştir. Biometrik veriler doğrulandıktan sonra uygulamanın hatasız şekilde ana sayfaya yönlendirmesi gerekmektedir. h3. Hata Adımları # Uygulamayı aç ve login ekranına git. # Giriş yöntemi olarak "Biometrik / Yüz Tanıma" seçeneğini seç. # Yüz tanıma doğrulamasını tamamla. # Karşılaşılan hata: _"İnternet bağlantınızı kontrol edin."_ h3. Test Kapsamı * Android & iOS cihazlarda ayrı ayrı test edilmeli. * Bağlantı Tipi: Hem Wi-Fi hem de Mobil Veri ortamında çözüm doğrulanmalı. * Yöntem: Normal şifreli girişin çalışmaya devam ettiği, biometrik girişin ise bağlantı hatası almadan fixlendiği teyit edilmeli. |  | gurkan.guney | Remzi.Sefer |  |  |  | Hata tespiti için araştırma ve toplantı yapıldı. Hatanın biyometrik ve parmak izi ile girişlerde bir sorundan kaynaklandığı tespit edildi. Bug fix çalışmalarına başlanacak.;10/Mar/26 4:30 PM;melih.cesur;32400 | Biyometrik doğrulama sırasında kullanıcının şifresi webmail'den değiştirilmişse ve tek hesabı varsa bağlantı hatası sorunu alınmaktaydı. Bu senaryoya özel state kontrolu ve uyarı mesajı eklendi.;12/Mar/26 3:08 PM;melih.cesur;25200 | Android'de test edilmiştir. IOS'ta test servislerine izin olmadığı için ayrıca canlıya alındığında test edilecektir.;16/Mar/26 3:18 PM;gurkan.guney;7200 | [32 empty] | 0 | 64800 |  |  | 0 | 64800 | [23 empty] | 0¦i01flo: | MU Sprint 2026/9-11 | [13 empty] | 30 |  |  | 16/Mar/26 3:18 PM;gurkan.guney;Android'de test edilmiştir. IOS'ta test servislerine izin olmadığı için ayrıca canlıya alındığında test edilecektir.
Başvuru ve Ödeme Adımının Parametrik Yönetimi | MU-223 | 23107 |  | Story | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-06 09:58 | 2026-03-18 10:10 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-16 15:59 | MU.1.0.18 |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Başvuru ekranlarında yer alan ödeme adımının gösterilip gösterilmeyeceğinin parametrik olarak yönetilebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Mevcut durumda ödeme adımı tüm başvuru akışlarında sabit olarak yer almaktadır. Bu geliştirme ile birlikte ilgili başvuru türü veya ürün bazında ödeme adımının aktif/pasif olması sistem parametresi üzerinden kontrol edilebilecektir. Bununla ilgili backend çalışmalarından sonra mobil uygulama tarafında gerekli kontroller yapılmalıdır. *Gereksinim:* Parametre değerine göre başvuru akışında ödeme adımının: * Gösterilmesi * Gösterilmemesi *Kabul Kriterleri:* * Sistem parametresi üzerinden ödeme adımının aktif/pasif durumu belirlenebilmelidir. * Parametre *aktif* ise başvuru akışında ödeme adımı görüntülenmelidir. * Parametre *pasif* ise başvuru akışı ödeme adımını atlayarak devam etmelidir. * Parametre değişikliği sonrasında yeni başlatılan başvurular ilgili parametre değerine göre ilerlemelidir. |  | gulnur.aka | gurkan.guney | Remzi.Sefer |  |  | Yeni UKDS düzeninin kodlara entegrasyonu için kod analizi ve planlama yapıldı.;09/Mar/26 4:54 PM;melih.cesur;32400 | payment3D parametresinin durumuna göre gerekli başvuru tiplerinde ödeme ekranları gösterilecek şekilde kodlarda düzenleme yapıldı.;13/Mar/26 4:29 PM;melih.cesur;32400 | 1.0.18 (30) test paketinde yapılan kontroller başarılı.;16/Mar/26 3:59 PM;gurkan.guney;3600 | [32 empty] | 0 | 68400 |  |  | 0 | 68400 | [16 empty] | UKDS-218 | [6 empty] | 0¦i01ffc: | MU Sprint 2026/9-11 | [13 empty] | 80 |  |  | 11/Mar/26 12:44 PM;Remzi.Sefer;UKDS ödeme adımında yaşanan sorunlar sebebiyle, ilgili sürecin testleri tamamlandığında sürece devam edilecektir. | 16/Mar/26 3:59 PM;gurkan.guney;1.0.18 (30) test paketinde yapılan kontroller başarılı.
Ek İşler Hk | MU-222 | 23089 |  | Side-Jobs | To Do | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium |  | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-03 12:54 | 2026-03-17 10:11 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer | [68 empty] | 0¦i01a52:3zz3jjcugi | MU Sprint 2026/9-12
Ek İşler Hk | MU-221 | 23088 |  | Side-Jobs | To Do | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium |  | melih.cesur | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-03 12:54 | 2026-03-18 16:59 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer |  |  |  |  | Sprint planlama - backlog toplantısına katıldım. Mobil uygulama deploy planlama toplantısına katıldım. Uygulamada yazılacak testler için mimari oluşturmaya başlandı.;18/Mar/26 4:59 PM;melih.cesur;32400 | [34 empty] | 0 | 32400 |  |  | 0 | 32400 | [23 empty] | 0¦i01ffo: | MU Sprint 2026/9-11
2FA Fonksiyonun Güncellenmesi | MU-220 | 23072 |  | Story | To Do | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium |  | Remzi.Sefer | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-02 10:07 | 2026-03-18 08:32 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliğinin akışının güncellenmesi ve mevcut altyapının güvenlik açısından iyileştirilmesi. Mevcut uygulamanın aşağıdaki gereksinimlerden karşılandığı ve karşılanmadığı durum tespit edilip ilgili eksikler düzenlenmelidir. *Gereksinimleri:* Sistemlerinizde yer alan parola politikasının, şifre değiştirme aşamasında kullanıcıya ait son 3 parolanın kullanılamayacağı şekilde güncellenmesi * *Şifre Kuralları (Türkkep Şartlarına Uygun)* * En az *12 karakter* En az 1 *büyük harf*, 1 *küçük harf*, 1 *rakam*, 1 *özel karakter* *Kişisel bilgi* içermemeli (ad, doğum tarihi vs.) *Sözlük kelimeleri* ve *ardışık diziler* yasaklanmalıdır. (örn. “123456”, “abcdef”) Çok faktörlü kimlik doğrulama (2FA) sistemlerinin kullanıcılar tarafından devre dışı bırakılamayacak şekilde zorunlu hale getirilmesi Kullanıcının her işlem için güvenlik kodu doğrulaması (CAPTCHA) eklenmesi *Art arda yapılan hatalı istek sayısının sınırlandırması* * 3. hatalı istekten sonra 1 dk boyunca, 4.hatalı istekten sonra 5 dk, 5. hatalı istekten sonra 15 dk boyunca kullanıcı bloklanır. * İlk başarısız işlemde: "Giriş denemeniz başarısız oldu, lütfen bilginizi kontrol ederek tekrar deneyiniz" mesajı kullanıcılara gösterilir. * 2.başarısız işlemde: "Giriş denemeniz başarısız oldu. Bir sonraki hatalı giriş denemenizde hesabınız 1 dakika süreyle geçici olarak kilitlenecektir." mesajı gösterilir. * 3.başarısız işlemde: "Güvenlik nedeniyle hesabınız geçici olarak kilitlenmiştir. 5 dakika sonra tekrar deneyebilirsiniz." mesajı gösterilir. * 4.başarısız işlemde: "Tekrarlanan hatalı giriş denemeleri nedeniyle hesabınız 15 dakika süreyle geçici olarak erişime kapatılmıştır. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." mesajı gösterilir. *Kabul Kriterleri:* # 2FA tüm kullanıcılar için zorunlu olup kullanıcı tarafından devre dışı bırakılamaz. # Şifre değiştirme aşamasında kullanıcı son 3 parolasını tekrar kullanamaz. # Yeni şifre; minimum 12 karakter, en az 1 büyük harf, 1 küçük harf, 1 rakam ve 1 özel karakter içerir; kişisel bilgi, sözlük kelimesi ve ardışık diziler kabul edilmez. # Tüm giriş ve kritik işlemlerde CAPTCHA doğrulaması uygulanır. # Başarısız giriş senaryolarında belirtilen uyarı mesajları doğru adımda ve doğru süre bilgisi ile kullanıcıya gösterilir. # Başarısız girişler ve bloklama işlemleri loglanır. # Art arda hatalı giriş denemelerinde kademeli bloklama mekanizması çalışır: * 3. hatalı denemede 1 dk * 4. hatalı denemede 5 dk * 5. hatalı denemede 15 dk erişim engeli uygulanır. |  | gulnur.aka | [61 empty] | EDF-820 | [6 empty] | 0¦i01cio:j
Ek işler Hk | MU-219 | 23002 |  | Side-Jobs | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Done | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-02-20 09:26 | 2026-03-09 07:52 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-09 07:52 |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer |  |  |  |  | Ağ bağlantı hatasının sebebi üzerine araştırma yapıldı.;04/Mar/26 7:58 AM;melih.cesur;18000 | Türkçe karakterli ek dosyalarının açılmama sorunu giderildi.;04/Mar/26 10:50 PM;melih.cesur;18000 | Bazı hesaplarda çıkan ağ veya bağlantı hatasının sebebi araştırıldı.;05/Mar/26 3:54 PM;melih.cesur;32400 | Uygulamada genel bug araştırılması ve API testleri yapıldı.;06/Mar/26 5:00 PM;melih.cesur;32400 | [31 empty] | 0 | 100800 |  |  | 0 | 100800 | [23 empty] | 0¦i01f6s: | MU Sprint 2026/9-10
Şifremi Unuttum Ekranı "Devam Et" Butonu Null Hatası | MU-218 | 22992 |  | Bug | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-02-19 14:18 | 2026-03-18 10:11 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-02 16:49 | MU.1.0.18 |  |  | 0 |  | Şifremi unuttum ekranında "Devam Et" butonuna tıklandığında, tetiklenen fonksiyon içerisindeki bir değişken veya nesne null döndüğü için işlem tamamlanamıyor. * Beklenen Davranış: Butona basıldığında ilgili doğrulama fonksiyonunun başarılı şekilde çalışması. * Mevcut Durum: Fonksiyon içerisindeki bir değerin null olması sebebiyle akış kesiliyor. * Firebase Notu: Loglarda "null reference" veya "calling function on a null object" hatası görünüyor; ilgili fonksiyonun kontrol edilmesi gerekiyor. |  | gurkan.guney | Remzi.Sefer |  |  |  | state tarafında gerekli kontrol kodları eklenerek null hatası çözüldü.;24/Feb/26 4:23 PM;melih.cesur;32400 | 1.0.18 (25) test paketinde yapılan kontroller başarılı.;02/Mar/26 4:49 PM;gurkan.guney;600 | [33 empty] | 0 | 33000 |  |  | 0 | 33000 | [23 empty] | 0¦i01f6m: | MU Sprint 2026/9-10 | [13 empty] | 30 |  |  | 02/Mar/26 4:49 PM;gurkan.guney;1.0.18 (25) test paketinde yapılan kontroller başarılı.
Mailbox Menü Geçişlerinde Index Hatası | MU-217 | 22991 |  | Bug | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-02-19 14:17 | 2026-03-18 10:12 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-02 16:47 | MU.1.0.18 |  |  | 0 |  | Mailbox (Gelen Kutusu / Giden Kutusu) menüleri arasında hızlı geçiş yapıldığında veya tıklama esnasında arkaplanda bir index hatası alınıyor. * Beklenen Davranış: Menüler arası geçişin akıcı olması ve liste verisinin hatasız yüklenmesi. * Mevcut Durum: Geçişlerde arkaplanda index temelli crash/hata oluşuyor. * Firebase Notu: Firebase üzerindeki loglarda, liste elemanı eşleşmelerinde geçersiz index numarası döndüğü tespit edildi. |  | gurkan.guney | Remzi.Sefer |  |  |  | Hatanın sebebini tespit etmek için kodda araştırma yapıldı.;23/Feb/26 4:13 PM;melih.cesur;32400 | Hata kaynağını tespit için araştırma yapıldı.;25/Feb/26 9:04 PM;melih.cesur;7200 | Posta kutuları arasındaki geçişteki hata tespit edildi ve giderildi.;26/Feb/26 7:13 PM;melih.cesur;32400 | 1.0.18 (25) test paketinde yapılan kontroller başarılı.;02/Mar/26 4:47 PM;gurkan.guney;600 | [31 empty] | 0 | 72600 |  |  | 0 | 72600 | [23 empty] | 0¦i01f6q: | MU Sprint 2026/9-10 | [13 empty] | 30 |  |  | 02/Mar/26 4:47 PM;gurkan.guney;1.0.18 (25) test paketinde yapılan kontroller başarılı.
Bildirim İzni Fonksiyonunun Çift Tetiklenmesi | MU-216 | 22990 |  | Bug | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-02-19 14:14 | 2026-03-18 10:11 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-03 13:07 | MU.1.0.18 |  |  | 0 |  | Uygulama açılışında bildirim izni isteme fonksiyonu ardışık olarak iki kez tetikleniyor. İlk fonksiyon hala aktifken ikincisi çağrıldığı için arkaplanda çakışma yaşanıyor ve hata dönüyor. * *Beklenen Davranış:* İzin penceresinin yalnızca bir kez açılması ve işlemin tamamlanması. * *Mevcut Durum:* Fonksiyonun iki kez çağrılması sonucu oluşan log hatası. * *Firebase Notu:* Firebase loglarında "permission already in progress" benzeri çakışma hataları gözlemlendi. |  | gurkan.guney | Remzi.Sefer |  |  |  | Hata kaynağı tespit edildi. Kodda ilgili izin isteğinin çağırıldığı kısma sadece bir kez tetiklenmesi için kontrol eklendi.;25/Feb/26 2:39 PM;melih.cesur;25200 | ;02/Mar/26 4:12 PM;gurkan.guney;900 | Hata sebebi araştırıldı.;02/Mar/26 5:48 PM;melih.cesur;7200 | Android cihazlarda bildirim izni reddedildiği senaryoda her açılışta izin isteme hatası giderildi.;03/Mar/26 11:57 AM;melih.cesur;14400 | 1.0.18 (26) test paketinde yapılan kontroller başarılı.;03/Mar/26 1:07 PM;gurkan.guney;900 | [30 empty] | 0 | 48600 |  |  | 0 | 48600 | [23 empty] | 0¦i01f6o: | MU Sprint 2026/9-10 | [13 empty] | 30 |  |  | 02/Mar/26 4:12 PM;gurkan.guney;Android cihazda bildirime ait izin fonksiyonu iki kere geldi. Uygulama yüklendi. Bildirime izin verilsin mi şekilde izin istedi. İzin verme dendi. Uygulamayı kapatıp tekrar açınca aynı soruyu tekrar sordu. | 03/Mar/26 1:07 PM;gurkan.guney;1.0.18 (26) test paketinde yapılan kontroller başarılı.
Mobil Uygulama UKDS Süreç ve Ödeme Akış Event'lerinin Entegrasyonu | MU-215 | 22970 |  | Story | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-02-11 14:39 | 2026-03-18 10:11 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-02 15:48 | MU.1.0.18 |  |  | 0 | event | *Amaç:* Mobil uygulama içerisindeki kullanıcı davranışlarını daha iyi anlamak, kullanıcı yolculuklarını analiz etmek ve uygulama performansını ölçümlemek amacıyla analitik event'lerinin entegre edilmesi gerekmektedir. UKDS akışlarının ölçeklendirilmesi Trendyol ödeme adımın ölçeklendirilmesi *Gereksinimler:* Aşağıdaki tabloda tanımlanan event'lerin, belirtilen tetikleyici olaylar (triggering events) gerçekleştiğinde ilgili analitik servisine gönderilmesi sağlanacaktır. *Event Listesi:* ¦Event Name¦Stage¦Triggering event¦ ¦{color:#ff0000}{color:#333333}kullanici_dashboard_date{color} {color}¦Kullanıcı dashboard¦Kullanıcı uygulamayı ilk açtığında¦ ¦{color:#ff0000}{color:#333333}kullanici_log_out_date{color} {color}¦Kullanıcı uygulama geçirilen sürenin tespiti Logout Event: Kullanıcıları sistemden çıkış yaptığı noktayı izlemek. Kullanıcıların hangi noktada paneli terk ettiğini anlamaya yardımcı olur.¦Kullanıcı uygulamadan ayrıldığında¦ ¦login_sms_dogrulama¦Kullanıcı ID Bazlı Login Event tamamlama¦Doğrulama kodunu doğrulama butonuna tıkladığında¦ ¦{color:#333333}Kullanıcı ID Bazlı Login Event{color}¦Login olup çıktığındaki geçirlen süre için¦ ¦ ¦{color:#ff0000}{color:#333333}ukds_dashboard{color} {color}¦Online Başvuru İşlemlerine Başlangıç Sayısı¦Henüz Kep Adresim Açılmadı. Ancak Başvurum Var tıklanmalı.¦ ¦{color:#333333}ukds_aydinlatma_metni{color}¦Aydınlatma metni seçimi¦Aydınlatma Metni Devam et butonuna tıklandığında¦ ¦ukds_aydinlatma_metni_geri ¦aydınlatma metninden dashboard geri dönüş¦Aydınlatma metninden geri tuşuna tıklandığında¦ ¦{color:#ff0000}{color:#333333}ukds_basladi{color} {color}¦Online başvurda geçen süre !image-2026-02-11-16-12-50-538.png!¦Online işlemlere başladığında gönderir¦ ¦{color:#ff0000}{color:#333333}ukds_basvuru_bitti{color} {color}¦Online başvurda geçen süre !image-2026-02-11-16-13-10-214.png! Burda ansayfa ve e-devlet ile onay için ayrı tanımlama yapılabilir.¦Online işlemlere bitirdiğinde gönderilir.¦ ¦{color:#ff0000}{color:#333333}kullanici_kep_ileti_detay{color} {color}¦ ¦İleti detay açıklamasına tıklandığında¦ ¦{color:#333333}ukds_kampanya_basladi{color}¦!image-2026-02-11-16-14-32-129.png!¦ ¦ ¦{color:#333333}ukds_sms_dogrulama{color} ¦!image-2026-02-11-16-15-31-666.png!¦ ¦ ¦{color:#333333}basarili_paket_secimi{color}¦!image-2026-02-11-16-16-45-805.png!¦ ¦ ¦{color:#333333}firma_calisaniyim {color} {color:#333333} {color} {color:#333333} firma_calisani_degilim{color}¦!image-2026-02-11-16-17-03-432.png!¦ ¦ ¦{color:#333333}odeme_devam, odeme_basarili,odeme_basarisiz{color}¦!image-2026-02-11-16-19-45-522.png!¦ ¦ ¦{color:#333333}odeme_geri{color}¦!image-2026-02-11-16-21-02-828.png!¦ ¦ ¦{color:#333333}kullanici_online_basvuru_onay {color} {color:#333333} {color} {color:#333333} kullanici_online_basvuru_geri_dön {color}¦!image-2026-02-11-16-21-48-678.png!¦ ¦ *Kabul Kriterleri (Acceptance Criteria):* * Tablodaki tüm event'ler, ilgili tetikleyici olaylar gerçekleştiğinde başarılı bir şekilde gönderilmelidir. * Her bir event'in tetiklendiği, analitik panelinin doğrulanmalıdır. * Süre ölçümü gerektiren event'ler (log_out_date, Login Event, basladi, bitirdi) ilgili süre verisini parametre olarak göndermelidir. |  | gulnur.aka | gurkan.guney |  |  |  | Event entegrasyon çalışmalarına başlandı. ;12/Feb/26 4:57 PM;melih.cesur;18000 | Firebase event entegrasyonlarına devam edildi.;13/Feb/26 4:07 PM;melih.cesur;21600 | Event entegrasyonları tamamlandı.;16/Feb/26 7:22 PM;melih.cesur;32400 | Firebase event testleri için DebugView kurulumu yapıldı. Test çalışmalarına başlandı.;27/Feb/26 4:46 PM;melih.cesur;32400 | Test sürecinde tespit edilen eksiklikler üzerine geliştirmeler yapıldı. Tüm eventler test edilerek task tamamlandı.;02/Mar/26 3:03 PM;melih.cesur;25200 | Yapılan kontroller başarılı. Maddede belirtilen aşağıdaki eventlerin tetiklendiği görülmüştür. - kullanici_dashboard_date-ok - kullanici_log_out_date-ok - kullanici_numara_dogrulama-ok - Kullanıcı ID Bazlı Login Event-ok - ukds_dashboard-ok - ukds_aydinlatma_metni-ok - ukds_aydinlatma_metni_geri-ok - ukds_basladi-ok - ukds_basvuru_bitti-ok - ukds_sms_dogrulama-ok - firma_calisaniyim-ok - firma_calisani_degilim-ok - kullanici_kep_ileti_detay-ok - ukds_kampanya_basladi-ok - basarili_paket_secimi-ok - kullanici_online_basvuru_onay-ok - kullanici_online_basvuru_geri_dön-ok - odeme_devam-ok - odeme_basarili-ok - odeme_basarisiz-ok - odeme_geri-ok;02/Mar/26 3:48 PM;gurkan.guney;21600 | [29 empty] | 0 | 151200 |  |  | 0 | 151200 |  |  | MU-153 | 11/Feb/26 3:12 PM;gulnur.aka;image-2026-02-11-16-12-50-538.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15886/image-2026-02-11-16-12-50-538.png | 11/Feb/26 3:13 PM;gulnur.aka;image-2026-02-11-16-13-10-214.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15887/image-2026-02-11-16-13-10-214.png | 11/Feb/26 3:14 PM;gulnur.aka;image-2026-02-11-16-14-32-129.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15888/image-2026-02-11-16-14-32-129.png | 11/Feb/26 3:15 PM;gulnur.aka;image-2026-02-11-16-15-31-666.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15889/image-2026-02-11-16-15-31-666.png | 11/Feb/26 3:15 PM;gulnur.aka;image-2026-02-11-16-15-55-340.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15890/image-2026-02-11-16-15-55-340.png | 11/Feb/26 3:16 PM;gulnur.aka;image-2026-02-11-16-16-45-805.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15891/image-2026-02-11-16-16-45-805.png | 11/Feb/26 3:17 PM;gulnur.aka;image-2026-02-11-16-17-03-432.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15892/image-2026-02-11-16-17-03-432.png | 11/Feb/26 3:19 PM;gulnur.aka;image-2026-02-11-16-19-45-522.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15893/image-2026-02-11-16-19-45-522.png | 11/Feb/26 3:21 PM;gulnur.aka;image-2026-02-11-16-21-02-828.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15894/image-2026-02-11-16-21-02-828.png | 11/Feb/26 3:21 PM;gulnur.aka;image-2026-02-11-16-21-48-678.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15895/image-2026-02-11-16-21-48-678.png | [10 empty] | 0¦hzzzvm:y | MU Sprint 2026/5-7 | MU Sprint 2026/9-10 | [12 empty] | 30 |  |  | 02/Mar/26 3:48 PM;gurkan.guney;Yapılan kontroller başarılı. Maddede belirtilen aşağıdaki eventlerin tetiklendiği görülmüştür. - kullanici_dashboard_date-ok - kullanici_log_out_date-ok - kullanici_numara_dogrulama-ok - Kullanıcı ID Bazlı Login Event-ok - ukds_dashboard-ok - ukds_aydinlatma_metni-ok - ukds_aydinlatma_metni_geri-ok - ukds_basladi-ok - ukds_basvuru_bitti-ok - ukds_sms_dogrulama-ok - firma_calisaniyim-ok - firma_calisani_degilim-ok - kullanici_kep_ileti_detay-ok - ukds_kampanya_basladi-ok - basarili_paket_secimi-ok - kullanici_online_basvuru_onay-ok - kullanici_online_basvuru_geri_dön-ok - odeme_devam-ok - odeme_basarili-ok - odeme_basarisiz-ok - odeme_geri-ok
Desteklenmeyen Ekleri Görüntülenememesiyle ilgili Kullanıcılara Uyarı Gösterilmesi | MU-211 | 22911 |  | Story | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-01-29 14:40 | 2026-03-18 10:17 | 2026-03-19 08:51 | 2026-02-02 14:12 | MU.1.0.18 |  |  | 0 |  | Mobil uygulama üzerinde desteklenmeyen ekleri görüntüleme işleminde kullanıcılara uyarı gösterilmelidir. *Uyarı Metni:* Bu tipteki dosyalar mobil uygulama tarafından desteklenmemektedir. Lütfen Webmail üzerinden görüntüleyiniz. |  | gulnur.aka | gurkan.guney |  |  |  | Task açıklamasında belirtilen uyarı metni ilgili durum için uygulamaya eklenmiştir.;29/Jan/26 4:57 PM;melih.cesur;3600 | 1.0.18 (11) test paketinde yapılan kontroller başarılı.;02/Feb/26 2:12 PM;gurkan.guney;900 | [33 empty] | 0 | 4500 |  |  | 0 | 4500 | [23 empty] | 0¦i01a52:3zz3jjcu | MU Sprint 2026/5-6 | [13 empty] | 10 |  |  | 02/Feb/26 2:12 PM;gurkan.guney;1.0.18 (11) test paketinde yapılan kontroller başarılı.
Mobil İmzalama Akışında Seçim Yapılan Operatörün Tutulması | MU-210 | 22910 |  | Story | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-01-29 14:31 | 2026-03-18 10:16 | 2026-03-19 08:51 | 2026-02-02 14:49 | MU.1.0.18 |  |  | 0 |  |  |  | gulnur.aka | gurkan.guney |  |  |  | KEP gönderme aşamasında kullanıcı bir kez operator seçimi yaptığında sonraki KEP gönderimleri için operator seçimi cihazın lokal hafızasında tutulacak şekilde ayarlanmıştır.;29/Jan/26 4:58 PM;melih.cesur;7200 | 1.0.18 (12) test paketinde yapılan kontroller başarılı.;02/Feb/26 2:49 PM;gurkan.guney;900 | [33 empty] | 0 | 8100 |  |  | 0 | 8100 | [23 empty] | 0¦hzzzvn:r | MU Sprint 2026/5-6 | [13 empty] | 10 |  |  | 02/Feb/26 2:49 PM;gurkan.guney;1.0.18 (12) test paketinde yapılan kontroller başarılı.
Doğrulama Kodu Süresi Dolduğunda “Tekrar Kod Gönder” Akışının Eklenmesi | MU-209 | 22873 |  | Story | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-01-23 09:49 | 2026-03-18 10:16 | 2026-03-19 08:51 | 2026-02-02 14:26 | MU.1.0.18 |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Mobil uygulamada kullanıcı login olduktan sonra doğrulama kodu (OTP) ekranına yönlendirilir. Kullanıcı, belirlenen süre içinde doğrulama kodunu girmezse mevcut durumda Welcome Page’e yönlendirilmektedir. Bu geliştirme ile: * Kullanıcı Welcome Page’e yönlendirilmeden * Aynı ekranda “Tekrar Kod Gönder” fonksiyonu sunulacaktır. * Kullanıcı bu aksiyonu tetiklediğinde yeni bir doğrulama kodu gönderilecektir. *Gereksinimler:* Doğrulama kodu süresi dolduğunda: Welcome Page’e otomatik yönlendirme yapılmamalıdır. Kullanıcıya, bilgilendirici bir mesaj gösterilip “Tekrar Kod Gönder” butonu sunulmalıdır. Kullanıcı “Tekrar Kod Gönder” butonuna bastığında, mevcut doğrulama kodu gönderme servisi tekrar tetiklenmelidir. Kullanıcı yeni gelen kodu girerek login işlemini tamamlayabilmelidir. iOS ve Android platformlarında aynı akış çalışmalıdır. *Kabul Kriterleri:* * Doğrulama kodu süresi dolduğunda kullanıcı Welcome Page’e yönlendirilmez. * Kullanıcı doğrulama ekranında kalır veya uygun bir bilgilendirme ekranı görür. “Tekrar Kod Gönder” butonu görüntülenir. * Kullanıcı butona bastığında yeni doğrulama kodu gönderilir * Yeni kod ile kullanıcı başarılı şekilde login olabilir * Hatalı / başarısız kod gönderiminde kullanıcı bilgilendirilir * IOS ve Android davranışları tutarlıdır |  | gulnur.aka | gurkan.guney |  |  |  | * SMS giriş sayfasındaki 2 dakikalık geri sayım sonrası önceki ekrana otomatik yönlendirme kaldırıldı. * 2 dakikalık sürenin sonunda yeni sms kodu alma butonu ve fonksiyonu SMS doğrulama ekranına eklendi.;29/Jan/26 1:18 PM;melih.cesur;21600 | 1.0.18 (11) test paketinde yapılan kontroller başarılı.;02/Feb/26 2:26 PM;gurkan.guney;900 | [33 empty] | 0 | 22500 |  |  | 0 | 22500 | [23 empty] | 0¦i01a52:3zz3jjcxi | MU Sprint 2026/5-6 | [13 empty] | 50 |  |  | 02/Feb/26 2:26 PM;gurkan.guney;1.0.18 (11) test paketinde yapılan kontroller başarılı.
KEP Arama-Filtreleme/ Sonuç Listesine Sağ Scroll Eklenmesi | MU-207 | 22861 |  | Story | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-01-20 17:58 | 2026-03-18 10:17 | 2026-03-19 08:51 | 2026-01-22 16:04 | MU.1.0.18 |  |  | 0 |  | *Açıklama:* KEP Arama ve Filtreleme ekranında yer alan, sonuç listesinde, liste içinde aşağı doğru kaydırma yapılmasına rağmen sağ tarafta scroll bar görünmemektedir. KEP Listesi ekranında mevcut olan sağ taraftaki scroll davranışı gibi, kep arama ve filtreleme sonuç listesine de aynı şekilde scroll eklenmesi gerekmektedir. |  | gulnur.aka | gurkan.guney |  |  |  | Arama sayfasındaki KEP listesine scrollbar eklendi.;21/Jan/26 10:39 AM;melih.cesur;3600 | 1.0.18 (8) test paketinde yapılan kontroller başarılı.;22/Jan/26 4:04 PM;gurkan.guney;900 | [33 empty] | 0 | 4500 |  |  | 0 | 4500 | [23 empty] | 0¦i01a52:3zz3jjcr | MU Sprint 2026/3-4 | [13 empty] | 10 |  |  | 22/Jan/26 4:04 PM;gurkan.guney;1.0.18 (8) test paketinde yapılan kontroller başarılı.
KEP Gönderme Ekranında Eklenen Eklerin İçeriklerinin İndirilmesi | MU-205 | 22830 |  | Story | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-01-13 14:54 | 2026-03-18 10:17 | 2026-02-06 17:14 | 2026-01-19 11:11 | MU.1.0.18 |  |  | 0 |  | *Açıklama:* KEP gönderme ekranında iletiye eklenen eklerin, dosya tipi fark etmeksizin içeriklerinin kullanıcı tarafından indirilmesi sağlanmalıdır. Böylece kullanıcılar gönderim öncesi eklerin içeriklerini açılabilecekler ve dosya tipi desteklerine göre uygun görüntüleme mekanizmasını kullanabilecekler. *Kabul Kriterleri* # KEP gönderme ekranına eklenen eklerin(tüm dosya türleri) içeriklerini indirebilmelidirler. # Tüm dosya tipleri için (PDF, Word, Excel, PowerPoint, resim, metin vb.) indirilebilir olmalıdır. # Ek görüntüleme, indirme işlemi, mevcut KEP gönderim sürecini etkilememelidir. # Mevcut KEP gönderme akışının ve işleyişinin korunması sağlanmalıdır |  | atakan.akyildiz | gurkan.guney |  |  |  | Ekteki tüm dosya türleri için indirilebilme özelliği eklendi.;14/Jan/26 9:39 AM;melih.cesur;10800 | 1.0.18 (3) test paketinde yapılan kontroller başarılı.;19/Jan/26 11:11 AM;gurkan.guney;900 | [33 empty] | 0 | 11700 |  |  | 0 | 11700 | [23 empty] | 0¦i01a52:3zz3joi | MU Sprint 2026/3-4 | [13 empty] | 30 |  |  | 19/Jan/26 11:11 AM;gurkan.guney;1.0.18 (3) test paketinde yapılan kontroller başarılı.
Geçici Şifre Senkronizasyon ve Statü Kontrolü Test | MU-196 | 22774 |  | Bug | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-01-08 13:38 | 2026-03-18 10:11 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-02 16:30 | MU.1.0.18 |  |  | 0 |  | Teste başlamadan önce hesabın mevcut durumunu kaydedin. * *İşlem:* {{Turkkep.test@hs03.kep.tr}} hesabının sistem üzerindeki mevcut statüsünü sorgula. * *Not Edilecek:* Başlangıç Statüsü (Örn: Aktif, Pasif, Kilitli). h3. 2. Test Adımları ve Statü Takibi ¦*Sıra*¦*İşlem Adımı*¦*Kontrol Noktası*¦*Statü Notu (Her adımda yazılacak)*¦ ¦*1*¦ *IVR Şifre Talebi:* 0850 Türkkep Çağrı Merkezi üzerinden "Şifremi Unuttum" menüsüyle SMS şifresi talep edilir. ¦SMS telefona ulaştığında kullanıcının statüsünde bir değişim oldu mu?¦ ¦ ¦*2*¦ ¦ ¦ ¦ ¦*3*¦ *Mobil Uygulama Girişi:* Mobil uygulama açılır, aynı KEP adresi ve SMS şifresi girilerek "Giriş" butonuna basılır. ¦ *Kritik Adım:* Uygulama hata veriyor mu yoksa şifre yenileme ekranını açıyor mu? Bu aşamada statü değişti mi? ¦ ¦ ¦*4*¦*Şifre Güncelleme:* Web Mail veya Mobil üzerinden (hangisi izin verirse) yeni kalıcı şifre oluşturulur.¦Yeni şifre tanımlandıktan sonra sistemdeki nihai statü nedir?¦ ¦ h3. 3. Beklenen ve Gerçekleşen Sonuçlar * *Beklenen Sonuç:* Mobil uygulamanın Web Mail ile senkronize çalışarak geçici şifreyi kabul etmesi ve kullanıcıyı "Yeni Şifre Oluşturma" ekranına yönlendirmesidir. Her işlem adımında kullanıcı statüsünün tutarlı şekilde (beklenen akışa göre) güncellenmesi gerekir. * *Gerçekleşen Sonuç (Hata):* Mevcut durumda mobil uygulama IVR şifresi ile giriş yapamamakta ve hata döndürmektedir. Kullanıcı şifre yenileme adımına geçemediği için uygulama içinde kalmaktadır. |  | gurkan.guney | Remzi.Sefer |  |  |  | 1.0.18 (25) test paketinde yapılan kontroller başarılı.;02/Mar/26 4:30 PM;gurkan.guney;10800 | [34 empty] | 0 | 10800 |  |  | 0 | 10800 | [23 empty] | 0¦i01a52:3zz3jjg | MU Sprint 2026/5-7 | MU Sprint 2026/9-10 | [15 empty] | 18/Feb/26 1:41 PM;Remzi.Sefer;CRM tarafında ilgili güncellenme sağlanmıştır. | 02/Mar/26 4:30 PM;gurkan.guney;1.0.18 (25) test paketinde yapılan kontroller başarılı.
Geçici Şifre Senkronizasyon Hatası | MU-195 | 22771 |  | Bug | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Done | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-01-08 13:07 | 2026-03-18 10:15 | 2026-03-19 08:51 | 2026-02-18 09:48 | MU.1.0.18 |  |  | 0 |  | 0850 Türkkep Çağrı Merkezi "Şifremi Unuttum" menüsü üzerinden alınan geçici SMS şifresi, Web Mail arayüzünde kullanıcıyı başarıyla "Şifre Yenileme" adımına yönlendirirken; Mobil Uygulama üzerinde hata vermekte ve giriş sürecini kesmektedir. Mobil uygulama, bu tip geçici şifrelerle login olunduğunda tetiklenmesi gereken şifre değiştirme ekranını başlatamamaktadır. *Adımlar :* # *0850 Türkkep Çağrı Merkezi* aranır. # Asistan üzerinden *"Şifremi Unuttum"* menüsü seçilerek telefona SMS ile geçici şifre gelmesi sağlanır. # *Mobil Uygulama* açılır. # KEP adresi ve SMS ile gelen geçici şifre girilerek "Giriş" butonuna basılır. # Aynı bilgilerle Web Mail üzerinden giriş yapılarak yönlendirme teyit edilir. *Beklenen Sonuç :* Mobil uygulamanın da tıpkı Web Mail gibi geçici şifreyi kabul etmesi ve kullanıcıyı doğrudan *"Yeni Şifre Oluşturma"* ekranına yönlendirmesi gerekmektedir. *Gerçekleşen Sonuç (Actual Result):* Mobil uygulama, IVR şifresini girdiğinde giriş yapamıyor ve hata mesajı döndürüyor. Kullanıcı şifre yenileme adımına geçemediği için uygulama içinde kalıyor. |  | Remzi.Sefer | [68 empty] | 0¦i01a52:3zz3jjd | [17 empty] | 18/Feb/26 9:48 AM;Remzi.Sefer;Crm de açılan task ile çözülecektir, CRM ekibinden bilgi bekleniyor
BE- Şifremi Unuttum/ KEP Adres Seçimine Göre Şifre Değişikliği | MU-188 | 22719 |  | Story | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | gulnur.aka | gulnur.aka | 2025-12-26 10:01 | 2026-03-11 15:00 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-11 15:00 | MU.1.0.18 |  |  | 0 |  | *Mevcut Durum:* “Şifremi Unuttum” akışında; * Kullanıcıdan KEP Adresi, T.C. Kimlik Numarası ve telefon numarası bilgileri alınmaktadır. * Kullanıcıya SMS ile iletilen onay kodu sisteme girildikten sonra şifre değiştirme süreci başlatılmaktadır. *Beklenen Durum:* Kullanıcı “Şifremi Unuttum” butonuna tıkladığında; # Kullanıcıdan T.C. Kimlik Numarası ve telefon numarası bilgileri alınmalıdır. # Girilen telefon numarasına sms ile onay kodu gönderilmelidir. # Onay başarılı olduktan sonra, ilgili T.C. Kimlik Numarasına ait KEP adresleri listelenmelidir. # Kullanıcının seçtiği KEP adresi için şifre değiştirme işlemi yapılmalıdır. *Kabul Kriteleri:* * KEP adresi, doğrulama öncesinde kullanıcıdan istenmemelidir. * SMS onayı tamamlanmadan KEP adresi listelenmemelidir. * Listelenen KEP adresleri yalnızca girilen T.C. Kimlik Numarasına ait olmalıdır. * Kullanıcı KEP adresi seçmeden şifre değiştirme adımına geçememelidir. * Şifre değişikliği sadece seçilen KEP adresi için geçerli olmalıdır. * İşlem sonunda kullanıcıya başarılı/başarısız işlem bilgisi gösterilmelidir. |  | gulnur.aka | gurkan.guney | omer.turkmen | Remzi.Sefer |  | User management service metotları incelendi. Rem service mobil branch kodları incelendi.;12/Jan/26 4:46 PM;berrin.akan;21600 | Mevcut kullanımı hakkında toplantı yapıldı. Test sunucusunda user management service metotları test edildi.;13/Jan/26 4:50 PM;berrin.akan;10800 | Retrieval service mobile branch kodları incelendi.;20/Jan/26 8:53 PM;berrin.akan;14400 | Turkkep api gateway kodları incelendi. [http://192.168.124.163:8080/swagger-ui/index.html#/customer-controller/updatePasswd] bu swaggerın kapatıldığı tespit edildi.;21/Jan/26 5:27 PM;berrin.akan;18000 | int-suit-gateway development branch kodları, rem-service development branch kodları mobile profil için, retrieval-service mobile branch kodları incelendi. Yapılabilecek değişiklikler not alındı.;22/Jan/26 10:29 PM;berrin.akan;21600 | Retrieval servisinde kod incelemesine devam edildi. Mobil uygulamada test yapıldı. Yapılabilecek değişiklikler ile ilgili toplantı yapıldı.;23/Jan/26 5:15 PM;berrin.akan;18000 | * TC ve Tel no ile aktif hesapları listeleyen metot erişme açıldı https://192.168.224.133/turkkep-gw-ui/webjars/swagger-ui/index.html?urls.primaryName=user-management-service#/MobilKEP%20%2F%20KEP%20WS%20İşlemleri/kepAdresList * [https://192.168.224.133/api/v1/user-account-management/rem-address-list] adresine swaggerda olan model ile istek gönderilebilir. * şifre güncelleme için swaggerdan gelen istekleri kabul etmiyoruz. * [https://192.168.224.133/api/v1/user-account-management/rem-address-list] [https://192.168.224.133/api/v1/user-account-management/forgot-password] [https://192.168.224.133/api/v1/user-account-management/update-password] [https://192.168.224.133/api/v1/user-account-management/first-approval-recipient] [https://192.168.224.133/api/v1/user-account-management/reset-password ]adreslerinden postman ile istek gönderilebilir.;10/Mar/26 4:36 PM;omer.turkmen;23400 | [https://192.168.224.133/api/v1/user-account-management¦https://192.168.224.133/api/v1/user-account-management/rem-address-list] yapılan kontroller başarılı.;11/Mar/26 3:00 PM;gurkan.guney;3600 | [27 empty] | 0 | 131400 |  |  | 0 | 131400 |  |  |  | 10/Mar/26 4:02 PM;Remzi.Sefer;Mobil şifre değişikliği.pdf;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16017/Mobil+%C5%9Fifre+de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi.pdf | [19 empty] | 0¦hzzzvm:r | MU Sprint 2026/3-4 | MU Sprint 2026/5-6 | MU Sprint 2026/5-7 | MU Sprint 2026/9-10 | MU Sprint 2026/9-11 | [9 empty] | 50 |  |  | 20/Feb/26 1:36 PM;Remzi.Sefer;Uğur Dündar tarafında verilecek geliştirme sonrası devam edilecektir. | 10/Mar/26 2:20 PM;Remzi.Sefer;Uğur Dündar tarafındaki ilgili metot güncellemesi yapılmıştır. Buradaki çalışmaaya başlayabiliriz. | 10/Mar/26 4:04 PM;Remzi.Sefer;Şifre değişikliği ile yeni akış senaryosu ek pdf dosyası olarak eklenmiştir. | 11/Mar/26 2:45 PM;omer.turkmen;/ws/sifremiunuttum > /api/v1/user-account-management/forgot-password /ws/updatepasswd > /api/v1/user-account-management/update-password /ws/kepadreslist > /api/v1/user-account-management/rem-address-list /ws/sifresmsonay > /api/v1/user-account-management/reset-password /ws/ilkonayalici > /api/v1/user-account-management/first-approval-recipient | 11/Mar/26 3:00 PM;gurkan.guney;[https://192.168.224.133/api/v1/user-account-management¦https://192.168.224.133/api/v1/user-account-management/rem-address-list] yapılan kontroller başarılı.
Posta Kutularında (Inbox) Aşağı Kaydırma Yapıldığında Eski İletiler Yavaş Yükleniyor | MU-167 | 22470 |  | Bug | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2025-11-12 15:33 | 2026-03-18 10:16 | 2026-03-19 08:51 | 2026-02-02 14:29 | MU.1.0.18 |  |  | 0 |  | Kullanıcılar, Tükkep Mobil uygulamasında herhangi bir posta kutusunda (örn: Gelen Kutusu, Gönderilenler) aşağı doğru kaydırma (scroll) yaparak eski iletilere ulaşmaya çalıştığında, iletilerin yüklenmesi beklenenden *daha uzun sürüyor* ve ekran donma/bekleme durumu yaşanıyor. Özellikle çok sayıda ileti bulunan posta kutularında bu durum daha belirgindir. *Beklenen Davranış:* Kullanıcı kaydırma yaptığında, eski iletilerin akıcı ve hızlı bir şekilde, minimum bekleme süresiyle yüklenmesi. *Mevcut Davranış:* Kaydırma yapıldıktan sonra eski iletilerin ekrana gelmesi için belirgin bir bekleme süresi oluşuyor. Bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemektedir. *Yeniden Üretme* # Tükkep Mobil uygulamasını açın ve giriş yapın. # Çok sayıda eski ileti içeren bir posta kutusuna (örneğin *Gelen Kutusu*) gidin. # Eski iletileri görmek için ekranı aşağı doğru hızlıca kaydırın. # Kaydırma bittikten sonra, ekranın bir süre (yeni iletilerin yüklenmesi için beklediğini gözlemleyin |  | gurkan.guney | Remzi.Sefer |  |  |  | State değişiklikleri kodlanarak KEP listesini güncelleme eşikleri üzerinde değişiklikler yapıldı.;26/Jan/26 4:19 PM;melih.cesur;18000 | Mevcut scroll algılayan fonksiyonlarda guncelleme yapıldı.;27/Jan/26 4:56 PM;melih.cesur;25200 | * Paginated fonksiyonu guncellenerek apiden yeni KEP leri getirdiğimiz pixel kırılımlarında düzenleme yapılarak yavaş yüklenme sorunu çözüldü. * Kullanıcının tüm KEP'lerinin listelenmeme sorunu çözüldü. ;28/Jan/26 9:47 AM;melih.cesur;32400 | 1.0.18 (11) test paketinde yapılan kontroller başarılı.;02/Feb/26 2:29 PM;gurkan.guney;3600 | [31 empty] | 0 | 79200 |  |  | 0 | 79200 | [23 empty] | 0¦i01a52:3zz3jjcxr | MU Sprint 2026/5-6 | [13 empty] | 30 |  |  | 02/Feb/26 2:29 PM;gurkan.guney;1.0.18 (11) test paketinde yapılan kontroller başarılı.
Paket Seçimi Sonrasında Kullanıcının Ödeme Alanına Yönlendirilmesi ve Ödeme Tamamlanmadan Sürece Devam Edilmemesi | MU-163 | 22443 |  | Story | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | gulnur.aka | gulnur.aka | 2025-11-05 12:57 | 2026-03-18 10:12 | 2026-03-19 08:51 | 2026-02-20 11:57 | MU.1.0.18 |  |  | 0 |  | *Mevcut Durum:* Mevcut durumda kullanıcılar başvuruları onaylandıktan sonra, başvuru sırasında belirtmiş oldukları e-posta adresine ödeme bağlantısı gönderilmektedir. *Bu geliştirme ile;* * Kullanıcı paket seçimi yaptıktan sonra yeni bir adım olarak ödeme adımına yönlendirilmelidir. * Ödeme tamamlanmadan kullanıcıların sürece devam etmesine izin verilmemelidir. *İlgili Link:* [https://basvuruonay.turkkep.com.tr/kampanya] Mevcut durumda Trendyol projesinde kullanılan ön başvuru süreçleri ekranlarında geliştirme yapılmalıdır. *Beklenen Davranış* * Kullanıcı paket seçim ekranında bir paket seçtiğinde sistem otomatik olarak ödeme adımına yönlendirme yapmalıdır. * Kullanıcı ödeme adımına geldiğinde, ödeme tamamlanmadan sonraki adıma geçememelidir. Bu adımın adı "Ödeme Bilgileri" olmalıdır. * Ödeme başarıyla tamamlandığında sistem kullanıcıyı başvuru tamamlandı/onaylandı bilgilendirilmesinden sonra yeni adıma geçebilmelidir. * Bu düzenlemelerin hem *bireysel* hem de *kurumsal* başvuru akışlarında uygulanmalıdır. *Kabul Kriterleri:* * Paket seçimi sonrasında kullanıcı ödeme ekranına yönlendirilir. * Ödeme yapılmadan sonraki adımlara geçiş engellenir. Web geliştirmeyi deki akışı da düşünerek ortak bir şekilde ilerlenmelidir. Bu task ile api entegrasyonu ve arayüz geliştirmeleri yapılacaktır. |  | gulnur.aka | gurkan.guney |  |  |  | Kodlarda inceleme yapılarak mimari planlaması yapıldı.;08/Dec/25 5:17 PM;melih.cesur;3600 | Ekran tasarımı kodlanmasına ve mimari ayarlanmasına başlandı.;11/Dec/25 5:49 PM;melih.cesur;25200 | /kampanya UKDS alanındaki index geçişleri ve state kontrollerine odeme sayfası eklenecek şekilde kod mimarisinde düzenlemeler yapıldı.;02/Feb/26 4:57 PM;melih.cesur;32400 | Ödeme bilgileri girilen aşamanın tasarım kodlaması tamamlandı. Girilen verilere göre grafiksel olarak şekillenen kart tasarımı eklendi. ;03/Feb/26 5:59 PM;melih.cesur;32400 | API modelleri oluşturuldu ve backend bağlantısı için kod yapısı hazırlandı.;04/Feb/26 5:49 PM;melih.cesur;28800 | 3d odeme adımlarının geliştirmelerine devam edildi.;05/Feb/26 4:53 PM;melih.cesur;32400 | Ödeme API bağlantısı kodlamalarına devam edildi.;06/Feb/26 10:18 PM;melih.cesur;28800 | Başarılı ödeme sonrası senaryolar için index ve state ayarlamalarını kodlama çalışmalarına devam edildi.;09/Feb/26 4:53 PM;melih.cesur;32400 | Ödeme işlemi sonucuna göre başarısız ya da başarılı senaryolar için kontroller ve uyarılar eklendi.;10/Feb/26 5:52 PM;melih.cesur;32400 | Kurumsal başvurular için ödeme alma akışı tamamlandı.;11/Feb/26 5:52 PM;melih.cesur;32400 | Geliştirmeler tamamlandı. Test süreci başlaması için test ekibine iletildi.;12/Feb/26 12:01 PM;melih.cesur;14400 | * Ödeme ekranında 'Devam Et' butonuna birden fazla tıklanbilme sorunu çözüldü. * Deeplink yönlendirmesinde UKDS alanlarının temizlenmeme sorunu çözüldü. * Doğum tarihi girilmeme durumunda 'Devam Et' butonunun aktif olması hatası çözüldü. * Ödeme kısmına İngilizce dil desteği eklendi. * Ödeme sırasında oluşabilecek hatalara özel uyarılar eklendi.;17/Feb/26 5:17 PM;melih.cesur;32400 | * UKDS kodlarında clean code düzenlemeleri yapıldı. * Ödeme sırasında oluşabilecek hata senaryoları için uyarılar eklendi.;18/Feb/26 4:14 PM;melih.cesur;30600 | - Test ekibinin belirttiği alanlarda bug fix çalışmaları yapıldı. ;19/Feb/26 5:07 PM;melih.cesur;32400 | 1.0.18 (24) test paketinde yapılan kontroller başarılı.;20/Feb/26 11:57 AM;gurkan.guney;64800 | [20 empty] | 0 | 455400 |  |  | 0 | 455400 | [16 empty] | UKDS-168 | [6 empty] | 0¦hzzzvm:w | MU Sprint 2026/5-6 | MU Sprint 2026/5-7 | [12 empty] | 80 |  |  | 10/Nov/25 9:00 AM;gulnur.aka;Çalışmanın nihai halidir. Analiz çalışmasına başlanabilir. [~Remzi.Sefer] | 02/Feb/26 9:08 AM;gulnur.aka;[~Remzi.Sefer] servis bilgileri ve örnek request ve response da taskı ekleyebilir miyiz. | 20/Feb/26 11:57 AM;gurkan.guney;1.0.18 (24) test paketinde yapılan kontroller başarılı.
Uygulama İçi ve Push Notification Fonksiyonun Eklenmesi | MU-157 | 22403 |  | Story | To Do | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium |  |  | gulnur.aka | gulnur.aka | 2025-10-30 11:22 | 2026-03-18 08:12 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Belirlenen senaryolar kapsamında, ilgili adımlarda kullanıcılara bildirim gönderimi yapılacaktır. Bu bildirimler hem push notification (cihaza gönderilen bildirim) hem de uygulama içi bildirim olarak ilerletilecektir. Her senaryoda; * Bildirimin tetikleneceği adımlar backend tarafından kontrol edilip test edilecek, * Testlerin tamamlanmasının ardından mobil ekip, bildirimlerin uygulama içi gösterim ve yönlendirme mekanizmasını geliştirecektir. ¦Senaryo¦Bildirim Türü¦Öncelik¦İlgili Kişi¦ ¦Uygulamaya yeni sürüm geldiğinde¦Push Notification, Uygulama içi¦ ¦ ¦ ¦Kullanıcı ön başvuru sürecini mobilde tamamladığında yönlendirme¦Push Notification¦ ¦Can¦ ¦Teslim edilemeyen KEP iletisi varsa (Bunu tümü için yapılsın mı)¦Push Notification, Uygulama içi¦ ¦ ¦ ¦Yeni bir KEP iletisi geldiğinde¦Push Notification, Uygulama içi¦ ¦ ¦ ¦Reklam bildirimleri¦Push Notification, Uygulama içi¦Ekran ve onay mekanizması lazım. Başlagıc ve bitiş tarih belirleme. ¦ ¦ ¦Kullanıcı mobil uygulamaya ilk giriş yaptığında (Sihirbaz geliştirmesi)¦Uygulama içi¦ ¦ Melih¦ ¦Depolama alanı dolmak üzereyse¦Push Notification, Uygulama içi¦Boyut gösterimi¦Uğur Dündar¦ ¦Alınan KEP ileti sayısı azaldığında¦Push Notification, Uygulama içi¦Kep ileti gösterimi¦Uğur Dündar¦ ¦Hizmet kısıtı veya sistem bakımı bildirimi¦Push Notification, Uygulama içi¦Ekran ve onay mekanizması lazım. Başlagıc ve bitiş tarih belirleme. ¦ ¦ ¦Bildirim izinleri kapalıysa kullanıcıya bilgilendirme¦Uygulama içi¦ ¦ ¦ ¦Kullanıcı sözleşmeleri yenilendiğinde onaylatma¦Push Notification, Uygulama içi¦ ¦ ¦ ¦Sözleşme süreci dolmak üzereyse¦Push Notification, Uygulama içi¦ ¦ ¦ ¦Kep İK uygulamasında çalışan ayrıldığında kişisel hesap olarak devam edebileceğine dair bilgilendirme.¦ ¦ ¦ ¦ ¦Özel Günler için ¦Push Notification, Uygulama içi¦Her yıl girmeden kullanıcıya bildirim gitmesi¦ ¦ Refirement toplantısındaki çıktılardan sonra epic açılıp tasklar ile ayrıştırma yapılabilir. |  | gulnur.aka | [68 empty] | 0¦i01cio:k
Araştırma-FCM Token Alma Hatası Durumların Araştırılması | MU-141 | 22130 |  | Story | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Done | gulnur.aka | gulnur.aka | gulnur.aka | 2025-09-03 00:53 | 2026-03-18 10:11 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-04 12:59 | MU.1.0.18 |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Cihazlara push bildirim gönderebilmek için uygulama açıldığında Firebase Cloud Messaging (FCM) token’ı alınması gerekmektedir. Ancak bazı Android kullanıcılarında nadiren de olsa token alma sürecinde hata oluşmakta ve bu durum bildirim gönderilememesine yol açmaktadır. iOS tarafında da benzer bir hata olup olmadığı Crashlytics üzerinden kontrol edilmelidir. Bu task, FCM token alma işleminin neden zaman zaman başarısız olduğunu belirlemek ve gerekiyorsa ilgili iyileştirmeleri planlamak amacıyla araştırma taskı olarak açılmıştır. |  | gulnur.aka |  |  |  |  | Gerekli araştırma tamamlandı. Firebase bağlantısındaki FCM token alma kısmı guncellenmesi gerektiği belirlendi. Güncellenen Firebase servisinde böyle bir durumla karşılaşılması mümkün olmayacaktır. ;04/Mar/26 12:59 PM;melih.cesur;7200 | [34 empty] | 0 | 7200 |  |  | 0 | 7200 | [23 empty] | 0¦i01f6q:i | MU Sprint 2026/9-10 | [13 empty] | 30
Cihazlarda FCM Token Alma Sürecinde Zaman Zaman Oluşan Hata | MU-128 | 22010 |  | Bug | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Done | gurkan.guney | gurkan.guney | gurkan.guney | 2025-08-21 12:23 | 2026-03-18 10:11 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-04 13:01 | MU.1.0.18 |  |  | 0 |  | Cihazlara anlık bildirim gönderebilmek için, uygulama ilk açıldığında *Firebase Cloud Messaging (FCM) token*’ının başarılı bir şekilde alınması gerekmektedir. Ancak bazı Android kullanıcılarında, nadir de olsa, bu token alma işlemi sırasında hata oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu durum, ilgili cihazlara bildirim gönderilememesine neden olabilmektedir. Hata, *Crashlytics* üzerinden hem Android hem de iOS loglarında yer almakta olup, özellikle Android tarafında daha sık gözlemlenmektedir. h3. *Beklenen Davranış:* Uygulama açıldığında FCM token'ı istisnasız tüm cihazlarda güvenli ve hatasız şekilde alınmalıdır. Hata senaryoları ele alınarak, token alınamaması durumunda tekrar deneme mekanizması gibi önlemler değerlendirilmelidir. Crashlytics logları detaylı incelenerek root cause analizinin yapılması gerekmektedir. |  | gurkan.guney |  |  |  |  | Firebase servisi güncellendi. FCM token alınması aşamasındaki fonksiyonlar güncellenerek daha guvenli hale getirildi. Hem iOS hem android cihazlarda sonraki süreçte hata gözlenmeyecektir.;04/Mar/26 1:01 PM;melih.cesur;7200 | [34 empty] | 0 | 7200 |  |  | 0 | 7200 |  |  | MU-141 | [20 empty] | 0¦i01f6r: | MU Sprint 2026/9-10 | [13 empty] | 30
Okunmamış İletilerin Okundu Olarak İşaretlenmesi Gerçek Zamanlı Güncellenmiyor | MU-108 | 21871 |  | Bug | Done | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Verified | gurkan.guney | gurkan.guney | gurkan.guney | 2025-07-17 13:34 | 2026-03-18 10:16 | 2026-03-19 08:51 | 2026-02-02 14:52 | MU.1.0.18 |  |  | 0 |  | Posta kutusunda okunmamış iletiler koyu siyah renkte ve kapalı zarf simgesiyle gösterilmektedir. Buna karşılık, okunan iletiler daha açık siyah renkte ve açık zarf simgesi ile görüntülenmektedir. Ancak, kullanıcı bir okunmamış iletiyi açtığında bu değişiklik arayüze anında yansımamaktadır. İleti okunsa dahi, kullanıcı sayfayı manuel olarak yenileyene kadar ileti hala okunmamış gibi görünmektedir. Bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemekte ve kafa karışıklığına neden olmaktadır. İletinin okunma durumunun, kullanıcı tarafından açıldığı anda arayüze yansıtılması beklenmektedir. *Beklenen Davranış:* Kullanıcı bir okunmamış iletiyi açtığında, bu iletinin görünümünün (renk tonu ve zarf simgesi) gerçek zamanlı olarak "okunmuş" durumuna geçmesi ve sayfa yenilemeye gerek kalmadan arayüzde güncellenmesi gerekmektedir. |  | gurkan.guney |  |  |  |  | İletilerin okundu olarak işaretlenmesi gerçek zamanlı olarak yapılıyor.;27/Jan/26 9:23 AM;melih.cesur;7200 | 1.0.18 (12) test paketinde yapılan kontroller başarılı.;02/Feb/26 2:52 PM;gurkan.guney;900 | [33 empty] | 0 | 8100 |  |  | 0 | 8100 | [23 empty] | 0¦i01a52:3zz3jjcs | MU Sprint 2026/5-6 | [13 empty] | 30 |  |  | 02/Feb/26 2:52 PM;gurkan.guney;1.0.18 (12) test paketinde yapılan kontroller başarılı.
BE- Giden Kutusunda “Teslim Edilemedi” ve “Reddedildi” Delil Türleri İçin Sebep Açıklaması Gösterimi | MU-100 | 21835 |  | Story | To Do | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium |  | omer.turkmen | gulnur.aka | gulnur.aka | 2025-07-10 18:16 | 2026-03-18 09:44 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Giden kutusunda yer alan gönderilmiş iletilerin delil detaylarında, "Teslim Edilemedi" ve "Reddedildi" delil türleri yalnızca durum bilgisi olarak sunulmaktadır. Bu durumlar oluştuğunda, kullanıcıya neden teslimatın gerçekleşmediği veya neden reddedildiği hakkında açıklayıcı bilgi sunulmamaktadır. Bu geliştirme kapsamında, ilgili delil türleri için sistemin sağladığı teknik veya kullanıcıya yönelik anlamlı hata/sistem mesajları detay olarak gösterilmelidir. Böylece kullanıcılar gönderim sürecinde oluşan aksaklıkları daha net anlayabilecek ve gerektiğinde ilgili aksiyonları alabilecektir. /api/v1/rem/evidence/\{msgId} metodunun response'unda eventReason parametresinde teslim edilememe ya da reddedilme sebepleri yazmaktadır. |  | gulnur.aka | [48 empty] | 18/Mar/26 8:53 AM;gulnur.aka;screenshot-1.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16065/screenshot-1.png | [19 empty] | 0¦i01a52:3zz3jjcucr | MU Sprint 2026/9-12 | [13 empty] | 50
Yüksek Boyutlu İletilerinin Açılma Süresinin İyileştirilmesi | MU-95 | 21826 |  | Story | To Do | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium |  | zeynep.oran | gurkan.guney | gurkan.guney | 2025-07-09 16:33 | 2026-03-18 08:39 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | h3. *Açıklama* Posta kutularında yer alan yüksek boyutlu iletilerin (örneğin, 10 MB ve üzeri) açılma süresi, düşük boyutlu iletilere kıyasla belirgin şekilde daha uzun sürmektedir. Yapılan gözlemlerde, bu tür iletilerin açılması ortalama 4-5 saniye daha fazla zaman almaktadır. Bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemekte ve sistem performansı açısından verim kaybına yol açmaktadır. Bu kapsamda, yüksek boyutlu iletilerin daha hızlı görüntülenebilmesi için sistem performansı üzerinde teknik bir inceleme yapılacak ve gerekli optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. h3. *Kabul Kriterleri* * 10 MB ve üzeri iletilerin açılma süresi, mümkün olan en düşük seviyeye indirilecektir. * Yapılan geliştirmeler sonrasında, açılma süresinde gözle görülür bir iyileşme sağlandığı test senaryolarıyla doğrulanacaktır. |  | gurkan.guney | [47 empty] | MU-227 | [20 empty] | 0¦i01cio:ii | [14 empty] | 50
MU-Merkezi KEP Rehberi Sorgulamasının Yapılması | MU-89 | 21810 |  | Story | To Do | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium |  | melih.cesur | saadet.kepir | saadet.kepir | 2025-07-04 09:29 | 2026-03-18 10:00 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Amaç:* Kullanıcıların, alıcıların KEP adreslerini bilmemesi, KEP gönderim sürecindeki engellerden biridir. Mevcut durumda kullanıcılar, KEP adresi bulmak için uygulama dışındaki web portallarına yönelmekte, bu da kullanıcı deneyimini kesintiye uğratmaktadır. Bu geliştirme ile; kullanıcıların şahıs veya kurumların resmi KEP adreslerini uygulama içerisinden kolayca sorgulayabilmeleri, buldukları adreslere anında ileti oluşturabilmeleri ve rehberlerine ekleyebilmeleri amaçlanmaktadır. *Kullanıcı Hikayesi:* *Bir kullanıcı olarak;* bir şirketin veya şahsın KEP adresini bulabilmek için TCKN, VKN veya Unvan bilgisiyle sorgulama yapmak istiyorum. *Bir gönderici olarak;* sorgulama sonucunda bulduğum adresi manuel kopyalamak yerine tek tıkla "Yeni İleti" ekranına aktarmak istiyorum. Bireysel ve kurumsal sorgulamayı yapılabilmelidir. |  | gurkan.guney | saadet.kepir | [67 empty] | 0¦i01a52:3zz3jjcue | MU Sprint 2026/9-12 | [13 empty] | 30 |  |  | 04/Jul/25 10:04 AM;gurkan.guney;[~saadet.kepir] madde detayı rica ederim.
Webmail Adres Defterinin Mobil Uygulamada Eşzamanlı Kullanılması | MU-86 | 21807 |  | Story | To Do | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | High |  | zeynep.oran | saadet.kepir | saadet.kepir | 2025-07-02 10:45 | 2026-03-18 09:17 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Webmail üzerinde kaydedilmiş adreslerin tutulduğu ve ileti gönderimlerinde aratılarak kayıtlı adreslerin getirildiği adres defterinin Mobil KEP için de eşzamanlı kullanılabilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Her iki tarafta da aynı kayıtlara erişim yapılabilmelidir, bir taraftan eklenen kayıtlar diğer taraftan kullanılabilmelidir. Her iki uygulama arayüzü ile aynı adres defteri düzenlenebilmeli ve kullanılabilir olmalıdır. |  | saadet.kepir | [68 empty] | 0¦i01a52:3zz3jjcuh
Mobil İmza ile Giriş Özelliğinin Sağlanması | MU-68 | 21683 |  | Story | To Do | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Highest |  | zeynep.oran | saadet.kepir | saadet.kepir | 2025-06-12 11:37 | 2026-03-18 08:46 | 2026-02-09 17:27 |  |  |  |  | 0 |  | Kullanıcıların TÜRKKEP hesabına mobil imza kullanarak güvenli şekilde giriş yapabilmesini sağlamak. *Kapsam:* * Kullanıcı bilgilerini toplar, * Operatör üzerinden imza doğrulama sürecini yürütür, * İmza onayı geldikten sonra kullanıcı oturumunu başlatır. Kullanıcıdan şu bilgiler istenir: * TC Kimlik Numarası (e-devlet gibi örneklere baktığımda TC Kimlik bilgisini görmedim ama webmailde var. Gerekli bir alan mı) * GSM Numarası * GSM Operatörü (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone) Kullanıcı bu bilgileri formda doldurur ve “Mobil İmza ile Giriş” butonuna basar. Operatör, kullanıcıya mobil cihazı üzerinden bir “imzalama isteği” bildirimi gönderir. Kullanıcı imzayı onayladıktan sonra operatör: TÜRKKEP bu imzayı doğrular kullanıcı paneli açılır. * Yanlış GSM veya TC kimlik no: “Bilgilerinizi kontrol edin” hatası döner. (Bu bilginin kontrollünü sağlayabiliyor muyuz?) * Mobil imza isteği reddedildi: “İmza işlemi kullanıcı tarafından iptal edildi.” * Operatör yanıt vermiyor: “Operatör ile bağlantı kurulamadı” hatası döner. |  | saadet.kepir | [68 empty] | 0¦i01cio:i9
Uygulamadaki Alert Dialog ve Yükleme Ekranlarının Tasarımları Güncellenecek | MU-66 | 21654 | 21618 | Sub-task | TO TEST | MU | Mobil Uygulama | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium |  | melih.cesur | melih.cesur | melih.cesur | 2025-06-03 10:45 | 2026-03-18 10:18 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Mobil uygulamadaki yükleme ekranlarının ve uyarı dialoglarının tasarımları TÜRKKEP kurumsal kimliğine özel tasarımlarla güncellenecek. |  | melih.cesur |  |  |  |  | Uygulamadaki yükleme animasyonları TÜRKKEP marka konseptine uygun olacak şekilde değiştirildi.;03/Jun/25 5:52 PM;melih.cesur;10800 | Task tamamlandı.;12/Jun/25 4:12 PM;melih.cesur;10800 | [33 empty] | 0 | 21600 |  |  | 0 | 21600 | [23 empty] | 0¦i01bxq: | MU Sprint 2025/23-24 | [16 empty] | 03/Jun/25 5:52 PM;melih.cesur;Uygulamadaki yükleme animasyonları TÜRKKEP marka konseptine uygun olacak şekilde değiştirildi. | 12/Jun/25 4:12 PM;melih.cesur;Task tamamlandı.
Şifremi Unuttum Akışı – TCKN ve Cep Telefonu ile Adres Listeleme Servisi Geliştirilmesi | KEP-318 | 22985 |  | Story | Done | KEP | KEP | software | ceren.sertkaya | Türkkep Uniram, Kep ileti Gönderim ve alım webservisleri ve webmail için oluşturulmuştur. |  | Medium | Verified | gurkan.guney | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-02-19 10:34 | 2026-03-09 10:52 | 2026-03-06 17:29 | 2026-03-09 10:52 |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Şifremi Unuttum sürecinde kullanıcıdan alınan: * TCKN * Cep Telefonu Numarası bilgileri ile doğrulama yapılarak, ilgili kullanıcıya ait adreslerin listelenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mevcut servise yeni bir metot eklenecektir. Kullanıcı tckn ve telefon numarası eşleştiği ked adresleri listelenmelidir. Bu metot mobil uygulama tarafından da kullanılabilir olmalıdır. *Beklenen Durum:* Mevcut durumda, tek bir TCKN’ye ait birden fazla telefon bilgisi bulunması halinde aşağıdaki senaryo yaşanmaktadır. *Bu akışta beklenen davranış, yalnızca TCKN ve telefon numarası eşleşen hesapların listelenmesidir.* *Mevcut durumda yaşanan case aşağıdaki gibidir.* Kullanıcının aynı TCKN (0000) bilgisine bağlı toplam 5 adet KEP hesabı bulunmaktadır. Bu hesaplardan A hesabı sistemde 8629 telefon numarası ile, B hesabı ise 2131 telefon numarası ile kayıtlıdır. CRM tarafında da A hesabı 0000 TCKN ve 8629 telefon numarası ile oluşturulmuştur. Kullanıcı A hesabının şifresini unutur ve webmail ekranından “Şifremi Unuttum” akışını başlatır. Açılan formda TCKN alanına 0000 bilgisini girer. Ancak telefon numarası alanına A hesabına ait olmayan, B hesabına kayıtlı 2131 numarasını yazar. Sistem girilen 2131 numarasına SMS doğrulama kodu gönderir. Kullanıcı SMS kodunu doğru şekilde girer ve doğrulama adımını geçer. Bu noktada sistem telefon numarası eşleşmesini kontrol etmeden yalnızca TCKN bazlı sorgu yapar ve kullanıcıya bağlı tüm KEP hesaplarını listeler. Listede A hesabı da görünmektedir. Kullanıcı şifresini unuttuğu hesap olduğu için A hesabını seçer ve “Gönder” butonuna tıklar. Sistem yeni şifre üretir (2131 hattına gönderir) ve kullanıcıyı giriş ekranına yönlendirir. Ancak kullanıcı yeni şifre ile giriş yapmak istediğinde sistem “Kullanıcı bulunamadı” hatası verir. Çünkü doğrulama sürecinde kullanılan telefon numarası ile seçilen hesap birbirine ait değildir. Aynı senaryoda kullanıcı telefon numarası alanına doğru numara olan 8629’u girdiğinde, Şifre sıfırlama süreci sorunsuz tamamlanır ve kullanıcı yeni şifresiyle sisteme giriş yapabilir. |  | gulnur.aka | gurkan.guney | ugur.dundar |  |  | ;06/Mar/26 11:38 PM;gurkan.guney;1800 | Test ortamda yapılan kontroller başarılı.;09/Mar/26 10:52 AM;gurkan.guney;900 | [33 empty] | 0 | 2700 |  |  | 0 | 2700 |  |  | MU-188 | [20 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznlsi | KEPSprint 2026/9-10 | KEPSprint 2026/11-12 | [12 empty] | 30 |  |  | 05/Mar/26 11:28 PM;ugur.dundar;Test tarafinda accounts-webservices uzerinde guncellemeler tamamlanmistir. "/ws/kepadreslist" metoduna "tck": "string", "ceptel": "string" bilgileri gonderildiginde, ilgili TCK ve Cep Telefon bilgisine gore Aktif KEP adreslerini listeler. TCK parametresi 11 karakter, Cep Telefonu ise 10 karakter uzunlugunda olmalidir. Cep Telefonu parametresi bos gonderilirse veya hic gonderilmezse sadece TCK bilgisine gore adres listelemesini yapar. | 06/Mar/26 11:38 PM;gurkan.guney;1- Kapatılmış ve askıda olan hesapları da listeliyor. Sadece aktif olan hesaplar mı listelen mi? Ya da süreci geçen hesaplar da listelenmeli mi? Sanırım sadece aktif olan ve süresi geçmemiş hesapları listelemesi doğru olur. [~ceren.sertkaya] bunu değerlendirebilir misiniz? | 09/Mar/26 10:14 AM;ugur.dundar;mevcut listelemede kep baslangic bitis tarihlerini kontrol ediyor ve suresi gecmemis ise listeliyor. kapatilmis veya askida olsa bile 3 ay erisim izni tanimlandigi icin hesapaktif=2 olsa bile bitis tarihi 3 ay sonrasina set edildigi icin girebiliyor olmasi lazim. bu arada da unutmus ise sifresini degistirmek isteyebilir tabii | 09/Mar/26 10:52 AM;gurkan.guney;Test ortamda yapılan kontroller başarılı.
Webmail Erişim Yetkisi Kısıtlı Kullanıcılarda Şifre Değiştirme Adımı | KEP-317 | 22981 |  | Bug | Done | KEP | KEP | software | ceren.sertkaya | Türkkep Uniram, Kep ileti Gönderim ve alım webservisleri ve webmail için oluşturulmuştur. |  | Medium | Verified | gurkan.guney | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-02-18 09:46 | 2026-03-09 09:52 | 2026-03-06 17:29 | 2026-03-09 09:52 |  |  |  | 0 |  | Webmail erişim yetkisi kesintiye uğramış kullanıcıların yetki kontrolü ilk giriş anında yapılmaktadır. Yetki kontrolü şifre ile giriş ---> OTP ----> yeni şifre oluştur. adımından yapılmalıdır. Kullanıcı şifresini değiştirdikten sonra webmaile erişim yetkisinin olmadığının uyarısı gelmeli. Webmaile erişim yetkisi olmayan bir kullanıcı doğrudan E imza ile giriş yapamamalı. Yetki kısıtı olan biri ilk giriş onayı vermemelidir. |  | ceren.sertkaya | gurkan.guney | ugur.dundar |  |  | Test ortamda yapılan kontroller başarılı.;09/Mar/26 9:52 AM;gurkan.guney;3600 | [34 empty] | 0 | 3600 |  |  | 0 | 3600 | [23 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznltr | KEPSprint 2026/9-10 | [13 empty] | 20 |  |  | 05/Mar/26 11:23 PM;ugur.dundar;Test tarafinda guncellemeler tamamlanmistir. SMS, NES ve Mobil girislerde hesapdurum=2 ise yani parola guncelleme yapmasi gerekiyor ve islem yetkilisinin webmail erisimi yok ise; parola guncelleme sayfasi uzerinden islemlere izin veriliyor, parola guncelleme sonrasinda erisim uyarisi veriliyor. Eger hesap aktivasyon yapilmamis ise alt islem yetkilisinin ilkonay yetkisi olmadigi icin uyari veriliyor ve aktivasyona izin vermiyor. Ana islem yetkilisinin webmail erisim hakki kisitlanmamasi gerektigi icin hesap aktivasyonunda webmail erisim izin kontrolune gerek kalmiyor. | 09/Mar/26 9:52 AM;gurkan.guney;Test ortamda yapılan kontroller başarılı.
Webmail/ Dinamik Süre Tanımlı Otomatik Kalıcı Silme Mekanizması | KEP-316 | 22871 |  | Story | To Do | KEP | KEP | software | ceren.sertkaya | Türkkep Uniram, Kep ileti Gönderim ve alım webservisleri ve webmail için oluşturulmuştur. |  | Medium |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-01-23 09:21 | 2026-03-09 10:35 | 2026-02-25 16:00 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Çöp Kutusu’na taşınan iletilerin, sistem tarafından dinamik olarak tanımlanabilen bir süre sonunda (30, 90 gün vb.) otomatik olarak kalıcı şekilde silinmesini sağlayacak bir backend geliştirmesi yapılacaktır. Bu süre otomatik silme işlemi kullanıcı aksiyonu olmadan tetiklenmelidir. *Gereksinimler:* Deploy gerektirmeden süre değişikliği sağlanmalıdır. Çöp Kutusu’na taşınan her ileti için silinme süresi hesaplanmalıdır. Tanımlanan süre sonunda ileti arayüzde geri alınamaz şekilde kalıcı olarak silinmelidir. Kullanıcı manuel silme yaparsa, otomatik job bu kaydı tekrar işlememelidir. *Kabul Kriterleri* * Silme süresi backend tarafında deploy gerektirmeden güncellenebilir. * Silinen belgeler anında Çöp Kutusu’na taşınmalıdır. * Kullanıcı, Çöp Kutusu’ndaki iletileri listeleyebilmelidir. * Kullanıcı, belgeyi geri yüklediğinde belge eski konumuna taşınmalıdır. * Tanımlanan sürenin dolmasıyla otomatik silme işlemi tetiklenir. * Otomatik silinen iletiler geri yüklenemez. * Job !http://192.168.124.186:8080/images/icons/emoticons/help_16.png¦width=16,height=16! tekrar çalıştırıldığında aynı veriyi iki kez silmez. * Webmail, IOS ve Android istemciler için davranış tutarlıdır. |  | gulnur.aka | [61 empty] | MU-191 | [6 empty] | 0¦i01brr:1r
API v2.4 POC'un İncelemesi ve Olası Değişiklik Senaryolarının Değerlendirilmesi | KEP-315 | 22784 |  | Story | Development | KEP | KEP | software | ceren.sertkaya | Türkkep Uniram, Kep ileti Gönderim ve alım webservisleri ve webmail için oluşturulmuştur. |  | Medium |  | ugur.dundar | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-01-09 00:14 | 2026-03-12 04:17 | 2026-03-12 11:01 |  |  |  |  | 0 |  | *Amaç:* TÜBİTAK ücretli sürümü kapsamında sunulan API v2.4 POC’nin mevcut durumunun detaylı olarak analiz edilmesi ve olası bir paket değişikliğinin sistemimiz üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; * Olası versiyon değişikliklerinin sistemin üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, * Sistemimiz açısından riskli alanların ve bağımlılıkların tespit edilmesi, * İlgili API v2.4 POC paketinin teknik açıdan test edilmesi, * Canlı geçişinde ortaya çıkabilecek potansiyel sorunların önceden öngörülmesi, * TÜBİTAK kaynaklı olarak daha önce karşılaşılan veya karşılaşılması muhtemel durumların tespit edilmesi hedeflenmektedir. JAVA için; +[https://safirdepo.b3lab.org/baglanti-paylasimi/PuZ9v3tf3gFnKqspiITEJbs9W9Tqavkh]+ .NET için; +[https://safirdepo.b3lab.org/baglanti-paylasimi/FJa2kpVHvWiEMBk4tw1n5fLE0RIK8Zqc]+ |  | gulnur.aka | ugur.dundar | [47 empty] | 12/Mar/26 3:49 AM;ugur.dundar;CAdES_ornek.rar;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16036/CAdES_ornek.rar | 12/Mar/26 3:49 AM;ugur.dundar;PAdES_ornek.rar;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16037/PAdES_ornek.rar | 09/Jan/26 12:14 AM;gulnur.aka;TURKKEP.zip;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15821/TURKKEP.zip | 12/Mar/26 3:49 AM;ugur.dundar;XAdES_ornek.rar;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16041/XAdES_ornek.rar | 12/Mar/26 3:49 AM;ugur.dundar;test_CAdES_TYPE_ESAv2_validation.txt;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16038/test_CAdES_TYPE_ESAv2_validation.txt | 12/Mar/26 3:49 AM;ugur.dundar;test_PAdES_ES_A_validation.txt;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16039/test_PAdES_ES_A_validation.txt | 12/Mar/26 3:49 AM;ugur.dundar;test_XAdES_ES_A_validation.txt;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16040/test_XAdES_ES_A_validation.txt | [6 empty] | KEP-314 | [6 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznls9 | KEP Sprint 2026/3-4 | KEPSprint 2026/5-6 | KEPSprint 2026/7-8 | KEPSprint 2026/9-10 | KEPSprint 2026/11-12 | [12 empty] | 12/Mar/26 4:17 AM;ugur.dundar;MA3 API’nin 2.4.0.3 Java sürümü ile gerçekleştirilen imzalama testleri başarıyla tamamlanmıştır. Testler kapsamında CAdES-BES / T / XL / A, PAdES-BES / T / XL / A ve XAdES-BES / T / XL / A imza tipleri değerlendirilmiş olup, ilgili test dosyaları ekte sunulmaktadır. Tüm imzalama sonuçları İmzager 2.10.3 üzerinde doğrulanabilmekte, ayrıca örnek olarak ESA imzalar için API üzerinden alınan Validation çıktıları da ekte yer almaktadır. Elliptic Curve sertifikaları için kullanılan ECUtil.getConvenientECSignatureAlgForECCertificate() metodu, 2.4 sürümünde ECAlgorithmUtil.getConvenientECSignatureAlgForECCertificate() olarak güncellenmiştir. BaseSmartCard sınıfından alınan imzacı sertifikalar, önceki sürümlerde olduğu gibi byte[] tipinde değil, doğrudan ECertificate nesnesi olarak döndürülmektedir MA3 API 2.4, uzun süredir kullanılan 2.3 sürümüne kıyasla genel işleyiş açısından büyük farklılık göstermemekle birlikte, bazı metodlarda iyileştirmeler yapıldığı gözlemlenmiştir.
e-Güven İmzalama API Testi | KEP-302 | 22140 |  | Story | Development | KEP | KEP | software | ceren.sertkaya | Türkkep Uniram, Kep ileti Gönderim ve alım webservisleri ve webmail için oluşturulmuştur. |  | Medium |  | ugur.dundar | gulnur.aka | gulnur.aka | 2025-09-04 11:17 | 2026-03-12 04:34 | 2026-03-12 11:01 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | gulnur.aka | ugur.dundar | [67 empty] | 0¦i00vra:zsyzgznls4 | KEP Sprint 2025/30-32 | KEP Sprint 2025/335-36 | KEP Sprint 2025/37-38 | KEP Sprint 2025/39-40 | KEP Sprint 2025/40-41 | KEP Sprint 2025/42-43 | KEP Sprint 2025/44-45 | KEP Sprint 2025/46-47 | KEP Sprint 2025/48-49 | KEP Sprint 2026/3-4 | KEPSprint 2026/5-6 | KEPSprint 2026/7-8 | KEPSprint 2026/9-10 | KEPSprint 2026/11-12 |  |  |  | 04/Sep/25 11:20 AM;gulnur.aka;Yapılan görüşmeden sonra testlerin 22 Eylül gibi tamamlanması beklenmektedir. | 12/Mar/26 4:34 AM;ugur.dundar;Demo proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz testlerde, ilk aşamada CAdES denemeleri yapılmıştır. Token ve ZD ayarlarının tamamlanmasının ardından uzun dönem imza başarıyla oluşturulabilmiştir. İmzager doğrulamasında ESXLong_Type_1 formatı ile doğrulama sağlanmaktadır. Ancak format CAdES-A olarak değiştirildiğinde “Unsupported” mesajı alınmaktadır. CAdES-BASELINE-LTA olarak imzalamak mumkun olsada Imzager ile imzali dosya acilamamaktadir. Benzer şekilde PAdES ve XAdES denemelerinde de farklı hata mesajları ile karşılaşılmıştır. *** Token erisimi PaperZero Client'i kurularak saglanmaktadir. .NET ile gelistirilen exe'de endpointlerle ilgili bir sorun bulundugu icin signtific-token-reader.jar kullanilmaktadir. Token/Sertifika bilgileri bu client uzerinde calisan servis uzerinden demo projesine alinmaktadir. Sunucu tarafinda versiyon guncellemeleri gerceklestirilmis olup, yardimci kutuphanelerin yeni versiyonlari kullanilarak test calismalari devam edecektir, karsilasilan problemlerin yeni versiyonlarda duzelecegi dusunulmektedir. -- CAdES-A java.lang.RuntimeException: sign-document failed, status=500, body=\{ "type" : "about:blank", "title" : "Internal server error", "status" : 500, "detail" : "Unsupported signature format 'CAdES-A' for extension.", "instance" : "/signtific/api/V3/sign-document-with-timestamp-conf", "properties" : \{ "path" : "/signtific/api/V3/sign-document-with-timestamp-conf" } } at tr.com.eguven.signtificclient.cades.signDigest.CadesSignDigestRemote.signMessageDigest(CadesSignDigestRemote.java:144) at tr.com.eguven.SignDocumentCadesDigest.finalizeRemote(SignDocumentCadesDigest.java:184) at tr.com.eguven.SignDocumentCadesDigest.signDocument(SignDocumentCadesDigest.java:128) at tr.com.eguven.SignDocumentCadesDigest.main(SignDocumentCadesDigest.java:85) Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Error calling sign-document at tr.com.eguven.signtificclient.cades.signDigest.CadesSignDigestRemote.signMessageDigest(CadesSignDigestRemote.java:155) at tr.com.eguven.SignDocumentCadesDigest.finalizeRemote(SignDocumentCadesDigest.java:184) at tr.com.eguven.SignDocumentCadesDigest.signDocument(SignDocumentCadesDigest.java:128) at tr.com.eguven.SignDocumentCadesDigest.main(SignDocumentCadesDigest.java:85) Caused by: java.lang.RuntimeException: sign-document failed, status=500, body=\{ "type" : "about:blank", "title" : "Internal server error", "status" : 500, "detail" : "Unsupported signature format 'CAdES-A' for extension.", "instance" : "/signtific/api/V3/sign-document-with-timestamp-conf", "properties" : \{ "path" : "/signtific/api/V3/sign-document-with-timestamp-conf" } } -- PAdES Exception in thread "main" java.lang.NoSuchMethodError: 'void tr.com.eguven.eguventsprovider.EGuvenTimestampDataLoader.<init>(tr.com.eguven.dss.RequestContextHolder)' at tr.com.eguven.signtificclient.pades.extend.PadesExtendInterfaceLocal.extendSignature(PadesExtendInterfaceLocal.java:85) at tr.com.eguven.SignDocumentPadesDigest.sign(SignDocumentPadesDigest.java:142) at tr.com.eguven.SignDocumentPadesDigest.main(SignDocumentPadesDigest.java:71) -- XAdES --ENVELOPED Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Error calling sign-document (XAdES) at tr.com.eguven.signtificclient.xades.signDigest.XadesSignDigestRemote.signMessage(XadesSignDigestRemote.java:145) at tr.com.eguven.SignDocumentXades.finalizeRemote(SignDocumentXades.java:127) at tr.com.eguven.SignDocumentXades.signDocument(SignDocumentXades.java:76) at tr.com.eguven.SignDocumentXades.main(SignDocumentXades.java:53) Caused by: java.lang.RuntimeException: sign-document (XAdES) failed, status=500, body=\{ "type" : "about:blank", "title" : "Internal server error", "status" : 500, "detail" : "Error on signature augmentation. [S-53A6687FB19BE9A1F448F082032F6D92DE39A7E553AE18DDE8DF2D66150C4B74: Cryptographic signature verification has failed / Signature verification failed against the best candidate.]", "instance" : "/signtific/api/V3/sign-document-with-timestamp-conf", "properties" : \{ "path" : "/signtific/api/V3/sign-document-with-timestamp-conf" } } -- ENVELOPING Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Error calling sign-document (XAdES) at tr.com.eguven.signtificclient.xades.signDigest.XadesSignDigestRemote.signMessage(XadesSignDigestRemote.java:145) at tr.com.eguven.SignDocumentXades.finalizeRemote(SignDocumentXades.java:127) at tr.com.eguven.SignDocumentXades.signDocument(SignDocumentXades.java:76) at tr.com.eguven.SignDocumentXades.main(SignDocumentXades.java:53) Caused by: java.lang.RuntimeException: sign-document (XAdES) failed, status=500, body=\{ "type" : "about:blank", "title" : "Internal server error", "status" : 500, "detail" : "Failed to parse/log CMS signature: IOException reading content.", "instance" : "/signtific/api/V3/sign-document-with-timestamp-conf", "properties" : \{ "path" : "/signtific/api/V3/sign-document-with-timestamp-conf" } } ---
IIS Sunucularında Gereksiz Dosya ve Dizinlerin Kontrolü ve Temizlenmesi | KA-1608 | 23182 |  | Story | Development | KA | Kep Assist | software | Remzi.Sefer |  | https://kepassist.turkkep.com.tr/ | Medium |  | recep.simsek | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-17 11:43 | 2026-03-18 14:56 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | IIS sunucularında bulunan uygulama dizinleri içerisinde zamanla oluşan ve uygulama tarafından kullanılmayan dosya veya klasörler disk kullanımını artırmakta ve yönetimsel karmaşıklığa neden olabilmektedir. Bu kapsamda ilgili sunucularda aşağıdaki kontrollerin yapılması gerekmektedir. *Beklenen Durum:* IIS üzerinde çalışan uygulamaların dizinleri kontrol edilmelidir. Uygulama tarafından kullanılmayan gereksiz dosya ve klasörler tespit edilmelidir. Tespit edilen dosyalar: Uygulamadan bağımsız bir arşiv/backup dizinine taşınmalı veya Kullanımda olmadığı doğrulanması halinde silinmelidir. Silme veya taşıma işlemi öncesinde gerekli yedekleme kontrolleri yapılmalıdır. |  | gulnur.aka |  |  |  |  | KepAssist ve Kep Asistan uygulamalarına ait Test IIS sunucularında gereksiz dosya ve dizinlerin kontrolü yapılıp, temizlendi. Log dosyaları IIS dışında bir dizine yazdırılması sağlandı.;18/Mar/26 2:56 PM;recep.simsek;9000 | [34 empty] | 0 | 9000 |  |  | 0 | 9000 | [23 empty] | 0¦i01fhc: | KA Sprint 2026/9-11 | [13 empty] | 30
Ek işler Hk. | KA-1607 | 23167 |  | Side-Jobs | To Do | KA | Kep Assist | software | Remzi.Sefer |  | https://kepassist.turkkep.com.tr/ | Medium |  | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-17 10:09 | 2026-03-17 10:09 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer | [68 empty] | 0¦i01fmk: | KA Sprint 2026/9-12
Ek işler Hk. | KA-1606 | 23166 |  | Side-Jobs | To Do | KA | Kep Assist | software | Remzi.Sefer |  | https://kepassist.turkkep.com.tr/ | Medium |  | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-17 10:09 | 2026-03-17 10:09 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer | [68 empty] | 0¦i01fmc: | KA Sprint 2026/9-12
İleti Raporu Sayısal Veri Uyuşmazlığı | KA-1605 | 23134 |  | Bug | Done | KA | Kep Assist | software | Remzi.Sefer |  | https://kepassist.turkkep.com.tr/ | Medium | Verified | gurkan.guney | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-09 13:18 | 2026-03-11 18:07 | 2026-03-09 15:55 | 2026-03-11 18:06 |  |  |  | 0 |  | İleti Raporu Filtrelemelerinde Toplam Kayıt Sayısı ile Statü Bazlı Kayıt Toplamlarının Uyuşmaması Raporlar ekranında belirli bir tarih aralığında yapılan sorgulamalarda, "Hepsi" seçeneği ile dönen toplam kayıt sayısı, "Açık" ve "Kapalı" statülerinin toplamı ile eşleşmemektedir. Arada 8 adetlik bir veri kaybı/sapması gözlemlenmiştir. * Tarih Aralığı: 01.01.2025 - Güncel * Statü "Hepsi": 1884 adet kayıt. * Statü "Açık": 1428 adet kayıt. * Statü "Kapalı": 448 adet kayıt. * Fark: 1428 + 448 = 1876 Yeniden Üretme Adımları Kep Assist portalına giriş yapın. # İleti Raporu sayfasına gidin. # Tarih filtresini 01.01.2025 olarak set edin. # Sırasıyla "Hepsi", "Açık" ve "Kapalı" statüleri için listeleme yapıp alt toplamları karşılaştırın. Beklenen Durum Alt kırılımların (Açık + Kapalı) toplamının, genel toplama (Hepsi) tam olarak eşit olması gerekmektedir. Statüsü boş (null) kalan veya farklı bir kodla işaretlenmiş kayıtların incelenmesi rica olunur. |  | gurkan.guney | recep.simsek | Remzi.Sefer |  |  | Veritabanı tarafında SP üzerinde incelemeler ve düzenlemeler yapıldı.;11/Mar/26 3:59 PM;recep.simsek;10800 | Test ortamda yapılan kontroller başarılı. Sayılar Açık ve Kapalı statülerine göre ve KEP, UETS statülerine göre uyuşmaktadır. Türkçe/İngilizce dil seçeneklerine göre de uyuşmaktadır.;11/Mar/26 6:06 PM;gurkan.guney;1800 | [33 empty] | 0 | 12600 |  |  | 0 | 12600 | [23 empty] | 0¦i01fks: | KA Sprint 2026/9-11 | [13 empty] | 20 |  |  | 11/Mar/26 5:15 PM;recep.simsek;Konu ile ilgili gerekli düzenleme yapılmış olup test ortama aktarılmıştır. | 11/Mar/26 6:06 PM;gurkan.guney;Test ortamda yapılan kontroller başarılı. Sayılar Açık ve Kapalı statülerine göre ve KEP, UETS statülerine göre uyuşmaktadır. Türkçe/İngilizce dil seçeneklerine göre de uyuşmaktadır. Excel'a aktarma da başarılıdır.
Araştırma- Giriş Süreçlerinde Güvenlik Artırımı için SMS, Captcha ve Parametrik Yönetim Araştırması | KA-1604 | 23125 |  | Story | Done | KA | Kep Assist | software | Remzi.Sefer |  | https://kepassist.turkkep.com.tr/ | Medium | Verified | Remzi.Sefer | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-09 09:03 | 2026-03-17 12:30 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-10 12:30 |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Sisteme giriş süreçlerinde güvenlik seviyesinin artırılması amacıyla bazı akışların revize edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda kullanıcı doğrulama ve login aşamasının değerlendirilmesi planlanmaktadır. Yapılacak araştırma kapsamında aşağıdaki konuların incelenmesi beklenmektedir: * Doğrulama kodu sms ile kullanıcıya sunulması için yapılması gereken çalışmanın belirlnemesi. Mevcutta mail ile gönderim sağlayabildiğimiz fonksiyonu kaybetmeden; SMS ile doğrulama kodu gönderimi için alternatif bir kanalın nasıl konumlandırılabileceğinin araştırılması. Bu araştırma kısmında defaultta sms ile doğrulama kodu akışını yapabilirken parametrik olarak değişiklik yapılabilecek şekilde bir akış teknik olarak araştırılmalıdır. * Belirlenecek olan parola sisteme giriş politikalarında yer alacak Captcha servislerinin süreçlerinin belirlenmesinin sağlanması. * Giriş akışlarının ne ölçüde parametrik olarak yönetilebileceğinin yapıya uygunluğu araştırılmalıdır. Bu araştırma taskını değerlendirirken hem on-prime hem cloud ortamlarını düşünerek değerlendirilmelidir. Araştırma sonucuna göre geliştirme süreçlerine başlanılacaktır. |  | batuhan.tufan | gulnur.aka | Remzi.Sefer |  |  | Varolan akışlar üzerinde inceleme yapıldı. Bu doğrultuda notlar çıkarıldı. Sms servisine istek atmak için deneme yapıldı. Parametreler için incelemeler yapıldı. Yerinde kurulum için senaryo akışında deneme yapıldı. Captcha ile ilgili parametrik yapı kurgusu incelendi.;09/Mar/26 5:04 PM;batuhan.tufan;28800 | Akış incelemesi yapıldı ve doküman hazırlandı.;10/Mar/26 10:46 AM;batuhan.tufan;7200 | [33 empty] | 0 | 36000 |  |  | 0 | 36000 |  |  |  | 10/Mar/26 10:44 AM;batuhan.tufan;KepAssist_Login.docx;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16013/KepAssist_Login.docx | [12 empty] | EDF-820 | [6 empty] | 0¦i01f79:r | KA Sprint 2026/9-11 | [13 empty] | 30 |  |  | 10/Mar/26 10:45 AM;batuhan.tufan;Mevcut akış ve yeni yapılacak kurgu ile ilgili bilgileri içeren bir doküman hazırladım. İlgili doküman ektedir. | 10/Mar/26 12:30 PM;Remzi.Sefer;Merhaba geliştiricimiz batuhanın yaptığı araştırma sonucu ekte olup 2FA sürecinde yapılacak uygulanacak süreçler ekte belirtilmiştir. [~gulnur.aka]
Ek işler Hk. | KA-1601 | 23095 |  | Side-Jobs | To Do | KA | Kep Assist | software | Remzi.Sefer |  | https://kepassist.turkkep.com.tr/ | Medium |  | recep.simsek | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-03 12:58 | 2026-03-18 14:07 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer |  |  |  |  | Süreç kuyruğu takibi yapıldı ve genel kontroller sağlandı. Kod tarafında incelemeler yapıldı. Asistan Hata Logları Test Toplantısına katılım sağlandı. Süreci takılı kalan hesaplar ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Windows servis log dosyaları incelendi. Ekip içi görüşme yapıldı.;09/Mar/26 5:52 PM;recep.simsek;23400 | Süreç kuyruğu takibi yapıldı ve genel kontroller sağlandı. Kod tarafında incelemeler yapıldı. Süreci takılı kalan ileti ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Windows servis log dosyaları incelendi. Ekip içi görüşme yapıldı.;10/Mar/26 5:16 PM;recep.simsek;21600 | Süreç kuyruğu takibi yapıldı ve genel kontroller sağlandı. Kod tarafında incelemeler yapıldı. Hata alan hesap ile ilgili bilgilendirme yapıldı. KepAssist ve Kep Asistan uygulamalarına ait IIS sunucularında gereksiz dosya ve dizinlerin kontrolü ve temizlenmesi ile ilgili çalışmalar yapıldı. Windows servis log dosyaları incelendi. Ekip içi görüşme yapıldı.;11/Mar/26 5:30 PM;recep.simsek;18000 | Süreç kuyruğu takibi yapıldı ve genel kontroller sağlandı. Kod tarafında incelemeler yapıldı. Yerinde kurulum müşterimizin tarafında yaşanan login sayfası konusu ile ilgili inceleme ve yönlendirme yapıldı. KepAssist ve Kep Asistan uygulamalarına ait IIS sunucularında gereksiz dosya ve dizinlerin temizlenmesi ile ilgili çalışmalar yapıldı. Hata alan hesap ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Windows servis log dosyaları incelendi. Ekip içi görüşme yapıldı.;12/Mar/26 5:15 PM;recep.simsek;25200 | Süreç kuyruğu takibi yapıldı ve genel kontroller sağlandı. Kod tarafında incelemeler yapıldı. Bulut müşterimizin yaşadığı ileti görememe problemi ile ilgili sorgu hazırlandı. Yönlendirme yapıldı. KepAssist ve Kep Asistan uygulamalarına ait IIS sunucularında gereksiz dosya ve dizinlerin temizlenmesi ile ilgili çalışmalar yapıldı. Yazılım Birim Toplantısına katılım sağlandı. Windows servis log dosyaları incelendi. Ekip içi görüşme yapıldı.;13/Mar/26 6:02 PM;recep.simsek;23400 | Süreç kuyruğu takibi yapıldı ve genel kontroller sağlandı. Kod tarafında incelemeler yapıldı. Süreci takılı kalan iletiler ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Bulut müşterimizin yaşadığı ileti görememe problemi ile ilgili sorgu hazırlandı. Bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı. Windows servis log dosyaları incelendi. Ekip içi görüşme yapıldı.;16/Mar/26 4:51 PM;recep.simsek;19800 | Süreç kuyruğu takibi yapıldı ve genel kontroller sağlandı. Kod tarafında incelemeler yapıldı. Süreci takılı kalan iletiler ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Bulut ortamdaki görev sayıları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Kep Assist + MYS Backlog Refinement toplantısı yapıldı. IIS sunucuları ile ilgili çalışma yapıldı. Ekip içi görüşme yapıldı. Windows servis log dosyaları incelendi. Ekip içi görüşme yapıldı.;18/Mar/26 2:07 PM;recep.simsek;23400 | [28 empty] | 1800 | 154800 |  |  | 1800 | 154800 | [23 empty] | 0¦i01fh8: | KA Sprint 2026/9-11
Ek işler Hk | KA-1600 | 23094 |  | Side-Jobs | To Do | KA | Kep Assist | software | Remzi.Sefer |  | https://kepassist.turkkep.com.tr/ | Medium |  | batuhan.tufan | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-03 12:58 | 2026-03-18 17:44 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer |  |  |  |  | Windows servis log kayıtları incelendi. Ekip içi görüşmeler yapıldı.;09/Mar/26 4:47 PM;batuhan.tufan;1800 | Windows servis log kayıtları incelendi. Ekip içi görüşmeler yapıldı. Dijital Arşiv ve Saklama Projesi - Proje İlerleme Toplantısına katılım sağlandı.;10/Mar/26 5:03 PM;batuhan.tufan;5400 | Windows servis log kayıtları incelendi. Ekip içi görüşmeler yapıldı. KepAssist, Detsis ve MYS uygulamasına ait IIS sunucularında gereksiz dosya ve dizinlerin kontrolleri yapıldı. Sorentum-Türkkep e-Dönüşüm Paketi Yazılım Geliştirme Danışmanlık Hizmeti Projesi Başlangıç Toplantısına katılım sağlandı.;11/Mar/26 5:24 PM;batuhan.tufan;14400 | Windows servis log kayıtları incelendi. Ekip içi görüşmeler yapıldı. IIS sunucuları ile ilgili ekip içi görüşme yapıldı.;16/Mar/26 5:08 PM;batuhan.tufan;7200 | Windows servis log kayıtları incelendi. Ekip içi görüşmeler yapıldı. IIS sunucuları ile ilgili ekip içi görüşme yapıldı. ( KA-1608 ) Kep Assist + MYS Backlog Refinement toplantısı yapıldı. e-Dönüşüm Projesi/Mükellef Sorgulama toplantısı yapıldı. InvoiceHistory tablosu ile ilgili veritabanı ekibiyle toplantı yapıldı. Fatura tarafıyla ilgili konular için görüşme yapıldı. Bulut ortamda açık olan görev kayıtları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.;17/Mar/26 5:23 PM;batuhan.tufan;28800 | Windows servis log kayıtları incelendi. Ekip içi görüşmeler yapıldı. IIS sunucuları ile ilgili ekip içi görüşme yapıldı. (MYS-860) DAVS Sprint Planlama toplantısı yapıldı. Fatura tarafıyla ilgili konular için görüşme yapıldı. Görüşmeler doğrultusunda incelemeler yapıldı.;18/Mar/26 5:44 PM;batuhan.tufan;30600 | [29 empty] | 0 | 88200 |  |  | 0 | 88200 | [23 empty] | 0¦i01fh0: | KA Sprint 2026/9-11
2FA Fonksiyonun Güncellenmesi | KA-1599 | 23075 |  | Story | To Do | KA | Kep Assist | software | Remzi.Sefer |  | https://kepassist.turkkep.com.tr/ | Medium |  | batuhan.tufan | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-02 10:12 | 2026-03-17 15:43 | 2026-03-02 15:56 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliğinin akışının güncellenmesi ve mevcut altyapının güvenlik açısından iyileştirilmesi. Mevcut uygulamanın aşağıdaki gereksinimlerden karşılandığı ve karşılanmadığı durum tespit edilip ilgili eksikler düzenlenmelidir. Mevcuttaki login linkleri kontrolü yapılmalıdır. *Gereksinimleri:* Sistemlerinizde yer alan parola politikasının, şifre değiştirme aşamasında kullanıcıya ait son 3 parolanın kullanılamayacağı şekilde güncellenmesi * *Şifre Kuralları (Türkkep Şartlarına Uygun)* * En az *12 karakter* En az 1 *büyük harf*, 1 *küçük harf*, 1 *rakam*, 1 *özel karakter* *Kişisel bilgi* içermemeli (ad, doğum tarihi vs.) *Sözlük kelimeleri* ve *ardışık diziler* yasaklanmalıdır. (örn. “123456”, “abcdef”) Çok faktörlü kimlik doğrulama (2FA) sistemlerinin kullanıcılar tarafından devre dışı bırakılamayacak şekilde zorunlu hale getirilmesi Kullanıcının her işlem için güvenlik kodu doğrulaması (CAPTCHA) eklenmesi *Art arda yapılan hatalı istek sayısının sınırlandırması* * 3. hatalı istekten sonra 1 dk boyunca, 4.hatalı istekten sonra 5 dk, 5. hatalı istekten sonra 15 dk boyunca kullanıcı bloklanır. * İlk başarısız işlemde: "Giriş denemeniz başarısız oldu, lütfen bilginizi kontrol ederek tekrar deneyiniz" mesajı kullanıcılara gösterilir. * 2.başarısız işlemde: "Giriş denemeniz başarısız oldu. Bir sonraki hatalı giriş denemenizde hesabınız 1 dakika süreyle geçici olarak kilitlenecektir." mesajı gösterilir. * 3.başarısız işlemde: "Güvenlik nedeniyle hesabınız geçici olarak kilitlenmiştir. 5 dakika sonra tekrar deneyebilirsiniz." mesajı gösterilir. * 4.başarısız işlemde: "Tekrarlanan hatalı giriş denemeleri nedeniyle hesabınız 15 dakika süreyle geçici olarak erişime kapatılmıştır. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." mesajı gösterilir. *Kabul Kriterleri:* # 2FA tüm kullanıcılar için zorunlu olup kullanıcı tarafından devre dışı bırakılamaz. # Şifre değiştirme aşamasında kullanıcı son 3 parolasını tekrar kullanamaz. # Yeni şifre; minimum 12 karakter, en az 1 büyük harf, 1 küçük harf, 1 rakam ve 1 özel karakter içerir; kişisel bilgi, sözlük kelimesi ve ardışık diziler kabul edilmez. # Tüm giriş ve kritik işlemlerde CAPTCHA doğrulaması uygulanır. # Başarısız giriş senaryolarında belirtilen uyarı mesajları doğru adımda ve doğru süre bilgisi ile kullanıcıya gösterilir. # Başarısız girişler ve bloklama işlemleri loglanır. # Art arda hatalı giriş denemelerinde kademeli bloklama mekanizması çalışır: * 3. hatalı denemede 1 dk * 4. hatalı denemede 5 dk * 5. hatalı denemede 15 dk erişim engeli uygulanır. |  | gulnur.aka | [61 empty] | EDF-820 | [6 empty] | 0¦i01fma: | KA Sprint 2026/9-12 | [13 empty] | 50
Güncelleme Paketi hazırlanması | KA-1597 | 23040 |  | Story | To Do | KA | Kep Assist | software | Remzi.Sefer |  | https://kepassist.turkkep.com.tr/ | Medium |  | recep.simsek | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-02-25 12:39 | 2026-03-17 15:47 | 2026-03-19 08:51 |  | K.A. 2.0 |  |  | 0 |  | *KA 2.0* versiyonu kapsamında, ilgili düzeltmeleri ve son geliştirmeleri içeren güncelleme paketi hazırlanması. |  | gulnur.aka | [68 empty] | 0¦i013z2:tzzzzzzzzzzzzz8zzu | KA Sprint 2026/9-10 | [13 empty] | 30 |  |  | 25/Feb/26 12:41 PM;gulnur.aka;[http://192.168.124.186:8080/projects/KA/versions/10746] release paketi oluşturulmuşlar. İlgili geliştirmeler fix versiyona ekleme yapılacaktır. [~Remzi.Sefer]
UETS ve KEP Alım Servislerinin Ayrıştırılması | KA-1596 | 23038 |  | Story | Done | KA | Kep Assist | software | Remzi.Sefer |  | https://kepassist.turkkep.com.tr/ | Medium | Verified | gurkan.guney | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-02-25 12:37 | 2026-03-17 17:16 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-17 17:16 |  |  |  | 0 |  | Mevcut yapımızda KEP ve UETS alım süreçleri, "Collector" adını verdiğimiz tek bir Windows servisi üzerinden ortak bir mimariyle yönetilmektedir. Ancak son dönemde yüksek hacimli/spesifik hesaplarda alınan Örnek HTTP 500 hataları, bu birleşik yapının limitlerini zorlamakta ve sistemin genel sağlığını etkilemektedir. Mevcut Sorunlar: * Single Point of Failure (Tek Noktadan Hata): UETS veya KEP tarafında yaşanan bir tıkanıklık veya alınan bir hata (500 hatası vb.), aynı servis üzerinde çalışan diğer tüm süreçleri olumsuz etkilemektedir. * Performans Darboğazı: Yoğun istek geldiğinde tek bir collector üzerinden yapılan işlemler, kuyrukta beklemelere ve timeout hatalarına yol açmaktadır. Sistemin daha esnek ve ölçeklenebilir bir yapıya kavuşması için: # Servislerin Ayrıştırılması: KEP Alım ve UETS Alım süreçlerinin birbirinden bağımsız iki farklı servis/collector haline getirilmesi. # Hata İzolasyonu: Bir tarafta yaşanan 500 hatasının veya yoğunluğun, diğer servisin operasyonunu durdurmamasının sağlanması. |  | batuhan.tufan | gulnur.aka | gurkan.guney | Remzi.Sefer |  | Kep ve Uets hesaplarının tek bir servis üzerinden ileti alım senaryosu ile ilgili Kep için ayrı Uets için ayrı bir şekilde hesapları sorgulayan yapı oluşturulmaya başlandı. Çalışmalar devam etmektedir. İlgili işlem akışları incelendi. Veritabanı üzerinde sorgular hazırlandı.;25/Feb/26 5:01 PM;batuhan.tufan;21600 | İlgili servis sınıfları oluşturuldu. İlgili senaryolar için test işlemleri yapıldı. Yeni oluşturulan serviste alınan hata ile ilgili gerekli config düzenlemesi yapıldı. Servislerin kullandığı Sp'ler üzerinde düzenleme sağlandı. Akış kontrolleri sağlandı. Test ortama ilgili servis kuruldu.;26/Feb/26 4:59 PM;batuhan.tufan;25200 | KEP ve UETS alım testleri yapıldı. KEP ve UETS yanıtlama testleri yapıldı. Delil kontrolleri yapıldı. Statü kontrolleri yapıldı. KEP ve UETS iletilerine ait tarihçe kontrolleri yapıldı. Görevlerimden KEP ve UETS cevaplama, tamamlama, delege etme testleri yapıldı. (Tekli ve çoklu) KEP ve UETS tekli ve çoklu indirme testleri yapıldı. KEP gelen, KEP gönderilen, UETS gelen ve Görevlerim ekranlarında Excel'a aktarma testleri yapıldı. UETS alım servisi durdurularak sadece KEP alım testleri yapıldı. KEP alım servisi durdurularak sadece UETS alım testleri yapıldı. İki servis aynı anda çalıştırılarak UETS alım ve KEP alım/gönderim testleri yapıldı. Testler devam etmektedir.;13/Mar/26 6:33 PM;gurkan.guney;7200 | Farklı bir organizasyonda farklı bir KEP ve UETS hesabıyla alım/gönderim testleri yapıldı.;15/Mar/26 5:34 PM;gurkan.guney;7200 | Tebligat Detayları ve Borçlu Bilgileri sayfalarında kontroller yapıldı.;16/Mar/26 4:41 PM;gurkan.guney;1800 | Veritabanı tarafı ile kontrollü olarak KEP ve UETS alım gönderim testleri yapılmış, herhangi bir sorun görülmemiştir.;17/Mar/26 5:16 PM;gurkan.guney;1800 | [29 empty] | 0 | 64800 |  |  | 0 | 111600 | [23 empty] | 0¦i01f79: | KA Sprint 2026/9-10 | KA Sprint 2026/9-11 | [12 empty] | 50 |  |  | 25/Feb/26 12:37 PM;gulnur.aka;23 Şubat 2026 saat 14:10–14:20 itibarıyla webmail sistemine istek gönderilemediği tespit edilmiştir. Bu nedenle hiçbir KEP hesabı için ileti içeri çekilememiştir. Yapılan incelemeler sonucunda bu soruna yönelik geliştirme ihtiyacı tespit edilmiştir. Geliştirme taskının içeriği [~Remzi.Sefer] yönlendirilmesiyle açılmıştır. | 27/Feb/26 8:58 AM;batuhan.tufan;Kep ve Uets için servis ayrıştırılması yapıldı. Test ortamda iki adet windows servis üzerinden işlemler yapılmaktadır. Gerekli senaryolar detaylıca test edilmelidir. | 27/Feb/26 12:54 PM;Remzi.Sefer;Organizasyonel Tanımlamalar: Farklı organizasyonlar için yeni KEP hesapları tanımlanmalı ve yapılandırmanın sorunsuz çalıştığı teyit edilmelidir. İleti Gönderim Akışı: Farklı organizasyonlar üzerinden giden ileti süreçleri uçtan uca test edilmelidir. Delil Yönetimi: İletilere istinaden oluşan delillerin sisteme doğru ve eksiksiz bir şekilde çekilip çekilmediği kontrol edilmelidir. Alım Süreçleri: Ayrıştırılan yeni mimaride, hem KEP hem de UETS alım süreçlerinin birbirini etkilemeden çalıştığı doğrulanmalıdır. Hata Testi: Bir serviste yaşanabilecek olası bir aksaklığın (veya yoğunluğun) diğer servisi etkileyip etkilemediği gözlemlenmelidir. Test senaryolarında yukarıdaki konular dikkate alınarak test edilmesi gerekmektedir. | 27/Feb/26 12:57 PM;Remzi.Sefer;Yapılan değişiklikler sebebiyle görüş ve öneri almak için DB ekibine 2 SP iletildi, gelecek sonuca göre test süreçleri başlatılacaktır. | 02/Mar/26 10:02 AM;Remzi.Sefer; 2 Sp de değişiklik sağladı, Testler sırasında [~muratcan.egri] ile iletişime geçilerek gerekli kontrollerin yapılması daha sağlıklı olacaktır. [~gurkan.guney] | 17/Mar/26 5:16 PM;gurkan.guney;Veritabanı tarafı ile kontrollü olarak KEP ve UETS alım gönderim testleri yapılmış, herhangi bir sorun görülmemiştir.
Ek işler Hk. | KA-1593 | 23004 |  | Side-Jobs | Done | KA | Kep Assist | software | Remzi.Sefer |  | https://kepassist.turkkep.com.tr/ | Medium | Done | batuhan.tufan | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-02-20 09:27 | 2026-03-09 08:27 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-09 07:57 |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer |  |  |  |  | Windows servis log kayıtları incelendi. Süreç kuyruğunda ileti sayısı fazla bulunmaktaydı. Gün boyu kuyruk yüksek rakamlarda devam etti. Sunucu kaynak kontrolleri yapıldı. Kep hesaplarının ileti çekmeme durumu iletildikten sonra sistem kontrolleri sağlandı ve collector servisinde stop start yapıldı. İlgili işlem sonrası problemin giderildiğine dair bilgi alındı. Akışlar için kod kontrolü sağlandı.;23/Feb/26 5:04 PM;batuhan.tufan;16200 | Windows servis log kayıtları incelendi. Ekip içi görüşmeler yapıldı. Kep ve Uets alım servisi ile ilgili incelemeler yapıldı. Ayrım yapılması için ön araştırma yapıldı. Kod üzerinde incelemeler yapıldı.;24/Feb/26 4:59 PM;batuhan.tufan;28800 | Windows servis log kayıtları incelendi. Ekip içi görüşmeler yapıldı. E-Fatura ile ilgili danışman ile görüşme yapıldı. KepAsistan tarafında iletilen hata için bilgilendirme yapıldı.;25/Feb/26 5:08 PM;batuhan.tufan;10800 | Windows servis log kayıtları incelendi. Ekip içi görüşmeler yapıldı. Servis loglarında görülen hata ile ilgili bilgilendirme yapıldı.;26/Feb/26 5:02 PM;batuhan.tufan;5400 | Windows servis log kayıtları incelendi. Ekip içi görüşmeler yapıldı. MS SQL Ayrıştırma toplantısına katılım sağlandı. Teams üzerinden iletilen konular ile ilgili görüşme yapıldı ve bilgilendirme yapıldı. Kod incelemesi yapıldı.;27/Feb/26 5:02 PM;batuhan.tufan;27000 | Windows servis log kayıtları incelendi. Ekip içi görüşmeler yapıldı. Servis loglarında görülen hata ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Kod üzerinde incelemeler yapıldı. İletilen hata ile ilgili bir inceleme yapıldı.;02/Mar/26 5:26 PM;batuhan.tufan;21600 | Windows servis log kayıtları incelendi. Ekip içi görüşmeler yapıldı. Süreç servisinin takılı kalması sonrası gerekli kontrol sağlandı. KepAsistan için iletilen hata ile ilgili bir inceleme yapıldı ve sorun ile ilgili Bilgi Güvenliği tarafından yapılan bir değişiklik sonrası durum yaşandığı söylendi. İlgili düzenleme Bilgi Güvenliği ekibi tarafından yapıldıktan sonra durumun düzeldiği bilgisi tarafımıza iletildi. Kod üzerinde incelemeler yapıldı. Esya API, İmzalama Metodları Hk. toplantısına katılım sağlandı. Kep Assist + MYS Backlog Refinement toplantısı yapıldı.;03/Mar/26 5:05 PM;batuhan.tufan;27000 | Windows servis log kayıtları incelendi. Ekip içi görüşmeler yapıldı. Kod üzerinde incelemeler yapıldı. Fatura tarafında imza kodları ile ilgili denemeler yapıldı.;04/Mar/26 4:57 PM;batuhan.tufan;28800 | Windows servis log kayıtları incelendi. Ekip içi görüşmeler yapıldı. Kod üzerinde incelemeler yapıldı. Saklama Backlog Toplantısına katılım sağlandı. Mevcut E-Dönüşüm Yapısı - Entegrasyonlar ile ilgili Oğuz Bey ile toplantı yapıldı.;05/Mar/26 5:01 PM;batuhan.tufan;27000 | Windows servis log kayıtları incelendi. Ekip içi görüşmeler yapıldı. Kod üzerinde incelemeler yapıldı. Sprint Planlama- MYS-Assist toplantısına katılım sağlandı. İleti kuralı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.;06/Mar/26 5:01 PM;batuhan.tufan;27000 | [25 empty] | 0 | 219600 |  |  | 0 | 219600 | [23 empty] | 0¦i01f78: | KA Sprint 2026/9-10 | KA Sprint 2026/9-11
Ek işler Hk. | KA-1592 | 23003 |  | Side-Jobs | Done | KA | Kep Assist | software | Remzi.Sefer |  | https://kepassist.turkkep.com.tr/ | Medium | Done | recep.simsek | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-02-20 09:27 | 2026-03-09 11:45 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-09 07:57 |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer |  |  |  |  | Süreç kuyruğu takibi yapıldı ve genel kontroller sağlandı. Kod tarafında incelemeler yapıldı. Gün boyu ileti kuyruğunda yoğunluk vardı. Sunucu kaynak kontrolleri yapıldı. Extention logunun takılı kalmasından dolayı süreç servisi restart edildi. Kep hesaplarının ileti çekmeme durumu ile ilgili incelemeler yapıldı. Windows servis log dosyaları incelendi. Ekip içi görüşme yapıldı.;23/Feb/26 5:29 PM;recep.simsek;23400 | Süreç kuyruğu takibi yapıldı ve genel kontroller sağlandı. Kod tarafında incelemeler yapıldı. Log dosyalarındaki hata alan hesapları toplama ile ilgili çalışma yapıldı. Bilgilendirme yapıldı. Windows servis log dosyaları incelendi. Ekip içi görüşme yapıldı.;24/Feb/26 5:13 PM;recep.simsek;21600 | Süreç kuyruğu takibi yapıldı ve genel kontroller sağlandı. Kod tarafında incelemeler yapıldı. Süreci takılı kalan iletiler ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Kep Asistan tarafında yaşanan hata ile ilgili inceleme yapıldı. Hata alan iletiler ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Windows servis log dosyaları incelendi. Ekip içi görüşme yapıldı.;25/Feb/26 5:32 PM;recep.simsek;21600 | Süreç kuyruğu takibi yapıldı ve genel kontroller sağlandı. Kod tarafında incelemeler yapıldı. Takılı kalan iletiler ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Windows servis log dosyaları incelendi. Ekip içi görüşme yapıldı.;26/Feb/26 5:26 PM;recep.simsek;23400 | Süreç kuyruğu takibi yapıldı ve genel kontroller sağlandı. Kod tarafında incelemeler yapıldı. Hata alan iletiler ile ilgili çalışma yapıldı. Teams üzerinden iletilen konular ile ilgili görüşme yapıldı. MS SQL Ayrıştırma toplantısına katılım sağlandı. Windows servis log dosyaları incelendi. Ekip içi görüşme yapıldı.;27/Feb/26 5:33 PM;recep.simsek;21600 | Süreç kuyruğu takibi yapıldı ve genel kontroller sağlandı. Kod tarafında incelemeler yapıldı. Hata alan hesaplar ile ilgili bilgilendirme yapıldı. İletilen hata ile ilgili incelemeler yapıldı. Windows servis log dosyaları incelendi. Ekip içi görüşme yapıldı.;02/Mar/26 5:31 PM;recep.simsek;21600 | Süreç kuyruğu takibi yapıldı ve genel kontroller sağlandı. Kod tarafında incelemeler yapıldı. Süreci takılı kalan iletiler ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Kep Assist + MYS Backlog Refinement toplantısı yapıldı. Kep Asistan tarafında hata ile ilgili incelemeler yapıldı. Sorunun Bilgi Güvenliğinin yaptığı bir değişiklikten kaynaklandığı söylendi. Bilgi Güvenliği ekibi tarafından düzenleme yapıldıktan sonra durumun düzeldiği bilgisi tarafımıza iletildi. Windows servis log dosyaları incelendi. Ekip içi görüşme yapıldı.;03/Mar/26 5:30 PM;recep.simsek;23400 | Süreç kuyruğu takibi yapıldı ve genel kontroller sağlandı. Kod tarafında incelemeler yapıldı. Süreci takılı kalan iletiler ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Windows servis log dosyaları incelendi. Ekip içi görüşme yapıldı.;04/Mar/26 5:31 PM;recep.simsek;21600 | Süreç kuyruğu takibi yapıldı ve genel kontroller sağlandı. Kod tarafında inceleme ve düzenleme yapıldı. Süreci takılı kalan iletiler ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Windows servis log dosyaları incelendi. Ekip içi görüşme yapıldı.;05/Mar/26 5:10 PM;recep.simsek;23400 | Süreç kuyruğu takibi yapıldı ve genel kontroller sağlandı. Kod tarafında inceleme ve düzenleme yapıldı. Süreci takılı kalan iletiler ve hata alan hesaplar ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Bulut müşterimiz tarafından iletilen konu hakkında inceleme ve ekip içi görüşme yapıldı. Windows servis log dosyaları incelendi. Ekip içi görüşme yapıldı.;06/Mar/26 5:04 PM;recep.simsek;19800 | [25 empty] | 0 | 221400 |  |  | 0 | 221400 | [23 empty] | 0¦i01f70: | KA Sprint 2026/9-10 | KA Sprint 2026/9-11
Prod ortamda Türkçe olmayan kelimelerin tespit edilmesi ve Türkçeleştirilmesi | KA-1588 | 22931 |  | Story | Development | KA | Kep Assist | software | Remzi.Sefer |  | https://kepassist.turkkep.com.tr/ | Medium |  | Remzi.Sefer | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-02-06 09:14 | 2026-03-09 07:57 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Prod ortamda kullanıcıya gösterilen ekranlar ve metinlerde Türkçe olmayan ifadeler bulunmaktadır. Bu durum kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemekte ve dil bütünlüğünü bozmaktadır. Bu çalışma kapsamında: * Prod ortamda yer alan Türkçe olmayan kelimelerin tespit edilmesi * İlgili metinlerin uygun ve tutarlı Türkçe karşılıklarıyla güncellenmesi |  | gulnur.aka | [68 empty] | 0¦i01f7b: | KA Sprint 2026/9-10 | KA Sprint 2026/9-11
İmza Clientdaki bulguların sebeplerinin netleştirilmesi- | IMC-2 | 23149 |  | Bug | Done | IMC | Imza Client | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Done | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-11 13:07 | 2026-03-18 14:25 | 2026-03-17 15:09 | 2026-03-18 14:25 |  |  |  | 0 |  | İlgili çalışma yorumlar üzerinden devam edecektir. |  | omer.turkmen | Remzi.Sefer |  |  |  | * imza-client ve int-suite / signature-service için yapılacak güncellemeler öncesinde eksiklerin tespit edilmesi. * test ortamında signature-service pades upgrade to esa için güncelleme.;11/Mar/26 5:21 PM;omer.turkmen;32400 | * PADES ESA imzalamada imzalanan içeriğin ve imzaların incelenmesi.;13/Mar/26 5:31 PM;omer.turkmen;32400 | * e-Arşiv rapor imzalanması için geliştirmeler ve testler.;18/Mar/26 2:22 PM;omer.turkmen;21600 | [32 empty] | 0 | 86400 |  |  | 0 | 86400 | [23 empty] | 0¦i01fhs: | IMC Sprint 2026/9-11 | [16 empty] | 11/Mar/26 4:03 PM;omer.turkmen;CADES ES_A üzerine başka imza atılmasına ESYA API izin vermiyor. | 11/Mar/26 4:43 PM;omer.turkmen;2. PADES ES_XLONG atıldığında ilk imza da 2. imza da ES_A'ya dönüşür. | 11/Mar/26 4:56 PM;omer.turkmen;sign/advanced/base64 ve sign/advanced/ metotlarında 2. ES_A için suit test ortamı güncellendi. | 18/Mar/26 2:25 PM;omer.turkmen;XADES imza için tüm seçenekler eklenmeli mi? Rakip ürünlerin incelenmesi sonrasında karar verilecek.
İmza Client Jar Test Bulguları | IMC-1 | 23098 |  | Bug | Done | IMC | Imza Client | software | Remzi.Sefer |  |  | Medium | Done | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-03 13:06 | 2026-03-09 15:50 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-09 15:50 |  |  |  | 0 |  | İmza Client Jar dosyası üzerinde Ayşenur tarafından gerçekleştirilen kapsamlı testler sonucunda çeşitli hata ve iyileştirme noktaları tespit edilmiştir. *Detaylar:* Tespit edilen tüm bulgular, adımları ile birlikte detaylı bir şekilde ekteki Excel dosyasında listelenmiştir.Bu listedeki maddeleri inceleyerek gerekli düzeltmeleri yapılması beklenmektedir. *Beklenen Aksiyon:* Ekteki Excel dosyasında yer alan maddelerin sırasıyla kontrol edilmesi ve çözüm sağlandıktan sonra statünün güncellenmesini rica ederiz. |  | omer.turkmen | Remzi.Sefer |  |  |  | * ESYA API 2.3.11.7 ile imzager 2.10.3 (API versiyonları aynı) PADES,CADES ve XADES için karşılaştırılmalar yapıldı. * imza-client eksikleri tespit edildi.;09/Mar/26 3:49 PM;omer.turkmen;25200 | [34 empty] | 0 | 25200 |  |  | 0 | 25200 |  |  |  | 03/Mar/26 1:04 PM;Remzi.Sefer;Bulgular 1.xlsx;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15954/Bulgular+1.xlsx | 09/Mar/26 3:19 PM;omer.turkmen;ESYA_API.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15989/ESYA_API.png | 09/Mar/26 3:18 PM;omer.turkmen;imzager.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15987/imzager.png | [17 empty] | 0¦i01fhw: | IMC Sprint 2026/9-11 | [16 empty] | 09/Mar/26 3:20 PM;omer.turkmen;2. CADES ES_A imza için ESYA API izin vermiyor. İmzager ile atılan ES_A ve API ile atılan ES_A arasındaki fark ekran görüntülerinde. | 09/Mar/26 3:33 PM;omer.turkmen;İmzalı olan belgelerde sign/advanced tekrar gelişmiş imza atılamıyor. int-suite / signature-service tarafında upgrade kurgusunun incelenmesi gerekiyor. | 09/Mar/26 3:37 PM;omer.turkmen;XADES için serial ve parallel imzalama seçeneklerinin eklenmesi gerekiyor.
Versiyon Sisteminin İncelenmesi | IEU-343 | 23188 |  | Story | To Do | IEU | Entegrasyon Suit | software | Remzi.Sefer |  | https://int-suite.turkkep.com.tr/ | Medium |  | berrin.akan | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-17 14:48 | 2026-03-17 15:04 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | gulnur.aka | [68 empty] | 0¦i01fn6: | IEU Sprint 2026/9-12 | [13 empty] | 50
Utify Servisi: Tebligat Dönüşleri Detaylı KEP Adresi Raporu ve Adetleri (Başarısız Olanlar) Eklenmesi | IEU-342 | 23187 |  | Story | To Do | IEU | Entegrasyon Suit | software | Remzi.Sefer |  | https://int-suite.turkkep.com.tr/ | Medium |  | berrin.akan | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-17 14:38 | 2026-03-17 14:59 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Destek ekibinin kullanımında olan *Utify* servisine, başarısız tebligat dönüşlerini takip edebilmek adına yeni bir raporlama alanı/sorgu ekranı eklenmesi planlanmaktadır. Bu geliştirme ile kullanıcılar, belirli bir tarih aralığındaki başarısız (uets_bildirim = 500) tebligatların aylık bazda adetlerini ve ilgili KEP adreslerini listeleyebilmelidir. Raporun besleneceği veri seti ve gruplama mantığı aşağıdaki SQL sorgusu temel alınarak kurgulanacaktır: select TO_CHAR("orig_msg_datetime",'YYYY-MM') Ay,count(distinct orig_msgid) Adet , orig_from_email FROM metastore.uni_meta_local_original where orig_msg_datetime between '2023-01-01' and '2023-04-01' and uets_bildirim=500 group by TO_CHAR("orig_msg_datetime",'YYYY-MM'),orig_from_email order by |  | gulnur.aka | [68 empty] | 0¦i01fn4: | IEU Sprint 2026/9-12 | [13 empty] | 20
Ek işler Hk. | IEU-341 | 23173 |  | Side-Jobs | To Do | IEU | Entegrasyon Suit | software | Remzi.Sefer |  | https://int-suite.turkkep.com.tr/ | Medium |  |  | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-17 10:10 | 2026-03-17 10:10 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer | [68 empty] | 0¦i01fnw: | IEU Sprint 2026/9-12
Ek işler Hk. | IEU-340 | 23172 |  | Side-Jobs | To Do | IEU | Entegrasyon Suit | software | Remzi.Sefer |  | https://int-suite.turkkep.com.tr/ | Medium |  |  | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-17 10:10 | 2026-03-17 10:10 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer | [68 empty] | 0¦i01fno: | IEU Sprint 2026/9-12
Ek işler Hk. | IEU-339 | 23171 |  | Side-Jobs | To Do | IEU | Entegrasyon Suit | software | Remzi.Sefer |  | https://int-suite.turkkep.com.tr/ | Medium |  |  | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-17 10:10 | 2026-03-17 10:10 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer | [68 empty] | 0¦i01fng: | IEU Sprint 2026/9-12
Ek işler Hk. | IEU-338 | 23170 |  | Side-Jobs | To Do | IEU | Entegrasyon Suit | software | Remzi.Sefer |  | https://int-suite.turkkep.com.tr/ | Medium |  |  | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-17 10:10 | 2026-03-17 10:10 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer | [68 empty] | 0¦i01fn8: | IEU Sprint 2026/9-12
Ek İşler Hk | IEU-336 | 23093 |  | Side-Jobs | To Do | IEU | Entegrasyon Suit | software | Remzi.Sefer |  | https://int-suite.turkkep.com.tr/ | Medium |  | aysenur.bilgic | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-03 12:55 | 2026-03-18 17:39 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer |  |  |  |  | Daily ye katıldım. DAVS ta cumadan konuşulan kontrolleri yapıp gönderdim. Entegrasyon süit denemeleri yaptım. Kepik ile ilgili çalışmalar, incelemeler yaptım.;09/Mar/26 5:29 PM;aysenur.bilgic;25200 | daily ye katıldım. ister sahibi toplantısına katıldım. kepik ile ilgili çalışmalar yaptım bulunan bulgular iletildi ve madde olarak açıldı. ;10/Mar/26 5:31 PM;aysenur.bilgic;25200 | Daily ye katıldım. kepik çalışmaları, bulgular atıldı. davs ile ilgili bulgu incelemesi imza pades denemesi;11/Mar/26 5:26 PM;aysenur.bilgic;27000 | Daily ye katıldım. Kepik testleri gerçekleştirdim.;12/Mar/26 5:34 PM;aysenur.bilgic;25200 | Yazılım birim toplantısına katılındı.;13/Mar/26 6:03 PM;berrin.akan;3600 | [30 empty] | 7200 | 106200 |  |  | 7200 | 106200 | [23 empty] | 0¦i01fgs: | IEU Sprint 2026/9-11
Ek İşler Hk | IEU-335 | 23092 |  | Side-Jobs | To Do | IEU | Entegrasyon Suit | software | Remzi.Sefer |  | https://int-suite.turkkep.com.tr/ | Medium |  | ugur.acik | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-03 12:55 | 2026-03-09 07:54 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer | [68 empty] | 0¦i01fgk: | IEU Sprint 2026/9-11
Ek İşler Hk | IEU-334 | 23091 |  | Side-Jobs | To Do | IEU | Entegrasyon Suit | software | Remzi.Sefer |  | https://int-suite.turkkep.com.tr/ | Medium |  | omer.turkmen | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-03 12:55 | 2026-03-16 15:35 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer |  |  |  |  | * HSM ile imzalama için imza-client projesi bilgilendirme toplantısı;10/Mar/26 11:42 AM;omer.turkmen;2400 | * Saklama proje ilerleme toplantısı.;10/Mar/26 11:43 AM;omer.turkmen;2400 | * Mobil uygulama için Turkkep-api-gateway güncellemesi yapıldı. * Servis kurulumu güncellendi.;13/Mar/26 12:42 PM;omer.turkmen;32400 | * api-access-token son kullanım süresinin aylık ya da günlük olarak uzatılması için araştırmalar.;16/Mar/26 3:35 PM;omer.turkmen;5400 | [31 empty] | 0 | 42600 |  |  | 0 | 42600 | [23 empty] | 0¦i01fgc: | IEU Sprint 2026/9-11
Ek İşler Hk | IEU-333 | 23090 |  | Side-Jobs | To Do | IEU | Entegrasyon Suit | software | Remzi.Sefer |  | https://int-suite.turkkep.com.tr/ | Medium |  | berrin.akan | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-03-03 12:55 | 2026-03-18 17:40 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer |  |  |  |  | Idenfit ile toplantıya yapıldı. Entegrasyon suite baclog refinement toplantısına katılındı.;18/Mar/26 5:40 PM;berrin.akan;7200 | [34 empty] | 0 | 7200 |  |  | 0 | 7200 | [23 empty] | 0¦i01fg4: | IEU Sprint 2026/9-11
Ek İşler Hk. | IEU-332 | 23057 |  | Side-Jobs | Done | IEU | Entegrasyon Suit | software | Remzi.Sefer |  | https://int-suite.turkkep.com.tr/ | Medium | Verified | aysenur.bilgic | gurkan.guney | gurkan.guney | 2026-02-27 16:01 | 2026-03-09 07:53 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-09 07:53 |  |  |  | 0 |  |  |  | gurkan.guney |  |  |  |  | -Daily'ye katıldım. -2.1.1 jar testleri yaptım. ;27/Feb/26 4:53 PM;aysenur.bilgic;14400 | -Daily'ye katıldım. -2.1.1 yeni jar testlerini yaptım. ;27/Feb/26 4:55 PM;aysenur.bilgic;27000 | -Daily'ye katıldım. -Ent suit yerinde kurulum için gerekli testlere bakıldı. ;27/Feb/26 5:24 PM;aysenur.bilgic;14400 | -Daily'ye katıldım. -Ent Suit yerinde kurulumu yapıldı ve testlerin nasıl gerçekleşeceği hakkında bilgiler aldım.;27/Feb/26 5:25 PM;aysenur.bilgic;28800 | -Daily ye katıldım. -İster Sahibi bilgilendirme toplantısına katıldım. -ent suit yerinde kurulum ve 2.1.1 imza client testlerine baktım.;27/Feb/26 5:29 PM;aysenur.bilgic;25200 | daily ve daily sonrası toplantı yapıldı.;03/Mar/26 11:11 AM;aysenur.bilgic;3600 | daily ve backlog a katıldım;03/Mar/26 5:29 PM;aysenur.bilgic;3600 | [28 empty] | 0 | 117000 |  |  | 0 | 117000 | [23 empty] | 0¦i01f6g: | IEU Sprint 2026/9-10
Teknik Analiz- On-Prem Uygulama Otomatik Deploy Edilebilmesi | IEU-331 | 23009 |  | Story | To Do | IEU | Entegrasyon Suit | software | Remzi.Sefer |  | https://int-suite.turkkep.com.tr/ | Medium |  | berrin.akan | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-02-20 12:54 | 2026-03-18 17:43 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Entegrasyon Suit on-prem servislerimizin, uygulamamız ile aynı anda ve kontrollü şekilde senkronize olarak deploy edilebilmesini sağlamak amacıyla otomatik deploy yaklaşımı için analiz çalışması yapılacaktır. Bu analiz kapsamında, mevcut deploy süreçleri incelenecek; on-prem ortamlarda uygulanabilir otomasyon alternatifleri değerlendirilecek ve her iki ortam için ortak veya uyumlu bir deploy stratejisi önerileri sunulmalıdır. * Alternatif çözüm yaklaşımlarının teknik karşılaştırması, * On-prem ve uygulama ortamları için ortak ya da uyumlu bir deploy stratejisi önerisi Bu araştırma taskı, analist ekibi tarafından yapılan mevcut çalışmaların teknik olarak doğrulanması ve kullanılan varsayım ile yöntemlerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla açılmıştır |  | berrin.akan | gulnur.aka |  |  |  | Doküman incelendi ve araştırmaya başlanıldı.;23/Feb/26 4:45 PM;berrin.akan;18000 | Araştırmaya devam edildi.;26/Feb/26 4:47 PM;berrin.akan;64800 | Araştırmaya devam edildi.;26/Feb/26 4:48 PM;berrin.akan;21600 | Güncel yerinde kurulum dosyaları incelendi. Agent-based yaklaşımıyla nasıl yapılabileceği. ile ilgili araştırma yapıldı.;27/Feb/26 5:03 PM;berrin.akan;21600 | Yerinde kurulum servisleri için geliştirilecek agent için loglama nasıl yapılacağı araştırıldı.;06/Mar/26 5:53 PM;berrin.akan;18000 | Teknik analiz dokümanı hazırlandı.;06/Mar/26 5:54 PM;berrin.akan;21600 | Teknik analiz dokümanı için ci/cd ile ortak deploy nasıl yapılacağına dair araştırma yapıldı. gitlab-ci.yml dosyasına 2 artifact ve on prime için script eklenilmesi gerekliliği tespit edildi.;06/Mar/26 6:00 PM;berrin.akan;14400 | Otomatik ve manuel rolback konusu araştırıldı. Agent yapısında update server'ın versiyon kontrolünün,yedeklemenin, rolback konularının nasıl yapılacağı araştırıldı. ;06/Mar/26 6:18 PM;berrin.akan;21600 | Ci/cd de tag ile versiyonlama nasıl yapılacağı ile ilgili araştırma yapıldı.;10/Mar/26 5:02 PM;berrin.akan;21600 | JAR dosyalarını macos sistemlere kurmak için araştırma yapıldı.;11/Mar/26 5:16 PM;berrin.akan;21600 | Mac bilgisayarlar için yerinde kurulum servislerinin kurulabilmesi için .pkg uzantılı kurulum dosyası oluşturdu.;13/Mar/26 6:00 PM;berrin.akan;21600 | Ci/Cd versiyon süreclerinde tag ile versiyon yapılması ve loglama ile ilgili araştırma konuları için not hazırlandı.;13/Mar/26 6:03 PM;berrin.akan;18000 | Müşterilerin hangi modüllere izin verildiği ve versioynlara erişebileği netleştirmek için notlara Permission.json eklenildi. Bunun için db gerekir.;18/Mar/26 5:36 PM;berrin.akan;18000 | Mac yerinde kurulum paketine tüm servisler eklenildi.;18/Mar/26 5:37 PM;berrin.akan;14400 | [21 empty] | 0 | 316800 |  |  | 0 | 316800 |  |  | IEU-337 | 18/Mar/26 5:41 PM;berrin.akan;Yerinde kurulum servisleri için Agent ile otomatik kurulum araştırma.docx;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16069/Yerinde+kurulum+servisleri+ic%CC%A7in+Agent+ile+otomatik+kurulum+aras%CC%A7t%C4%B1rma.docx | [19 empty] | 0¦i01f7w: | IEU Sprint 2026/9-10 | IEU Sprint 2026/9-11 | [12 empty] | 50 |  |  | 18/Mar/26 5:43 PM;berrin.akan;[^Yerinde kurulum servisleri için Agent ile otomatik kurulum araştırma.docx] Araştırmalarım sonucunda aldığım notlar ek olacak eklenmiştir. Docx dosyasına gitlab-ci.yaml ve config dosyaları için kaydettiğim notlar eklenmemiştir. Bunlar denenip test edildikten sonra versiyon inceleme maddesine eklenilebilir.
Ek işler Hk. | IEU-330 | 23001 |  | Side-Jobs | Done | IEU | Entegrasyon Suit | software | Remzi.Sefer |  | https://int-suite.turkkep.com.tr/ | Medium | Done | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-02-20 09:25 | 2026-03-09 07:53 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-09 07:53 |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer | [68 empty] | 0¦i01f6k: | IEU Sprint 2026/9-10
Ek işler Hk. | IEU-329 | 23000 |  | Side-Jobs | Done | IEU | Entegrasyon Suit | software | Remzi.Sefer |  | https://int-suite.turkkep.com.tr/ | Medium | Done | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-02-20 09:25 | 2026-03-09 07:53 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-09 07:53 |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer | [68 empty] | 0¦i01f6c: | IEU Sprint 2026/9-10
Ek İşler Hk. | IEU-328 | 22999 |  | Side-Jobs | Done | IEU | Entegrasyon Suit | software | Remzi.Sefer |  | https://int-suite.turkkep.com.tr/ | Medium | Done | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | Remzi.Sefer | 2026-02-20 09:25 | 2026-03-09 07:53 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-09 07:53 |  |  |  | 0 |  |  |  | Remzi.Sefer |  |  |  |  | Chatbot sprint planlama toplantısına katılındı. Katılım emeklilik firması için log kontrolü yapıldı.;26/Feb/26 4:50 PM;berrin.akan;3600 | Sprint planlama toplantısına katılındı.;06/Mar/26 5:52 PM;berrin.akan;3600 | Mobil uygulama backlog toplantısına katılındı. Chatbot yaygınlaştırılması ve crm entegrasyonu ile ilgili kordinasyon toplantısı yapıldı.;06/Mar/26 5:57 PM;berrin.akan;7200 | On prime uygula otomatik deploy edilmesi hakkında toplantı yapıldı. Entegrasyon suite backlog refinement toplantısına katılındı.;06/Mar/26 6:02 PM;berrin.akan;5400 | [31 empty] | 0 | 19800 |  |  | 0 | 19800 | [23 empty] | 0¦i01f64: | IEU Sprint 2026/9-10
Entegrasyon Suit - UKDS Web Servis Entegrasyonunun Teknik Dokümantasyonunun Hazırlanması | IEU-264 | 22352 |  | Story | TO TEST | IEU | Entegrasyon Suit | software | Remzi.Sefer |  | https://int-suite.turkkep.com.tr/ | Medium |  | gulnur.aka | gulnur.aka | gulnur.aka | 2025-10-16 19:21 | 2026-03-09 07:53 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Bu task, yakın zamanda tamamlanan "UKDS Servisleri Entegrasyonunun" teknik detaylarını içeren kapsamlı bir dokümantasyon oluşturmayı amaçlamaktadır. *Amacı:* Bu servisleri kullanacak diğer ekipler veya uygulamalar için bir rehber oluşturmak. *Dokümantasyonun Kapsamı ve İçermesi Gerekenler:* # *Genel bakış ve amaç:* Bu entegrasyonun hangi iş ihtiyacını karşıladığı ve ne amaçla geliştirildiği. # *Mimari ve akış diyagramı* # *Web servis endpoint'leri:* Eklenen tüm yeni endpoint'lerin listesi. # *Hata yönetimi ve kodları:* UKDS servisinden dönebilecek spesifik hata kodları ve bunların Entegrasyon Suit'te nasıl yorumlandığı. # *Örnek senaryo akışı* http://192.168.124.186:8080/browse/IEU-228 JIRA kaydıyla oluşturulan diyagramlarda bu dokümana uygun bir şekilde eklenmelidir. |  | gulnur.aka | Remzi.Sefer | [46 empty] | IEU-228 | 25/Nov/25 2:13 PM;Remzi.Sefer;Entegrasyon Suit UKDS Güncelleme Alanları Taslak.docx;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15727/Entegrasyon+Suit+UKDS+G%C3%BCncelleme+Alanlar%C4%B1+Taslak.docx | 25/Feb/26 3:46 PM;Remzi.Sefer;Entegrasyon Suit Web Servis Kılavuzu s.01.00.docx;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15940/Entegrasyon+Suit+Web+Servis+K%C4%B1lavuzu+s.01.00.docx | 22/Oct/25 3:23 PM;gulnur.aka;Entegrasyon Suit Web Servis Kılavuzu s.01.00.pdf;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15672/Entegrasyon+Suit+Web+Servis+K%C4%B1lavuzu+s.01.00.pdf | 25/Nov/25 2:16 PM;Remzi.Sefer;UKDS 1.drawio.pdf;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15728/UKDS+1.drawio.pdf | 25/Nov/25 2:17 PM;Remzi.Sefer;testpaydas-turkkep-tr-8020-swagger.pdf;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15729/testpaydas-turkkep-tr-8020-swagger.pdf | [15 empty] | 0¦hzzzw8: | IEU Sprint 2025/35-40 | IEU Sprint 2025/35-41 | IEU Sprint 2025/35-42 | IEU Sprint 2025/35-43 | IEU Sprint 2025/35-44 | IEU Sprint 2026/3-4 | IEU Sprint 2026/5-6 | IEU Sprint 2026/6-7 | IEU Sprint 2026/9-10 | IEU Sprint 2026/9-11 | [7 empty] | 25/Nov/25 2:16 PM;Remzi.Sefer;Merhaba, Entegrasyon Suit UKDS Güncelleme Alanları Taslak.docx taslak dosyası eklenmiştir. Eklenicek Görsel İş Akışı UKDS 1.drawio.pdf Onayınız sonrası ilgili doküman Web Servis klavuzuna eklenecektir. İlgili süreç ekte bulunan testpaydas-turkkep-tr-8020-swagger bilgisi üzerinden hazırlanmıştır. Eklenicek içerik ve akış için onayına sunarım. [~gulnur.aka] | 25/Nov/25 2:19 PM;Remzi.Sefer;Meerhaba Süreci Teste Alıp [~gulnur.aka] atamayı üzerine yaptım. Taslak dokumanı onayladığında ilgili Klavuz dokümanına ekleme yapılıp talep kapatılacaktır. Bilgine | 05/Feb/26 9:17 AM;gulnur.aka;[~Remzi.Sefer] Selam, Dokümanlarda yer alan kısımlarda /integration/crm (POST) metotunu entegrasyon yapan müşterilerimiz kullanmayacak onun kontrolünü yapabilir misin. Mevcut dokümana ekleme aşamasında ilerlemeden sonra wordingler için tekrar bakmak isterim. | 25/Feb/26 3:47 PM;Remzi.Sefer;İlgili Dokümanın güncel hali ekte yüklenmiştir. Entegrasyon Suit Web Servis Kılavuzu s.01.00
e-Saklama Code Refactoring | ES-306 | 23079 |  | Story | Development | ES | E-Saklama | software | elvan.gurler |  |  | Medium |  | batikan.ozturk | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-03-02 16:28 | 2026-03-12 15:59 | 2026-03-06 17:30 |  |  |  |  | 0 |  | e-Saklama süreçlerine ait mevcut kod yapısının okunabilirliğini, sürdürülebilirliğini ve performansını artırmak amacıyla code refactoring çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda mevcut kod gözden geçirilerek tekrar eden ve gereksiz kod blokları düzenlenecek, sistem kararlılığı korunarak iyileştirme sağlanacaktır. Çalışma fonksiyonel değişiklik içermemektedir. |  | atakan.akyildiz |  |  |  |  | Token işlemleri ve şifre değişiklikleri için dll yazıldı. Eklenen tablolar; CST_USER_TOKEN GV_KULLANICI_PASSHISTORY GV_KULLANICI_PASSTOKEN Eklenen Spler: sp_Token_Insert sp_Token_GetByToken sp_Token_DeactiveUserTokens sp_Token_MarksAsDeleted sp_Token_GetTokenByUserId Endpointlere yapılan isteklerde token + session kontrolleri eklendi. Captcha eklendi. Giriş başarılı olması durumunda token tanımlaması yapıldı ve 30dk süre tanımlandı. Tokensiz işlem yapılması engellendi. Şifre değişiklikleri benzersiz token oluşturarak işlem sağlatıldı. 20 dakika ve tek kullanımlık olması son 3 şifrenin ve mevcut şifrenin girilememesi ve en az 8 karakter, en az 1 büyük 1 küçük harf, en az 1 özel karakter ve en az 1 rakam kullanım zorunluluğu sağlandı. Şifre hatırlat alanı kullanıcı adı ile işlem yapılması sağlandı. ;11/Mar/26 5:17 PM;batikan.ozturk;162000 | Fortify taraması yapıldı. Testten dönen bulgular düzenlendi.;12/Mar/26 3:59 PM;batikan.ozturk;32400 | [33 empty] | 0 | 194400 |  |  | 0 | 194400 | [23 empty] | 0¦i01fe0: | ES Sprint 2026/9-10 | ES Sprint 2026/11-12 | [12 empty] | 130
2FA Fonksiyonun Güncellenmesi | ES-305 | 23069 |  | Story | Done | ES | E-Saklama | software | elvan.gurler |  |  | Medium | Verified | elvan.gurler | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-02 09:59 | 2026-03-18 11:16 | 2026-03-06 17:30 | 2026-03-18 11:16 |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliğinin akışının güncellenmesi ve mevcut altyapının güvenlik açısından iyileştirilmesi. Mevcut uygulamanın aşağıdaki gereksinimlerden karşılandığı ve karşılanmadığı durum tespit edilip ilgili eksikler düzenlenmelidir. *Gereksinimleri:* Sistemlerinizde yer alan parola politikasının, şifre değiştirme aşamasında kullanıcıya ait son 3 parolanın kullanılamayacağı şekilde güncellenmesi * *Şifre Kuralları (Türkkep Şartlarına Uygun)* * En az *12 karakter* En az 1 *büyük harf*, 1 *küçük harf*, 1 *rakam*, 1 *özel karakter* *Kişisel bilgi* içermemeli (ad, doğum tarihi vs.) *Sözlük kelimeleri* ve *ardışık diziler* yasaklanmalıdır. (örn. “123456”, “abcdef”) Çok faktörlü kimlik doğrulama (2FA) sistemlerinin kullanıcılar tarafından devre dışı bırakılamayacak şekilde zorunlu hale getirilmesi Kullanıcının her işlem için güvenlik kodu doğrulaması (CAPTCHA) eklenmesi *Art arda yapılan hatalı istek sayısının sınırlandırması* * 3. hatalı istekten sonra 1 dk boyunca, 4.hatalı istekten sonra 5 dk, 5. hatalı istekten sonra 15 dk boyunca kullanıcı bloklanır. * İlk başarısız işlemde: "Giriş denemeniz başarısız oldu, lütfen bilginizi kontrol ederek tekrar deneyiniz" mesajı kullanıcılara gösterilir. * 2.başarısız işlemde: "Giriş denemeniz başarısız oldu. Bir sonraki hatalı giriş denemenizde hesabınız 1 dakika süreyle geçici olarak kilitlenecektir." mesajı gösterilir. * 3.başarısız işlemde: "Güvenlik nedeniyle hesabınız geçici olarak kilitlenmiştir. 5 dakika sonra tekrar deneyebilirsiniz." mesajı gösterilir. * 4.başarısız işlemde: "Tekrarlanan hatalı giriş denemeleri nedeniyle hesabınız 15 dakika süreyle geçici olarak erişime kapatılmıştır. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." mesajı gösterilir. *Kabul Kriterleri:* # 2FA tüm kullanıcılar için zorunlu olup kullanıcı tarafından devre dışı bırakılamaz. # Şifre değiştirme aşamasında kullanıcı son 3 parolasını tekrar kullanamaz. # Yeni şifre; minimum 12 karakter, en az 1 büyük harf, 1 küçük harf, 1 rakam ve 1 özel karakter içerir; kişisel bilgi, sözlük kelimesi ve ardışık diziler kabul edilmez. # Tüm giriş ve kritik işlemlerde CAPTCHA doğrulaması uygulanır. # Başarısız giriş senaryolarında belirtilen uyarı mesajları doğru adımda ve doğru süre bilgisi ile kullanıcıya gösterilir. # Başarısız girişler ve bloklama işlemleri loglanır. # Art arda hatalı giriş denemelerinde kademeli bloklama mekanizması çalışır: * 3. hatalı denemede 1 dk * 4. hatalı denemede 5 dk * 5. hatalı denemede 15 dk erişim engeli uygulanır. |  | gulnur.aka | [39 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | EDF-820 | [6 empty] | 0¦i01fdw: | ES Sprint 2026/9-10 | ES Sprint 2026/11-12 | [12 empty] | 50
Ek İşler Hk. | EFT-2405 | 23203 |  | Side-Jobs | To Do | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium |  | hamza.ceylan | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-03-18 11:14 | 2026-03-18 18:09 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Arka planda yapılan işlerin loglanması |  | elvan.gurler |  |  |  |  | Gib duyurusunda belirtilen kılavuzlar hakkında ekiple toplantı yapıldı.;18/Mar/26 6:09 PM;hamza.ceylan;14400 | [34 empty] | 0 | 14400 |  |  | 0 | 14400 | [23 empty] | 0¦i01bzc: | EFT Sprint 2026/13-14
Ek İşler Hk. | EFT-2404 | 23202 |  | Side-Jobs | To Do | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium |  | mert.tanel | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-03-18 11:14 | 2026-03-18 11:14 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Arka planda yapılan işlerin loglanması |  | elvan.gurler | [68 empty] | 0¦i01bxr:hzy7 | EFT Sprint 2026/13-14
Ek İşler Hk. | EFT-2403 | 23201 |  | Side-Jobs | To Do | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium |  | emre.yilmaz | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-03-18 11:14 | 2026-03-18 11:14 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Arka planda yapılan işlerin loglanması |  | elvan.gurler | [68 empty] | 0¦i01bxr:j0i | EFT Sprint 2026/13-14
Ek İşler Hk. | EFT-2402 | 23200 |  | Side-Jobs | To Do | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium |  | cem.kara | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-03-18 11:13 | 2026-03-18 11:14 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Arka planda yapılan işlerin loglanması |  | elvan.gurler | [68 empty] | 0¦i01byi: | EFT Sprint 2026/13-14
Konnektör - Nace Kodu - 555 İstisna | EFT-2401 | 23186 |  | Story | To Do | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium |  |  | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-03-17 14:02 | 2026-03-17 14:07 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | 16.03.2026 tarihinde açıklanan duyuru ile birlikte efatura'da aşağıdaki alanlar güncellenmiştir; (i)Güncellemeler GİB tarafından *01.04.2026* tarihi itibarıyla devreye alınacaktır. Bu kapsamda yansıtma faturaları, demirbaş satış faturaları gibi faaliyet koduna karşılık gelen KDV oranı ile fatura düzenlenememesi durumlarında seçilebilecek "555-KDV Oran Kontrolüne Tabi Olmayan Satışlar" kodu eklenmiştir. 1) InvoiceTypeCodeCheck güncellendi. 2) TaxExemptionReasonCodeType güncellendi. 3) TaxExemptionReasonCodeCheck güncellendi. 4) DemirbasKDVTaxExemptionCheck eklendi. eFatura Paketi, UBL-TR (Kod Listeleri) Kılavuzu ve UBL-TR1.2.1_Paketi güncellenmiştir. |  | atakan.akyildiz | [68 empty] | 0¦i01bxr:hzy3zzr | EFT Sprint 2026/13-14
Nace Kodu - Veritabanına Yeni Mükellef Detay Tablosu Eklenmesi | EFT-2400 | 23185 |  | Story | Development | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium |  | mert.tanel | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-03-17 14:00 | 2026-03-18 17:41 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Veritabanına Yeni Mükellef Detay Tablosu Eklenecektir. *Daha önce gönderilen resmi yazımız ekinde yer alan tablodaki faaliyet kodu karşılığındaki istisna kodu kontrolü yapılmayacaktır.Eski yapılan veritabanı çalışmalarında açılan tabloda ki istisna kodu kolonu kaldırılacaktır.* INV_ACTIVITYINFO bu tabloda ki ACTIVITYEXEMPTIONCODE kolonu kaldırılacaktır. |  | atakan.akyildiz |  |  |  |  | Servisten direk almak yerine günde 1 kere bir tabloya belli verilerin alınması adına tablo ve spler açıldı. Windows servis üzerinde metot eklemesi yapıldı.;17/Mar/26 5:20 PM;mert.tanel;19800 | GIB servisinden gelen verilere göre yeni db tablosu oluşturma işlemi ve bu bilgilerin kontrol edilebilmesi için gerekli kontroller yapıldı.;18/Mar/26 4:59 PM;cem.kara;32400 | GIB servisinden gelen verilere göre yeni db tablosu oluşturma işlemi ve bu bilgilerin kontrol edilebilmesi için gerekli kontroller yapıldı.;18/Mar/26 5:41 PM;emre.yilmaz;32400 | [32 empty] | 0 | 84600 |  |  | 0 | 84600 |  |  |  | 18/Mar/26 8:39 AM;elvan.gurler;NAce kodu ve KDV oranları.xlsx;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16064/NAce+kodu+ve+KDV+oranlar%C4%B1.xlsx | [19 empty] | 0¦i01bxr:hzy8 | EFT Sprint 2026/13-14 | [13 empty] | 30
WebServis - Nace Kodu - 555 İstisna | EFT-2399 | 23184 |  | Story | To Do | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium |  |  | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-03-17 13:58 | 2026-03-17 14:06 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | 16.03.2026 tarihinde açıklanan duyuru ile birlikte efatura'da aşağıdaki alanlar güncellenmiştir; (i)Güncellemeler GİB tarafından *01.04.2026* tarihi itibarıyla devreye alınacaktır. Bu kapsamda yansıtma faturaları, demirbaş satış faturaları gibi faaliyet koduna karşılık gelen KDV oranı ile fatura düzenlenememesi durumlarında seçilebilecek "555-KDV Oran Kontrolüne Tabi Olmayan Satışlar" kodu eklenmiştir. 1) InvoiceTypeCodeCheck güncellendi. 2) TaxExemptionReasonCodeType güncellendi. 3) TaxExemptionReasonCodeCheck güncellendi. 4) DemirbasKDVTaxExemptionCheck eklendi. eFatura Paketi, UBL-TR (Kod Listeleri) Kılavuzu ve UBL-TR1.2.1_Paketi güncellenmiştir. |  | atakan.akyildiz | [68 empty] | 0¦i01bxr:hzy3zzi | EFT Sprint 2026/13-14
Portal - Nace Kodu - 555 İstisna | EFT-2398 | 23183 |  | Story | To Do | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium |  |  | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-03-17 13:56 | 2026-03-17 17:22 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | GİB tarafından paylaşılmış olan 555 KDV istisnası dokümanları üzerinden çalışma yapılacaktır. |  | atakan.akyildiz |  |  |  |  | Portal üzerinde nace kodu ve 555 istisna kodu geliştirmesi hakkında incelemeler yapıldı.;17/Mar/26 5:22 PM;cem.kara;7200 | Portal üzerinde nace kodu ve 555 istisna kodu geliştirmesi hakkında incelemeler yapıldı.;17/Mar/26 5:22 PM;emre.yilmaz;7200 | [33 empty] | 0 | 14400 |  |  | 0 | 14400 | [23 empty] | 0¦i01bxr:hzy3zzk | EFT Sprint 2026/13-14
GİB - e-Fatura Paketi Güncelleme(V 1.42) | EFT-2397 | 23165 |  | Story | To Do | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | High |  |  | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-03-17 09:09 | 2026-03-17 17:22 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | 16.03.2026 tarihinde açıklanan duyuru ile birlikte efatura'da aşağıdaki alanlar güncellenmiştir; (i)Güncellemeler GİB tarafından *01.04.2026* tarihi itibarıyla devreye alınacaktır. Bu kapsamda yansıtma faturaları, demirbaş satış faturaları gibi faaliyet koduna karşılık gelen KDV oranı ile fatura düzenlenememesi durumlarında seçilebilecek "555-KDV Oran Kontrolüne Tabi Olmayan Satışlar" kodu eklenmiştir. 1) InvoiceTypeCodeCheck güncellendi. 2) TaxExemptionReasonCodeType güncellendi. 3) TaxExemptionReasonCodeCheck güncellendi. 4) DemirbasKDVTaxExemptionCheck eklendi. eFatura Paketi, UBL-TR (Kod Listeleri) Kılavuzu ve UBL-TR1.2.1_Paketi güncellenmiştir. |  | atakan.akyildiz |  |  |  |  | GİB tarafından yayınlanan yeni paket üzerinde ekip içi görüşme yapılarak incelemeler yapıldı.;17/Mar/26 5:22 PM;cem.kara;7200 | GİB tarafından yayınlanan yeni paket üzerinde ekip içi görüşme yapılarak incelemeler yapıldı.;17/Mar/26 5:22 PM;emre.yilmaz;7200 | [33 empty] | 0 | 14400 |  |  | 0 | 14400 |  |  |  | 17/Mar/26 8:56 AM;atakan.akyildiz;UBLTR_1.2.1_Kilavuzlar.zip;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16056/UBLTR_1.2.1_Kilavuzlar.zip | 17/Mar/26 8:56 AM;atakan.akyildiz;UBLTR_1.2.1_Paketi.zip;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16057/UBLTR_1.2.1_Paketi.zip | 17/Mar/26 8:56 AM;atakan.akyildiz;e-FaturaPaketi.zip;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16055/e-FaturaPaketi.zip | [17 empty] | 0¦i01bxr:hzy3zy | EFT Sprint 2026/13-14 | [13 empty] | 10
Web Servis FaturaGönder / UBLFaturaGönder – KDV %0 Faturalar İçin İstisna Kodu Kontrolü | EFT-2396 | 23157 |  | Bug | TO TEST | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium |  | hamza.ceylan | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-03-13 09:47 | 2026-03-18 11:12 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Fatura gönderim süreçlerinde kullanılan faturagonder,faturagonder2,ublfaturagonder,ublfaturagonder2,ublfaturagonder3 web servis metotlarında, KDV oranı %0 olan faturalara sistem tarafından TaxExemptionReasonCode alanıboşsa sistemde uyarı verilmelidir. Fatura tipi SATIŞ ise. <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">0.00</cbc:TaxAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID="TRY">1.00</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">0.00</cbc:TaxAmount> <cbc:CalculationSequenceNumeric>2</cbc:CalculationSequenceNumeric> <cbc:Percent>0.00</cbc:Percent> <cac:TaxCategory> <cbc:TaxExemptionReasonCode>351</cbc:TaxExemptionReasonCode> <cbc:TaxExemptionReason>İstisna Olmayan Diğer</cbc:TaxExemptionReason> KDV oranı 0 ise {{TaxExemptionReasonCode}} etiketinde geçerli bir istisna kodu bulunmalıdır. |  | elvan.gurler |  |  |  |  | faturagonder ve ublfaturagonder metotları için gerekli kontroller eklendi. local ortamda test işlemleri yapıldı.;13/Mar/26 4:48 PM;cem.kara;7200 | Geliştirmeler kontrol edilerek local ortamda testleri yapıldı. Test ortama deploy atıldı.;16/Mar/26 4:58 PM;cem.kara;3600 | Geliştirmeler kontrol edilerek local ortamda testleri yapıldı. Test ortama deploy atıldı.;16/Mar/26 5:07 PM;emre.yilmaz;3600 | [32 empty] | 0 | 14400 |  |  | 0 | 14400 | [23 empty] | 0¦i01dt4:zzw | EFT Sprint 2026/11-12 | EFT Sprint 2026/13-14
IIS Sunucularında Gereksiz Dosya ve Dizinlerin Kontrolü ve Temizlenmesi | EFT-2395 | 23155 |  | Story | Development | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium |  | emre.yilmaz | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-03-11 16:44 | 2026-03-18 11:12 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | IIS sunucularında bulunan uygulama dizinleri içerisinde zamanla oluşan ve uygulama tarafından kullanılmayan dosya veya klasörler disk kullanımını artırmakta ve yönetimsel karmaşıklığa neden olabilmektedir. Bu kapsamda ilgili sunucularda aşağıdaki kontrollerin yapılması gerekmektedir. h3. *Yapılması Beklenenler* IIS üzerinde çalışan uygulamaların dizinleri kontrol edilmelidir. Uygulama tarafından kullanılmayan *gereksiz dosya ve klasörler* tespit edilmelidir. Tespit edilen dosyalar: Uygulamadan bağımsız bir *arşiv/backup dizinine taşınmalı* veya Kullanımda olmadığı doğrulanması halinde *silinmelidir*. Silme veya taşıma işlemi öncesinde gerekli *yedekleme kontrolleri* yapılmalıdır. |  | atakan.akyildiz | elvan.gurler |  |  |  | Fatura için kullanılan IIS sunucularında gereksiz olan dosya veya dizinlerin uygulamadan bağımsız bir yere taşınması veya silinmesi yönünde kontroller yapılıyor. Gerekli durumlar not alınarak ekip ile paylaşılacak.;11/Mar/26 4:57 PM;cem.kara;10800 | Test ortam üzerinde IIS de bulunan örnek bir site içinden Log yolunu değiştirme üzerine deneme yapıldı.;11/Mar/26 5:03 PM;mert.tanel;3600 | 226.101 Test sunucusunda log dosyalarının proje dışı bir dizine taşınması sağlandı. Canlı sunucular için değişiklikler planlı bir şekilde yapılacak. Aşağıdaki IIS sunucularında gereksiz olan dosya ve klasörler tespit edilerek temizlendi. 124.91-92 123.91-92 124.34 123.140 226.101;12/Mar/26 4:47 PM;cem.kara;14400 | Ekip ile birlikte test ortamında fatura tarafının kullandığı IIS site içindeki dosya temizlik çalışmaları yapıldı. Ayrıca Log dosyaları da config düzenlemeleri ile birlikte başka klasöre alındı.;12/Mar/26 4:56 PM;mert.tanel;5400 | 226.101 Test sunucusunda log dosyalarının proje dışı bir dizine taşınması sağlandı. Canlı sunucular için değişiklikler planlı bir şekilde yapılacak. Aşağıdaki IIS sunucularında gereksiz olan dosya ve klasörler tespit edilerek temizlendi. 124.91-92 123.91-92 124.34 123.140 226.101;12/Mar/26 5:11 PM;emre.yilmaz;14400 | Canlı sunuculardaki log dosyalarının IIS dışına taşınması için gerekli çalışmalar yapıldı. Yeni config dosyalarının dosyaları oluşturuldu. Geçiş için planlama yapıldı.;16/Mar/26 4:58 PM;cem.kara;10800 | Canlı sunucularımızda uygulamalarda bulunan Log dosyaları için yedekler alınarak düzenleme çalışmaları yapıldı. Bazı sunucularda yaşanan durumlar için notlar çıkarıldı. Geçiş esnasında yaşanabilecek yetki problemi için bir bilgilendirme yapılacaktır.;16/Mar/26 5:03 PM;mert.tanel;10800 | Canlı sunuculardaki log dosyalarının IIS dışına taşınması için gerekli çalışmalar yapıldı. Yeni config dosyalarının dosyaları oluşturuldu. Geçiş için planlama yapıldı.;16/Mar/26 5:07 PM;emre.yilmaz;10800 | [27 empty] | 0 | 81000 |  |  | 0 | 81000 | [23 empty] | 0¦i01bxr:j1 | EFT Sprint 2026/11-12 | EFT Sprint 2026/13-14
Ek İşler Hk. | EFT-2394 | 23123 |  | Side-Jobs | Done | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium | Done | elvan.gurler | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-03-06 17:04 | 2026-03-18 11:12 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-18 11:12 |  |  |  | 0 |  | Arka planda yapılan işlerin tamamlanması |  | elvan.gurler |  |  |  |  | Preprod ortam test işlemleri yapıldı.;09/Mar/26 5:15 PM;hamza.ceylan;25200 | Esaklama test ve canlı ortam test işlemleri yapıldı. Test işlemleri sırasında karşılaşılan bulgular iletildi. İletilen bulgular sonrası yapılan düzeltmeler kontrol edildi.;11/Mar/26 5:29 PM;hamza.ceylan;64800 | Deploy öncesi ve sonrası verileri hazırlanarak kontroller sağlandı.;12/Mar/26 4:02 PM;hamza.ceylan;25200 | [32 empty] | 0 | 115200 |  |  | 0 | 115200 | [23 empty] | 0¦i01bxr:j6 | EFT Sprint 2026/11-12
Ek İşler Hk. | EFT-2393 | 23122 |  | Side-Jobs | Done | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium | Done | elvan.gurler | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-03-06 17:03 | 2026-03-18 11:12 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-18 11:12 |  |  |  | 0 |  | Arka planda yapılan işlerin tamamlanması |  | elvan.gurler |  |  |  |  | Windows servis Log kontrolü yapıldı. Meram ile ilgili mail gönderimi bağlantı problemleri aralıklı kopmaların devam ettiği görüldü. Ekip içi görüşmeler yapıldı. Giriş yöntemleri ile ilgili kod üzerinden inceleme ve bazı denemeler yapıldı. ;09/Mar/26 5:13 PM;mert.tanel;28800 | Windows servis Log kontrolleri yapıldı. E-Arşiv raporlarında alınan gib hatası ekibe iletildi. Öğleden sonra düzeldi bilgisi sonrası yapılan kontrollerde tetiklenen hatalı verilerin başarılı olduğu görüldü. Ekip içi görüşme ve toplantılar yapıldı. Dijital Arşiv ve Saklama Projesi - Proje İlerleme Toplantısı yapıldı.;10/Mar/26 5:04 PM;mert.tanel;7200 | Windows servis Log kontrolü yapıldı. Ekip içi toplantılar yapıldı. Sorentum-Türkkep e-Dönüşüm Paketi Yazılım Geliştirme Danışmanlık Hizmeti Projesi Başlangıç Toplantısına katılım sağlandı. Deployment için gerekli paketler hazırlandı ve sunucuya taşındı.;11/Mar/26 5:05 PM;mert.tanel;10800 | Windows servis Log kontrolü yapıldı. Bazı schematron hataları ekibe iletildi. Ekip içi görüşme ve toplantılar yapıldı. Overtech tarafı ile e-arşiv rapor gönderiminde tüzel kişilerde oluşabilecek hata için kod incelemesi yapıldı.;12/Mar/26 4:58 PM;mert.tanel;14400 | Windows servis Log kontrolü yapıldı. Saklama servisindeki problem nedeniyle alınan hata ekibe iletildi. Yazılım Birim toplantısı yapıldı. Konnektor tarafındaki irsaliye ERP gönderim kodları incelendi.;13/Mar/26 5:04 PM;mert.tanel;12600 | Windows servis Log kontrolü yapıldı. Saklama servisinde alınan hata devam ediyor. Ekibe iletildi. Toplantı ve ekip içi görüşmeler yapıldı. Gib tarafından yeni yayınlanan paket içi ekip ile inceleme yapıldı. ek olarak kod kısmında bazı kontroller yapıldı.;16/Mar/26 5:01 PM;mert.tanel;12600 | Windows servis Log kontrolleri yapıldı. Ekip içi görüşmeler ve toplantılar yapıldı. Gib yeni maddesi üzerine incelemeler yapıldı. Yeni fatura projesi için ekip içi bilgi aktarımı yapıldı. Backlog Refinement toplantısı yapıldı.;17/Mar/26 5:24 PM;mert.tanel;7200 | [28 empty] | 0 | 93600 |  |  | 0 | 93600 | [23 empty] | 0¦i01bxr:j4 | EFT Sprint 2026/11-12
Ek İşler Hk. | EFT-2392 | 23121 |  | Side-Jobs | Done | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium | Done | elvan.gurler | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-03-06 17:03 | 2026-03-18 11:12 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-18 11:12 |  |  |  | 0 |  | Arka planda yapılan işlerin tamamlanması |  | elvan.gurler |  |  |  |  | Ekip toplantısı yapıldı. Windows servis log kontrolleri yapıldı. Bir organizasyonun mail servisinde görünen hatanın devam ettiği bilgisi verildi. Gün içerisinde durum takip edildi. Sprint Planlama Toplantısı e-Fatura& e-Defter toplantısı yapıldı. Pre-prod ortama son geliştirmeler için deploy atıldı.;06/Mar/26 5:13 PM;emre.yilmaz;14400 | Ekip toplantısı yapıldı. Windows servis log kontrolleri yapıldı. Meram mail sunucusunda yaşanan sorun ile ilgili tekrar bilgi verildi ve yapılan düzenlemelerden sonra gün içinde takibi yapıldı. Meram için kullanılan mail sunucunun bilgileri istek üzerine ekibe iletildi. pre-prod ortama atılan deploy ile ilgili Hamza ile toplantı yapıldı. E-Saklama sunucunda yapılan konfigürasyon işlemlerine destek verildi.;09/Mar/26 4:47 PM;emre.yilmaz;18000 | Ekip toplantısı yapıldı. Windows servis log kontrolleri yapıldı. Meram mail sunucusunda yaşanan sorunun farklı bir hata ile devam etmekte olduğu bildirildi. Yeni alınan hata ekibe iletildi. e-arşiv raporlarında oluşan hata ile ilgili gün içinde takibi yapıldı. düzeldiği gözlendi. test ortamda bulunan portal, webservis, wfc servis, proxy ve Windows servisler için gereksiz olan turkkep dlllerinin temizlenme işlemi yapıldı. Elvan ve Murat Can ile otadmin dbde fazlalık olan kayıtların temizlenmesi için toplantı yapıldı. Gerekli bilgilendirmeler yapıldı. captcha için kullanılan ot publicparameter yapısının privateparameter ile çalışabilme durumu için inceleme yapıldı.;10/Mar/26 5:06 PM;emre.yilmaz;21600 | Ekip toplantısı yapıldı. Windows servis log kontrolleri yapıldı. Deploy sonrası sunucuların çalışması gün içinde kontrol edildi. E-Arşiv Rapor Konu Hk. toplantı yapıldı.;12/Mar/26 5:11 PM;emre.yilmaz;7200 | Ekip toplantısı yapıldı. Windows servis log kontrolleri yapıldı. saklama servisinde görünen hata ekibe bildirildi. Güncel NACE kodları hakkında gib tarafından iletilen dokümanlar incelendi. Yeni yayınlanan GIB kılavuzu incelendi.;16/Mar/26 5:06 PM;emre.yilmaz;10800 | Windows Log kontrolü yapıldı. Ekip toplantısı yapıldı. Backlog Refinement toplantısı yapıldı. Yazılım ekibi içi görüşme yapıldı.;17/Mar/26 5:22 PM;emre.yilmaz;10800 | [29 empty] | 0 | 82800 |  |  | 0 | 82800 | [23 empty] | 0¦i01bxr:jc | EFT Sprint 2026/11-12
Ek İşler Hk. | EFT-2391 | 23120 |  | Side-Jobs | Done | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium | Done | elvan.gurler | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-03-06 17:03 | 2026-03-18 11:12 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-18 11:12 |  |  |  | 0 |  | Arka planda yapılan işlerin tamamlanması |  | elvan.gurler |  |  |  |  | Ekip toplantısı yapıldı. Windows servis log kontrolleri yapıldı. Bir organizasyonun mail servisinde görünen hatanın devam ettiği bilgisi vrildi. Gün içerisinde durum takip edildi. Sprint Planlama Toplantısı e-Fatura& e-Defter toplantısı yapıldı. Pre-prod ortama son geliştirmeler için deploy atıldı.;06/Mar/26 5:04 PM;cem.kara;14400 | Ekip toplantısı yapıldı. Windows servis log kontrolleri yapıldı. Meram mail sunucusunda yaşanan sorun ile ilgili tekrar bilgi verildi ve yapılan düzenlemelerden sonra gün içinde takibi yapıldı. pre-prod ortama atılan deploy ile ilgili Hamza ile toplantı yapıldı.;09/Mar/26 4:42 PM;cem.kara;14400 | Ekip toplantısı yapıldı. Windows servis log kontrolleri yapıldı. Meram mail sunucusunda yaşanan sorunun farklı bir hata ile devam etmekte olduğu bildirildi. Yeni alınan hata ekibe iletildi. e-arşiv raporlarında oluşan hata ile ilgili gün içinde takibi yapıldı. düzeldiği gözlendi. test ortamda bulunan portal, webservis, wfc servis, proxy ve Windows servisler için gereksiz olan turkkep dlllerinin temizlenme işlemi yapıldı. Elvan ve Murat Can ile otadmin dbde fazlalık olan kayıtların temizlenmesi için toplantı yapıldı. Gerekli bilgilendirmeler yapıldı. captcha için kullanılan ot publicparameter yapısının privateparameter ile çalışabilme durumu için inceleme yapıldı. ;10/Mar/26 4:53 PM;cem.kara;21600 | Ekip toplantısı yapıldı. Windows servis log kontrolleri yapıldı. Deploy hazırlıkları yapıldı. Sunucularda yedekleme işlemleri yapılarak hazırlanan deploy paketleri sunuculara taşındı. Sorentum-Türkkep e-Dönüşüm Paketi Yazılım Geliştirme Danışmanlık Hizmeti Projesi toplantısı yapıldı.;11/Mar/26 4:56 PM;cem.kara;10800 | Ekip toplantısı yapıldı. Windows servis log kontrolleri yapıldı. Deploy sonrası sunucuların çalışması gün içinde kontrol edildi. E-Arşiv Rapor Konu Hk. toplantı yapıldı.;12/Mar/26 4:48 PM;cem.kara;7200 | Ekip toplantısı yapıldı. Windows servis log kontrolleri yapıldı. saklama servisinde görünen hata ekibe bildirildi. Loglarda görünen şematron hataları için incelemeler yapıldı ve sebepleri belirlendi. Gerekli düzenlemeler yapılacak. Yazılım Birim Toplantısı yapıldı. Mevcut maddeler ile alakalı ekip ile toplantı yapıldı.;13/Mar/26 4:48 PM;cem.kara;14400 | Ekip toplantısı yapıldı. Windows servis log kontrolleri yapıldı. saklama servisinde görünen hata ekibe bildirildi. Batıkan ile toplantı yaparak saklama servisindeki hatanın sebebi ve çözüm senaryoları görüşüldü. Güncel NACE kodları hakkında gib tarafından iletilen dökümanlar incelendi. Yeni yayınlanan GIB klavuzu incelendi.;16/Mar/26 4:58 PM;cem.kara;10800 | Windows Log kontrolü yapıldı. Ekip toplantısı yapıldı. Backlog Refinement toplantısı yapıldı. Yazılım ekibi içi toplantı yapıldı.;17/Mar/26 5:20 PM;cem.kara;10800 | [27 empty] | 0 | 104400 |  |  | 0 | 104400 | [23 empty] | 0¦i01bxr:j9 | EFT Sprint 2026/11-12
INVOICEHISTORYID Kolon Kapasite İyileştirme Çalışması | EFT-2390 | 23104 |  | Story | Development | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium |  | mert.tanel | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-03-05 11:31 | 2026-03-18 11:12 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Konu: EBASEPROD.dbo.INV_INVOICEHISTORY tablosuna ait INVOICEHISTORYID kolonunda kapasite kullanım oranının kritik seviyeye yaklaştığı tespit edilmiştir. *Mevcut Durum:* * Max değer: 2.147.483.647 * Son değer: 1.894.559.137 * Kalan insert kapasitesi: 252.924.510 * Günlük ortalama insert: ~568.000 kayıt/gün (son 7 gün ortalaması) Bu verilere göre kolon limitine ulaşma riski bulunmaktadır. *Risk:* Kolon kapasitesinin dolması durumunda insert işlemleri etkilenebilir. Bunların kontrol edilmesi gerekmektedir. Tablo ile ilgili iyileştirmeler neler yapılabilir bunların çalışması yapılması gerekmektedir. *Beklenen Çalışmalar:* Kolon veri tipi kontrolü (INT → BIGINT değerlendirmesi) Insert süreçlerinin analiz edilmesi Uygulama tarafındaki bağımlılıkların incelenmesi vb. |  | atakan.akyildiz | elvan.gurler |  |  |  | Yapılması gereken durum için ekip ile görüşüldü. Eski veriler ve yeni tablo oluşturma sonrası aktarım nasıl olur o görüşüldü. Bazı sorular hazırlandı. ;05/Mar/26 4:54 PM;mert.tanel;3600 | Ekip ile birlikte test ortamında Sp ler ve yeni tablo değişimi yapıldı. Yapılan düzenleme sonrasında akışta bir sorun görülmedi.;13/Mar/26 5:06 PM;mert.tanel;3600 | Ekip içi bilgi aktarımları yapıldı. Test ortamdaki denemeler paylaşıldı.;17/Mar/26 5:22 PM;mert.tanel;1800 | [32 empty] | 0 | 9000 |  |  | 0 | 9000 | [23 empty] | 0¦i01bxr:hzy3zwi | EFT Sprint 2026/11-12 | EFT Sprint 2026/13-14 | [12 empty] | 50 |  |  | 13/Mar/26 3:21 PM;elvan.gurler; [dbo].[INV_DEL_INVOICEHISTORY_SP] [dbo].[INV_INS_INVOICEHISTORY_SP] [dbo].[INV_SEL_INVOICEHISTORY_SP] [dbo].[INV_UPD_INVOICEHISTORY_SP] bu yılın başına kadar alınacak olan insert hazırlanacak order by
Fatura Ürünü için 2FA Fonksiyonun Aktifleştirilmesi | EFT-2389 | 23065 |  | Story | Done | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium | Done | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-03-02 09:37 | 2026-03-17 13:32 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-16 14:51 |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Fatura ürününde iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliğinin aktif edilmesi ve mevcut altyapının güvenlik/performans açısından iyileştirilmesi. SMS / E-posta OTP uygulamaları olacak. *Kabul Kriterleri:* * Sistemlerinizde yer alan parola politikasının, şifre değiştirme aşamasında kullanıcıya ait son 3 parolanın kullanılamayacağı şekilde güncellenmesi ** *Şifre Kuralları (Türkkep Şartlarına Uygun)* ** En az 8 *karakter* En az 1 *büyük harf*, 1 *küçük harf*, 1 *rakam*, 1 *özel karakter* *Kişisel bilgi* içermemeli (ad, doğum tarihi vs.) *Sözlük kelimeleri* ve *ardışık diziler* yasaklanmalıdır. (örn. “123456”, “abcdef”) * Çok faktörlü kimlik doğrulama (2FA) sistemlerinin kullanıcılar tarafından devre dışı bırakılamayacak şekilde zorunlu hale getirilmesi * Kullanıcının her işlem için güvenlik kodu doğrulaması (CAPTCHA) eklenmesi * Art arda yapılan hatalı istek sayısının sınırlandırması ** 3. hatalı istekten sonra 1 dk boyunca, 4.hatalı istekten sonra 5 dk, 5. hatalı istekten sonra 15 dk boyunca kullanıcı bloklanır. ** İlk başarısız işlemde: "Giriş denemeniz başarısız oldu, lütfen bilginizi kontrol ederek tekrar deneyiniz" mesajı kullanıcılara gösterilir. ** 2.başarısız işlemde: "Giriş denemeniz başarısız oldu. Bir sonraki hatalı giriş denemenizde hesabınız 1 dakika süreyle geçici olarak kilitlenecektir." mesajı gösterilir. ** 3.başarısız işlemde: "Güvenlik nedeniyle hesabınız geçici olarak kilitlenmiştir. 5 dakika sonra tekrar deneyebilirsiniz." mesajı gösterilir. ** 4.başarısız işlemde: "Tekrarlanan hatalı giriş denemeleri nedeniyle hesabınız kilitlenmiştir. Lütfen destek ile iletişime geçiniz." mesajı gösterilir. |  | atakan.akyildiz | [61 empty] | EDF-820 | [6 empty] | 0¦i01bxr:j3 | EFT Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 80
Araştırma - Fatura Ürünü için 2FA Fonksiyonunun Araştırılması | EFT-2388 | 23052 |  | Task | Done | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium | Verified | hamza.ceylan | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-02-26 14:34 | 2026-03-16 14:47 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-16 14:47 |  |  |  | 0 |  | *Amaç:* Fatura ürününde kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla 2FA doğrulama mekanizmasının devreye alınabilmesi için yapılacak araştırma taskıdır. Task kapsamında 2FA altyapısının uygulanması, Login akışına 2FA adımının eklenmesi, SMS / E-posta uygulama desteklerinin araştırılması, 2FA aktivasyon & deaktivasyon yönetimi, Hata ve edge-case senaryolarının ele alınması gibi konular incelenecek ve sonucuna göre geliştirme taskı açılacaktır. |  | atakan.akyildiz | elvan.gurler |  |  |  | OTAdmin test ve canlı ortamlarında parametre tanımlamaları yapıldı. Kullanıcının belirlenen tekrarda art arda yanlış kullanıcı adı veya şifre ile girmeye çalışılması sonucunda captcha çıkması sağlandı. Captcha görünürlük kontrol sayısı OTAdmin üzerinden ayarlanabilecek şekilde parametrik olarak ayarlanmıştır.;04/Mar/26 5:03 PM;cem.kara;10800 | OTAdmin test ve canlı ortamlarında parametre tanımlamaları yapıldı. Kullanıcının belirlenen tekrarda art arda yanlış kullanıcı adı veya şifre ile girmeye çalışılması sonucunda captcha çıkması sağlandı. Captcha görünürlük kontrol sayısı OTAdmin üzerinden ayarlanabilecek şekilde parametrik olarak ayarlanmıştır.;04/Mar/26 5:05 PM;emre.yilmaz;10800 | Test ekibi tarafından iletilen durum için düzenleme yapıldı. Captha için cookie temizleme ile ilgili sorun için inceleme ve geliştirme yapıldı.;06/Mar/26 5:03 PM;cem.kara;7200 | Test ekibi tarafından iletilen durum için düzenleme yapıldı. Captha için cookie temizleme ile ilgili sorun için inceleme ve geliştirme yapıldı.;06/Mar/26 5:14 PM;emre.yilmaz;7200 | Test işlemleri başarılıdır.;16/Mar/26 2:47 PM;hamza.ceylan;14400 | [30 empty] | 0 | 50400 |  |  | 0 | 50400 | [16 empty] | EDF-820 | [6 empty] | 0¦i01bxr:j2 | EFT Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 30
e-Saklama Servisi İrsaliye Entegrasyonu | EFT-2387 | 23045 |  | Story | To Do | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Low |  |  | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-02-25 15:49 | 2026-03-17 08:54 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Kullanıcı Hikayesi* Bir sistem yöneticisi olarak, Fatura modülündeki verilerin e-Saklama sistemine otomatik ve güvenli şekilde aktarılmasını istiyorum, böylece faturalar düzenli olarak saklama ortamına alınabilir ve manuel operasyona ihtiyaç duyulmadan süreçleri yürütebilirim. *Açıklama* e-Saklama ürününde İrsaliye modülü için ayrı bir entegrasyon servisi geliştirilmiştir. İrsaliye kısmı servisi bağlanması gerekmektedir. Servis linki aşağıdadır; [https://192.168.126.190/webjars/swagger-ui/index.html?urls.primaryName=doc-operation-service#/] *Kabul Kriterleri* # Kullanıcı belirli bir tarih öncesindeki saklama yapmak istediği irsaliyeleri için spesifik tarih belirleyebilmelidir. (Örn: GG.AA.YYYY öncesi) # Sistem her gün saat 23.00 - 03:00 arası otomatik olarak çalışmalıdır. # Job manuel olarak tetiklenebilmelidir. # Başarılı ve başarısız aktarım işlemleri loglanmalıdır. # Hata alan kayıtlar için retry mekanizması bulunmalıdır. # Aynı irsaliye kaydı ikinci kez saklanmamalıdır # Aktarım güvenli bağlantı üzerinden gerçekleştirilmelidir. |  | atakan.akyildiz | [61 empty] | DAVS-179 | [6 empty] | 0¦i01c29:4
e-Saklama Servisi Fatura Entegrasyonu | EFT-2386 | 23043 |  | Story | To Do | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Low |  |  | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-02-25 15:46 | 2026-03-17 08:54 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Kullanıcı Hikayesi* Bir sistem yöneticisi olarak, Fatura modülündeki verilerin e-Saklama sistemine otomatik ve güvenli şekilde aktarılmasını istiyorum, böylece faturalar düzenli olarak saklama ortamına alınabilir ve manuel operasyona ihtiyaç duyulmadan süreçleri yürütebilirim. *Açıklama* e-Saklama ürününde Fatura modülü için ayrı bir entegrasyon servisi geliştirilmiştir. Fatura kısmı servisi bağlanması gerekmektedir. Servis linki aşağıdadır; [https://192.168.126.190/webjars/swagger-ui/index.html?urls.primaryName=doc-operation-service#/] *Kabul Kriterleri* # Kullanıcı belirli bir tarih öncesindeki saklama yapmak istediği faturaları için spesifik tarih belirleyebilmelidir. (Örn: GG.AA.YYYY öncesi) # Sistem her gün saat 23.00 - 03:00 arası otomatik olarak çalışmalıdır. # Job manuel olarak tetiklenebilmelidir. # Başarılı ve başarısız aktarım işlemleri loglanmalıdır. # Hata alan kayıtlar için retry mekanizması bulunmalıdır. # Aynı fatura kaydı ikinci kez saklanmamalıdır # Aktarım güvenli bağlantı üzerinden gerçekleştirilmelidir. |  | atakan.akyildiz | [61 empty] | DAVS-179 | [6 empty] | 0¦i01c29:
Konnektör YTBISTISNA Faturalarda İstisna Kodu Yazmaması | EFT-2381 | 23017 |  | Bug | Done | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium | Verified | hamza.ceylan | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-02-20 15:43 | 2026-03-09 16:46 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-06 17:01 | EFT 4.1 |  |  | 0 |  | Konnektörde e-Arşiv faturada fatura tipi YTBISTISNA olduğunda istisna kodu sol alt köşede yazmamaktadır. |  | elvan.gurler |  |  |  |  | Konnektör YTBISTISNA Faturalarda İstisna Kodu Yazmama durumu için düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler local ortamda test edildi.;25/Feb/26 4:54 PM;cem.kara;3600 | Konnektör YTBISTISNA Faturalarda İstisna Kodu Yazmam durumu için düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler local ortamda test edildi.;25/Feb/26 4:58 PM;emre.yilmaz;3600 | Benzer durum güncelleme sayfasında da yapılması gerektiği iletildi. Gerekli düzenlemeler yapıldı.;03/Mar/26 4:47 PM;cem.kara;3600 | Benzer durum güncelleme sayfasında da yapılması gerektiği iletildi. Gerekli düzenlemeler yapıldı.;03/Mar/26 5:14 PM;emre.yilmaz;3600 | Test ekibine iletilen setup hakkında yaşanan sorun ile ilgili inceleme yapıldı. sorun giderildikten sonra yeni setup test ekibine iletildi.;09/Mar/26 4:41 PM;cem.kara;3600 | Test ekibine iletilen setup hakkında yaşanan sorun ile ilgili inceleme yapıldı. sorun giderildikten sonra yeni setup test ekibine iletildi.;09/Mar/26 4:46 PM;emre.yilmaz;3600 | [29 empty] | 0 | 21600 |  |  | 0 | 21600 |  |  |  | 20/Feb/26 3:43 PM;elvan.gurler;Resim8.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15931/Resim8.png | [19 empty] | 0¦i01f9g: | EFT Sprint 2026/9-10 | [13 empty] | 10
API v2.4 POC'un İncelemesi ve Olası Değişiklik Senaryolarının Değerlendirilmesi | EFT-2351 | 22785 |  | Story | Development | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium |  | mert.tanel | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-01-09 08:33 | 2026-03-18 11:12 | 2026-02-11 09:18 |  |  |  |  | 0 |  | *Amaç:* TÜBİTAK ücretli sürümü kapsamında sunulan API v2.4 POC’nin mevcut durumunun detaylı olarak analiz edilmesi ve olası bir paket değişikliğinin sistemimiz üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; * Olası versiyon değişikliklerinin sistemin üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, * Sistemimiz açısından riskli alanların ve bağımlılıkların tespit edilmesi, * İlgili API v2.4 POC paketinin teknik açıdan test edilmesi, * Canlı geçişinde ortaya çıkabilecek potansiyel sorunların önceden öngörülmesi, * TÜBİTAK kaynaklı olarak daha önce karşılaşılan veya karşılaşılması muhtemel durumların tespit edilmesi hedeflenmektedir. *Licence Expire Date: 22.03.2026 ->* Bu tarihe kadar testler tamamlanmış olmalı JAVA için; +[https://safirdepo.b3lab.org/baglanti-paylasimi/PuZ9v3tf3gFnKqspiITEJbs9W9Tqavkh]+ .NET için; +[https://safirdepo.b3lab.org/baglanti-paylasimi/FJa2kpVHvWiEMBk4tw1n5fLE0RIK8Zqc]+ |  | atakan.akyildiz | elvan.gurler |  |  |  | 2.4 versiyonu ile ilgili yayınlanan dll paketi ve lisans.xml üzerine kodda düzenlemeler yapıldı. certval-policy xml lerinde düzenleme yapıldı. log4net dll yükseltildi. Yapılana denemeler sonucunda bazı hatalar alındı. Ekip içi incelemeler ve denemeler yapıldı. Bazı hatalar aşılsa da tam bir ilerleme sağlanamadı. İncelemeler devam edecek.;19/Jan/26 4:56 PM;mert.tanel;16200 | Yeni dll dosyaları projeye dahil edildi. İlişkili kütüphane versiyon ayarlaması yapıldı. (log4net) Ekip içi görüşmeler yapıldı. Test ortam üzerinde denemeler yapıldı. certval-policy düzenlemesi yapıldı. ;19/Jan/26 4:59 PM;batuhan.tufan;12600 | Lisans konusunda yazılım ekibi ile toplantı yapılarak kod incelemeleri ve test ortamda düzenlemeleri yapıldı.;19/Jan/26 5:01 PM;cem.kara;10800 | Api servis istekleri ile imzalama ve doğrulama işlemleri bu sefer de koda entegre edildi. Kod test ortama aktarıldı. Sonrasında ekip ile birlikte toplu bir gönderim işlemi gerçekleştirildi. İmzalama esnasında alınan hatalar iletildi. Hataların nedeni ile ilgili geniş bir ekip toplantısı gerçekleştirildi. Bilgi paylaşımı yapıldı. Test ortam suit ve imza apisi üzerinden çalışmaya devam etmektedir.;20/Jan/26 4:57 PM;mert.tanel;21600 | Test ortam api ler üzerinden çalışmaya devam ediyor. Servislerin parametrelerini doğru bir şekilde yapıyı bozmadan nasıl alınabilir onun için kod incelemeler yapıldı.;21/Jan/26 5:13 PM;mert.tanel;14400 | ma3 api 2.4 versiyonu ile ilgili çalışma yapıldı. Öncelikle yeni kütüphane dll leri ve ek kütüphaneler projeye eklendi. xml config dosyalarında düzenleme yapıldı. Yapılan ilk denemelerde HSM Connection hataları alındı. İnceleme sonrasında ek düzenleme ile bu problem aşıldı. Sonrasında e-arşiv ve fatura gönderim senaryoları test edildi. Bir Warn basmasına rağmen başarılı gönderim yapıldığı görüldü. Bunun üzerine e-arşiv rapor gönderimi üzerine denemeler yapıldığında imza doğrulanamadı hatası alındı. Gönderilen örnek xml test ortamdan alınarak kontrol edildiğinde zaman damgası tagları ve başarılı xml de bulunan eksik taglar olduğu görüldü. ;10/Feb/26 4:57 PM;mert.tanel;28800 | Servis metotları üzerinden çalışmalar yapıldı. Yeni kurulan sunucu url i ile istekler atılması için öncelikle erişim talep edildi. Erişimler gelince denemeler yapıldı. Alınan bazı hatalar düzenlendi.;11/Feb/26 5:03 PM;mert.tanel;23400 | Crypto servis üzerinden yapılan servis gönderim parametreleri config üzerinden alınması sağlandı. Yapılan düzenleme sonrasında çıkan bazı hatalar giderildi. Fatura ve arşiv rapor gönderimleri yapıldı.;12/Feb/26 5:04 PM;mert.tanel;16200 | Canlı ortamda E-Arşiv rapor gönderimleri Crypto.P2 servisi ve CryptoXmlSigner ile yapılacağında test ortamında yapı ona göre ayarlandı. Sonrasında gönderim testleri yapıldı. Verify servisi için kullanılması gereken access-token için expired olmayacak bir şifre alınması gerekmektedir.;13/Feb/26 5:04 PM;mert.tanel;16200 | Mevcutta kullanılan lisans yerine eski bir lisans üzerinden bağımlılıklarla ilgili yaşanabilecek problemleri kontrol etmek için çalışma yapıldı. Eski lisans eklendiğinde yaşanan fatura gönderimi problemleri görüldü. Bu bağları kaldırma üzerine düzenleme yapıldı. Hata giderildi. Sonrasında e-arşiv rapor gönderimi test edildi. Burada da bağımlılık kapsamlı hatalar alındı. Şimdilik test ortamı mevcut lisansa geri alındı. Bütün bağımlılıkları giderme adına çalışmalar devam edilecek.;17/Feb/26 4:58 PM;mert.tanel;14400 | Bağımlılıklardan kurtulma adına yaşanan e-arşiv rapor gönderimindeki hata ile ilgili çalışma yapıldı. Servise istek atılırken yaşanan sertifika problemi ile ilgili kod çalışması yapıldı. İlerleme kaydedildi. Diğer kodları da temizledikten sonra denemeler yapılacaktır. Sonrasında duruma göre iyileştirme çalışmaları düşünülmektedir.;18/Feb/26 4:54 PM;mert.tanel;19800 | E-arşiv rapor gönderimindeki hata ile ilgili çalışma yapıldı. Sertifika problemi ile ilgili kod çalışması yapıldı. İlgili yapı üzerinde incelemeler yapıldı.;18/Feb/26 4:57 PM;batuhan.tufan;19800 | İlgili yapı üzerinde incelemeler yapıldı.;19/Feb/26 5:11 PM;batuhan.tufan;21600 | Yapılan denemeler sonucunda karşılaşılan hatalarla ilgili çalışmalar yapıldı. Sorunlu kodların tespiti üzerine ekiple test ortama deploylar atılarak ve dosya içerikleri yazdırılarak kontrol devam etti. İhtiyaç durumunda ek metot taleplerimiz olabilir. Çalışmalar devam ediyor.;19/Feb/26 5:16 PM;mert.tanel;28800 | e-arşiv rapor gönderiminde alınan hata ile ilgili ekip içi kontroller sağlandı. Sonrasında ek metot ihtiyacı olduğu tespit edildi. Servis tarafına yeni bir metot yazıldı. Uygulama tarafı için de yazılan metoda entegre olundu. Yapılan denemeler sonrasında başarılı gönderim yapıldığı görüldü. ;20/Feb/26 5:05 PM;mert.tanel;28800 | Yapılan son geliştirmeler canlı ortamdaki P2 servisine ve Turkkep.Shared.CryptoXmlSigner ye göre de ayarlandı. Config isimleri ve log düzenlemeleri yapıldı. Test işlemler yapıldı. Gönderimlerin başarılı olduğu görüldü. Sertifika alma işlemi için duruma göre yeni bir yapı kurulabilir. ;23/Feb/26 4:59 PM;mert.tanel;25200 | 2.4 versiyonu için yine deneme yapıldı. İmzalama işlemi bir warn yazsa da yapılıyor. Ancak e-arşiv raporlarında zaman damgası basmıyor. Bu nedenle Gib den imza doğrulanamadı hatası alınıyor. Sorun kütüphane ya da eksik bir ayar kaynaklı olabilir. Başarılı ve başarısız xml örnekleri mevcut. Ayrıca yapılan kod denemelerinde alınan hata Log dosyalarının da yedeği alındı. Akışın devam etmesi için şimdi çalışan client sistemine dönüş yapıldı.;27/Feb/26 4:56 PM;mert.tanel;19800 | Yeni versiyon ile ilgili ek bir branch da açılarak hem 2.4 versiyon hem de 2.3.11.7 versiyonu için paketler üzerinde denemeler yapıldı. Yaşanan durum ve alınan hatalar ile ilgili mail hazırlanarak ekibe iletildi. ;04/Mar/26 5:00 PM;mert.tanel;25200 | [17 empty] | 0 | 363600 |  |  | 0 | 363600 |  |  |  | 09/Jan/26 8:35 AM;atakan.akyildiz;TURKKEP.zip;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15822/TURKKEP.zip | [12 empty] | KEP-314 | [6 empty] | 0¦i01bxr:j | EFT Sprint 2026/3-4 | EFT Sprint 2026/5-6 | EFT Sprint 2026/7-8 | EFT Sprint 2026/9-10 | EFT Sprint 2026/11-12 | EFT Sprint 2026/13-14 | [8 empty] | 130
GİB Sicil Servis Test Entegresi | EFT-2325 | 22604 |  | Story | To Do | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium |  | elvan.gurler | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2025-12-03 11:30 | 2026-03-17 17:23 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | KDV oranlarının doğru kullanılabilmesi ve mükellef sicil bilgilerinin elektronik belgelerde doğru gösterilmesi amacıyla kullanıma sunulacak web servislerin sonucunda yer alan bilgilere göre gerekli kontrollerin özel entegratör sistemlerine dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır. Test Entegrasyonu Yapılacak Servisler: # *Mükellefiyet Detay Getir*: Vergi kimlik numarası (VKN) veya TC kimlik numarası (TCKN) ile mükellef detaylarını sorgulama. # *VKN Değişiklikleri Sorgula*: Belirli bir tarihte değişikliğe uğramış VKN'leri sorgulama. # *Tüm Faaliyet Bilgilerini Getir*: Bir vergi numarasına ait tüm faaliyet bilgilerini getirme.(Faaliyet kodu) # *Şube Adres Bilgileri Getir*: TCKN veya Vergi No ve Şube No ile şube adres bilgilerini sorgulama. Eksik filtrelemeler/sorgulamalar tabloya sütun olarak eklenecektir. |  | atakan.akyildiz |  |  |  |  | Portal ve web servis tarafından yeni gib servis metotlarını kullanabilmek için ara bir api servisi yazıldı. Request ve response modelleri oluşturuldu. Local ortamdan erişim problemi olduğundan test sunucunda kullanılmayan bir IIS site sine bu proje kuruldu. Servis Urlsi aşağıdaki gibidir. [http://192.168.226.101:17004¦http://192.168.226.101:17004/] Sonrasında ortak kullanımı sağlamak için proje içindeki Turkkep.Shared.GIB kütüphanesine istekleri yapabileceğimiz interface ve class eklemeleri yapıldı. BaseUrl bilgisi OverFrame üzerinden genel parametre olarak GibApiProviderUrl eklendi. Test ve canlıda bu url değişim gösterecektir. Yazılan metot için portal üzerinden bir deneme yapıldı. Konunun netleşmesi halinde operasyon metotları ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır. ;04/Dec/25 5:10 PM;mert.tanel;28800 | Uygulamamız tarafından yeni gib servis metotlarını kullanabilmek için incelemeler yapıldı. Uygulamamız içerisinden ortak kullanımı sağlamak için proje içinde istekleri yapabileceğimiz interface ve class eklemeleri yapıldı. BaseUrl bilgisi OverFrame üzerinden genel parametre olarak GibApiProviderUrl eklendi. Test ve canlıda bu url değişim gösterecektir. Yazılan metot için portal üzerinden bir deneme yapıldı.;04/Dec/25 5:12 PM;batuhan.tufan;25200 | Konu ile ilgili kdv ve istisna verilerinin alınması adına inceleme yapıldı. Bu verilerin iletilen excel kısmını düzenleme adına ekip ile görüşüldü. Adres kısmı için de inceleme yapıldı. Farklı yerlerden gelen verileri nasıl kullanabiliriz diye kod kısmında kontrol sağlandı.;09/Dec/25 5:29 PM;mert.tanel;18000 | Kdv ve istisna kod kontrollerini yapabilmek adına tablo ve Sp oluşturma çalışmaları yapıldı. Buna ait model oluşturuldu. Farklı senaryolardaki gönderimlerin kontrollerinin yapılacağı bir class oluşturuldu. Metotlardaki çalışmalar devam ediyor. Servis test edildiğinde karşılaştığımız çoklu faaliyet kodu ve adres bilgileri gibi problemler ekibe aktarıldı. ;11/Dec/25 5:28 PM;mert.tanel;25200 | İnceleme çıktıları ile ilgili ekip içi görüşme sağlandı. Faaliyet Koduna göre Kdv ve İstisna verilerinin nasıl tutulacağına dair inceleme yapıldı. Portal ve WebServis tarafından fatura kalemlerine ait kontrollerin yapılması için incelemeler yapıldı. Kontrollerin sağlanabilmesi için çalışma yapıldı.;11/Dec/25 5:29 PM;batuhan.tufan;21600 | Operasyon metotları oluşturuldu. Portal, Web servis ve ubl gönderimleri için kontroller eklendi. Gönderici vkn değerini parametre olarak almak için geliştirmeler yapıldı. Servisi herhangi biri durumda devre dışı bırak adına parametre eklemesi yapıldı.(IsGibActivityServiceActive) Faaliyet kodlarının alınması için hazırlanan tablo ve servisler test ortamda aktif edildi. Deneme amaçlı bir kayıt eklendi. Kdv ve İstisna kodları hazır olduğunda tabloya veriler işlenecek. Sorunlu durumlar için ekip ile görüşme yapıldı.;12/Dec/25 5:12 PM;mert.tanel;28800 | Portal, Web servis ve ubl gönderimleri için kontroller eklendi. Ortak kullanım metotları yapıldı. Kullanımlar için Overframe tarafında parametreler tanımlandı. Servis modelleri yapıldı.;12/Dec/25 5:14 PM;batuhan.tufan;21600 | Servis ile ilgili incelemeler yapıldı. Servis ile müşterilerin kontrolü için worker üzerinde inceleme yapıldı. Ekip içi görüşme yapıldı.;15/Dec/25 5:24 PM;batuhan.tufan;12600 | Müşteri listesini aldıktan sonra [http://192.168.226.101:17004/api/mukellefiyetDetayGetir] metodu ile gelen Unvan, Ad, Soyad ,vkn ve tckn değişiklileri var ise kontrol edip güncellenmesi için bir worker yazıldı. Günde 1 kere çalışacak şekilde ayarlandı. Test ortamına aktarıldı.;15/Dec/25 5:25 PM;mert.tanel;25200 | IsGibActivityServiceActive parametresi GibActivityWorker a da eklendi. Görüşme üzerine VKN, TCKN güncellemede problem yaşanması öngörüldüğü için önceki güncellemelerin içinden çıkarıldı. Düzenleme test ortamına aktarıldı. Test ortamda sabah 9.30 da başlayacak şekilde ayarlandı.;16/Dec/25 5:10 PM;mert.tanel;9000 | GibAvtivityApi için test ve canlı servis url düzenlemeleri yapıldı. Test : [http://192.168.226.101:17005¦http://192.168.226.101:17005/] Canlı : [http://192.168.124.92:15450¦http://192.168.124.92:15450/] IIS de site ve Application Pool da düzenleme yapıldı. OverFrame üzerinden parametreler düzenlendi. KDV ve İstisna kodları için tablo verileri bekleniyor. Ayrıca çoklu faaliyet kodu problemi ile ilgili sorun devam ediyor. Haber bekleniyor. ;17/Dec/25 5:38 PM;mert.tanel;16200 | GibApiProviderUrl domain adlarına göre düzenlenerek Overframe de güncellendi. Test : [http://srvankeftest:17005¦http://srvankeftest:17005/] Prod : [http://srvebasewsprd2.turkkep.local:15450¦http://srvebasewsprd2.turkkep.local:15450/] ;19/Dec/25 5:18 PM;mert.tanel;3600 | Sicil servisi hakkında yapılan geliştirmelerin üzerinden geçildi.;17/Mar/26 5:23 PM;cem.kara;3600 | Sicil servisi hakkında yapılan geliştirmelerin üzerinden geçildi.;17/Mar/26 5:23 PM;emre.yilmaz;3600 | [21 empty] | 0 | 243000 |  |  | 0 | 243000 |  | EFT-2322 |  | 03/Dec/25 11:33 AM;atakan.akyildiz;Test Servis Bilgileri.pdf;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15757/Test+Servis+Bilgileri.pdf | [19 empty] | 0¦i01bxr:hzy4 | EFT Sprint 2025/51-52 | EFT Sprint 2026/13-14 | [12 empty] | 80
GİB Sicil Servis Canlı Entegresi | EFT-2322 | 22600 |  | Story | To Do | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Medium |  |  | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2025-12-02 16:45 | 2026-03-17 13:58 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | KDV oranlarının doğru kullanılabilmesi ve mükellef sicil bilgilerinin elektronik belgelerde doğru gösterilmesi amacıyla kullanıma sunulacak web servislerin sonucunda yer alan bilgilere göre gerekli kontrollerin özel entegratör sistemlerine dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır. Canlıya Alınacak Servisler: # *Mükellefiyet Detay Getir*: Vergi kimlik numarası (VKN) veya TC kimlik numarası (TCKN) ile mükellef detaylarını sorgulama. # *VKN Değişiklikleri Sorgula*: Belirli bir tarihte değişikliğe uğramış VKN'leri sorgulama. # *Tüm Faaliyet Bilgilerini Getir*: Bir vergi numarasına ait tüm faaliyet bilgilerini getirme.(Faaliyet kodu) # *Şube Adres Bilgileri Getir*: TCKN veya Vergi No ve Şube No ile şube adres bilgilerini sorgulama. Eksik filtrelemeler/sorgulamalar tabloya sütun olarak eklenecektir. (i)(Kullanıcı adı ve şifresi ilgili eposta içinde mevcuttur) (i) Faaliyet kodlarından bazılarında özel tanımlı KDV oranları olabilir, hangi faaliyet kodunun hangi KDV oranına karşılık geldiğine ilişkin doküman ektedir |  | atakan.akyildiz | [48 empty] | 03/Dec/25 11:26 AM;atakan.akyildiz;Ek_2.pdf_02-12-2025 10_06.pdf;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15756/Ek_2.pdf_02-12-2025+10_06.pdf | 16/Mar/26 12:28 PM;atakan.akyildiz;GIB_Fatura_EK_1.pdf_13-03-2026 15_33.pdf;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16053/GIB_Fatura_EK_1.pdf_13-03-2026+15_33.pdf | 16/Mar/26 12:28 PM;atakan.akyildiz;GIB_Fatura_EK_2.pdf_13-03-2026 15_35.pdf;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16052/GIB_Fatura_EK_2.pdf_13-03-2026+15_35.pdf | 03/Dec/25 2:36 PM;atakan.akyildiz;GİB - Güncel Faaliyet ve Eklenen KDV Kodları Tablosu.xlsx;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15761/G%C4%B0B+-+G%C3%BCncel+Faaliyet+ve+Eklenen+KDV+Kodlar%C4%B1+Tablosu.xlsx | [16 empty] | 0¦i01bxr:hzy6 | EFT Sprint 2025/51-52 | EFT Sprint 2026/13-14 | [12 empty] | 130
e-Fatura - İlk Aktivasyon Esnasında Mükelleflerin İmza/Mali Mühür Sertifikasyon Başlangıç-Bitiş Tarih Loglama | EFT-2309 | 22533 |  | Story | To Do | EFT | E-Fatura | software | elvan.gurler | Temel, Ticari, E-Arşiv Fatura | https://efportal.turkkep.com.tr/ | Low |  |  | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2025-11-24 13:07 | 2026-03-11 16:46 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | TÜRKKEP E-Belge sistemine ilk aktivasyon için girildiğinde mükellefin e-imza ve mali mührünün sertifika +başlangıç ve bitiş+ tarihlerinin "Bağlantıyı Kontrol Et" ile tetiklenip alınması gerekiyor. e-İmza/Mali mühür tarihleri geçen kullanıcılar için "Gönder" butonununa tıklandığında kullanıcıya tarihin geçtiği, yenilenmesi gerektiği bilgisi, mesajı gösterilmeli. Müşterilerim altında başlangıç ve bitiş tarihleri gösterilecek, müşteri bunun takibini yapabilecek Bitiş tarihleri yaklaşan kullanıcılara sırasıyla 90, 60, 30 ve 7 gün kala hatırlatma mailleri gönderilmeli. Böylece mükellefler bitiş tarihlerini görüp yenileme için hızlı aksiyon alabilirler. Yeniden satın alma yapabilir veya onay esnasında zaman kaybı olmadan uyarı ile farkına varıp yenileme aksiyonunu hızlandırabilir. Kullanıcılara ayda bir token kontrolü yapılmalı. Tokenı güncellenmiş kullanıcıların güncel verileri tabloda da güncellenmeli. *Kabul Kriterleri:* # Mükellef "Bağlantıyı kontrol et" tıkladığında token bilgisi ile sertifika başlangıç&bitiş tarihlerinin alınması (CST_SMARTCARDINFO tablosu) # Tarihi geçmiş mükellefe hata mesajı gösterilmesi # Bitiş tarihi geçmiş kullanıcılara doğrulaması yapılacak ve tarihlerin güncellenmesi sağlanacak |  | atakan.akyildiz | [68 empty] | 0¦i01c29:i
Ek İşler Hk. | EDF-826 | 23204 |  | Side-Jobs | To Do | EDF | E-Defter | software | elvan.gurler |  | http://edefter.turkkep.com.tr | Medium |  | batikan.ozturk | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-03-18 11:15 | 2026-03-18 11:15 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Arka planda yapılan işlerin loglanması |  | elvan.gurler | [68 empty] | 0¦i01fpo: | EDF Sprint 2026/13-14
Ek İşler Hk. | EDF-825 | 23119 |  | Side-Jobs | Done | EDF | E-Defter | software | elvan.gurler |  | http://edefter.turkkep.com.tr | Medium | Done | elvan.gurler | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-03-06 16:59 | 2026-03-18 11:15 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-18 11:15 |  |  |  | 0 |  | Arka planda yapılan işlerin loglanması |  | elvan.gurler | [68 empty] | 0¦i01fkc: | EDF Sprint 2026/11-12
e-Defter Code Refactoring | EDF-824 | 23078 |  | Story | Development | EDF | E-Defter | software | elvan.gurler |  | http://edefter.turkkep.com.tr | Medium |  | batikan.ozturk | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-03-02 16:21 | 2026-03-18 11:15 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | e-Defter süreçlerine ait mevcut kod yapısının okunabilirliğini, sürdürülebilirliğini ve performansını artırmak amacıyla code refactoring çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda mevcut kod gözden geçirilerek tekrar eden ve gereksiz kod blokları düzenlenecek, sistem kararlılığı korunarak iyileştirme sağlanacaktır. Çalışma fonksiyonel değişiklik içermemektedir. |  | atakan.akyildiz |  |  |  |  | Token işlemleri ve şifre değişiklikleri için dll yazıldı. Eklenen tablolar; CST_USER_TOKEN GV_KULLANICI_PASSHISTORY GV_KULLANICI_PASSTOKEN Eklenen Spler: sp_Token_Insert sp_Token_GetByToken sp_Token_DeactiveUserTokens sp_Token_MarksAsDeleted sp_Token_GetTokenByUserId Endpointlere yapılan isteklerde token + session kontrolleri eklendi. Captcha eklendi. Giriş başarılı olması durumunda token tanımlaması yapıldı ve 1 saat süre tanımlandı. Tokensiz işlem yapılması engellendi. Şifre değişiklikleri benzersiz token oluşturarak işlem sağlatıldı. 20 dakika ve tek kullanımlık olması son 3 şifrenin ve mevcut şifrenin girilememesi ve en az 8 karakter, en az 1 büyük 1 küçük harf, en az 1 özel karakter ve en az 1 rakam kullanım zorunluluğu sağlandı. Şifre hatırlat alanı kullanıcı adı ile işlem yapılması sağlandı. Servis ve portal tarafında aynı kullanıcı ile birer adet farklı tokenler alınıp servis işlemleri için servisten alınan token, portal işlemleri için login sonrası token kullanılması sağlandı. edefterservice.asmx soap servisine OturumAc metotu eklendi kullanıcı bilgileriyle token alınıp diğer tüm metotların ilgili token ile çalıştırılması sağlandı. ClientApp te webserviceuser ve webservicepassowrd alanları kaldırıldı kullanıcı adı ve şifre alanları eklendi yapılacak işlemlerde portal giriş bilgileri kullanılması sağlandı. ;11/Mar/26 5:15 PM;batikan.ozturk;259200 | test bulgularına istinaden düzenlemeler yapıldı;11/Mar/26 5:16 PM;batikan.ozturk;64800 | [33 empty] | 0 | 324000 |  |  | 0 | 324000 | [23 empty] | 0¦i01bwk:qf8qt | EDF Sprint 2026/9-10 | EDF Sprint 2026/11-12 | EDF Sprint 2026/13-14 | [11 empty] | 130
Defter Ürünü için 2FA Fonksiyonun Güncellenmesi | EDF-822 | 23064 |  | Story | Done | EDF | E-Defter | software | elvan.gurler |  | http://edefter.turkkep.com.tr | Medium | Verified | hamza.ceylan | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-03-02 09:36 | 2026-03-16 14:48 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-16 14:48 |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Defter ürününde iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliğinin aktif edilmesi ve mevcut altyapının güvenlik/performans açısından iyileştirilmesi. *Kabul Kriterleri:* * Sistemlerinizde yer alan parola politikasının, şifre değiştirme aşamasında kullanıcıya ait son 3 parolanın kullanılamayacağı şekilde güncellenmesi ** *Şifre Kuralları (Türkkep Şartlarına Uygun)* ** En az 8 *karakter* En az 1 *büyük harf*, 1 *küçük harf*, 1 *rakam*, 1 *özel karakter* *Kişisel bilgi* içermemeli (ad, doğum tarihi vs.) *Sözlük kelimeleri* ve *ardışık diziler* yasaklanmalıdır. (örn. “123456”, “abcdef”) * Çok faktörlü kimlik doğrulama (2FA) sistemlerinin kullanıcılar tarafından devre dışı bırakılamayacak şekilde zorunlu hale getirilmesi * Kullanıcının her işlem için güvenlik kodu doğrulaması (CAPTCHA) eklenmesi * Art arda yapılan hatalı istek sayısının sınırlandırması ** 3. hatalı istekten sonra 1 dk boyunca, 4.hatalı istekten sonra 5 dk, 5. hatalı istekten sonra 15 dk boyunca kullanıcı bloklanır. ** İlk başarısız işlemde: "Giriş denemeniz başarısız oldu, lütfen bilginizi kontrol ederek tekrar deneyiniz" mesajı kullanıcılara gösterilir. ** 2.başarısız işlemde: "Giriş denemeniz başarısız oldu. Bir sonraki hatalı giriş denemenizde hesabınız 1 dakika süreyle geçici olarak kilitlenecektir." mesajı gösterilir. ** 3.başarısız işlemde: "Güvenlik nedeniyle hesabınız geçici olarak kilitlenmiştir. 5 dakika sonra tekrar deneyebilirsiniz." mesajı gösterilir. ** 4.başarısız işlemde: "Tekrarlanan hatalı giriş denemeleri nedeniyle hesabınız bloklanmıştır. Şifre hatırlat butonu üzerinden hesabınızı aktifleştirebilirsiniz." mesajı gösterilir. |  | atakan.akyildiz |  |  |  |  | 3 başarısız girişte captcha, 5 başarısız girişte blok, her girişte sms doğrulaması eklendi.;16/Mar/26 12:51 PM;batikan.ozturk;14400 | Test işlemleri başarılıdır.;16/Mar/26 2:47 PM;hamza.ceylan;14400 | [33 empty] | 0 | 28800 |  |  | 0 | 28800 | [16 empty] | EDF-820 | [6 empty] | 0¦i01bwk:qf8qu | EDF Sprint 2026/9-10 | EDF Sprint 2026/11-12 | [12 empty] | 50
2FA Fonksiyonun Aktifleştirilmesi | EDF-820 | 23046 |  | Epic | To Do | EDF | E-Defter | software | elvan.gurler |  | http://edefter.turkkep.com.tr | Medium |  |  | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-02-26 09:08 | 2026-03-17 12:30 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | h3. *Amaç:* Tüm ilgili ürünlerde kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla 2FA (Two-Factor Authentication) doğrulama mekanizmasının devreye alınması. *Kapsam:* * Sistemlerinizde yer alan parola politikasının, kullanıcıya ait son 3 parolanın kullanılamayacağı şekilde güncellenmesi * Bünyenizde kullanılan kritik uygulamalarda, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) sistemlerinin kullanıcılar tarafından devre dışı bırakılamayacak şekilde zorunlu hale getirilmesi * Kişisel verilerin (T.C. kimlik bilgileri, adres, telefon numarası vb.) sorgulanabildiği tüm uygulamalara, istek sayısı sınırlandırması (rate limit) ve her işlem için güvenlik kodu doğrulaması (CAPTCHA) eklenmesi * Birden fazla üründe 2FA altyapısının uygulanması * Login akışına 2FA adımının eklenmesi * SMS / E-posta uygulama desteği * 2FA aktivasyon & deaktivasyon yönetimi * Hata ve edge-case senaryolarının ele alınması |  | gulnur.aka | [60 empty] | ghx-label-6 |  | 2FA Fonksiyonun Aktifleştirilmesi | To Do |  |  |  |  | 0¦i01fbo:
e-Saklama Servisi Defter Entegrasyonu | EDF-819 | 23044 |  | Story | To Do | EDF | E-Defter | software | elvan.gurler |  | http://edefter.turkkep.com.tr | Low |  |  | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-02-25 15:47 | 2026-03-17 14:13 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Kullanıcı Hikayesi* Bir sistem yöneticisi olarak, Defter verilerinin aylık olarak otomatik biçimde e-Saklama sistemine aktarılmasını istiyorum, böylece yasal saklama yükümlülükleri düzenli ve hatasız şekilde yerine getirebilirim. *Açıklama* eSaklama ürününde Defter modülü için ayrı bir entegrasyon servisi geliştirilmiştir. Defter kısmı servisi bağlanması gerekmektedir. Servis linki aşağıdadır; [https://192.168.126.190/webjars/swagger-ui/index.html?urls.primaryName=doc-operation-service#/] *Kabul Kriterleri* # Aktarım aylık periyotta otomatik olarak çalışmalıdır.(3 aylık olan dönemler için ayrıca bir parametre olmalıdır) # Aktarım ay kapanışı sonrası tetiklenmelidir. # Manuel tetikleme imkanı bulunmalıdır. # Başarılı ve başarısız işlemler loglanmalıdır. # Hata durumlarında retry mekanizması bulunmalıdır. # Aynı defter kaydı tekrar saklanmamalıdır. # Veri bütünlüğü korunmalıdır. |  | atakan.akyildiz | [61 empty] | DAVS-179 | [6 empty] | 0¦i01f0f:
e-Envanter Defteri - Client İmzalama İşlemleri | EDF-815 | 22942 |  | Story | To Do | EDF | E-Defter | software | elvan.gurler |  | http://edefter.turkkep.com.tr | Medium |  | batikan.ozturk | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-02-06 14:57 | 2026-03-18 11:15 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Oluşturulan envanter defterlerinin client tarafında imzalanabilir olması gerekmektedir. |  | atakan.akyildiz | elvan.gurler | [60 empty] | EDF-800 | [6 empty] | 0¦i01bwk:qfo | EDF Sprint 2026/7-8 | EDF Sprint 2026/11-12 | [12 empty] | 50
e-Defter Sözleşme Ekranında Link Güncellenmesi | EDF-814 | 22907 |  | Bug | To Do | EDF | E-Defter | software | elvan.gurler |  | http://edefter.turkkep.com.tr | Medium |  | batikan.ozturk | elvan.gurler | elvan.gurler | 2026-01-29 10:48 | 2026-03-18 11:15 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | e-Defter sözleşme ekranında müşteri başarılı imza sağlamadığı durumlarda kurulum için sign_application'a yönlendirmektedir. Linkte yönlendirilecek adres depo.turkkep.com.tr/imzaclient olması gerekmektedir. |  | elvan.gurler | [68 empty] | 0¦i01bwk:qh | EDF Sprint 2026/7-8 | EDF Sprint 2026/11-12 | EDF Sprint 2026/13-14 | [11 empty] | 10
e-Envanter Defteri - Şematron Kontrolü Alanı | EDF-813 | 22902 |  | Story | TO TEST | EDF | E-Defter | software | elvan.gurler |  | http://edefter.turkkep.com.tr | Medium |  | batikan.ozturk | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-01-27 12:52 | 2026-03-18 12:58 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Bir mükellef olarak, platforma yükleyeceğim envanter defterinin doğruluğunu kontrol etmek isterim. Böylece doğruluğundan emin olduğum belgeyi sisteme yükler ve işlemlerimin doğruluğundan emin olup sürecimi hızlandırabilirim. *Kabul Kriterleri:* * e-defter şematron kontrolünün benzeri envanter defter için de uygulanacak |  | atakan.akyildiz | elvan.gurler |  |  |  | Analiz ve sch xsd kontrolleri yaptırıldı.;06/Feb/26 2:25 PM;batikan.ozturk;21600 | [34 empty] | 0 | 21600 |  |  | 0 | 21600 | [16 empty] | EDF-800 | [6 empty] | 0¦i01bwk:qfr | EDF Sprint 2026/3-4 | EDF Sprint 2026/7-8 | EDF Sprint 2026/11-12 | EDF Sprint 2026/13-14 | [10 empty] | 30
Anasayfa - Envanter Defteri Berat Widget Alanı | EDF-812 | 22901 |  | Story | To Do | EDF | E-Defter | software | elvan.gurler |  | http://edefter.turkkep.com.tr | Medium |  | batikan.ozturk | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-01-27 12:44 | 2026-03-17 14:22 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Bir e-envanter defteri mükellefi olarak kullandığım portalin Anasayfası üzerinden tüm envanter defterlerimin beratlarının sayısını görebilmeliyim. Böylece tüm envater beratlarıma tek bir tıklama ile hızlıca ulaşabilirim. *Kabul Kriterleri:* * Anasayfada e-Envanter başlığı içinde Envanter Defter Berat Sayısı dinamik olarak gösterilmelidir: * Widget üzerinde hızlı aksiyon butonu olarak "Detaylar" butonu bulunmalıdır. * Widget içerisinde yüklenen envanter defterleri, tarih, durum(gib onaylandı, imza bekliyor, hata, reddedildi vb) bilgisiyle listelenmelidir. * Eğer kullanıcının hiç envanter beratı yoksa, widget üzerinde "Henüz bir envanter defteri beratınız bulunmamaktadır" uyarısı gösterilir |  | atakan.akyildiz | elvan.gurler | [45 empty] | EDF-808 | [14 empty] | EDF-800 | [6 empty] | 0¦i01bwk:qp | EDF Sprint 2026/7-8 | EDF Sprint 2026/13-14 | [12 empty] | 20
Anasayfa - Envanter Defteri Widget Alanı | EDF-808 | 22897 |  | Story | To Do | EDF | E-Defter | software | elvan.gurler |  | http://edefter.turkkep.com.tr | Medium |  | batikan.ozturk | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-01-27 10:56 | 2026-03-17 14:22 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Bir e-envanter defteri mükellefi olarak kullandığım portalin Anasayfası üzerinden tüm envanter defterlerimi görebilmeliyim. Böylece tüm envaterlerime tek bir tıklama ile hızlıca ulaşabilirim. *Kabul Kriterleri:* * Anasayfada e-Envanter başlığı içinde Toplam Envanter Defter Sayısı dinamik olarak gösterilmelidir: * Widget üzerinde hızlı aksiyon butonu olarak "Detaylar" butonu bulunmalıdır. * Widget içerisinde yüklenen envanter defterleri, tarih, durum(gib onaylandı, imza bekliyor, hata, reddedildi vb) bilgisiyle listelenmelidir. * Eğer kullanıcı henüz hiç defter yüklememişse, widget üzerinde "Henüz bir envanter defteri yüklemediniz" uyarısı ve bir "Yeni Defter Yükle" butonu çıkmalıdır. |  | atakan.akyildiz | elvan.gurler | [60 empty] | EDF-800 | [6 empty] | 0¦i01bwk:qo | EDF Sprint 2026/7-8 | EDF Sprint 2026/13-14 | [12 empty] | 30
e-Defter Alanına Envanter Defteri Alanı | EDF-801 | 22849 |  | Story | Development | EDF | E-Defter | software | elvan.gurler |  | http://edefter.turkkep.com.tr | Medium |  | batikan.ozturk | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-01-19 11:36 | 2026-03-17 14:22 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Envanter Defteri kapsamında eDefter Uygulaması altına yeni bir tab açılacak Açılış envanter yükleme alanı Kapanış envanter yükleme alanı Açılış envanter 1.deftere, kapanış envanteri 12.defter ile bağlantılı olacak Envanter defterleri, defterlerin açılış-kapanış durumlarını kontrol ve takip edecek Açılış defteri onayı sonrası envanter defteri yüklenebilecek, benzer şekilde Kapanış defteri onayı sonrası envanter defteri yüklenebilecek |  | atakan.akyildiz | batikan.ozturk | elvan.gurler |  |  | Oluşturulan classlar: ST_ENVANTER_MAIN_TMP ST_ENVANTER_ISLEM ST_ENTRY_HEADER_ENVANTER ST_ENTRY_HEADER_ENVANTER_TMP ST_ENTRY_DETAIL_ENVANTER_TMP ST_ENTRY_DETAIL_ENVANTER DefterKaydetEnvanter Oluşturulan spler: sp_DeleteTmpSubeliEnvanter sp_GetFirmHatasizEnvanterByDate örnek yüklenecek xml hazırlandı. envanter defteri yükleme için gerekli olan classlar metotlar spler yazıldı. E-Envanter -> Yükleme Araçları -> Xml ile Yükleme Envanter sayfası oluşturuldu. eDefterCrmServisine CreateEnvanterTmpTable metotu eklenerek idFirma bilgisiyle tmp tablolarının oluşturulması sağlandı. Örnek xml yüklendi ve verilerin doğru bir şekilde tmp tablolara akışı kontrol edildi.;23/Jan/26 9:03 PM;batikan.ozturk;32400 | Eklenen spler: sp_AnalizIslemEnvanter sp_DefterOlusturmaEnvanter sp_SematronKontroluEnvanter sp_EnvanterParcadakiSonSatirinMaddeNumarasi sp_EnvanterParcadakiSonSatirinMaddeNumarasi2 Eklenen tablolar: GN_BIRIM_KOD GN_ANALIZ_SORU_ENVANTER ST_ENVANTER_ISLEM_DETAY ST_ENVANTER_ISLEM_TARIH ST_ENVANTER_ISLEM_DETAY_TARIH ;24/Jan/26 9:08 PM;batikan.ozturk;32400 | Silme işlemleri sayfası eklendi, metotlar eklendi.;24/Jan/26 11:20 PM;batikan.ozturk;10800 | Veri Analizi ve Envanter İşlemleri sayfaları oluşturuldu, metotları yazıldı, spleri eklendi, scriptleri eklendi. Envanter işlemleri için Scheduler servis oluşturuldu. EnvanterXml oluşturmak için metot eklendi alanların kontrolleri sağlandı. Oluşturulan spler: sp_MaxUniqueNumberEnvanter sp_BeratDonemKontroluEnvanter sp_GetEnvanterIslemleriGridByIdFirma sp_EnvanterHesapla ;25/Jan/26 10:12 PM;batikan.ozturk;32400 | SchedulerEnvanterService windows servis oluşturuldu ve test ortama kurulumu yapıldı. EnvanterAnalizTrigger EnvanterXbrlIslemleriTrigger EnvanterSematronKontrolTrigger jobları yazıldı. Envanter_Scheduler_Create metotuyla Envanter Defteri ve Envanter Beratı xbrl oluşturma işlemleri eklendi. ST_ENTRY_DETAIL_ENVANTER_Model ST_ENTRY_HEADER_ENVANTER_Model ST_ENVANTER_MAIN_Model Modelleri eklendi. Örnek xmle uygun şekilde içeri aktarılan envanter defterinin, analiz, xbrl oluşturma ve şema/şematron kontrollerinden geçerek imzalanabilir aşamaya gelmesi sağlandı.;27/Jan/26 2:30 PM;batikan.ozturk;64800 | Gib-testmatik için Elvan Gürler ile birlikte örnek 5 adet xbrl dosyası imzalanmaya uygun şekilde hazırlandı.;27/Jan/26 5:25 PM;batikan.ozturk;10800 | Berat işlemleri ve onay işlemleri sayfaları oluşturuldu, scriptler eklendi metotlar eklendi.;06/Feb/26 2:47 PM;batikan.ozturk;64800 | Eklenen spler: sp_MoveEnvanterIslemToTarihByIdEnvanterMain sp_GetEnvanterBeratIslemleriGridByIdFirma Envanter Listeleme sayfası eklendi, listeleme, görüntüleme, xml ve zip indirme, hatalı işaretleme, GİB 'den envanter defterinin silinme kontrolü eklendi, dosya taşıma işlemleri eklendi. Scriptler eklendi.;11/Feb/26 5:41 PM;batikan.ozturk;32400 | [27 empty] | 0 | 280800 |  |  | 0 | 280800 |  |  |  | 27/Jan/26 2:31 PM;batikan.ozturk;Envanter_Islemleri.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15861/Envanter_Islemleri.png | 27/Jan/26 2:31 PM;batikan.ozturk;Silme_Islemleri.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15862/Silme_Islemleri.png | 27/Jan/26 2:31 PM;batikan.ozturk;SolMenü.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15863/SolMen%C3%BC.png | 27/Jan/26 2:31 PM;batikan.ozturk;Veri_Analizi.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15864/Veri_Analizi.png | 27/Jan/26 2:31 PM;batikan.ozturk;Xml_Yukleme.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15865/Xml_Yukleme.png | [8 empty] | EDF-800 | [6 empty] | 0¦i01bwk:qk | EDF Sprint 2026/3-4 | EDF Sprint 2026/7-8 | EDF Sprint 2026/13-14 | [11 empty] | 130 |  |  | 24/Jan/26 9:11 PM;batikan.ozturk;Veri analizinde sorulacak sorular aşağıdaki gibidir, 10 ve 11. soruların isimlerinde değişiklik yapılacaktır. 1- Envanter madde numaraları kendi içinde benzersiz mi? 2- Envanter madde numaraları bir önceki deftere göre ve kendi içinde sıralı mı? 3- Fiş satırlarındaki sıra numaraları benzersiz mi? 4- Fiş satırlarındaki sıra numaraları bir önceki deftere göre ve kendi içinde sıralı mı? 5- Geçici tablodaki dönem daha önce Asıl Tabloya atılmış mı? 6- Geçici tablodaki envanter madde numaraları Asıl Tabloda var mı? 7- Aktarılacak dönem sıralı mı? 8- Son Döneme ait tüm işlemler tamamlandı mı? (GİB Onaylı Beratlar yüklendi mi?) 9- Bugünden ileri tarihli kayıt var mı? 10- MEASURABLE_ID olması durumunda MEASURABLE_QUANTITY ve MEASURABLE_UNIT_OF_MEASURE olmalıdır. 11- AMOUNT_ORIGINAL_AMOUNT olması durumunda AMOUNT_ORIGINAL_CURRENCY, AMOUNT_ORIGINAL_EXCHANGE_RATE ve AMOUNT_ORIGINAL_EXCHANGE_RATE_DATE olmalıdır. 12- Birim Kodları Geçerli mi? 13- Geçici Tablodaki Dönemin Finans Yılı ile Aktif Finans Yılı tutarlı mı? 14- Dönemin ilk defterindeki Envanter Kayıt Numarası ve Fiş Satır Sayısı 1 ile başlamalıdır. 15- Diğer veri kontrolleri. | 27/Jan/26 2:31 PM;batikan.ozturk;Oluşturulan ekranların görselleri ekte paylaşılmıştır.
Günlük e-Belge Hata Loglarının Excel Raporu Olarak e-mail ile Gönderilmesi | DP-292 | 22979 |  | Story | TEST | DP | Destek Portal | software | elvan.gurler |  |  | Medium |  | hamza.ceylan | atakan.akyildiz | atakan.akyildiz | 2026-02-17 16:37 | 2026-03-18 18:09 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | h3. *Açıklama* Müşterilerin e-belge süreçlerinde aldıkları hata kodları (Örn: GIB kaynaklı 27, 28, 30 vb. veya sistem kaynaklı diğer hatalar) veritabanında loglanmaktadır. Destek ekibinin bu hataları proaktif olarak takip edebilmesi ve müşteri sorunlarını analiz edebilmesi için, bu logların günlük olarak derlenip, belirli bir saatte Excel formatında ilgili e-mail adresine otomatik olarak gönderilmesi gerekmektedir. *Kullanıcı Hikayesi* Bir Destek Uzmanı (E-Belge Destek) olarak, Sistemde oluşan müşteri hatalarını (GIB dönüş kodları vb.) içeren günlük bir rapor almak istiyorum, Böylece müşterilerin yaşadığı problemleri toplu olarak görebilir ve gerekli müdahaleleri sabah mesai başlangıcında analiz edebilirim. *Kabul Kriterleri:* * *AC 1 (Zamanlama):* Raporlama servisi/job'ı her gün sabaha karşı saat *03:00*'te otomatik olarak çalışmalıdır. * *AC 2 (Veri Kapsamı):* Rapor, job'ın çalıştığı andan bir önceki günün (D-1) loglarını kapsamalıdır (Örn: Ayın 2'sinde saat 03:00'te çalışan job, Ayın 1'ine ait kayıtları getirmelidir). * *AC 3 (Filtreleme):* Veritabanında *"Deleted"* olarak işaretlenen kayıtlar rapora *dahil edilmemelidir*. * *AC 4 (İçerik):* Raporda aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: (enr user account) * ** Müşteri Bilgisi (VKN/TCKN, Unvan, Organizasyon) * ** Hata Kodu (Örn: 27, 28, 30, 1195 vb.) * ** Hata Mesajı / Açıklaması * ** Hata Tarihi/Saati ** İptal veya Aktivasyon durumu * *AC 5 (Format):* Rapor *Excel (.xlsx)* formatında oluşturulmalıdır. * *AC 6 (Gönderim):* Oluşturulan dosya, ebelgedestek@turkkep.com.tr adresine e-posta eki olarak gönderilmelidir. * *AC 7 (E-posta Konusu):* Mail konusu standart olmalıdır. Örn: "Günlük E-Belge Hata Yaşan Müşteriler Raporu - [DD.MM.YYYY]" SELECT EU.UPDATE_DT, EU.DELETED_FL, EU.RESPONSECODE, EU.RESPONSE_DSC, CC.CUSTOMER_NM FROM ENR_USERACCOUNT EU INNER JOIN CST_CUSTOMER CC ON CC.ORGANIZATION = EU.ORGANIZATION WHERE EU.DELETED_FL = 'N' AND CAST(EU.UPDATE_DT AS DATE) = CAST(GETDATE() AS DATE) ORDER BY EU.UPDATE_DT DESC; |  | atakan.akyildiz | batikan.ozturk | elvan.gurler |  |  | Worker oluşturuldu. Belirlenen koşullarda excel formatı hazırlandı. Task scheduler a eklendi. test ortama aktarıldı.;16/Mar/26 3:43 PM;batikan.ozturk;14400 | test ortamda hataların giderilmesi;18/Mar/26 1:21 PM;batikan.ozturk;3600 | İletilen excel dosya içeriği kontrol edildi.;18/Mar/26 6:09 PM;hamza.ceylan;9000 | [32 empty] | 0 | 27000 |  |  | 0 | 27000 | [23 empty] | 0¦i01bxr:hzy3y | DP Sprint 2026/9-10 | DP Sprint 2026/13-14 | [12 empty] | 30 |  |  | 19/Feb/26 10:45 AM;batikan.ozturk;Merhaba, Rapor verilerini besleyecek olan sorgunun iletilmesi durumunda işlemlere başlanacaktır. | 18/Mar/26 1:20 PM;batikan.ozturk;Test ortama aktarıldı.
e-Defter- Gelişmiş Filtreleme Alanlarının Eklenmesi | DAVS-224 | 23194 |  | Story | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  |  | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-17 17:50 | 2026-03-17 17:50 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* e-Defter Entegrasyon ekranında yer alan *e-Defter* sekmelerinde, kullanıcıların listelenen defterler arasında daha kolay arama yapabilmesi ve detaylı sorgulama gerçekleştirebilmesi için gelişmiş filtreleme ve gelişmiş filtreler alanları sunulmalıdır. *Gereksinim:* Kullanıcıların defterler arasında ihtiyaç duydukları kayıtlara kolay ve hızlı erişebilmeleri için sistemde gelişmiş, ortak bir filtreleme mekanizması bulunmalıdır. *Filtreleme Alanları:* Ekranda aşağıdaki kriterler ile filtreleme yapılabilmelidir: "Date tarihi" tarih aralığı ile seçim yaptırmalıdır. Tarih alanlar başlangıç ve bitiş tarihi seçerek yapılmaya imkan sağlanmalıdır. * Tarih (Date) *Filtreleme* * Defter Sekmesi ** *Filtreleme*** * Defter No *Filtreleme* * Parça No *Filtreleme* * Yevmiye *Gelişmiş Filtre* * Yevmiye Beratı *Gelişmiş Filtre* * GİB Onaylı Yevmiye Beratı *Gelişmiş Filtre* * Kebir *Gelişmiş Filtre* * Kebir Beratı *Gelişmiş Filtre* * GİB Onaylı Kebir Beratı *Gelişmiş Filtre* * Yüklenme Tarihi *Filtreleme* |  | gulnur.aka | [61 empty] | DAVS-218 | [6 empty] | 0¦i01fpg:
e- İrsaliye- Gelişmiş Filtreleme Alanlarının Eklenmesi | DAVS-223 | 23193 |  | Story | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  |  | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-17 17:45 | 2026-03-17 17:45 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* e- İrsaliye Entegrasyon ekranında yer alan *Gelen e-İrsaliye*, *Giden* *e-İrsaliye* **sekmelerinde, kullanıcıların listelenen iletiler arasında daha kolay arama yapabilmesi ve detaylı sorgulama gerçekleştirebilmesi için gelişmiş filtreleme ve gelişmiş filtreler alanları sunulmalıdır. *Gereksinim:* Kullanıcıların e-İrsaliyeler arasında ihtiyaç duydukları kayıtlara kolay ve hızlı erişebilmeleri için sistemde gelişmiş, ortak bir filtreleme mekanizması bulunmalıdır. *Filtreleme Alanları:* Ekranda aşağıdaki kriterler ile filtreleme yapılabilmelidir: "Date tarihi" tarih aralığı ile seçim yaptırmalıdır. Tarih alanlar başlangıç ve bitiş tarihi seçerek yapılmaya imkan sağlanmalıdır. *Gelen e- İrsaliye Sekmesi:* * Gönderen VKN/TCKN *Filtreleme* * Tarih (Date) *Filtreleme* * Gönderen Unvan *Filtreleme* * İrsaliye Numarası *Filtreleme* * İrsaliye Tipi *Gelişmiş Filtre* * İrsaliye Senaryosu *Gelişmiş Filtre* * UUID (ETTN) *Gelişmiş Filtre* *Giden* *e- İrsaliye* *Sekmesi:* * Tarih (Date) *Filtreleme* * Alıcı Adı-Soyadı/Unvanı *Filtreleme* * ** Alıcı VKN/TCKN *Filtreleme* * İrsaliye Numarası *Filtreleme* * İrsaliye Tipi *Gelişmiş Filtre* * İrsaliye Senaryosu *Gelişmiş Filtre* * UUID (ETTN) *Gelişmiş Filtre* |  | gulnur.aka | [61 empty] | DAVS-218 | [6 empty] | 0¦i01fp8:
e-Arşiv Fatura- Gelişmiş Filtreleme Alanlarının Eklenmesi | DAVS-222 | 23192 |  | Story | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  |  | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-17 17:40 | 2026-03-17 17:40 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* e- Arşiv Fatura Entegrasyon ekranında yer alan *Giden e-Arşiv Fatura* sekmesinde, kullanıcıların listelenen iletiler arasında daha kolay arama yapabilmesi ve detaylı sorgulama gerçekleştirebilmesi için gelişmiş filtreleme ve gelişmiş filtreler alanları sunulmalıdır. *Gereksinim:* Kullanıcıların gönderilen e- Arşiv Faturalar arasında ihtiyaç duydukları kayıtlara kolay ve hızlı erişebilmeleri için sistemde gelişmiş, ortak bir filtreleme mekanizması bulunmalıdır. *Filtreleme Alanları:* Ekranda aşağıdaki kriterler ile filtreleme yapılabilmelidir: "Date tarihi" tarih aralığı ile seçim yaptırmalıdır. Tarih alanlar başlangıç ve bitiş tarihi seçerek yapılmaya imkan sağlanmalıdır. *Gönderilen e- Arşiv FaturaSekmesi:* * Tarih (Date) *Filtreleme* * Alıcı Adı/Unvanı *Filtreleme* * Fatura Numarası *Filtreleme* * UUID (ETTN) *Gelişmiş Filtre* * Fatura Tipi *Gelişmiş Filtre* (?) |  | gulnur.aka | [61 empty] | DAVS-218 | [6 empty] | 0¦i01fp0:
Arama Fonksiyonun Eklenmesi | DAVS-221 | 23191 |  | Story | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  |  | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-17 17:17 | 2026-03-17 17:22 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Amaç:* Kullanıcının fazla dosyalarının arasından aradığını bulma süresini minimize etmek için geliştirilmiş arama fonksiyonu sunulmalıdır. Kullanıcı henüz arama tuşuna basmadan, yazdığı kelimeye göre döküman ve klasör bazlı bir ön izleme sunarak kolayca aradığını bulması sağlanmalıdır. *Kapsam:* Arama çubuğuna yazmaya başladığımda sonuçları kategorize edilmiş şekilde görmelidir. Doğru dokümanı veya klasörü kullanıcıya sunulmalıdır. Sonuçlar kullanıcıya "Doküman" ve "Klasör" olarak iki ana grupta sunulmalıdır. *Sıralama Algoritması:* 1. İsmi tam eşleşenler en üstte. 2. En son güncellenen dosyalar öncelikli. 3. Dosya/Klasör isminin başında geçenler, ortasında geçenlere göre daha üstte listelenmeli. Figma tasarımına bağlı olarak dokümanların dosya uzantısına göre (pdf, docx, ppt vb.) ilgili ikonlar sol tarafta görünmeli. Klasörler için standart klasör ikonu kullanılmalı. Her kategorinin sağ üstünde bulunan "Tümünü Gör" butonu, kullanıcıyı o filtre uygulanmış geniş arama sonuçları sayfasına yönlendirmelidir. Kullanıcıya hızlı aksiyon sunabilmek için bir sonuca tıklandığında doğrudan o dosya açılmalı veya o klasörün içine gidilmelidir. *Figma Linki: [https://www.figma.com/design/zmW8N69hxQJeuQ470zFElI/Dev---Digital-Ar%C5%9Fiv-ve-Saklama?node-id=12647-13857&t=8wSPWFLRPGhPUIf6-4]* Arama çubuğu içerisinde "Ara" (veya büyüteç ikonu) bulunmalı. Yazı yazıldığında sağ tarafta "X" (temizle) butonu çıkmalı. Eşleşme bulunamadığında "Aradığınız kriterlere uygun sonuç bulunamadı" uyarısı gösterilmeli. |  | gulnur.aka | [61 empty] | DAVS-218 | [6 empty] | 0¦i01fos:
Anasayfa- Gelişmiş Filtreleme Alanlarının Eklenmesi | DAVS-220 | 23190 |  | Story | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  |  | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-17 17:05 | 2026-03-17 17:05 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Anasayfa üzerinde yer alan filtreleme modalı kullanıcıların içeriklere hızlı erişimini sağlamak için sunulmalıdır. Filtreleme deneyimi ile kullanıcıların veri bulma süresini kısaltmayı ve sayfa içi etkileşimi arttırmayı hedeflenmektedir. *Kapsam:* Sidebar sağdan açılır bir şekilde kullanıcıya sunulmalıdır. Kullanıcı "Dosya aveya klasör adı" ile arama fonksiyonunu bu ekrandan da sağlayabilmelidir. "Dosya Türü", "Değişiklik Tarihi", "Uygulama İçinde Ara", "Erişim Yetkisi", "Etiket", "Boyutt" göre kullanıcı filtreleme yapabilmelidir. Uygulama İçinde Ara seçiminde kullanıcı klasör seçebilmelidir. Accordion mantığıyla kullanıcılara sunulmalıdır: Tüm kategoriler defult olarak kapalı gelmelidir. Aynı anda birden fazla kategori açık kalabilmelidir. Figma Link: https://www.figma.com/design/zmW8N69hxQJeuQ470zFElI/Dev---Digital-Ar%C5%9Fiv-ve-Saklama?node-id=4-7&p=f&t=8wSPWFLRPGhPUIf6-0 |  | gulnur.aka | [61 empty] | DAVS-218 | [6 empty] | 0¦i01fok:
Fatura- Gelişmiş Filtreleme Alanlarının Eklenmesi | DAVS-219 | 23175 |  | Story | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  |  | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-17 10:32 | 2026-03-17 17:47 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Fatura Entegrasyon ekranında yer alan *Gelen Fatura*, *Giden Fatura* sekmelerinde, kullanıcıların listelenen iletiler arasında daha kolay arama yapabilmesi ve detaylı sorgulama gerçekleştirebilmesi için gelişmiş filtreleme ve gelişmiş filtreler alanları sunulmalıdır. *Gereksinim:* Kullanıcıların Faturalar arasında ihtiyaç duydukları kayıtlara kolay ve hızlı erişebilmeleri için sistemde gelişmiş, ortak bir filtreleme mekanizması bulunmalıdır. *Filtreleme Alanları:* Ekranda aşağıdaki kriterler ile filtreleme yapılabilmelidir: "Date tarihi" tarih aralığı ile seçim yaptırmalıdır. Tarih alanlar başlangıç ve bitiş tarihi seçerek yapılmaya imkan sağlanmalıdır. *Gelen Fatura Sekmesi:* * Gönderen VKN/TCKN *Filtreleme* * Tarih (Date) *Filtreleme* * Gönderici Adı/ Soyadı /Unvanı *Filtreleme* * Fatura Numarası *Filtreleme* * Fatura Tipi *Gelişmiş Filtre* * Fatura Senaryosu *Gelişmiş Filtre* * UUID (ETTN) *Gelişmiş Filtre* *Giden Fatura Sekmesi:* * Tarih (Date) *Filtreleme* * Alıcı Adı-Soyadı/Unvanı *Filtreleme* * Fatura Numarası *Filtreleme* * Fatura Tipi *Gelişmiş Filtre* * Fatura Senaryosu *Gelişmiş Filtre* * UUID (ETTN) *Gelişmiş Filtre* |  | gulnur.aka | [61 empty] | DAVS-218 | [6 empty] | 0¦i01foc:
Detaylı Arama ve Filtreleme | DAVS-218 | 23174 |  | Epic | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  |  | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-17 10:30 | 2026-03-17 17:50 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | gulnur.aka | [60 empty] | ghx-label-1 |  | Arama ve Filtreleme | To Do |  |  |  |  | 0¦i01fo4:
Anımsatıcı Güncelleme ve Tekrarlama | DAVS-217 | 23164 |  | Story | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  |  | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-17 08:41 | 2026-03-17 09:10 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Amaç:* Kullanıcının süresi geçmiş anımsatıcılar için hızlıca aksiyon almasını sağlamak ve ne yapması gerektiğini netleştirmek. Güncellemek ya da yeniden planlamak arasında kolayca seçim yapmayı sağlamak. Güncelleme ve Tekrarlama teknik olarak aynı akışa gitse de, kullanıcıyı doğru yönlendirmek için iki ayrı aksiyon olarak sunulacaktır. *Kapsam:* "Güncelle" ve "Tekrarla" aksiyonları, anımsatıcı oluşturulduğu andan itibaren aktif olur ve süresi dolduktan sonra 24 saat boyunca kullanıcıya sunulmaya devam eder. Kullanıcılara başlık, açıklama, tarih, saat seç, tekrarlama saati ekranı sunulmalıdır. |  | gulnur.aka | [61 empty] | DAVS-18 | [6 empty] | 0¦i01cf3:8zzzzzzzzz9
Anımsatıcı Otomatik Silme Mekanizması | DAVS-216 | 23163 |  | Story | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  |  | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-17 08:34 | 2026-03-18 12:21 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Sistemde biriken geçmiş anımsatıcıların yönetilebilir kalması için, süresi dolmuş anımsatıcılar belirli bir süre sonra otomatik olarak silinmelidir. *Amaç:* Kullanıcıya kaçırılan anımsatıcıyı fark etmesi için bir süre tanımak. Sistemi otomatik olarak temizleyerek liste sadeliğini korumak. Süresi geçmiş anımsatıcılar 24 saat boyunca sistemde tutar ve bu süre boyunca UI'da görünmeye devam eder. 24 saat geçen kayıtlar otomatik olarak silinir. *Analiz* *DAVS-181 içerisinde fonksiyon belirtilmiştir.* Geçmiş anımsatıcılar: (Tamamlananlar) Listede kalmaya devam eder. 24 saat sonra listeden kalkar. Geçmiş anımsatıcılar UI'dan kalkabilir. Ancak DB'de saklanmalıdır. Kullanıcının bir anımsatıcı ile sorun veya şikayeti olması halinde geçmiş bir anımsatıcının kontrolünün sağlanmasına ihtiyaç duyulabilinir. 24 saatlik süre anımsatıcının tamamlanması lie başlar. Anımsatıcının zamanı baz alınmalıdır. *Manuel Silinen* *İş Kuralı:* Kullanıcı tarafından silinen anımsatıcılar kullanıcı arayüzünde gösterilmemelidir. Silinen anımsatıcı kayıtları veritabanından fiziksel olarak silinmemelidir. Kayıtlar sistemde silinmiş (deleted) statüsünde tutulmalıdır. Silme işlemi zamanı ve işlemi gerçekleştiren kullanıcı bilgisi sistemde saklanmalıdır. *Amaç. yanlışlıkla silinen, kimin neyi ne zaman sildiğini veya raporlama denetim gibi aşamalarda süreçleri tamamen silmeyerek korumaktır.* |  | gulnur.aka | [61 empty] | DAVS-18 | [6 empty] | 0¦i01cf3:8zzzzzzzzo
Dosya içerisine Yüklenen Dosyaların Ana Klasöre Eklenmesi | DAVS-215 | 23160 |  | Bug | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-16 15:22 | 2026-03-18 10:58 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Yüklenen her dosya ve klasör direkt ana klasöre yükleniyor. Ben halbuki başka bir klasörün içindeyim ve yükleyeceğim dosya ya da klasörü direkt o klasörün içine atmak istiyorum. Ama tüm yüklemeler direkt ana klasöre düşüyor. * Bir klasörün içerisine bir klasör yükleme adımı sağlandığında ilgili klasörün içerisine yüklenmelidir. * Klasörün ana klasöre aktarılmaması gerekmektedir. Aşağıdaki görseldeki örnekteki gibi ''abc'' klasörü içerisine ''yeni klasör kopya'' klasörü yüklenmişti. Ancak klasör ana klasör ekranına taşındı. !image-2026-03-18-11-58-28-668.png! |  | ceren.sertkaya | [48 empty] | 18/Mar/26 10:58 AM;ceren.sertkaya;image-2026-03-18-11-58-28-668.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16066/image-2026-03-18-11-58-28-668.png | [19 empty] | 0¦i01brq:xoi
“Etiket Ekle” Özelliğinin Geliştirilmesi | DAVS-214 | 23159 |  | Story | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  |  | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-16 11:04 | 2026-03-16 11:16 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Kullanıcıların doküman/klasör/belge daha kolay organize edebilmesi ve filtreleyebilmesi için dosyalara etiket ekleyebilme özelliği geliştirilmelidir. Eklenen etiketler daha sonra: * Dosya üzerinde ve liste ekranında görüntülenmeli * Arama ve filtreleme için kullanılabilmelidir *Kullanıcı:* Yeni bir etiket oluşturabilmeli Var olan etiketlerden seçim yapabilmelidir. Bir dosyaya birden fazla etiket eklenebilmelidir. Aynı etiket başka dosya/klasör/belge tekrar eklenebilmelidir. Kullanıcı etiketleri silebilmelidir. *Amaç:* Dokümanların kategorize edilmesini sağlamak ve kullanıcıların dokümanlara daha hızlı erişmesini kolaylaştırmak. |  | gulnur.aka | [61 empty] | DAVS-7 | [6 empty] | 0¦i01brq:xqm
Tarayıcı İçerisinde Sayfaların Ölçeklendirilmesi (Büyüme/Küçülme Fonksiyonu) | DAVS-213 | 23154 |  | Bug | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-11 14:30 | 2026-03-11 14:30 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Tarayıcı üzerinden bir sayfanın ölçeğini %110,%125,150 ... %200 fonksiyonları ile büyütülmesi aynı şekilde küçültülmesi ile %90,%80,%70.... sayfanın kullanım yapısının bozulması. Sayfayı büyültüp veya sayfayı küçültmem halinde sayfada bulunan menü,dosyalar vb.. alanların kullanımının engellenmemesi gerekmektedir. |  | ceren.sertkaya | [68 empty] | 0¦i01cf4:i
Çöp Kutusu Ekranları için Mevcut ve Beklenen Durumlar | DAVS-212 | 23153 |  | Bug | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | dogukan.oncuer | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-11 14:21 | 2026-03-18 14:25 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Ekteki excel içerisinde mevcut durum ve beklenen durum belirtilmektedir. Açıklama içerisinde yer alan figma tasarımındaki görselleri kontrol edebilirsiniz. |  | ceren.sertkaya | [48 empty] | 11/Mar/26 2:21 PM;ceren.sertkaya;Cop Kutusu.xlsx;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16025/Cop+Kutusu.xlsx | [19 empty] | 0¦i01brq:xiji | DAVS Sprint 8
Entegrasyonlar Ekranı için Mevcut ve Beklenen Durumlar | DAVS-211 | 23152 |  | Bug | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | dogukan.oncuer | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-11 14:10 | 2026-03-18 14:25 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Ekteki excel içerisinde mevcut durum ve beklenen durum belirtilmektedir. Açıklama içerisinde yer alan figma tasarımındaki görselleri kontrol edebilirsiniz. |  | ceren.sertkaya | [48 empty] | 11/Mar/26 2:21 PM;ceren.sertkaya;Entegrasyonlarım bulgular.xlsx;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16026/Entegrasyonlar%C4%B1m+bulgular.xlsx | [19 empty] | 0¦i01brq:xij | DAVS Sprint 8
“Senin için Önerilenler” Alanında Sağ/Sol Navigasyon Oklarının Çalışması | DAVS-210 | 23151 |  | Story | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | dogukan.oncuer | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-11 13:49 | 2026-03-18 14:44 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Dashboard ekranında yer alan *“Senin için Önerilenler”* bölümündeki doküman kartlarının yatay olarak gezilebilmesi için sağ ve sol yönlendirme oklarının çalışması gerekmektedir. Kullanıcı, sağ ve sol ok butonlarını kullanarak önerilen doküman kartları arasında yatay olarak gezinmelidir. Bu sayede ekrana sığmayan dokümanlar da kullanıcı tarafından görüntülenebilir. *Kabul Kriterleri:* # “Senin için Önerilenler” alanında ekrana sığmayan dokümanlar olduğunda sağ ve sol navigasyon okları görünmelidir. # Kullanıcı sağ ok butonuna tıkladığında doküman kartları yatay olarak sağa doğru kaymalıdır ve yeni kartlar görünmelidir. # Kullanıcı sol ok butonuna tıkladığında doküman kartları yatay olarak sola doğru kaymalıdır. *İlgili Figma Linki:* [https://www.figma.com/design/zmW8N69hxQJeuQ470zFElI/Dev---Digital-Ar%C5%9Fiv-ve-Saklama?node-id=13133-16439&t=8and6086gxP1x8Jm-4] |  | gulnur.aka | [61 empty] | DAVS-7 | [6 empty] | 0¦i01brq:xnk | DAVS Sprint 8 | [16 empty] | 11/Mar/26 1:51 PM;gulnur.aka; İlgili analiz süreci başlatılabilir. [~ceren.sertkaya] [~hasan.coskun]
Sticky Alan Davranışı | DAVS-209 | 23150 |  | Story | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | dogukan.oncuer | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-03-11 13:41 | 2026-03-18 14:44 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Anasayfa ekranında kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla sticky alan davranışı uygulanacaktır. Dashboard ekranında sağ alt köşede konumlanan sticky alanının davranışı güncellenecektir. Kullanıcı dashboard ekranına ilk giriş yaptığında bileşen açık state olarak gösterilecektir. 4sn boyunca kullanıcı bu alandaki akışı kullanmaz ise otomatik olarak ikon formuna küçülecek ve ekranın sağ alt köşesinde sticky şekilde kalacaktır. Kullanıcı ikonun üzerine hover yaptığında bileşen tekrar genişleyerek açık state’e dönecektir. Bu davranış kullanıcıya özelliği ilk girişte tanıtmayı ve sonrasında ekran alanını daha verimli kullanmayı amaçlamaktadır. *Kabul Kriterleri:* # Kullanıcı dashboard ekranına ilk girdiğinde sticky açık durum olarak görünmelidir. # Kullanıcın bu fonksiyonda aksiyonu yok ise 4 saniye sonra otomatik olarak ikon formuna küçülmelidir. # Küçülen ikon ekranın sağ alt köşesinde sticky olarak görünür kalmalıdır. # Kullanıcı ikonun üzerine hover yaptığında bileşen tekrar genişleyerek açık state’e geçmelidir. # Scroll davranışından etkilenmemeli ve sayfa scroll edilse bile sabit konumda kalmalıdır. *İlgili figma linki:* [https://www.figma.com/design/zmW8N69hxQJeuQ470zFElI/Dev---Digital-Ar%C5%9Fiv-ve-Saklama?node-id=13097-19504&t=8and6086gxP1x8Jm-4] |  | gulnur.aka | [61 empty] | DAVS-7 | [6 empty] | 0¦i01brq:xno | DAVS Sprint 8 | [16 empty] | 11/Mar/26 1:48 PM;gulnur.aka; İlgili analiz süreci başlatılabilir. [~ceren.sertkaya] [~hasan.coskun]
Dashboard Ekranları için Mevcut ve Beklenen Durumlar | DAVS-208 | 23148 |  | Bug | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | dogukan.oncuer | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-11 11:09 | 2026-03-18 14:26 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Ekteki excel içerisinde Açıklama olmayan maddeler için ilgili mevcut ve olması gereken durumlar aşağıdaki gibidir. Aynı zamanda aşağıdaki maddeler word dosyası ektedir. Madde açıklamasına içeriklerin gözükebilmesi için eklenmiştir. Excel dosyası açıldığında ''Dashboard'' alanında maddeler içerisinde mevcut ve beklenen durum akışları bulunmaktadır. Bu sütunların yan alanında tasarıma yönlendiren açıklama alanı bulunmaktadır. Bazı maddelerin açıklama alanları boştur. Boş olan maddeler için word dosyası eklenmiştir. |  | ceren.sertkaya | [48 empty] | 11/Mar/26 2:23 PM;ceren.sertkaya;Dashboard ekranlarıxlsx.xlsx;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16029/Dashboard+ekranlar%C4%B1xlsx.xlsx | 11/Mar/26 11:09 AM;ceren.sertkaya;Saklama logindashboard.docx;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16023/Saklama+logindashboard.docx | [18 empty] | 0¦i01brq:xik | DAVS Sprint 8
Çöp Kutusu Sayfalar Arası Geçiş Dosya Adı ve Tarih Aralığı Mesafe Farkı | DAVS-207 | 23141 |  | Bug | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | dogukan.oncuer | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-10 10:07 | 2026-03-18 14:45 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Sayfalar arası geçiş sağlarken dosya adı ile tarih aralığındaki mesafe farklılık gösteriyor. Dosya isimi uzun olsa dahi sayfa yapısı ve mesafelerde değişiklik olmamalıdır. Dosya adı ve tarih aralığı aynı font ve boyutta olmalı, görsel bütünlük korunmalı. Dosya adının sığmadığı bir durumda ''...'' kısaltılabilinir. Uzun isim dosya adının üzerine gelinerek pop up ile gösteribilinir. Cop kutusu Ek-1 ve Ek-2 iki sayfa arasında mesafeyi göstermektedir. |  | ceren.sertkaya | [48 empty] | 10/Mar/26 10:08 AM;ceren.sertkaya;Cop kutusu Ek 1.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16010/Cop+kutusu+Ek+1.png | 10/Mar/26 10:41 AM;ceren.sertkaya;Ornek görsel.jfif;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16012/Ornek+g%C3%B6rsel.jfif | 10/Mar/26 10:08 AM;ceren.sertkaya;Çöp kutusu Ek-2.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16011/%C3%87%C3%B6p+kutusu+Ek-2.png | [17 empty] | 0¦i01brq:xns | DAVS Sprint 8
Ana Sayfa Dil Kutucuğu Seçiminin Kapanmaması | DAVS-206 | 23140 |  | Bug | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | dogukan.oncuer | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-09 19:26 | 2026-03-18 14:26 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Ana sayfa içerisinde eğer dil kutucuğuna basarsanız ilgili kutu açılıyor. Ancak bir dil değişimi veya dil seçeneği seçmezseniz kapanmıyor. !image-2026-03-09-20-25-29-940.png! Beklenen durum eğer kullanıcı dil seçeneği seçmez veya sayfada herhangi bir alana tıklarsa dil kutucuğu kapanmalıdır. |  | ceren.sertkaya | [48 empty] | 09/Mar/26 7:25 PM;ceren.sertkaya;image-2026-03-09-20-25-29-940.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16009/image-2026-03-09-20-25-29-940.png | [19 empty] | 0¦i01brq:xir | DAVS Sprint 8
Erişim Sekmesi ''Only you'' İfadesi Türkçeleştirilmesi | DAVS-205 | 23139 |  | Bug | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | dogukan.oncuer | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-09 19:21 | 2026-03-18 14:31 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Dosya erişimi belirten erişim sekmesinde ''only you'' ibaresini ''kişisel'' olarak güncelleyebiliriz. !image-2026-03-09-20-20-54-645.png! |  | ceren.sertkaya | [48 empty] | 09/Mar/26 7:20 PM;ceren.sertkaya;image-2026-03-09-20-20-54-645.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16008/image-2026-03-09-20-20-54-645.png | [19 empty] | 0¦i01brq:xnr | DAVS Sprint 8
Dosyalarım Alanı Boş İken Toplu İşlemler Alanı ve Yeni Klasör Ekle Alanının İç içe Gelmesi | DAVS-204 | 23138 |  | Bug | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | dogukan.oncuer | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-09 19:05 | 2026-03-18 14:26 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Uygulama içerisinde hiçbir dosya yüklü değil iken ve toplu işlemler menüsü açık iken dosya yükleme butonuna basıldığında iki alanda iç içe geçmektedir. İlgili alan !image-2026-03-09-19-59-03-377.png! Beklenen durum tasarımdaki '' Yeni Ekle '' Butonu ve Toplu işlemler menüsü aynı şekilde yer alması halinde sorun çözümlenecektir. Tasarım Ek-1 [https://www.figma.com/design/zmW8N69hxQJeuQ470zFElI/Dev---Digital-Ar%C5%9Fiv-ve-Saklama?node-id=83-16793&p=f] |  | ceren.sertkaya | [48 empty] | 09/Mar/26 7:07 PM;ceren.sertkaya;Tasarun Ek-1png.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16007/Tasarun+Ek-1png.png | 09/Mar/26 6:58 PM;ceren.sertkaya;image-2026-03-09-19-58-05-361.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16006/image-2026-03-09-19-58-05-361.png | 09/Mar/26 6:59 PM;ceren.sertkaya;image-2026-03-09-19-59-03-377.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16005/image-2026-03-09-19-59-03-377.png | [17 empty] | 0¦i01brq:xj | DAVS Sprint 8
Login Ekranları için Mevcut ve Beklenen Durumlar | DAVS-203 | 23137 |  | Bug | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | dogukan.oncuer | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-09 18:32 | 2026-03-18 14:25 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Ekteki excel içerisinde Açıklama olmayan maddeler için ilgili mevcut ve olması gereken durumlar aşağıdaki gibidir. Aynı zamanda aşağıdaki maddeler word dosyası ektedir. Madde açıklamasına içeriklerin gözükebilmesi için eklenmiştir. Excel dosyası açıldığında ''Login'' alanında maddeler içerisinde mevcut ve beklenen durum akışları bulunmaktadır. Bu sütunların yan alanında tasarıma yönlendiren açıklama alanı bulunmaktadır. Bazı maddelerin açıklama alanları boştur. Boş olan maddeler için word dosyası eklenmiştir. Kırmızı ile işaretlenen excel içerisindeki sütunları dikkate almayınız!. |  | ceren.sertkaya | [48 empty] | 11/Mar/26 2:22 PM;ceren.sertkaya;Login ekranları excel 5.xlsx;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16027/Login+ekranlar%C4%B1+excel+5.xlsx | 11/Mar/26 11:04 AM;ceren.sertkaya;Saklama logindashboard.docx;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16021/Saklama+logindashboard.docx | [18 empty] | 0¦i01brq:xii | DAVS Sprint 8
Aynı İsim İle Klasör Yüklenmesi Adımı | DAVS-202 | 23124 |  | Bug | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-06 17:08 | 2026-03-10 10:51 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Açıklama “Klasör yükle” fonksiyonu kullanılarak daha önce sisteme yüklenmiş bir klasör, aynı isimle tekrar yüklendiğinde sistem yeni bir klasör kaydı oluşturmamaktadır. Bunun yerine, ilk yüklenen mevcut klasörün içeriği esas alınarak ilgili klasör içindeki PDF dosyaları tekrar çoğaltılmaktadır. İşlem sürükle bırak ve yeni ekle adımından denenmiştir. İki adımda klasör çoklanmamış. Klasör içeriği çoklanmıştır. *Örnek Akış* • “Yeni Klasör” adında bir klasör oluşturuldu. • Bu klasörün içerisinde *KEP* adlı bir PDF bulunmaktadır. • “Gülnur” adında ikinci bir klasör oluşturuldu ve içeriği boştur. • Ardından “Klasör yükle” fonksiyonu ile tekrar *Yeni Klasör* yüklenmek istedim. *Sonuç* Sistem mevcut dosyayı çoklamamıştır. Dosyanın içeriğindeki PDF klasörünü çoklamıştır. Yeni bir klasör kaydı oluşturulacaksa klasör ayrı bir kayıt olarak eklenmelidir, Var olan klasör güncellenecekse içerik kontrollü şekilde güncellenmelidir. *Mevcut klasör içindeki dosyalar isimleri aynı ise tekrarlı şekilde çoğaltılmamalıdır.* |  | ceren.sertkaya | [68 empty] | 0¦i01brq:xoc
Toplu Seçim Alanının Düzenlenmesi | DAVS-201 | 23118 |  | Bug | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-06 16:53 | 2026-03-18 14:31 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Uygulama içerisinde !image-2026-03-06-17-51-07-081.png! büyüktür ifadesi ile belirtilen ok karşılığı doğru gözükmemektedir. Ek 3 içerisinde tam hali bulunmaktadır. - Kullanıcı uygulamaya ilk girdiğinde Ek 1 de belirtildiği şekilde ikonların gelmesi gerekmektedir. - Kullanıcı ''hepsini seç'' fonksiyonunu kullandığında Ek 2'deki gibi ikonların ve tümünü seç fonksiyonun ikonlarının gelmesi gerekmektedir. |  | ceren.sertkaya | [48 empty] | 06/Mar/26 4:54 PM;ceren.sertkaya;Mecut tasarım Ek 1.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15983/Mecut+tasar%C4%B1m+Ek+1.png | 06/Mar/26 4:54 PM;ceren.sertkaya;Mevcut Tasarım Hepsi Seç Ek 2.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15981/Mevcut+Tasar%C4%B1m+Hepsi+Se%C3%A7+Ek+2.png | 06/Mar/26 4:54 PM;ceren.sertkaya;Uygulamada Olan Ek-3.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15982/Uygulamada+Olan+Ek-3.png | 06/Mar/26 4:51 PM;ceren.sertkaya;image-2026-03-06-17-51-07-081.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15980/image-2026-03-06-17-51-07-081.png | [16 empty] | 0¦i01brq:xni | DAVS Sprint 8
Dosya Yükleme Adımı Sayfasında Devam Eden İşlemi İptal Etme | DAVS-200 | 23117 |  | Bug | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | dogukan.oncuer | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-06 16:18 | 2026-03-18 14:29 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Dosya yükleme adımında dosya yükleme işlemi yapılırken kullanıcı aşağıdaki tasarımda örnekteki gibi dosya yükleme adımını iptal etmek isterse ''Çöp kovası'' işareti gelmelidir. Eğer dosya yüklemesinde hata alıyorsa aynı şekilde yüklemeyi iptal etmek isterse çöp kovası ile iptal edebilir. Aşağıdaki görsel çöp kovası ve talebi tasvir etmek için tasarım dokümanından eklenmiştir. !image-2026-03-06-17-18-09-877.png! |  | ceren.sertkaya | [48 empty] | 06/Mar/26 4:18 PM;ceren.sertkaya;image-2026-03-06-17-18-09-877.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15978/image-2026-03-06-17-18-09-877.png | [19 empty] | 0¦i01brq:xor
Dosya İçerisinde Dosya İkonunun Olması | DAVS-199 | 23116 |  | Bug | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-06 16:01 | 2026-03-18 14:41 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Mevcut bir dosyaya giriş yapıldığında iç alanda ana ekrana çeviren dosya klasörü bulunmaktadır. Bir önceki dosyaya dönüş sağlayan fonksiyon ikonu tasarımdaki şekilde revize edilmelidir. Bir önceki dosyaya aşağıdaki şekilde ilerleyebilir. !image-2026-03-18-13-08-34-062.png! !image-2026-03-06-17-01-08-277.png! |  | ceren.sertkaya | [48 empty] | 06/Mar/26 4:01 PM;ceren.sertkaya;image-2026-03-06-17-01-08-277.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15977/image-2026-03-06-17-01-08-277.png | 18/Mar/26 12:08 PM;ceren.sertkaya;image-2026-03-18-13-08-34-062.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16067/image-2026-03-18-13-08-34-062.png | [18 empty] | 0¦i01brq:xpi
Profil Tanım Ekranında Ad/Soyad/İkon Değişikliği | DAVS-198 | 23115 |  | Bug | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | dogukan.oncuer | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-06 15:45 | 2026-03-18 14:46 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Kullanıcının ad soyad bilgisi değişmesi halinde sağ üstte bulunan !image-2026-03-06-16-42-39-342.png! iÖrneğin ad soyad başta Gürkan Güney olduğunda GR gözükmektedir. GG olarak gelmesi gerekmektedir. İsim soyisim..... karakterden sonra üzerine gelince gösterilsin İsim içerisinde Türkçe karakter olması halinde bozulmaktadır. |  | ceren.sertkaya | [48 empty] | 06/Mar/26 3:42 PM;ceren.sertkaya;image-2026-03-06-16-42-39-342.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15976/image-2026-03-06-16-42-39-342.png | [19 empty] | 0¦i01brq:xnw | DAVS Sprint 8
Profil Bilgileri Değişiklik Kısıtlaması | DAVS-197 | 23109 |  | Bug | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-06 11:42 | 2026-03-09 19:27 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Profil Bilgisi Adımında ad,soyad,tckn verileri değişikliği kullanıcı tarafında sağlanmamalıdır. Veriler CRM gibi MERSİS doğrulama adımından geçerek gelmesi halinde veri doğrulanmış bir bilgidir. Değişiklik ancak veriyi gönderen uygulama CRM üzerinden sağlanmalıdır. Cep telefonu, E posta gibi değişiklikler müşterinin OTP ile erişim şifremi unuttum gibi alanları etkilediği için değişiklik yapılması halinde e posta ve cep telefonu gibi alanların doğrulanması gerekmektedir. Bu alanda değişikliği yapan kişinin E posta değişikliği ise e posta adresine OTP gönderilmesi Cep numarası değişikliği olacak ise Cep telefonu numarasına OTP gönderilerek değişikliğin sağlanması gerekmektedir. Yapılan bu değişikliklerin kayıtlarının tutulması gerekmektedir., Verinin işlem yetkilisi bazında CRM üzerinden gelmesi halinde tüm veriler sadece CRM aracı ile değiştirilebilinir. !image-2026-03-06-12-41-55-031.png! |  | ceren.sertkaya | [48 empty] | 06/Mar/26 11:36 AM;ceren.sertkaya;image-2026-03-06-12-36-52-481.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15972/image-2026-03-06-12-36-52-481.png | 06/Mar/26 11:41 AM;ceren.sertkaya;image-2026-03-06-12-41-55-031.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15971/image-2026-03-06-12-41-55-031.png | [18 empty] | 0¦i01cf5:i
İngilizce Dil Değişikliği Alanında ''Turkish'' Seçeneğinin Değiştirilmesi | DAVS-196 | 23108 |  | Bug | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | dogukan.oncuer | ceren.sertkaya | ceren.sertkaya | 2026-03-06 11:35 | 2026-03-18 14:27 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Kullanıcı Türkçe Dil değişikliği sağladığında tekrar Türkçe dil adımına dönmek istediğinde dil seçeneği ''Turkish'' olarak gözükmektedir. ''Türkçe'' olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Aynı şekilde Türkçe dil seçeneği kullanılırken İngilizce alanı ''English'' olarak değiştirilmelidir. !image-2026-03-06-12-35-18-260.png! |  | ceren.sertkaya | [48 empty] | 06/Mar/26 11:35 AM;ceren.sertkaya;image-2026-03-06-12-35-18-260.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15970/image-2026-03-06-12-35-18-260.png | [19 empty] | 0¦i01brq:xk | DAVS Sprint 8
Hızlı Erişim Alt Menüsü Oluşturma ve Yönetimi | DAVS-184 | 23058 |  | Story | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-02-27 16:31 | 2026-03-17 10:38 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Kullanıcıların sık kullandığı klasör, doküman ve dosyalara hızlı erişim sağlamak için “Hızlı Erişim” menüsü altında alt menüler oluşturabilmesi sağlanmalıdır. * Varsayılan olarak “Favorilerim” menüsü kullanıcıya sunulacaktır. * Kullanıcı istediği kadar alt menü oluşturabilir. * Liste ekranlarında dosya/doküman/klasör üzerine gelindiğinde veya tıklandığında, hızlı erişim ekle fonksiyonu sunulacaktır. *Gereksinimler:* *Alt Menü Oluşturma* * Kullanıcı, Hızlı Erişim menüsündeki “+” butonuna tıkladığında yeni alt menü oluşturma ekranı açılmalıdır. * Alt menü oluşturma ekranında menü adı girebileceği alan sunulmalıdır: Zorunlu alandır ve maksimum 20 karakter girilebilir. * Kullanıcı istediği kadar alt menü oluşturabilmelidir. * Kullanıcı alt menüyü silebilmelidir. Sistem kullanıcıya klasör ya da başka bir alt menüye taşıma akışı sunmalıdır. Kullanıcı içerisindeki dosyaları da silebileceği opsiyon sunulmalıdır. * “Favorilerim” menüsü varsayılan olarak Hızlı Erişim alanında her zaman görünmelidir ve silinemez. * Menüye taşınan doküman/dosya/klasör tekrardan anasayfada gösterilmemelidir. *Liste Ekranında Hızlı Erişim Ekleme* * Dosya, doküman veya klasör satırında liste ekranına gelindiğinde veya tıklandığında “Hızlı Erişim Ekle” ikonu görünmelidir. * Kullanıcı hızlı erişim ekle ikonuna tıkladığında, mevcut alt menüler listelenmelidir. * Alt menü listesinde son eklenen 3 alt menü öncelikli olarak görünmelidir. * Kullanıcı scroll fonksiyonunu kullanarak tüm alt menüleri görüntüleyebilmelidir. * Kullanıcı birden fazla alt menü seçimi yapabilmelidir. * Seçilen alt menüler kaydedildikten sonra, ilgili öğe tüm seçilen alt menüler altında listelenmelidir. * Kullanıcı, Hızlı Erişim oluştur butonuna tıkladığında, menü adı girişi ekranı görüntülenir. Kullanıcı menü adını oluşturduğunda ilgili alt menü oluşturulur ve seçilen doküman/dosya/klasör ilgili sayfaya yönlendirilir. *Kabul Kriterleri:* # Kullanıcı, Hızlı Erişim menüsündeki “+” butonuna tıkladığında yeni alt menü oluşturma ekranı açılmalıdır. # Pop-up ekranında menü adı girebileceği alan bulunmalıdır. (Alan zorunlu olmalıdır. Maksimum 20 karakter girişine izin verilmelidir.) # Kullanıcı istediği kadar alt menü oluşturabilmelidir. # Varsayılan “Favorilerim” menüsü Hızlı Erişim alanında her zaman görünmelidir ve silinemez. # Kullanıcı menü adını oluşturup kaydettiğinde ilgili alt menü oluşturulmalı ve sistem kullanıcıyı seçilen doküman/dosya/klasör ilgili sayfaya yönlendirmelidir. # Liste ekranlarında her dosya, doküman veya klasör satırında “Hızlı Erişim Ekle” ikonu görünmelidir. # Kullanıcı hızlı erişim ekle ikonuna tıkladığında mevcut alt menüler listelenmelidir. # Alt menü listesinde son eklenen 3 alt menü öncelikli olarak gösterilmelidir. # Kullanıcı scroll fonksiyonunu kullanarak tüm alt menüleri görüntüleyebilmelidir. # Kullanıcı birden fazla alt menü seçimi yapabilmelidir. # Seçilen alt menüler kaydedildikten sonra, ilgili öğe tüm seçilen alt menüler altında listelenmelidir. # Kullanıcı daha önce favoriye eklediği bir öğeyi liste ekranında gördüğünde, ilgili alt menü ikonları aktif (seçili) olarak görünmelidir. # Alt menü oluşturma ve seçim pop-up ekranları kullanıcı dostu ve responsive olmalıdır. # Oluşturulan alt menüler ve atanan öğeler anında liste ekranına yansıtılmalıdır. ANALİZ *Özelliğin Amacı* Bu özellik kullanıcıların sık kullandıkları *klasör, doküman ve dosyalara* daha hızlı ulaşabilmesini sağlamak için geliştirilmektedir. Sistem kullanıcılara *Hızlı Erişim* alanı sunar ve kullanıcılar bu alan altında kendi oluşturdukları *alt menüler* ile öğeleri kategorize edebilir. Bu yapı sayesinde kullanıcılar dosyaları tekrar aramak veya klasör yapısında gezmek zorunda kalmadan hızlı erişim sağlayabilir. *2. Sistem Yapısı* Hızlı Erişim alanı iki bileşenden oluşur: *Sistem Menüsü* Favorilerim *Kullanıcı Menüleri* Kullanıcının oluşturduğu alt menüler Bu yapı kullanıcı bazlı çalışır. *3. Ana Fonksiyonlar* Bu özellik üç temel işlevden oluşur. *3.1 Alt Menü Yönetimi* Kullanıcı Hızlı Erişim alanında kendi menülerini oluşturabilir. *İşlem adımları* 1. Kullanıcı *+ butonuna tıklar* 3. Kullanıcı menü adı girer 4. Sistem menüyü oluşturur 5. Menü hızlı erişim alanında görünür *Kurallar* Menü adı zorunludur Maksimum 20 karakter olabilir Kullanıcı istediği kadar menü oluşturabilir Favorilerim menüsü silinemez *3.2 Alt Menü Silme* Kullanıcı oluşturduğu menüyü silebilir. *Sistem davranışı* Bir menü silinmek istendiğinde sistem içindeki öğeler için seçenek sunar: Başka bir menüye taşı İçeriği sil Bu işlem veri kaybını önlemek için kullanıcı onayı gerektirir. *3.3 Liste Ekranından Hızlı Erişim Ekleme* Kullanıcı bir öğeyi hızlı erişime ekleyebilir. *İşlem akışı* 1. Kullanıcı liste ekranında öğeyi görür 2. Öğenin yanında *Hızlı Erişim Ekle ikonu* bulunur 3. Kullanıcı ikona tıklar 4. Sistem alt menü listesini gösterir 5. Kullanıcı bir veya birden fazla menü seçer 6. Sistem öğeyi seçilen menülere ekler *4. Menü Seçim Davranışı* Alt menü seçim ekranı aşağıdaki şekilde çalışır. *Menü listeleme* Son oluşturulan *3 menü üstte gösterilir* Diğer menüler scroll ile görüntülenir *Menü seçimi* Kullanıcı tek menü birden fazla menü seçebilir. Seçilen menüler altında öğe listelenir. *5. Menü Oluşturma – Alternatif Akış* Kullanıcı alt menü listesinde istediği menüyü bulamazsa yeni menü oluşturabilir. *Akış* 1. Kullanıcı *Hızlı Erişim Oluştur* butonuna tıklar 2. Kullanıcı menü adı girer 3. Menü oluşturulur 4. Seçilen öğe bu menüye eklenir 5. Kullanıcı ilgili sayfaya yönlendirilir *6. Görsel Durum Kontrolü* Sistem liste ekranında kullanıcıya görsel bilgi sunar. Eğer kullanıcı bir öğeyi hızlı erişime eklemişse: ilgili alt menü ikonları *aktif görünür* Bu sayede kullanıcı aynı öğeyi tekrar ekleyip eklemediğini anlayabilir. 1. Aynı öğe aynı menüye tekrar eklenebilir mi? *Evet ekleyebilir. Kullanıcıya aynı doküman bu menüde bulunmaktadır. Devam etmek ister misiniz yoksa isim değiştirmek ister misiniz gibi bir akış sunmalıyız.* 2. Menü isimleri aynı olabilir mi? *Unique olmalıdr. Aynı isimden klasörler oluşmamalıdır.* 3. Menü sıralaması değiştirilebilir mi? *Değiştirebilir.* 4. Menü silinince içindeki öğeler ne olacak? *Kullanıcıya dokümanlar tamamen silinecektir emin misiniz ya da taşımak ister misiniz sorulmalıdır. Sonrasında klasördeki gibi taşıma akışı kullanıcıya sunulmalıdır.* *Uyarı aşağıdaki şekilde olmalıdır.* “Menüyü silmek istediğinize emin misiniz?” Butonlar: *Sil* / *İptal* 5. Yetki kaybı durumunda ne olur? (Konu yetki kısıtlaması ile netleşir.) *Yetkiye bağlı olmayacaktır. Herkesin kendine ait hızlı erişimi olacaktır.* 6.Kullanıcı bir öğeye erişim yetkisini kaybederse hızlı erişimde görünmeye devam edecek mi? Konu yetki kısıtlaması ile netleşir.) *Yetkiye bağlı olmayacaktır. Herkesin kendine ait hızlı erişimi olacaktır.* !image-2026-02-27-17-43-43-366.png!!image-2026-02-27-17-43-23-040.png!!image-2026-02-27-17-44-01-955.png! |  | gulnur.aka | [48 empty] | 27/Feb/26 4:43 PM;gulnur.aka;image-2026-02-27-17-43-23-040.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15947/image-2026-02-27-17-43-23-040.png | 27/Feb/26 4:43 PM;gulnur.aka;image-2026-02-27-17-43-43-366.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15948/image-2026-02-27-17-43-43-366.png | 27/Feb/26 4:44 PM;gulnur.aka;image-2026-02-27-17-44-01-955.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15949/image-2026-02-27-17-44-01-955.png | [10 empty] | DAVS-7 | [6 empty] | 0¦i01brq:xq | [17 empty] | 27/Feb/26 4:44 PM;gulnur.aka;İsterler düzenlenmiştir. Gelecek hafta refirementta konuşulması planlanmaktadır. İlgili teknik analiz süreci başlatılabilir. [~ceren.sertkaya] [~zeynep.oran] Proje yöneticisini süreç takibi için ekliyorum. [~hasan.coskun]
Favorilerim Menüsüne Doküman/Dosya/Klasör Ekleme | DAVS-183 | 23056 |  | Story | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-02-27 15:41 | 2026-03-16 15:31 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Kullanıcıların sık kullandığı klasör, doküman ve dosyalara hızlı erişebilmesi için sistemde bir “Favoriler” alanı bulunmalıdır. Her kullanıcı için varsayılan bir “Favoriler” alanı sistem tarafından otomatik oluşturulmalıdır. Kullanıcı, Hızlı Erişim menüsünün altında kendi alt menülerini oluşturabilmeli ve favori öğelerinide bu menünün altında yer almalıdır. !image-2026-02-27-16-42-24-392.png! Liste ekranlarında yer alan yıldız ikonuna tıklanan öğeler, kullanıcının varsayılan Favoriler alanına eklenmelidir. *Gereksinimler:* Sistem, her kullanıcı için varsayılan bir “Favorilerim” alanı otomatik olarak oluşturmalıdır. Favorilerim alanı kullanıcı bazlı olmalıdır; kullanıcılar yalnızca kendi favorilerini görüntüleyebilmelidir. Varsayılan Favorilerim alanı silinemez olmalıdır. Liste ekranlarında her klasör, doküman ve dosya satırında yıldız ikonu bulunmalıdır. Kullanıcı yıldız ikonuna tıkladığında ilgili öğe varsayılan Favorilerim alanına eklenmelidir. Favorilerim menüsüne tıkladığında kullanıcı favorilere alınmış olduğu doküman/dosya/klasör listelenmelidir. (Mevcut listeleme ekranının görünümü sadece senin için öneriler alanı olmayacaktır. Yıldız ikonuna tekrar tıklandığında öğe favorilerden tamamen kaldırılmalıdır. Kullanıcı eğer daha önceden favorilere almış ise liste ekranında ilgili doküman/dosya/klasör satırının üzerine geldiğinde ikon seçili gelmelidir. *Kabul Kriterleri:* *Varsayılan Favorilerim Alanı* # Sistem, her kullanıcı için otomatik olarak bir “Favorilerim” alanı oluşturmalıdır. # Favorilerim alanı kullanıcı bazlı olmalıdır; kullanıcı yalnızca kendi favori öğelerini görüntüleyebilmelidir. # Varsayılan “Favorilerim” alanı kullanıcı tarafından silinememelidir. *Favoriye Ekleme Davranışı* # Liste ekranlarında her klasör, doküman ve dosya satırında yıldız ikonu bulunmalıdır. # Kullanıcı yıldız ikonuna tıkladığında ilgili öğe varsayılan “Favorilerim” alanına eklenmelidir. # Favoriye eklenen öğe için yıldız ikonu aktif (seçili/dolu) görünmelidir. # Kullanıcı aynı yıldız ikonuna tekrar tıkladığında öğe Favorilerim alanından tamamen kaldırılmalıdır. # Aynı öğe Favorilerim alanında birden fazla kez listelenmemelidir. *Favorilerim Menü Davranışı* # Kullanıcı “Favorilerim” menüsüne tıkladığında yalnızca favorilere eklediği klasör, doküman ve dosyalar listelenmelidir. # Favorilerim ekranı mevcut listeleme ekranı ile aynı görünüm ve fonksiyonlara sahip olmalıdır. # Favorilerim ekranında yalnızca favoriye eklenmiş öğeler gösterilmelidir; “senin için öneriler” gibi ek alanlar bulunmamalıdır. *Listeleme Ekranı Durum Kontrolü* # Kullanıcı daha önce favorilere eklemiş olduğu bir öğenin bulunduğu liste ekranına tekrar geldiğinde, ilgili satırdaki yıldız ikonu seçili durumda görünmelidir. # Favoriden kaldırılan bir öğe liste ekranında pasif yıldız ikonu ile görüntülenmelidir. *ANALİZ* Kapsam Bu geliştirme aşağıdaki nesne tiplerini kapsar: - Klasör - Doküman - Dosya h2. Fonksiyonel Gereksinimler – Varsayılan Favorilerim Alanı # Sistem her kullanıcı için otomatik olarak bir Favorilerim alanı oluşturmalıdır. # Bu alan kullanıcı bazlı çalışmalıdır. # Kullanıcı yalnızca kendi favori öğelerini görüntüleyebilmelidir. # Varsayılan Favorilerim alanı kullanıcı tarafından silinememelidir. # Kullanıcı hesabı oluşturulduğunda veya ilgili modüle ilk eriştiğinde hazır olmalıdır. h2. Fonksiyonel Gereksinimler – Favoriye Ekleme / Çıkarma # Liste ekranlarında her klasör, doküman ve dosya satırında yıldız ikonu yer almalıdır. # Kullanıcı yıldız ikonuna tıkladığında ilgili öğe Favorilerim alanına eklenmelidir. # Favoriye alınan öğe için yıldız ikonu aktif/dolu görünmelidir. # Kullanıcı aktif yıldız ikonuna tekrar tıkladığında öğe favorilerden kaldırılmalıdır. # Aynı öğe Favorilerim alanında birden fazla kez eklenememelidir. h2. Fonksiyonel Gereksinimler – Favorilerim Menü Davranışı # Kullanıcı Favorilerim menüsüne tıkladığında yalnızca kendi favoriye aldığı öğeler listelenmelidir. # Bu ekranda klasör, doküman ve dosyalar birlikte görüntülenebilmelidir. # Favorilerim ekranı mevcut listeleme ekranı ile aynı görünüm ve temel fonksiyonlara sahip olmalıdır. # Bu ekranda yalnızca favoriye alınan öğeler gösterilmeli, “Senin için öneriler” gibi alanlar bulunmamalıdır. h2. Fonksiyonel Gereksinimler – Listeleme Ekranında Durum Gösterimi # Kullanıcı daha önce favoriye aldığı bir öğenin bulunduğu liste ekranına tekrar geldiğinde ilgili satırdaki yıldız ikonu seçili görünmelidir. # Favorilerden kaldırılmış öğeler liste ekranında pasif yıldız olarak görünmelidir. # İkon durumu kullanıcının mevcut favori kayıtlarına göre yüklenmelidir. h2. İş Kuralları # Favori kaydı kullanıcı bazlıdır. # Varsayılan Favorilerim alanı silinemez. # Aynı öğe aynı kullanıcı için yalnızca bir kez favori olabilir. # Favori nesneleri klasör, doküman veya dosya olabilir. # Favori işlemleri anlık olarak kaydedilmelidir. *NOTLAR/SORULAR* # Favoriye alınan bir öğeye erişim yetkisi kaldırılırsa sistem davranışı nasıl olmalıdır? Admin yetkilendirme sürecine göre haraket edecektir. Süreç belli değildir. Ancak yetkilendirme ile bu tür tanımlar değişikliğe uğrayabilir. Yapının bu sürece uygun tasarlanması gerekmektedir. 2. Favoriye alınan bir öğe sistemden silinirse otomatik favorilerden kaldırılmalı mı? Favoriye alınan bir nesne silinir ise favoriler ekranından kalkar. 3. Favorilerim alanında sıralama son eklenen başa gelecek şekilde kullanıcıya listeme ile sunulur. |  | gulnur.aka | [48 empty] | 13/Mar/26 2:58 PM;ceren.sertkaya;Favoriler alan dravio use caseı.jpg;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16050/Favoriler+alan+dravio+use+case%C4%B1.jpg | 13/Mar/26 3:15 PM;ceren.sertkaya;Favorilerim akışı drawio .jpg;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16051/Favorilerim+ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1+drawio+.jpg | 27/Feb/26 3:42 PM;gulnur.aka;image-2026-02-27-16-42-24-392.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15946/image-2026-02-27-16-42-24-392.png | [10 empty] | DAVS-7 | [6 empty] | 0¦i01brq:xqi | [17 empty] | 27/Feb/26 4:04 PM;gulnur.aka;İsterler düzenlenmiştir. Gelecek hafta refirementta konuşulması planlanmaktadır. İlgili teknik analiz süreci başlatılabilir. [~ceren.sertkaya] [~zeynep.oran] Proje yöneticisini süreç takibi için ekliyorum. [~hasan.coskun]
Anımsatıcı Bildirim Mekanizması | DAVS-182 | 23055 |  | Story | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-02-27 15:09 | 2026-03-13 14:22 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Sistem, kullanıcı tarafından tanımlanan anımsatıcı için: * Ön bildirim süresi varsa anımsatıcı zamanından önce e-posta göndermelidir. * Anımsatıcı zamanı geldiğinde kullanıcıya uygulama içi bildirim göstermelidir. Bildirim süreci otomatik ve sistem tarafından tetiklenir olmalıdır. *Gereksinim:* Eğer kullanıcı ön bildirim süresi tanımlamışsa, sistem belirlenen sürelerde e-posta göndermelidir. E-posta gönderimi başarısız olursa sistem bunu loglamalıdır. e-posta içeriği sistem admininden belirlenebilir olmadılıdır. Sistem admininden belirlenen içerik kullanıcıya sunulmalıdır. e-posta içeriğinde * Dosya/Klasör adı * Anımsatıcı başlığı gibi alanlar olması planlanmaktadır. Anımsatıcı zamanı geldiğinde sistem otomatik olarak uygulama içi bildirim oluşturmalıdır. *Not: Sistem admininde anımsatıcılar casenin e-posta, uygulama içi bildirim ile kullanıcıya gönderilmesi seçilebilir fonksiyon yapılacaktır.* *Kabul Kriterleri:* # Sistem, oluşturulan anımsatıcıları otomatik olarak izlemeli ve tetikleme işlemini manuel müdahale olmadan gerçekleştirmelidir. # Bildirim süreci tamamen sistem tarafından zaman bazlı olarak çalışmalıdır. # Kullanıcıya gönderilen e-posta, sistem admini tarafından tanımlanan aktif şablon içeriğine göre kullanıcıya sunulmalıdır. # Anımsatıcı zamanı geldiğinde sistem otomatik olarak uygulama içi bildirim oluşturmalıdır. *ANALİZ* Kullanıcı tarafından oluşturulan anımsatıcılar için sistem zaman bazlı olarak otomatik bildirim üretmelidir. Kullanıcı anımsatıcı oluştururken ön bildirim süresi tanımlamışsa, sistem anımsatıcı zamanından önce ilgili kullanıcıya *e-posta bildirimi* göndermelidir. Anımsatıcı zamanı geldiğinde sistem ilgili kullanıcıya *uygulama içi bildirim* oluşturmalıdır. Bildirim tetikleme süreci tamamen sistem tarafından otomatik olarak yürütülmeli ve herhangi bir manuel işlem gerektirmemelidir. *Kapsam* *Kapsam İçi* Bu geliştirme kapsamında aşağıdaki fonksiyonlar yer almaktadır: Sistem tarafından anımsatıcı kayıtlarının zaman bazlı olarak izlenmesi Ön bildirim süresi bulunan anımsatıcılar için e-posta bildirimi gönderilmesi Anımsatıcı zamanı geldiğinde uygulama içi bildirim oluşturulması E-posta içeriklerinin sistemde tanımlı şablon üzerinden oluşturulması E-posta gönderimi başarısız olduğunda sistem tarafından loglanması *Kapsam Dışı* Aşağıdaki konular bu geliştirme kapsamında değildir: Bildirim içeriklerinin kullanıcı tarafından özelleştirilmesi Bildirimlerin manuel tetiklenmesi Bildirim raporlama ekranları Admin yönetim ekranının geliştirilmesi *İş Kuralları* 1. Sistem oluşturulan anımsatıcı kayıtlarını otomatik olarak izlemelidir. 2. Bildirim tetikleme işlemi zaman bazlı olarak sistem tarafından gerçekleştirilmelidir. 3. Kullanıcı anımsatıcı oluştururken ön bildirim süresi tanımlamışsa sistem ilgili zamanda e-posta göndermelidir. 4. Ön bildirim süresi tanımlanmamışsa e-posta bildirimi gönderilmez. 5. Anımsatıcı zamanı geldiğinde sistem otomatik olarak uygulama içi bildirim oluşturmalıdır. 6. Bildirim oluşturma işlemi kullanıcı müdahalesi olmadan gerçekleşmelidir. 7. Uygulama içi bildirim ilgili kullanıcı için oluşturulmalıdır. 8. Oluşturulan bildirim ilgili *dosya / doküman / klasör* ile ilişkilendirilmelidir. *E-posta Bildirimi* Ön bildirim süresi bulunan anımsatıcılar için sistem e-posta gönderimi gerçekleştirmelidir. *E-posta içeriği* E-posta içeriği sistemde tanımlı *aktif şablon* üzerinden oluşturulmalıdır. Şablonda aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: • Dosya / klasör / doküman adı • Anımsatıcı başlığı *E posta gönderim içeriği şablonu* Konu: Anımsatıcı Bildirimi Bu e-posta, tanımladığınız anımsatıcı kapsamında bilgilendirme amacıyla gönderilmektedir. Anımsatıcı Bilgileri: - Varlık Adı: [Dosya / Doküman / Klasör Adı] - Anımsatıcı Başlığı: [Anımsatıcı Başlığı] - Anımsatıcı Tarihi: [Tarih] - Anımsatıcı Saati: [Saat] Bilgilerinize sunarız. *E-posta gönderim hatası* E-posta gönderimi başarısız olursa sistem bu durumu loglamalıdır. Log kaydında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: Kullanıcı bilgisi Anımsatıcı kaydı Hata zamanı Hata detayı *Uygulama İçi Bildirim* Anımsatıcı zamanı geldiğinde sistem ilgili kullanıcı için uygulama içi bildirim oluşturmalıdır. Bildirim: kullanıcıya ait olmalıdır ilgili dosya / doküman / klasör ile ilişkilendirilmelidir uygulama içi bildirim alanında gösterilmelidir *Admin Yönetimi – NOT* Anımsatıcı bildirimlerinin gönderim kanalları ileride oluşturulacak *admin yönetimi* üzerinden yönetilebilir olacaktır. Sistem mimarisi aşağıdaki kanalları destekleyecek şekilde esnek tasarlanmalıdır: Uygulama içi bildirim E-posta bildirimi Admin paneli üzerinden aşağıdaki fonksiyonların yönetilmesi planlanmaktadır: Bildirim kanalının seçimi E-posta şablonunun belirlenmesi Admin ekranı ve yönetim fonksiyonları bu geliştirme kapsamında değildir ve ilerleyen aşamalarda ayrı bir geliştirme olarak ele alınacaktır. *Kabul Kriterleri* 1. Sistem oluşturulan anımsatıcı kayıtlarını otomatik olarak izlemelidir. 2. Bildirim tetikleme işlemi sistem tarafından zaman bazlı olarak çalışmalıdır. 3. Kullanıcı ön bildirim süresi tanımlamışsa sistem ilgili zamanda e-posta göndermelidir. 4. Kullanıcıya gönderilen e-posta sistemde tanımlı aktif şablon üzerinden oluşturulmalıdır. 5. E-posta içeriğinde en az ilgili varlık adı ve anımsatıcı başlığı bulunmalıdır. 6. E-posta gönderimi başarısız olursa sistem bu durumu loglamalıdır. 7. Anımsatıcı zamanı geldiğinde sistem otomatik olarak uygulama içi bildirim oluşturmalıdır. 8. Uygulama içi bildirim ilgili kullanıcıya ait olmalıdır. 9. Oluşturulan bildirim ilgili dosya / doküman / klasör ile ilişkilendirilmelidir. Akış ektedir. |  | gulnur.aka | [48 empty] | 13/Mar/26 2:22 PM;ceren.sertkaya;Anımsatıcı bildirimdrawio.jpg;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16049/An%C4%B1msat%C4%B1c%C4%B1+bildirimdrawio.jpg | [12 empty] | DAVS-18 | [6 empty] | 0¦i01brq:xqo | [17 empty] | 27/Feb/26 3:24 PM;gulnur.aka;İsterler düzenlenmiştir. Gelecek hafta refirementta konuşulması planlanmaktadır. İlgili teknik analiz süreci başlatılabilir. [~ceren.sertkaya] [~zeynep.oran] Proje yöneticisini süreç takibi için ekliyorum. [~hasan.coskun]
Anımsatıcı Listeleme | DAVS-181 | 23054 |  | Story | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-02-27 14:59 | 2026-03-18 12:14 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Kullanıcıların dokümanlara ait anımsatıcı durumlarını daha net takip edebilmesi için liste ekranında ve sağ üst detay panelinde anımsatıcıların durumuna göre farklı görsel ve içeriksel gösterimler yapılacaktır. *Kapsam:* Liste ekranı (Doküman Liste) Sağ üst anımsatıcı ekranların geliştirme yapılmalıdır. * Anımsatıcı zamanı gelmemişse; liste ekranında dokümanın altında tarih+saat bilgisi gösterilmelidir. * Tasarıma uyumlu gösterim sağlanmalıdır. * Anımsatıcı zamanı geçmişse; geçmiş anımsatıcı bilgisi (tarih+saat) gösterilmeye devam etmelidir. Tasarımdaki gibi kırmızı ile vurgulanmalıdır. * Sağ üst panelde; Anımsatıcı durumu "Yaklaşan, Tamamlanan" bilgisi net gösterilmelidir. Geçmiş anımsatıcılar görsel olarak ayırt edilebilir olmalıdır. *ANALİZ* Genel 1. Kullanıcı sağ üstte bulunan anımsatıcı ikonuna tıkladığında anımsatıcı listesi açılmalıdır. 2. Panel içerisinde kullanıcıya ait tüm anımsatıcılar listelenmelidir. 3. Her anımsatıcı bir kart (olarak gösterilmelidir. *Kart İçeriği* Her anımsatıcı kartında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: • Varlık adı (Dosya/Doküman/Klasör adı) • Anımsatıcı başlığı • Tarih ve saat bilgisi • Tekrarlama bilgisi (varsa) • Durum etiketi *Durum Kuralları* 1. Anımsatıcı zamanı geçmişse: • Durum: Tamamlandı • Görsel: Yeşil badge 2. Anımsatıcı zamanı henüz gelmemişse: • Durum: Yaklaşan • Görsel: Turuncu badge 3. Sistem mevcut zamana göre bu durumu otomatik belirlemelidir. Görsel Davranışlar 1. Anımsatıcı kartları tasarıma uygun şekilde listelenmelidir. 2. Durum renk ile ayırt edilmelidir: • Tamamlandı → Yeşil • Yaklaşan → Turuncu 3. Tarih ve saat bilgisi ikon ile birlikte gösterilmelidir. 4. Uzun başlıklar satır kırılarak gösterilmelidir (tasarıma göre). Aksiyonlar Her anımsatıcı kartında: • Düzenle • Sil aksiyonları bulunmalıdır. Düzenle • Kullanıcı düzenle ikonuna tıkladığında anımsatıcı oluşturma ekranı edit modda açılmalıdır. Sil Kullanıcı sil ikonuna tıkladığında: Kullanıcıya onay sorulmalıdır (emin misiniz) Onay sonrası anımsatıcı silinmelidir Liste anlık güncellenmelidir Liste Davranışı 1. Anımsatıcılar listede kronolojik olarak sıralanmalıdır (öneri: en yakın tarih üstte) 2. Aynı dokümana ait birden fazla anımsatıcı gösterilebilir *Notlar* 1. Anımsatıcı yoksa: Panelde “Anımsatıcı bulunmamaktadır” mesajı gösterilmelidir 2. Çok fazla anımsatıcı varsa: Scroll olmalıdır 3. Tarih formatı: Lokal formatta gösterilmelidir (örn: 5 Mart 2026 14:30) 4. Geçmiş anımsatıcılar: (Tamamlananlar) Listede kalmaya devam eder. 24 saat sonra listeden kalkar. Geçmiş anımsatıcılar UI'dan kalkabilir. Ancak DB'de saklanmalıdır. Kullanıcının bir anımsatıcı ile sorun veya şikayeti olması halinde geçmiş bir anımsatıcının kontrolünün sağlanmasına ihtiyaç duyulabilinir. 24 saatlik süre anımsatıcının tamamlanması lie başlar. Anımsatıcının zamanı baz alınmalıdır. *Kabul Kriterleri* 1. Kullanıcı anımsatıcı ikonuna tıkladığında anımsatıcı listesi açılmalıdır. 2. Panelde anımsatıcılar kart yapısında listelenmelidir. 3. Her kartta varlık adı, başlık, tarih-saat bilgisi gösterilmelidir. 4. Anımsatıcı zamanı geçmiş olan kayıtlar “Tamamlandı” olarak gösterilmelidir. 5. Anımsatıcı zamanı gelmemiş olan kayıtlar “Yaklaşan” olarak gösterilmelidir. 6. Durumlar görsel olarak farklı renklerle gösterilmelidir. 7. Kullanıcı anımsatıcıyı düzenleyebilmelidir. 8. Kullanıcı anımsatıcıyı silebilmelidir. 9. Silme işleminde kullanıcıdan onay alınmalıdır. 10. Anımsatıcı silindiğinde liste güncellenmelidir. 11. Anımsatıcı bulunmadığında kullanıcıya bilgilendirme mesajı gösterilmelidir. !image-2026-03-18-13-10-02-112.png! |  | gulnur.aka | [48 empty] | 18/Mar/26 12:10 PM;ceren.sertkaya;image-2026-03-18-13-10-02-112.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16068/image-2026-03-18-13-10-02-112.png | [12 empty] | DAVS-18 | [6 empty] | 0¦i01cf3:8zzzzzzzz9 | [17 empty] | 27/Feb/26 3:24 PM;gulnur.aka;İsterler düzenlenmiştir. Gelecek hafta refirementta konuşulması planlanmaktadır. İlgili teknik analiz süreci başlatılabilir. [~ceren.sertkaya] [~zeynep.oran] Proje yöneticisini süreç takibi için ekliyorum. [~hasan.coskun]
Anımsatıcı Oluşturma | DAVS-180 | 23053 |  | Story | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | gulnur.aka | 2026-02-27 14:25 | 2026-03-12 15:05 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Açıklama:* Kullanıcı; dosya, doküman veya klasör için hem liste görünümünden hem de detay ekranından anımsatıcı oluşturma aksiyonuna erişebilmelidir. Bu aksiyon kullanıcıyı anımsatıcı oluşturma ekranına yönlendirmelidir. *Gereksinimler:* * Detay ve liste ekranlarına anımsatıcı ekle butonu eklenmelidir. * Başlık, açıklama, tekrarlama süresi, anımsatıcı yapılacak tarih ve saat seçici alanları kullanıcıya sunulmalıdır. *Başlık:* Zorunlu alan olmalıdır. mak. 50 karakter girilmelidir. *Açıklama:* Zorunlu alan olmamalıdır. mak. 250 karakter girilebilmelidir. *Tekrarlama süresi:* 1 saat önce, 2 saat önce, 1 gün önce seçenekleri kullanıcıya sunulmalıdır. Kullanıcı tekrarlama süresi seçmediyse defaultta hazırlatma 1 saat öncesinde olmalıdır. *Tarih ve zaman:* Zorunlu alan olmalıdır. *Kabul Kriterleri:* # Kullanıcı, listeleme ekranında dosyaya ait fonksiyon seçeneklerinde “Anımsatıcı Ekle” aksiyonunu görebilmelidir. # Kullanıcı, listeleme ekranında dokümana ait ait fonksiyon seçeneklerinde Anımsatıcı Ekle” aksiyonunu görebilmelidir. # Kullanıcı, listeleme ekranında klasör liste ekranında her satır için “Anımsatıcı Ekle” aksiyonunu görebilmelidir. # Kullanıcı, dosyaın detay ekranında “Anımsatıcı Ekle” butonunu görebilmelidir. # Kullanıcı, dokümanın detay ekranında “Anımsatıcı Ekle” butonunu görebilmelidir. # Kullanıcı, klasörün detay ekranında “Anımsatıcı Ekle” butonunu görebilmelidir. # Kullanıcı “Anımsatıcı Ekle” aksiyonuna tıkladığında anımsatıcı oluşturma ekranı açılmalıdır. # Başlık alanı zorunlu olmalıdır.- Boş bırakıldığında kullanıcıya hata mesajı gösterilmelidir. Maksimum 50 karakter girişine izin verilmelidir. 50 karakteri aşan girişler engellenmeli veya validasyon hatası verilmelidir. # Açıklama alanı zorunlu olmamalıdır. # Maksimum 250 karakter girişine izin verilmelidir. 250 karakteri aşan girişler engellenmeli veya validasyon hatası verilmelidir. # Tüm zorunlu alanlar geçerli şekilde doldurulduğunda kullanıcı anımsatıcıyı başarıyla kaydedebilmelidir. # Başarılı kayıt sonrası kullanıcıya geri bildirim (başarılı mesajı/toast) gösterilmelidir. # Tekrarlama seçimleri kullanıcıya sunulmalıdır. # Anımsatıcı oluşturma ekranında aşağıdaki alanlar gösterilmelidir: * Başlık * Açıklama * Tekrarlama süresi * Tarih seçici * Saat seçici *Analiz* *Başlık* Zorunlu alan Maksimum *50 karakter* *Açıklama* Opsiyonel alan Maksimum *250 karakter* *Tekrarlama Süresi* Kullanıcıya aşağıdaki seçenekler sunulmalıdır: 1 saat önce 2 saat önce 1 gün önce Varsayılan değer *1 saat önce* olmalıdır. *Tarih* Zorunlu alan Kullanıcı *geçmiş tarih seçemez* *Saat* Zorunlu alan *Geçmiş saat seçilemez.* *İş Kuralları* # Kullanıcı aynı *dosya, doküman veya klasör için yalnızca bir adet aktif anımsatıcı* oluşturabilir. 2. Kullanıcı aynı varlık için tekrar anımsatıcı eklemek istediğinde: • Sistem mevcut anımsatıcı kaydını *günceller.* • Yeni girilen bilgilerle *yeni anımsatıcı kaydı oluşturulur*. 3. Bu işlem sırasında kullanıcıya bir *uyarı mesajı* gösterilmelidir. 4. Kaydet butonu sadece zorunlu alanlar doldurulduğu zaman aktif edilmelidir. Örnek uyarı mesajı: ‘’Bu dosya/doküman için daha önce oluşturulmuş bir anımsatıcı bulunmaktadır. Yeni anımsatıcı oluşturduğunuzda mevcut anımsatıcı güncellenecektir.’’ *Validasyon Kuralları* Başlık boş bırakılamaz. Başlık alanı *50 karakteri geçemez*. Açıklama alanı *250 karakteri geçemez*. Tarih alanı boş bırakılamaz. Saat alanı boş bırakılamaz. Kullanıcı *geçmiş tarih seçemez*. *Kullanıcı geçmiş bir saati seçemez.* *Sistem Davranışı* Kullanıcı tüm zorunlu alanları doldurduğunda anımsatıcı kaydı oluşturulmalıdır. Kayıt başarılı olduğunda kullanıcıya *başarılı işlem mesajı (toast)* gösterilmelidir. *Uyarı mesajı* ‘’Anımsatıcı kayıtınız başarı ile oluşturulmuştur’’ * Oluşturulan anımsatıcı ilgili *dosya / doküman / klasör ile ilişkilendirilmelidir.* *Kayıt Esnasında Uyarı mesajları* Kullanıcı kaydet demeden önce eksik ve hatalı girdiği alanlardaki uyarılar Başlık alanı boş bırakılırsa Başlık alanı boş bırakılamaz. Başlık alanı 50 karakteri aşarsa Başlık alanına en fazla 50 karakter girilebilir. Açıklama alanı 250 karakteri aşarsa Açıklama alanına en fazla 250 karakter girilebilir. Tarih alanı boş bırakılırsa Tarih alanı boş bırakılamaz. Saat alanı boş bırakılırsa Saat alanı boş bırakılamaz. *Hata Mesajları* Eğer ''kaydet'' butonundan sonra uygulama herhangi bir sebepten anımsatıcıyı kayıt edemezse bu noktada kayıt edilemediğine dair kullanıcıya uyarı verilmelidir. (Hata sebebinin bilinen hata kayıtlarından farklı olması halinde.) Uyarı Mesajı ''Anımsatıcı kayıt edilemedi. Lütfen tekrar deneyiniz.'' *Kapsam Notu* Bu geliştirme yalnızca *anımsatıcı oluşturma fonksiyonunu* kapsamaktadır. Aşağıdaki fonksiyonlar bu geliştirme kapsamında değildir: Anımsatıcı bildirimlerinin tetiklenmesi Bildirim gönderilmesi Anımsatıcı listeleme ekranı Anımsatıcı güncelleme veya silme işlemleri *Use case eklere eklenmiştir.* *Akış diagram eklenmiştir.* |  | gulnur.aka | [48 empty] | 12/Mar/26 3:05 PM;ceren.sertkaya;Anımsatıcı oluşturma akış diagramı.jpg;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16048/An%C4%B1msat%C4%B1c%C4%B1+olu%C5%9Fturma+ak%C4%B1%C5%9F+diagram%C4%B1.jpg | 12/Mar/26 2:26 PM;ceren.sertkaya;Anımsatıcı oluşturma use case dravio.jpg;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16044/An%C4%B1msat%C4%B1c%C4%B1+olu%C5%9Fturma+use+case+dravio.jpg | 12/Mar/26 2:28 PM;ceren.sertkaya;Anımsatıcı oluşturma use case.drawio;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/16045/An%C4%B1msat%C4%B1c%C4%B1+olu%C5%9Fturma+use+case.drawio | [10 empty] | DAVS-18 | [6 empty] | 0¦i01cf3:8zzzzzzzz4 | [17 empty] | 27/Feb/26 3:23 PM;gulnur.aka;İsterler düzenlenmiştir. Gelecek hafta refirementta konuşulması planlanmaktadır. İlgili teknik analiz süreci başlatılabilir. [~ceren.sertkaya] [~zeynep.oran] Proje yöneticisini süreç takibi için ekliyorum. [~hasan.coskun]
Parola Sıfırlama | DAVS-111 | 22092 |  | Story | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | gulnur.aka | 2025-08-25 01:48 | 2026-03-18 11:00 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | *Description:* Kullanıcı, giriş ekranındaki *“Parolamı Unuttum”* bağlantısını tıklayarak parola sıfırlama sürecini başlatabilmelidir. Süreç, e-posta adresi ve SMS doğrulaması üzerinden çok aşamalı şekilde ilerlemeli ve kullanıcıdan hem kimlik teyidi hem de OTP doğrulaması istenmelidir. Süreç boyunca, her adımdaki kullanıcı girişi sistem tarafından doğrulanmalı ve gerekli validasyonlar yapılmalıdır. Kullanıcı başarılı şekilde doğrulandıktan sonra, yeni bir şifre oluşturmasına izin verilmelidir. *Gereksinimler:* *Giriş ekranında, kullanıcı “Parolamı unuttum” bağlantısını tıklayarak süreci başlatır.* * Kullanıcıdan e-posta adresi istenir. * E-posta alanı yalnızca geçerli formatta veri girildiğinde işleme alınmalıdır. * Hatalı e-posta formatları (örnek: {{abc@}}, {{test.com}}) sistem tarafından reddedilmeli ve kullanıcı uyarılmalıdır. *e-Posta Doğrulama* *ve Sıfırlama Linki* Girilen e-posta sistemde kayıtlıysa: * Parola sıfırlama bağlantısı kullanıcıya gönderilir. * Bağlantı geçerlilik süresi varsayılan olarak *15 dakika* olmalı ve bu süre parametrik olarak Türkkep sistemi tarafından ayarlanabilir olmalıdır. * E-posta kayıtlı değilse kullanıcıya bilgilendirme yapılmalıdır (güvenlik politikalarına uygun şekilde). *Kullanıcı gönderilen bağlantıya tıkladığında:* * Kayıtlı telefon numarasının son 4 hanesi istenir. * Giriş, sistemdeki veriyle eşleşiyorsa OTP gönderilir. * Yanlış giriş durumunda kullanıcı bilgilendirilmelidir. *SMS Doğrulama* * Sistem, SMS ile OTP gönderir. * OTP süresi: *5 dakika* (parametrik olarak ayarlanabilir). * Süre aşımında oturum sonlandırılmalı, kullanıcı süreci yeniden başlatmalıdır. * Maksimum deneme hakkı: *3* kez. Sonrasında işlem kilitlenmelidir. *Yeni Parola Belirleme* * OTP doğrulaması başarılıysa kullanıcıya yeni parola oluşturma ekranı sunulmalıdır. * Yeni parola, sistemdeki parola belirleme kriterlerine uygun olmalıdır. * Parola başarıyla değiştirildiğinde kullanıcıya bilgi mesajı gösterilmeli ve tekrar giriş yapması sağlanmalıdır. |  | gulnur.aka | [61 empty] | DAVS-5 | [6 empty] | 0¦i01cf3:8zzzzzzzzzb
Kep- Gelişmiş Filtreleme Alanlarının Eklenmesi | DAVS-41 | 21866 |  | Story | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | gulnur.aka | 2025-07-16 14:08 | 2026-03-18 11:00 | 2026-03-19 08:51 |  |  | KEP Modülü |  | 0 |  | *Açıklama:* KEP Entegrasyon ekranında yer alan *Gelen İletiler*, *Giden İletiler* ve *Deliller* sekmelerinde, kullanıcıların listelenen iletiler arasında daha kolay arama yapabilmesi ve detaylı sorgulama gerçekleştirebilmesi için gelişmiş filtreleme ve gelişmiş filtreler alanları sunulmalıdır. *Gereksinim:* Kullanıcıların KEP iletileri arasında ihtiyaç duydukları kayıtlara kolay ve hızlı erişebilmeleri için sistemde gelişmiş, ortak bir filtreleme mekanizması bulunmalıdır. *Filtreleme Alanları:* Ekranda aşağıdaki kriterler ile filtreleme yapılabilmelidir: ! "Date tarihi" tarih aralığı ile seçim yaptırmalıdır. *Gelen İletiler Sekmesi:* * Kimden (From) *Filtreleme* * Tarih (Date) *Filtreleme* * Konu (Subject) *Filtreleme* * İleti Detay (X-TR-REM-iletiDetay) *Gelişmiş Filtre* * İleti Tipi (X-TR-REM-iletiTip)*Gelişmiş Filtre* * Message-ID *Gelişmiş Filtre* * byremmd *Gelişmiş Filtre* * orgimsgid *Gelişmiş Filtre* h5. *Giden İletiler Sekmesi:* * Kime (To) *Filtreleme* * Tarih (Date) *Filtreleme* * Konu (Subject) *Filtreleme* * İleti Detay (X-TR-REM-iletiDetay) *Gelişmiş Filtre* * İleti Tipi (X-TR-REM-iletiTip) *Gelişmiş Filtre* * Message-ID *Gelişmiş Filtre* * byremmd *Gelişmiş Filtre* * orgimsgid *Gelişmiş Filtre* h5. *Deliller Sekmesi:* * Tarih (Date) *Filtreleme* * Message-ID *Filtreleme* * Delil Tipi (X-REM-EvidenceType) *Filtreleme* * Delil Açıklama (X-REM-EventCode) *Gelişmiş Filtre* * Kimden / HS Bilgisi? (From) *Gelişmiş Filtre* * byremmd *Gelişmiş Filtre* * orgimsgid *Gelişmiş Filtre* Tarih alanlar başlangıç ve bitiş tarihi seçerek yapılmaya imkan sağlanmalıdır. Filtreleme alanında yer alması gereken parametreler ve isimlendirmelerini aşağıdaki görselde yer almaktadır. , !image-2025-07-17-15-35-46-329.png! *Kabul Kriterleri:* * Ortak filtre bileşeni, *Gelen*, *Giden*, ve *Delil* sekmelerinde kullanılabilir olmalı ve sekmeye göre varsayılan alanlarla gelmelidir. * Tüm filtre alanları bir veya birden fazla kriterle aynı anda çalışabilmelidir. * Arama sonuçları filtreye göre anlık ya da bir “Filtrele” butonu ile listelenmelidir. * Tarih alanı hem tek gün hem de tarih aralığına göre çalışabilmelidir. * Boş filtre ile arama yapıldığında tüm kayıtlar listelenmelidir. * “Tüm filtreleri sıfırla” seçeneği yer almalıdır. * Filtreleme performansı kullanıcı deneyimi açısından kabul edilebilir hızda olmalıdır. |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | [47 empty] | 17/Jul/25 3:35 PM;gulnur.aka;image-2025-07-17-15-35-46-329.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15411/image-2025-07-17-15-35-46-329.png | [12 empty] | DAVS-218 | [6 empty] | 0¦i01fog: | [17 empty] | 18/Jul/25 4:40 PM;ceren.sertkaya;*Açıklama:* KEP Entegrasyon ekranında bulunan Gelen İletiler, Giden İletiler ve Deliller sekmelerinde kullanıcılar listelenen kayıtlar üzerinde kolay arama yapabilmeli, detaylı sorgulama gerçekleştirebilmelidir. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına tüm sekmeler için *ortak bir filtreleme alanı* olacak, ancak *sekme bazlı dinamik filtreler* yüklenecektir. • Ortak bir filtre bileşeni kullanılacak ama sekme değiştikçe ilgili filtreler ekrana dinamik olarak yüklenecektir. • Örneğin, “Gelen İletiler” sekmesinde “Kimden (From)” filtresi olurken, “Giden İletiler” sekmesinde “Kime (To)” filtresi görünecektir. • Kullanıcı isterse varsayılan filtre dışında kriter ekleyerek aramasını detaylandırabilecektir. *Filtreleme Alanları:* *Tüm Sekmelerde Ortak Alanlar:* • *Tarih Aralığı* (tek gün veya tarih aralığı seçimi yapılabilir) • *MessageID Byremmd* • *orjinal Message ID (orgimsgid)* • *Ek Dosya Adı (Eklentiler - Dosya Adı)* *Gelen İletiler Sekmesi Özel Alanlar:* • Kimden (From) • Konu (Subject) • İleti Detay (X-TR-REM-iletiDetay) • İleti Tipi (X-TR-REM-iletiTipi) *Giden İletiler Sekmesi Özel Alanlar:* • Kime (To) • Konu (Subject) • İleti Detay (X-TR-REM-iletiDetay) • İleti Tipi (X-TR-REM-iletiTipi) *Deliller Sekmesi Özel Alanlar:* • Delil Tipi (X-REM-EvidenceType) • Delil Açıklaması (X-REM-EventCode) • Kimden / HS Bilgisi (From) *Ek notlar:* Sekme bazlı varsayılan filtreler yüklensin ancak kullanıcı tüm kriterlere erişebilsin. Filtreler “anlık sorgu” (search as you type) veya “Filtrele” butonuyla çalıştırılabilir opsiyonlu olsun. *Tüm Filtreleri Sıfırla* butonu her zaman erişilebilir olmalı. Tarih filtreleri *gün*, *aralık* ve *bugün/dün* gibi hızlı filtrelerle desteklenebilir. Filtre değişimi sonrası arka planda temiz bir API çağrısı ile sadece filtrelenen veriler gelsin (pagination ve sayfalama destekli). Gelişmiş filtreler *responsive* olarak mobilde de uyumlu çalışmalıdır. *Kabul Kriterleri:* 1. Filtre bileşeni tüm sekmelerde ortak yapıdadır, sekmeye göre uygun filtre alanları dinamik yüklenir. 2. Birden fazla filtreleme kriteri aynı anda kullanılabilir. 3. Boş filtre ile arama yapıldığında tüm kayıtlar getirilir. 4. Tarih filtresi hem tek gün hem de tarih aralığı olarak çalışır. 5. Arama sonuçları “Filtrele” butonu veya anlık sorgu ile gösterilir. 6. “Tüm filtreleri sıfırla” butonu filtreleri ilk duruma döndürür. 7. Filtreleme sonucunda yükleme süresi kullanıcı deneyimi açısından hızlı olmalıdır. 8. Mobil cihazlarda filtre bileşeni düzgün çalışmalıdır. 9. Sekme değişiminde filtreler otomatik temizlenmeli, yeni sekmeye göre varsayılan filtre yüklenmelidir. 10. Filtrelenen sonuçlar paging ile getirilmelidir. *Kullanılabilirlik (UX) Gereksinimleri* • Filtre alanları kullanıcı dostu olmalı; label’lar açıklayıcı ve sade olmalıdır. • Tarih filtreleri için takvim bileşeni kullanılmalı, manuel girişte format kontrolü yapılmalıdır. • Mobil görünümde filtre alanları aşağıya açılan (accordion) yapı şeklinde optimize edilmelidir. • Boş arama sonucu için “Kayıt bulunamadı” mesajı gösterilmeli, varsa filtre ipuçları sunulmalıdır. • Her filtre alanında placeholder örnekler (örneğin: örn. hs03.kep.tr gibi) bulunmalıdır. *Teknik Entegrasyon ve Performans Gereksinimleri* • Filtre uygulandığında arka uçta filtre kriterleri ile API çağrısı yapılmalı; response süresi max 2 sn altında olmalıdır. • Backend filtreleme işlemi *sunucu taraflı* yapılmalı; istemciye yük bindirilmemelidir. • Arama kriterleri GET yerine POST methodu ile gönderilerek karakter sınırlaması aşılmalıdır. (Daha büyük dataların alınabilmesi için) • “Sayfalama” (pagination) desteği ile birlikte filtre sonuçları limitli gönderilmeli (örnek: ilk 50 kayıt). *Güvenlik Gereksinimleri* • Filtre alanları injection’a karşı korunmalı, özel karakter kontrolleri yapılmalı (örn. ', <, >, % gibi). *Test Senaryoları* # Kullanıcı herhangi bir sekmeye geldiğinde → İlgili sekmeye özel filtreler ön tanımlı gelir. 2. Kullanıcı birden fazla filtre ile arama yapar → Tüm filtreler beraber çalışır, arama sonucu doğru döner. 3. Tarih filtresi ile yalnızca belirli bir tarih aralığı seçilir → Listelenen iletiler sadece bu aralığa göre gelir. 4. “Tüm filtreleri sıfırla” butonuna basılır → Tüm filtreler sıfırlanır, tüm kayıtlar listelenir. 5. Anlık sorgu etkinse → Kullanıcı yazarken sonuçlar anlık güncellenir. 6. “Filtrele” butonlu kullanımda → Kullanıcı kriterleri belirleyip “Filtrele” dediğinde veri doğru gelir. 7. Sekme değiştirildiğinde → Filtreler temizlenir, yeni sekmeye ait filtreler otomatik yüklenir. 8. Mobil cihazda giriş yapılır → Tüm filtre alanları mobil uyumlu görünür ve çalışır. 9. Kullanıcı çok sayıda veri sorguladığında → Sonuçlar sayfalama ile gösterilir, performans düşmez. 10. API loglarında filtre sorguları kayıt altına alınır → Backend loglar kontrol edildiğinde filtre değerleri görünür. | 27/Feb/26 5:13 PM;gulnur.aka;Burdaki isterlerden farklılık bulunmamaktadır. Gelecek hafta refirementta konuşulması planlanmaktadır. İlgili teknik analiz süreci tekrardan gözden geçirilebilir.. [~ceren.sertkaya] [~zeynep.oran] Proje yöneticisini süreç takibi için ekliyorum. [~hasan.coskun]
Sisteme Giriş Loglarının Tutulması | DAVS-35 | 21821 |  | Story | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | gulnur.aka | 2025-07-08 14:01 | 2026-03-18 11:00 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Tüm hata mesajları sistem detaylı loglarında kayıt altına alınmalıdır. Log kayıtlarında hangi kullanıcının işlerm yaptığı anlaşılır bir şekilde olmalıdır. * Kullanıcın başarılı başarısız sisteme giriş logları. Hatalı giriş varsa nedeni: örn. "Geçersiz parola", "Geçersiz doğrulama kodu", "Format hatası". * Tüm 2FA doğrulama denemeleri loglanmalı * Giriş denemesinin gerçekleştiği tam tarih ve saat bilgisi * E-posta adresi veya TCKN gibi kullanıcıyı tanımlayıcı giriş bilgisi * Giriş yapan kullanıcının IP adresi. * Kullanıcının hangi yöntemle giriş yapmaya çalıştığı * 2FA gibi çok adımlı girişlerde, hangi adımda kalındığı (“SMS gönderildi”, “OTP başarısız” vs.). ANALİZ # *Amaç* Kullanıcıların sisteme giriş hareketlerinin eksiksiz şekilde kayıt altına alınması, yetkili kişilerin bu loglara sistem üzerinden erişerek güvenlik ve erişim denetimi yapabilmesi amacıyla bir giriş loglama ve raporlama modülü tasarlanacaktır. *2. Kapsam* • Şifre ile giriş, e-imza, mobil imza, OTP girişleri dahil tüm giriş yöntemleri kapsama dahildir. • 2FA adımları da dahil olmak üzere başarılı ve başarısız tüm giriş denemeleri logolanacaktır. • Erişim raporları yetki matrisine göre organizasyon hiyerarşisine uygun olarak görüntülenecektir. *3. Gereksinimler* *3.1 Loglama İçeriği* • Giriş Durumu: Başarılı / Başarısız • Başarısızlık Nedeni: Geçersiz parola, OTP hatası, format hatası vb. • Giriş Yöntemi: Şifre, e-imza, mobil imza, OTP • Kullanıcı Bilgisi: TCKN • Giriş Tarihi ve Saati: Tam tarih saat (ISO 8601 formatı önerilir) • IP Adresi: Kullanıcının giriş yaptığı IP • 2FA Adımı: SMS gönderildi, OTP doğrulandı, OTP başarısız, vb. • Organizasyon Bilgisi: Kullanıcının bağlı olduğu organizasyon *3.2 Görüntüleme Yetkisi* • *Üst Organizasyon:* Alt organizasyonların tüm kullanıcı girişlerini görüntüleyebilir. • *ALT* *Organizasyon:* Sadece kendi organizasyonunun giriş loglarını görüntüler. • *Bireysel:* Kendi giriş loglarını görüntüler (opsiyonel). *3.3 Ön Yüz Gereksinimleri* • Raporlama ekranı tablo halinde sunulacak. • Tarih aralığına göre filtreleme. • Başarılı / başarısız filtreleri. • Giriş yöntemi filtreleme. • Kullanıcı bilgisine göre arama (TCKN). • Detay görüntüleme için satır tıklamasında popup veya detay sayfası. • CSV / Excel çıktı alma seçeneği. • Sayfalama (paging) uygulanacak. • Üst organizasyon sadece yetkili olduğu organizasyonları ve alt organizasyonları görebilecek. *3.4 Teknik Gereksinimler* • Giriş logları backend log servisinde tutulacaktır. • API üzerinden yetkili kullanıcılara erişim sağlanacaktır. • Loglar en az 1 yıl saklanacaktır. (KVKK/GDPR uyumlu tutulmalıdır.) • Performans için filtreleme ve paging desteği olacak. *3.5 Güvenlik Gereksinimleri* • IP adresi ve kullanıcı bilgileri hashlenmeden saklanır fakat yalnızca yetkili kişilere gösterilir. • Loglara erişim yapan kullanıcıların erişimi de ayrıca loglanacaktır *Kural* Önyüzde raporlarım sayfasında müşteri maksimum tarih aralığında 30 günü seçebilmelidir. *4. Örnek Kullanıcı Senaryoları* *Senaryo 1:* Organizasyon yöneticisi son 1 ayda yapılan başarısız girişleri görmek ister. • Sisteme giriş yapar → Raporlar menüsünden Giriş Logları ekranına gelir → Filtre: Başarısız, Tarih: Son 30 gün seçer → Listeleme yapılır. *Senaryo 2:* Üst organizasyon admini tüm alt organizasyonların giriş hareketlerini aylık rapor olarak indirir. *5. Özet* Bu loglama yapısı ile sistem giriş hareketleri izlenebilir, raporlanabilir ve denetlenebilir olacaktır. Yetki matrisine göre görünürlük sağlanarak yalnızca yetkili kişilerin erişimi garanti altına alınacaktır. *Test Senaryoları* *1 - Geçerli şifre ile başarılı giriş* Giriş Türü: Şifre Durum: Başarılı Beklenen Sonuç: Giriş logu başarılı olarak kaydedilir. Tarih/saat, IP, kullanıcı bilgisi ve giriş yöntemi doğru görünür. *2 - Geçersiz şifre ile başarısız giriş* Giriş Türü: Şifre Durum: Başarısız Beklenen Sonuç: “Geçersiz parola” hatası loglanır. IP adresi ve tarih görünür. *3 - Geçersiz OTP ile başarısız giriş* Giriş Türü: Şifre + OTP Durum: Başarısız Beklenen Sonuç: “Geçersiz doğrulama kodu” hatası ve 2FA adımı “OTP başarısız” loglanır. *4 - Geçerli OTP ile başarılı giriş* Giriş Türü: Şifre + OTP Durum: Başarılı Beklenen Sonuç: Giriş tüm aşamalarla başarılı olarak kaydedilir. *5 - Mobil imza ile başarılı giriş* Giriş Türü: Mobil İmza Durum: Başarılı Beklenen Sonuç: Mobil imza yöntemiyle başarılı giriş loglanır, IP ve tarih görünür. *6- E-imza ile başarılı giriş* Giriş Türü: E-İmza Durum: Başarılı Beklenen Sonuç: E-imza ile giriş başarılı loglanır, IP ve organizasyon bilgisi görünür. *7- 2FA SMS gönderim adımı* Giriş Türü: Şifre + SMS OTP Durum: Bekliyor Beklenen Sonuç: Logda “SMS gönderildi” adımı görünür, sonuç bekler. *8 - Yanlış giriş sonrası IP loglama* Giriş Türü: Şifre Durum: Başarısız Beklenen Sonuç: Başarısız giriş yapan IP adresi loglanır. *9 - Organizasyon yöneticisi kendi kullanıcılarını görür* Durum: Log görüntüleme Beklenen Sonuç: Sadece kendi organizasyonuna ait logları görür. *10 - Üst organizasyon tüm girişleri görebilir* Durum: Log görüntüleme Beklenen Sonuç: Kendi ve alt organizasyonların loglarına erişim sağlanır. *11- CSV/Excel çıktı testi11* Durum: Raporlama Beklenen Sonuç: Uygulanan filtreler ile CSV/Excel çıktısı alınabilir. *12 - Kullanıcı kendi giriş geçmişini görebilir* Durum: Kişisel log görüntüleme Beklenen Sonuç: Kullanıcı sadece kendi giriş hareketlerini görür (özellik aktifse). *13 - 1 yıl üzeri loglara erişim olmamalı* Durum: Zaman aşımı testi Beklenen Sonuç: 1 yılı geçen loglar görünmez. *14- Giriş detay popup çalışır* Durum: Detay görüntüleme Beklenen Sonuç: Liste satırına tıklayınca detay popup açılır, giriş bilgileri eksiksiz görünür. |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | [60 empty] | DAVS-5 | [6 empty] | 0¦i01cf3:8zzzzzzzzza | [17 empty] | 17/Jul/25 2:00 PM;ceren.sertkaya;# *Amaç* Kullanıcıların sisteme giriş hareketlerinin eksiksiz şekilde kayıt altına alınması, yetkili kişilerin bu loglara sistem üzerinden erişerek güvenlik ve erişim denetimi yapabilmesi amacıyla bir giriş loglama ve raporlama modülü tasarlanacaktır. *2. Kapsam* • Şifre ile giriş, e-imza, mobil imza, OTP girişleri dahil tüm giriş yöntemleri kapsama dahildir. • 2FA adımları da dahil olmak üzere başarılı ve başarısız tüm giriş denemeleri logolanacaktır. • Erişim raporları yetki matrisine göre organizasyon hiyerarşisine uygun olarak görüntülenecektir. *3. Gereksinimler* *3.1 Loglama İçeriği* • Giriş Durumu: Başarılı / Başarısız • Başarısızlık Nedeni: Geçersiz parola, OTP hatası, format hatası vb. • Giriş Yöntemi: Şifre, e-imza, mobil imza, OTP • Kullanıcı Bilgisi: TCKN • Giriş Tarihi ve Saati: Tam tarih saat (ISO 8601 formatı önerilir) • IP Adresi: Kullanıcının giriş yaptığı IP • 2FA Adımı: SMS gönderildi, OTP doğrulandı, OTP başarısız, vb. • Organizasyon Bilgisi: Kullanıcının bağlı olduğu organizasyon *3.2 Görüntüleme Yetkisi* • *Üst Organizasyon:* Alt organizasyonların tüm kullanıcı girişlerini görüntüleyebilir. • *ALT* *Organizasyon:* Sadece kendi organizasyonunun giriş loglarını görüntüler. • *Bireysel:* Kendi giriş loglarını görüntüler (opsiyonel). *3.3 Ön Yüz Gereksinimleri* • Raporlama ekranı tablo halinde sunulacak. • Tarih aralığına göre filtreleme. • Başarılı / başarısız filtreleri. • Giriş yöntemi filtreleme. • Kullanıcı bilgisine göre arama (TCKN). • Detay görüntüleme için satır tıklamasında popup veya detay sayfası. • CSV / Excel çıktı alma seçeneği. • Sayfalama (paging) uygulanacak. • Üst organizasyon sadece yetkili olduğu organizasyonları ve alt organizasyonları görebilecek. *3.4 Teknik Gereksinimler* • Giriş logları backend log servisinde tutulacaktır. • API üzerinden yetkili kullanıcılara erişim sağlanacaktır. • Loglar en az 1 yıl saklanacaktır. (KVKK/GDPR uyumlu tutulmalıdır.) • Performans için filtreleme ve paging desteği olacak. *3.5 Güvenlik Gereksinimleri* • IP adresi ve kullanıcı bilgileri hashlenmeden saklanır fakat yalnızca yetkili kişilere gösterilir. • Loglara erişim yapan kullanıcıların erişimi de ayrıca loglanacaktır *Kural* Önyüzde raporlarım sayfasında müşteri maksimum tarih aralığında 30 günü seçebilmelidir. *4. Örnek Kullanıcı Senaryoları* *Senaryo 1:* Organizasyon yöneticisi son 1 ayda yapılan başarısız girişleri görmek ister. • Sisteme giriş yapar → Raporlar menüsünden Giriş Logları ekranına gelir → Filtre: Başarısız, Tarih: Son 30 gün seçer → Listeleme yapılır. *Senaryo 2:* Üst organizasyon admini tüm alt organizasyonların giriş hareketlerini aylık rapor olarak indirir. *5. Özet* Bu loglama yapısı ile sistem giriş hareketleri izlenebilir, raporlanabilir ve denetlenebilir olacaktır. Yetki matrisine göre görünürlük sağlanarak yalnızca yetkili kişilerin erişimi garanti altına alınacaktır. *Test Senaryoları* *1 - Geçerli şifre ile başarılı giriş* Giriş Türü: Şifre Durum: Başarılı Beklenen Sonuç: Giriş logu başarılı olarak kaydedilir. Tarih/saat, IP, kullanıcı bilgisi ve giriş yöntemi doğru görünür. *2 - Geçersiz şifre ile başarısız giriş* Giriş Türü: Şifre Durum: Başarısız Beklenen Sonuç: “Geçersiz parola” hatası loglanır. IP adresi ve tarih görünür. *3 - Geçersiz OTP ile başarısız giriş* Giriş Türü: Şifre + OTP Durum: Başarısız Beklenen Sonuç: “Geçersiz doğrulama kodu” hatası ve 2FA adımı “OTP başarısız” loglanır. *4 - Geçerli OTP ile başarılı giriş* Giriş Türü: Şifre + OTP Durum: Başarılı Beklenen Sonuç: Giriş tüm aşamalarla başarılı olarak kaydedilir. *5 - Mobil imza ile başarılı giriş* Giriş Türü: Mobil İmza Durum: Başarılı Beklenen Sonuç: Mobil imza yöntemiyle başarılı giriş loglanır, IP ve tarih görünür. *6- E-imza ile başarılı giriş* Giriş Türü: E-İmza Durum: Başarılı Beklenen Sonuç: E-imza ile giriş başarılı loglanır, IP ve organizasyon bilgisi görünür. *7- 2FA SMS gönderim adımı* Giriş Türü: Şifre + SMS OTP Durum: Bekliyor Beklenen Sonuç: Logda “SMS gönderildi” adımı görünür, sonuç bekler. *8 - Yanlış giriş sonrası IP loglama* Giriş Türü: Şifre Durum: Başarısız Beklenen Sonuç: Başarısız giriş yapan IP adresi loglanır. *9 - Organizasyon yöneticisi kendi kullanıcılarını görür* Durum: Log görüntüleme Beklenen Sonuç: Sadece kendi organizasyonuna ait logları görür. *10 - Üst organizasyon tüm girişleri görebilir* Durum: Log görüntüleme Beklenen Sonuç: Kendi ve alt organizasyonların loglarına erişim sağlanır. *11- CSV/Excel çıktı testi11* Durum: Raporlama Beklenen Sonuç: Uygulanan filtreler ile CSV/Excel çıktısı alınabilir. *12 - Kullanıcı kendi giriş geçmişini görebilir* Durum: Kişisel log görüntüleme Beklenen Sonuç: Kullanıcı sadece kendi giriş hareketlerini görür (özellik aktifse). *13 - 1 yıl üzeri loglara erişim olmamalı* Durum: Zaman aşımı testi Beklenen Sonuç: 1 yılı geçen loglar görünmez. *14- Giriş detay popup çalışır* Durum: Detay görüntüleme Beklenen Sonuç: Liste satırına tıklayınca detay popup açılır, giriş bilgileri eksiksiz görünür.
Alternatif Giriş Yöntemleri/Mobil İmza | DAVS-33 | 21819 |  | Story | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | gulnur.aka | 2025-07-08 09:56 | 2026-03-17 10:22 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | h5. *Kullancılar, alternatif giriş olarak "Mobil imza" yöntemiyle sisteme giriş yapabilmelidir.* h5. h5. Sistem kullanıcıya TC Kimlik No ve Mobil İmzanın alınan cep telefonu nunarası girişi ve GSM operatör bilgisin girebileceği alan sağlanmalıdır. h5. Giriş işlemi öncesinde, Türkkep İmza Client uygulamasının kullanıcının bilgisayarında kurulu olup olmadığı kontrol edilmelidir. h5. Eğer uygulama kurulu değilse, kullanıcıya Türkkep İmza Client'ın indirilmesi için yönlendirme yapılmalıdır. Yönlendirme için açıklayıcı bir mesaj ile indir butonu veya linki gösterilmelidir. h5. İmza Client yüklü ise, sistem e-imza token'ı algılamalı ve buna ait sertifika bilgilerini çekmelidir. h5. Eğer birden fazla sertifika varsa, kullanıcıya sertifika/token seçimi yapılabileceği bir arayüz sunulmalıdır. h5. Kullanıcı, seçtiği token bilgisi ile birlikte mobil şifresini girdikten sonra sistemde kimlik doğrulaması yapılmalıdır. h5. Şifre ve token bilgisi eşleştiğinde kullanıcı başarılı şekilde giriş yapmalıdır. h5. h5. *Hatalı Giriş Senaryolarında* h5. *Kullanıcı yanlış şifre/token bilgisi girdiğinde uyarı mesajı gösterilmelidir.* h5. *Belirlenen sayıda başarısız girişten sonra kullanıcı hesabı geçici olarak bloklanmalı ve buna dair bilgilendirme gösterilmelidir.* h5. *Kullanıcı bloklama süresini tamamladıktan sonra mobil ile girş akışına devam edebilmelidir.* h5. h5. *Not:* h5. Alternatif giriş senaryolarında uygulanan blokaj mekanizmasıyla tutarlı olmalıdır. h5. Bloke edilen kullanıcıların durumu sistem tarafından loglanmalı ve gerektiğinde admin panelinden görüntülenebilmelidir. h5. |  | ceren.sertkaya | gulnur.aka | [60 empty] | DAVS-5 | [6 empty] | 0¦i01cf3:8zzzzzzzzzc | [17 empty] | 16/Jul/25 2:23 PM;ceren.sertkaya;*Amaç* Bu süreç, müşterilerin Türkkep Saklama uygulamasına *Mobil İmza* yöntemi ile güvenli şekilde giriş yapmasını sağlamaktadır. Kullanıcıların kimlik ve yetki doğrulaması yapılır, saklama hesapları ile ilişkili işlem erişimi sağlanır. *2. Süreç Akışı* *Adım 1: Kimlik Bilgileri Girişi* • Kullanıcıdan *T.C. Kimlik Numarası* ve *Telefon Numarası* bilgileri alınır. • Kullanıcıya ayrıca *GSM Operatörü (Hat Seçimi)* yaptırılır. (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone) *Adım 2: Saklama Hesap Seçimi* • Sistemde tanımlı *saklama hesapları* kontrol edilir. • Kullanıcıya hangi *firma/hesap* için işlem yapacağı sorulur. • Kullanıcı seçimini yaptıktan sonra bir sonraki adıma geçilir. *Adım 3: Yetkili Kişi Doğrulaması* • Sistem, kullanıcının *TCKN bilgisini* saklama hesabı üzerinden kontrol eder. • Eğer kullanıcı *hesap üzerinde yetkili kişi* değilse işlem başlatılmaz. • Kullanıcı giriş butonuna bastığında, *yetkililik kontrolü* yapılır. Bu aşamada kullanıcı pasif bir kullanıcı olabilir. *Adım 4: Mobil İmza İstemcisine Yönlendirme* • Sistem, *Türkkep Entegrasyon Suite Mobil İmza Servisine* bağlanır. • Mobil İmza talebi oluşturulur. • Kullanıcıya mobil imza bildirimi gönderilir, kullanıcı telefon üzerinden imzalama işlemini tamamlar. *Adım 5: Başarılı Doğrulama Sonrası Giriş* • Mobil imza ile doğrulama başarılı ise kullanıcı doğrudan ilgili saklama hesabına giriş yapar. • Başarısız mobil imza işlemi durumunda hata mesajı gösterilir. *3. İş Kuralları* * TCKN ve Telefon numarası zorunlu alanlardır. * Kullanıcı firma bilgisini seçmeden hesaba giriş yapamazç * Hat seçimi yapılmadan mobil imza adımına geçilemez. * Kullanıcı sadece yetkili olduğu firmalar için seçim yapabilir. * Mobil imza imzalama süresi *3 dakika* ile sınırlandırılacaktır. * Mobil imza iptali veya hata durumunda kullanıcıya tekrar giriş imkanı sağlanır. *4. Validasyon Kuralları* *TCKN* 11 haneli, sadece rakam, geçerli T.C. Kimlik No algoritması kontrolü *Telefon Numarası* Başında ‘5’ ile başlayan 10 haneli mobil numara formatında Hat Seçimi Turkcell, Vodafone, Türk Telekom zorunlu seçim *Yetki Kontrolü* Seçilen hesaba karşılık gelen yetki kontrolü (Kullanıcı TCKN yetkili listesinde olmalı) Mobil İmza *Doğrulama süreci Türkkep entegrasyonu üzerinden yürütülür* *5. İstisna Durumları* *• TCKN yetkili değil → “Yetkiniz bulunmamaktadır” hatası.* *• Mobil imza süreci reddedilirse → “İmzalama reddedildi” uyarısı.* *• Mobil imza zaman aşımı → “İşlem zaman aşımına uğradı” uyarısı.* *• Sistem hatası → “Sistemsel bir hata oluştu, lütfen tekrar deneyiniz” mesajı.* *Test Senaryoları* *1-* _Geçerli TCKN, Telefon, Hat ve Yetkili Giriş_ *Adımlar:* 1. TCKN girilir 2. Telefon girilir 3. Hat seçilir 4. Firma hesabı seçilir 5. Giriş butonuna basılır 6. Mobil imza doğrulaması yapılır *Beklenen Sonuç:* Başarılı doğrulama sonrası kullanıcı saklama hesabına giriş yapar. *2-* _Geçersiz TCKN Formatı_ *Adımlar:* 1. 10 haneli veya harf içeren TCKN girilir 2. Giriş butonuna basılır *Beklenen Sonuç:* “Geçersiz TCKN” hatası gösterilir. *3-* _Geçersiz Telefon Numarası_ *Adımlar:* 1. Geçerli TCKN girilir 2. Sabit hat veya yanlış formatlı telefon girilir 3. Giriş butonuna basılır *Beklenen Sonuç:* “Geçersiz telefon numarası” hatası gösterilir. ** *4* - _Hat Seçmeden Devam_ *Adımlar:* 1. TCKN ve telefon girilir 2. Hat seçilmeden giriş butonuna basılır *Beklenen Sonuç:* “GSM operatörü seçiniz” uyarısı gösterilir. *5* - _Yetkisi Olmayan Kişi_ *Adımlar:* 1. TCKN, telefon, hat bilgileri girilir 2. Yetkili olmadığı hesap seçilir 3. Giriş yapılır *Beklenen Sonuç:* “Yetkiniz bulunmamaktadır” hatası verilir. ** *6* - _Mobil İmza Reddetme_ *Adımlar:* 1. Tüm bilgiler doğru girilir 2. Mobil imza bildirimi geldiğinde kullanıcı reddeder *Beklenen Sonuç:* “İmzalama reddedildi” uyarısı çıkar, giriş gerçekleşmez. *7* - _Mobil İmza Zaman Aşımı_ *Adımlar:* 1. Bilgiler doğru girilir 2. Mobil imza adımında süre aşımı beklenir *Beklenen Sonuç:* “İşlem zaman aşımına uğradı” mesajı gösterilir. *8* - _Mobil İmza Başarısız Teknik Hata_ *Adımlar:* 1. Türkkep servisi hata verecek şekilde ortam hazırlanır 2. Giriş yapılır *Beklenen Sonuç:* “Sistemsel hata, lütfen tekrar deneyiniz” mesajı gösterilir. *9 -* _Doğru Bilgilerle Tekrar Deneme_ *Adımlar:* 1. Önce yanlış giriş denenir 2. Sonra doğru bilgilerle tekrar giriş yapılır *Beklenen Sonuç:* Başarılı giriş sağlanır. **
Anımsatıcı Fonksiyonu | DAVS-18 | 21756 |  | Epic | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  |  | gulnur.aka | gulnur.aka | 2025-06-26 09:52 | 2026-03-17 08:41 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 | Fonksiyonel | * Kullanıcılar, herhangi bir klasör veya dosya için anımsatıcı oluşturabilmelidir. * Anımsatıcıya açıklama alanı eklenerek, kullanıcı neden bu hatırlatmayı koyduğunu kısa bir notla belirtebilmelidir. * Anımsatıcı tanımlama sırasında kullanıcı, tarih ve saat seçimi yapabilmelidir. * Seçim arayüzü kullanıcı dostu bir takvim/saat seçici ile sunulmalıdır. * Sistem, tanımlanan anımsatıcı zamanından önce, kullanıcıya bilgilendirici bir e-postave uygulama içi bildirim göndermelidir. * Bu ön bilgilendirme süresi (örneğin: 1 gün, 1 saat öncesi) kullanıcı tarafından belirlenebilir olmalıdır. * Sistem, anımsatıcı zamanına kadar belli aralıklarla tekrarlayan hatırlatmalar yapabilmelidir (örn. haftalık, günlük, saatlik gibi). * Belirlenen anımsatıcı zamanı geldiğinde, sistem kullanıcıya uygulama içinden bir bildirim göstermelidir. |  | gulnur.aka | [48 empty] | 27/Feb/26 12:38 PM;gulnur.aka;screenshot-1.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15943/screenshot-1.png | 27/Feb/26 12:38 PM;gulnur.aka;screenshot-2.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15944/screenshot-2.png | 27/Feb/26 12:38 PM;gulnur.aka;screenshot-3.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15945/screenshot-3.png | [9 empty] | ghx-label-2 |  | Anımsatıcı Fonksiyonu | To Do |  |  |  |  | 0¦i01cce:
Kep Ürün Entegrasyon Modülü | DAVS-8 | 21746 |  | Epic | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  |  | gulnur.aka | gulnur.aka | 2025-06-26 09:47 | 2026-03-17 10:30 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 | Fonksiyonel | * KEP saklama hizmeti satışı yapılmış organizasyonlar için, CRM uygulaması üzerinden ilgili organizasyonun KEP modülü aktif hale getirilebilmelidir. * Modül aktivasyonu, sadece yetkili kullanıcılar tarafından yapılabilmeli ve bu işlem loglara kaydedilmelidir. * Aktivasyon sonrası, ilgili organizasyonun KEP hesabı sisteme entegre edilmelidir. * Saklama modülü aktif edilen KEP hesabına ait Gelen, Giden iletiler ve Deliller otomatik olarak Saklama platformuna aktarılmalıdır. ** Veri aktarımı anlık gerçekleştirilmelidir. * Veri aktarımı işlemi sırasında aktarılan kayıtların durumu (başarılı/başarısız) loglanmalı ve hata alınan durumlar için sistem yöneticisine bildirim gönderilmelidir. * KEP modülü Gelen, Giden ve Delil sayfalarında ilgili iletiler listelenmelidir. * İlgili kategorideki iletiler detaylarıyla birlikte listelenmelidir. Görüntülenen bilgiler arasında tarih, gönderici/alıcı, konu, KEP hesabı gibi bilgiler yer almalıdır. * Kullanıcılar, Gelen, Giden veya Delil modülünde gelişmiş filtreleme yapabilmelidir. ** Kullanıcı, belirli kriterlere (örneğin, TCKN, VKN, unvan) göre kayıtları filtreleyebilmelidir. * Kullanıcılar, listelenen iletiler arasında seçim yaparak ilgili KEP iletisinin içeriğini ve bu iletiye ait delil dosyasını sistem üzerinden indirebilmelidir. * İndirme işlemi, yetkilendirme kontrolüne tabi olabilmelidir ve yapılan her indirme işlemi sistem loglarına yazılmalıdır. * Dosyalar, orijinal formatında ve bütünlük kontrolü yapılmış şekilde sunulmalıdır. * Saklama çözümü, sadece Türkkep ürünleriyle sınırlı kalmamalı, farklı kep sağlayıcıları ile entegrasyon kurabilmelidir. |  | gulnur.aka | [60 empty] | ghx-label-9 |  | Kep Ürün Entegrasyon Modülü | To Do |  |  |  |  | 0¦i01ca6:
Dashboard Ekranı | DAVS-7 | 21745 |  | Epic | To Do | DAVS | Dijital Arşiv ve Saklama | software | hasan.coskun |  |  | Medium |  |  | gulnur.aka | gulnur.aka | 2025-06-26 09:46 | 2026-03-16 11:04 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 | Fonksiyonel | * Kullanıcı sisteme ilk kez giriş yaptığında, sistemin temel işlevlerini tanıtan bir sihirbaz (kılavuz) fonksiyonu devreye girmelidir. * Kullanıcı, entegrasyonlarla gelen klasörler ve kendi oluşturduğu klasörlere ana ekran üzerinden erişebilmelidir. * Klasörlere ait ad, değişiklik tarihi, boyut gibi bilgiler kullanıcıya sunulmalıdır. * Klasör ve içerikler, kullanıcıya liste veya grid (kutu) görünümü şeklinde sunulabilmelidir. * Kullanıcı, ana ekran üzerinden doküman oluşturma, klasör oluşturma, transfer işlemleri gerçekleştirebilmelidir. * Kullanıcıya, sahip olduğu ve kullandığı depolama alanı ile ilgili detaylı bilgi sunulmalıdır. * Kullanıcıya gelişmiş filtreleme işlevi sunulmalı. Belge tipi, değişiklik tarihi, doküman sahibi, klasör adı, etiket bilgisi gibi parametrelere göre filtreleme yapabilmelidir. * Kullanıcı, doküman içeriklerinde tam metin arama fonksiyonu ile arama yapabilmelidir. * Ana kullanıcı, sistemde tanımlı bazı iş akışlarına ait geçmiş aktiviteleri görebilmelidir. * Kullanıcı, ana ekran üzerinden anımsatıcı fonksiyonuna erişim sağlayabilmelidir. |  | gulnur.aka | [60 empty] | ghx-label-7 |  | Dashboard Ekranı | To Do |  |  |  |  | 0¦i01c9y:
Üretim Modülü Faz 2 - Fatura Ödeme Durumu | CRM-831 | 23206 |  | Talep | To Do | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | kemal.gur | kemal.gur | kemal.gur | 2026-03-18 11:29 | 2026-03-18 12:44 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Üretim modülüne çekilen faturalar Netsis sistemine aktarılan faturalardır. Ödeme durumuna bakılmadan Netsis sistemine aktarılan tüm faturalar üretim modülüne alınmaktadır. Fakat ödeme durumu ödenmedi olan bir fatura üretim modülüne aktarıldıktan sonra ödeme durumu "ödendi" olarak güncellenirse, üretim modülünde aynı fatura için ödeme durumu hala "ödenmedi" olarak görünmektedir. Bundan dolayı üretim modülüne alınan faturaların ödeme durumlarını kontrol etmek için; * Gece saatlerinde JOB kurularak faturaların ödeme durumlarını kontrol edip, fatura kaydı ekranı "durum" alanında yer alan ödeme durumu "ödendi" olan faturaların durumu, üretim modülünde de güncellenebilir. * Üretim modülüne güncelle olarak bir buton konularak, güncelle butonuna tıklanması ile ilgili TBM'nin seçili dönemi için olan fatura durumları anlık kontrol edilir, fatura kaydı ekranı "durum" alanında ödeme durumu "ödendi" olan faturaların durumu, üretim modülünde de güncellenebilir. (Güncelle butonuna 24 saat içerisinde yalnızca 1 kere basılabilir.) Sistem performansına göre 2 yöntem değerlendirilecektir. |  | kemal.gur | [68 empty] | 0¦i00u53:yfwhzscl400009004069
Üretim Modülü Faz 2 - Kaydet Butonu | CRM-830 | 23205 |  | Talep | To Do | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | kemal.gur | kemal.gur | kemal.gur | 2026-03-18 11:17 | 2026-03-18 11:17 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Mevcutta üretim modülünde bayii ve merkez tarafındaki kullanıcılar dönem için faturaların incelemesini yaparken, tüm faturalarda işlem yapmadan sistem, bayii incelemeye veya merkez incelemeye gönder butonuna izin vermemektedir. Bundan dolayı üretim modülünde "kaydet" butonu ile işlem yapılan faturalar kayıt edilebilmeli ve sonrasında tüm faturalar tamamlandıktan sonra bayii inceleme veya merkez incelemeye gönder butonuna tıklanabilmelidir. |  | kemal.gur | [68 empty] | 0¦i00u53:yfwhzscl40000900406i
Sipariş Kaydı E-Devlet Onay (İptal) | CRM-829 | 23196 |  | Talep | To Do | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | kemal.gur | kemal.gur | kemal.gur | 2026-03-18 08:49 | 2026-03-18 08:49 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | CRM üzerinden E-Devlet onayına gönderilen siparişler için doküman onay tipi E-Devlet İptal olarak güncellendiğinde UKDS sistemine "silindi" bilgisinin gönderilmesi ve rezerve edilen KEP adresinin de boşa çıkartılması gerekmektedir. Sipariş detayı ekranın da doküman onay tipi alanı "E-Devlet İptal" olarak güncellendiğinde UKDS sistemine "silindi" bilgisi gönderilmeli ve sipariş detayı için talep edilen KEP adresi de boşa çıkartılmalıdır. |  | kemal.gur | [68 empty] | 0¦i00u53:yfwhzscl40000900407
Halkbank Projesi - Prod Ortam Bağlantısı | CRM-828 | 23158 |  | Story | TO TEST | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | gurkan.guney | kemal.gur | kemal.gur | 2026-03-13 15:49 | 2026-03-17 15:44 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Status Update metodu için Halkbank tarafından iletilen prod ortam bilgileri; IP : 193.108.213.57:443 Erişim Adresi: [https://webservice.halkbank.com.tr/KepSatisWebAPI/api/kepsatisweb/statusUpdate] Kullanıcı adı ve şifre ayrı olarak paylaşılacaktır. |  | ahmet.hekim | kemal.gur | [67 empty] | 0¦i01fm4: | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 10 |  |  | 17/Mar/26 3:44 PM;ahmet.hekim;bunu testtde attım ama canlıda test etmek lazım
Halkbank Projesi - Statü Kodu Senaryo | CRM-827 | 23142 |  | Story | To Do | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | kemal.gur | kemal.gur | kemal.gur | 2026-03-10 10:29 | 2026-03-11 08:45 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Halkbank sürecinde eğer kayıtlar için e-devlet onayında hata alınırsa mevcutta halkbank tarafına bir statü kodu ile dönülmüyor. Eğer gelen kayıt için e-devlet onayında hata alınırsa halkbank tarafına 16 Başvuru Kabul Edilmedi statüsünde dönülmesi gerekmektedir. |  | kemal.gur | [68 empty] | 0¦i00u53:yfwhzscl40000900409 | [14 empty] | 20
ENTEGRASYONBIREYSEL ve ENTEGRASYONKURUMSAL - ProductType | CRM-826 | 23136 |  | Story | To Do | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | kemal.gur | kemal.gur | kemal.gur | 2026-03-09 16:30 | 2026-03-18 13:34 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | ENTEGRASYONBIREYSEL ve ENTEGRASYONKURUMSAL kayıt tipleri için ödeme bilgisinin alınıp, UKDS tarafına aktarılması için iki madde tamamlanmıştı. Bunlara ek olarak productType bilgisinin de gönderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda -CRM-813- de ki gibi işlem kaydı ekranında Ent. Suit UKDS modülünü uygulamak için "Uygula" butonuna tıklandığında ödeme bilgisine ek olarak "paket veya çalışan sayısı" bilgisinin de seçilmesi gerekecektir. Paket veya Çalışan Sayısı bilgilerinden en az bir tanesinin zorunlu olması gerekmektedir. Sonrasında alınan bu bilgi -CRM-806- de ki gibi UKDS tarafına aktarılmalıdır. *UKDS Tarafına ProductType Gönderimi:* Servis: testpaydas.turkkep.com.tr:8020 main url Metod: POST /integration/ crm ProductType paket ise PACKAGE çalışan sayısı ise employeenumber gönderilmelidir. |  | kemal.gur | [61 empty] | UKDS-218 | [6 empty] | 0¦i00u53:yfwhzscl4000090040c | [14 empty] | 20
Üretim Modülü - Veri Yüklemesi | CRM-825 | 23135 |  | Story | Done | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium | Done | gurkan.guney | kemal.gur | kemal.gur | 2026-03-09 14:35 | 2026-03-12 10:17 | 2026-03-09 15:55 | 2026-03-12 10:17 | CRM Update 52 |  |  | 0 |  | Aşağıda belirtilen TBM'ler için Ocak 2026 ve Şubat 2026 verileri canlı ortamda yüklenmelidir. TBM-1040 TBM-0890 TBM-0984 TBM-0976 |  | ahmet.hekim | kemal.gur | [67 empty] | 0¦i01fl0: | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 10 |  |  | 09/Mar/26 8:17 PM;ahmet.hekim;canlı güncellendi
Ek İşler Hk. | CRM-824 | 23114 |  | Side-Jobs | To Do | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | baris.tunc | kemal.gur | kemal.gur | 2026-03-06 15:01 | 2026-03-09 08:57 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | kemal.gur | [68 empty] | 0¦i01fis: | CRM Sprint 2026/11-12
Ek İşler Hk. | CRM-823 | 23113 |  | Side-Jobs | To Do | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | ahmet.hekim | kemal.gur | kemal.gur | 2026-03-06 15:01 | 2026-03-09 08:57 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | kemal.gur | [68 empty] | 0¦i01fir:r | CRM Sprint 2026/11-12
CRM Sistemine Chat Bot Eklenmesi | CRM-822 | 23103 |  | Story | In Progress | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | baris.tunc | kemal.gur | kemal.gur | 2026-03-04 15:38 | 2026-03-17 08:43 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Geliştirmesi yapılan chat bot un CRM sistemine de eklenmesi istenmektedir. |  | kemal.gur | [68 empty] | 0¦i01fk4: | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 50
Ek İşler Hk. | CRM-819 | 23029 |  | Side-Jobs | Done | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium | Done | baris.tunc | kemal.gur | kemal.gur | 2026-02-23 08:49 | 2026-03-09 08:55 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-09 08:55 |  |  |  | 0 |  |  |  | kemal.gur | [68 empty] | 0¦i01fa4: | CRM Sprint 2026/9-10
Ek İşler Hk. | CRM-818 | 23028 |  | Side-Jobs | Done | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium | Done | ahmet.hekim | kemal.gur | kemal.gur | 2026-02-23 08:49 | 2026-03-09 08:55 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-09 08:55 |  |  |  | 0 |  |  |  | kemal.gur | [68 empty] | 0¦i01f9w: | CRM Sprint 2026/9-10
UKDS Entegrasyonu Kapsamında Mevcut Müşteri Verilerinin CRM Üzerinden Aktarımı | CRM-817 | 22993 |  | Story | To Do | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | ahmet.hekim | kemal.gur | kemal.gur | 2026-02-19 14:51 | 2026-03-18 13:34 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Mevcut müşterilerin süreçleri UKDS tarafına aktarım olduğunda CRM tarafından UKDS sistemine, müşterilerin bilgilerinin aktarılması gerekmektedir. Bunun için UKDS tarafından bir servis geliştirilmelidir. Müşteri ilk defa Entegrasyon Suit UKDS modülü aldıysa müşteri bilgileri UKDS sistemine servis üzerinden aktarılmalıdır. Bu nedenle aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır. * Müşterinin mevcutta Entegrasyon Suit sözleşme kaydı, UKDS modülü işlem kaydı ve KEP IK Entegrasyon sözleşme kaydı olup olmadığı kontrol edilmelidir. * İlk defa Entegrasyon Suit UKDS modülü alınıyorsa, Entegrasyon Suit sözleşme ekranında UKDS aktar diye buton olmalı ve bu buton ile müşteri bilgileri UKDS tarafına aktarılmalıdır. (Sözleşme durumu, işlem durumları kepık sözleşme durumları ne olunca button olacak webik aktar mantığı ile aynı olacak) * Mevcutta Entegrasyon Suit kullanılıyorsa sonradan UKDS modülü de alırsa da müşteri bilgileri UKDS sistemine gönderilmelidir. +Kurumsal için Aktarılacak Müşteri Bilgileri;+ * Müşteri id * Müşteri adı * Müşterinin servis başlangıç/bitiş tarihleri (Mevcutta Entegrasyon Suit sözleşmesi varsa mevcut sözleşmenin başlangıç/bitiş tarihleri) * KEP Adresi Bilgisi * İşlem Yetkilisi Bilgisi ** TCKN ** Ad ** Soyad ** Telefon No +{color:#333333}Parametreler;{color}+ private String kepId; private Boolean payment3d; private String productValue; private String kepAddress; private ApplicationType applicationType; private ServiceType serviceType; private String name; private String surname; private String tckn; private String dateOfBirth; private String phoneNumber; private String email; private String institutionalMail; private String vkn; |  | kemal.gur | [61 empty] | UKDS-218 | [6 empty] | 0¦i01fjo: | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 30
ENTEGRASYONBIREYSEL ve ENTEGRASYONKURUMSAL - Ent. Suit Akışı | CRM-815 | 22988 |  | Story | Done | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium | Done | gurkan.guney | kemal.gur | kemal.gur | 2026-02-19 12:11 | 2026-03-13 13:13 | 2026-03-06 17:28 | 2026-03-13 13:13 |  |  |  | 0 |  | ENTEGRASYONBIREYSEL ve ENTEGRASYONKURUMSAL kayıt tipleri için Entegrasyon Suit UKDS modülü akışı IKENTEGRATORKURUMSAL kayıt tipindeki bağlanmalıdır. ENTEGRASYONBIREYSEL ve ENTEGRASYONKURUMSAL tiplerinde gelen kayıtlar için alt tip oluşturulmalı ve gelen alt tip ile birlikte Entegrasyon Suit servisinden API Token alınarak ödeme durumu ile birlikte UKDS servisine gönderilmelidir. ENTEGRASYONBIREYSEL ve ENTEGRASYONKURUMSAL tiplerinde olan kayıtlar için paket tanımlamaları olacaktır. Paket bilgisi de UKDS sistemine gönderilmelidir. Alt tipler müşterilere özel oluşturulmalıdır. UKDS sisteminden urun_id parametresinde paket bilgisi gönderilecektir. |  | kemal.gur |  |  |  |  | Test servisleri üzerinden yapılan kontroller başarılı.;13/Mar/26 1:13 PM;gurkan.guney;7200 | [34 empty] | 0 | 7200 |  |  | 0 | 7200 |  |  |  | 20/Feb/26 11:00 AM;kemal.gur;ENTEGRASYONKURUMSAL ve ENTEGRASYONBIREYSEL Tipleri için Ent. Suit Akışı.jpg;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15913/ENTEGRASYONKURUMSAL+ve+ENTEGRASYONBIREYSEL+Tipleri+i%C3%A7in+Ent.+Suit+Ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1.jpg | [12 empty] | UKDS-218 | [6 empty] | 0¦i01fir:i | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 50
KEPIK Entegrasyon Sözleşme Tipli ERP Alanı | CRM-814 | 22987 |  | Story | TO TEST | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | gurkan.guney | kemal.gur | kemal.gur | 2026-02-19 11:51 | 2026-03-17 15:16 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Sipariş detayı ekranında sözleşme tipi KEPIK Entegrasyon olan kayıtlar için "ERP Adı" alanına Datassist değeri eklenmeli ve otomatik ilerleyen Datassist süreçlerinde de Datassist değeri seçilmelidir. Atanan kullanıcısı Datassist TBM kaydı olan sipariş kayıtlar olacaktır. |  | ahmet.hekim | kemal.gur |  |  |  | İlgili geliştirme yapılmıştır;17/Mar/26 3:15 PM;baris.tunc;3600 | [34 empty] | 0 | 3600 |  |  | 0 | 3600 | [23 empty] | 0¦i01fjw: | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 20 |  |  | 03/Mar/26 1:30 PM;ahmet.hekim;datasisten gelen kurumsalkelerde , kepik sözleşmesinde erp alanı | 03/Mar/26 1:34 PM;ahmet.hekim;datasit müşterisi nasıl anlaşılır ? | 17/Mar/26 8:45 AM;kemal.gur;Atanan kullanıcısı Datassist TBM kaydı olan sipariş kayıtlar olacaktır.
E-Fatura - Aynı VKN İçin Aktivasyon Etiketi Tekilleştirme | CRM-812 | 22980 |  | Story | TO TEST | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | gurkan.guney | kemal.gur | kemal.gur | 2026-02-18 09:41 | 2026-03-09 08:56 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | E-Fatura tarafı için firma aktivasyon etiketleri CRM tarafından üretilmektedir. Mevcutta var olan bir firmanın altına açılan şubenin aktivasyon etiketleri farklı olarak açılmalıdır. Mevcutta aynı VKN altında açılan yeni şube için aktivasyon etiketi aynı olarak açılmaktadır. Aynı aktivasyon etiketi de hataya yol açmaktadır. Bu nedenle aynı VKN altına bir şube açılırken farklı aktivasyon etiketi ile açılmalıdır. Mevcut aktivasyon etiketinin sonuna numeric olarak ekleme yapılabilir. Farklı VKN'ler ile aynı etiketler olabilir, aynı VKN ile aynı etiketler olamaz. |  | kemal.gur |  |  |  |  | İlgili geliştirme yapıldı;04/Mar/26 11:06 AM;baris.tunc;7200 | [34 empty] | 0 | 7200 |  |  | 0 | 7200 | [23 empty] | 0¦i01fiq:i | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 30
KEPIK Hesap Açılışında Mükerrerlik ve Sipariş Durumu Kontrolleri | CRM-811 | 22971 |  | Story | In Progress | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | ahmet.hekim | kemal.gur | kemal.gur | 2026-02-12 16:11 | 2026-03-11 16:49 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Mevcutta KEPIK Çalışan Ekle üzerinden gelen farklı başvurular ile aynı kişi için KEPIK bireysel başvuru da KEP oluştur butonuna tıklandığında sistem açılışa izin veriyor. Yani bir kişi için aynı firma altında birden fazla KEPIK hesabının açılmasının engellenmesi gerekmektedir. Bunun için ise KEP Oluştur butonuna tıklandığı zaman bazı kontroller ile durum engellenebilir. Ek olarak KEPIK Çalışan Ekle tarafından gelen başvuru kayıtları için ise açılışı engellenen kayıtlar KEPIK Çalışan Ekle tarafına bildirilmelidir. Bununla beraber KEPIK Çalışan Ekle tarafında da bir kontrol eklenmesi sağlıklı olabilir. KEP oluştur butonuna tıklandığı zaman (manuel/otomatik) aşağıdaki kontrol adımları uygulanmalıdır. * KEPIK hesabı açılmak istenen müşterinin aynı firma da başka bir siparişi var mı? Var ise; ** Diğer sipariş kaydının/kayıtlarının güncel durumu bekleniyor ise açılan ilk hesap sonrası diğerleri engellenmelidir. ** Var olan açık KEPIK hesabının bitiş süresi az kalmışsa da yenisinin açılması engellenmelidir. ** Soyadı değişikliği varsa mevcut olan kapatılarak yeni bir KEPIK hesabı açılabilir. Soyadı değişikliğini anlamak için ise mevcutta KEPIK hesabı açılmak istenen TCKN'nin geçmiş sipariş detayındaki "KEP Rehber Soyad" alanı kontrol edilmelidir. *UKDS tarafından KEPIK açılış için hesabı gönderilirken zaten düşmemesi gerekiyor. Eski soyadı ile olan bir hesabı varsa gönderirken MERNİS sorguda soyadı değişikliğini gösterip izin vermemesi gerekiyor. Eğer mevcutta bir TCKN için aktif bir sipariş detayı var ise, yeni açılmak istenen KEP adresi için KEP oluştur butonuna tıklandığında kullanıcılara "Mevcutta aktif bir KEP adresi bulunmaktadır. Bunun kapatılması gerekmektedir" diye uyarı çıkarılmalıdır. Uyarı mesajında ek olarak mevcut sipariş detayı için yönlendirme sağlanabilir. |  | kemal.gur | [68 empty] | 0¦i01fj8: | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 50
Yeni Ödeme Servisi Kayıt Tipleri – Fatura ve Tahsilat Otomasyon Entegrasyonu | CRM-810 | 22969 |  | Story | Done | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium | Done | gurkan.guney | kemal.gur | kemal.gur | 2026-02-11 13:35 | 2026-03-11 08:57 | 2026-03-06 17:28 | 2026-03-09 14:29 | CRM Update 47 |  |  | 0 |  | UKDS ve MU için yeni geliştirilen ödeme servisi için ödeme servisinden gelen aşağıda yer alan kayıt tipleri, otomatik fatura ve tahsilat kaydı akışına bağlanmalıdır. E-Ödeme alanı doluysa ödeme linki gönderilmeden devam edilmelidir. ENTEGRASYONBIREYSEL, (Entegrasyon servisi) ENTEGRASYONKURUMSAL, (Entegrasyon servisi) IKENTEGRATORBIREYSEL, (Entegrasyon servisi) IKENTEGRATORKURUMSAL, (Entegrasyon servisi) PROMOSYONBIREYSELKEP, (Promosyon tipli) PROMOSYONKURUMSALKEP (Promosyon tipli) DISBIREYSELKEP ve DISKURUMSALKEP |  | ahmet.hekim | kemal.gur |  |  |  | Test ortamda yapılan kontroller başarılı.;09/Mar/26 2:30 PM;gurkan.guney;64800 | [34 empty] | 0 | 64800 |  |  | 0 | 64800 | [16 empty] | UKDS-168 | [6 empty] | 0¦i01fir: | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 50 |  |  | 03/Mar/26 8:27 AM;ahmet.hekim;örnek teklif fatura ve tahsilatları: http://10.1.20.180/index.php?module=AOS_Quotes&action=DetailView&record=d6ef0140-1e59-db22-5b3a-69a67e4760be | 03/Mar/26 8:29 AM;ahmet.hekim;[~gurkan.guney] reserve metodunda ödenmiş bir sipariş id var ise süreç çalışmaktadır . aşağıda ödenmiş bir sipariş id vardır, reserve mettdounun requestinde gönderilebilir. "eodeme_siparis_id":"SIP-08",
Halkbank Projesi - Statü Tetikleme Ek Geliştirme | CRM-809 | 22966 |  | Story | Done | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium | Done | gurkan.guney | kemal.gur | kemal.gur | 2026-02-10 14:08 | 2026-03-11 08:45 | 2026-03-19 08:51 | 2026-03-05 16:17 | CRM Update 47 |  |  | 0 |  | Halkbank projesi için statü servisinde gönderilen statü kodlarında 12 (Türkkep Onayı Bekleniyor) ve 13 (KEP Hesabı Açıldı) statüleri arasında, mevcutta statü 12 olarak tetiklendikten sonra 13 ile tetiklenip hesap açılışı gerçekleşiyordu. Halkbank tarafından istenen ise 12 olarak tetiklendikten sonra, halkbank tarafından "success" olarak dönüş sonrasında 13 olarak tetiklenip hesap açılışının gerçekleşmesidir. Halkbank tarafı response de success olarak dönüş yapacak, gelen requeste karşılık responseyi bekleyip tahsilat sonrası success olarak response gönderecekler fakat bizim ilettiğimiz request timeout, error veya farklı bir hataya düşebilir. Bunun için dönüş gelmeyen request için 2. veya 3. bir tetikleme belirli aralıklarla olmalıdır. Not: 12 gönderildiği zaman Halkbank tarafına, Halkbank tarafından da success geldiğinde CRM tarafında kayıtlar oluşacaktır. Yani mevcutta 12 statüsünde CRM de kayıtlar oluşurken Halkbank tarafından success geldiği zaman kayıtlar oluşacaktır. |  | ahmet.hekim | kemal.gur |  |  |  | Test ortamda yapılan kontroller başarılı. Statüler 10, 11, 12 olarak otomatik ilerliyor. Bu aşamada sipariş detayı CRM'e düşmüyor. Durum 'başarılı' olduktan sonra sipariş detayı CRM'e düşüyor ve Kep adresi açıldıktan sonra statü 13 oluyor. Bireysel ve kurumsal için test edilmiştir.;05/Mar/26 4:17 PM;gurkan.guney;7200 | [34 empty] | 0 | 7200 |  |  | 0 | 7200 | [23 empty] | 0¦i00u53:yfwhzscl400009006 | CRM Sprint 2026/9-10 | [13 empty] | 30 |  |  | 03/Mar/26 4:18 PM;ahmet.hekim;kayıtlar edevlet onayı geldikten sonra , crmde açılmadan önce , halkbankdan 12 statusu başarılı bir şekilde gönderildiği zaman açılcak sekilde düzenlendi. test ederken durum tablosunda bir kaydı başarılı yapıp test edebiliriz "Halkbank servisi basvuru id ordan gelmediği için hata veriyor, manuel başarılı yaparız" [~gurkan.guney]
IKENTEGRATORKURUMSAL ve IKENTEGRATORBIREYSEL - Parametrik Süreç Modeli | CRM-808 | 22965 |  | Story | To Do | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | kemal.gur | kemal.gur | kemal.gur | 2026-02-10 08:24 | 2026-03-17 10:57 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | IKENTEGRATORKURUMSAL ve IKENTEGRATORBIREYSEL kayıt tiplerinde süreç parametrik hale getirilmelidir. Bu senaryoda ödeme ön ödemeli de olabilir ödemeli de olabilir. * Ödeme bilgisi UKDS modülü tanımlanırken satış sorumlusu tarafından belirlenecektir.(CRM-813) CRM sistemi UKDS sistemine API Token gönderimi sağlarken ödeme bilgisini de göndermelidir.(CRM-806) * Süreç CRM sistemine geldiği zaman teklif aşağıdaki gibi oluşmalıdır. * Teklif oluştuktan sonra normal akış devam etmelidir. *Teklif Oluşturmak İçin;* * Teklif Konusu: Firma adı ile şablon oluşturulacak. * Teklif Aşaması: Tanışma/Bilgilendirme * Alt Aşama: Kabul (Sabit Geliyor) * Satış Yapan Satıcı/Bayii: Firma TBM Kaydı * İş Ortağı Var Mı?: Hayır * Atanan Kişi: Firma TBM Kaydı * Faturalandırılacak Müşteri: Ödeme durumuna göre firma müşteri kaydı yada ön başvuru ile gelen müşteri kaydı * Ürün/Hizmet Kullanacak Müşteri: Firma Ön Başvuru ile Gelen Müşteri Kaydı * Tevkifatlı Fatura Mı?: Hayır * Ürünler: Ürünler müşterilere özel değişebilir. Ürünler ve fiyatları müşteriye özel ve çalışan sayısı ile çarpılacağı için bunun CRM üzerinde ayrı bir modül açılarak bu alandan yönetilmelidir. Bu modül üzerinde indirim oranı ve hesaplamalar için ayrı ayrı alanlar açılarak bu alanlar üzerinden yapılabilir. Her proje için ayrı olarak yönetilecektir. *Datassist Projesi Ürünleri İçin Alanlar;* * Çalışan Sayısı * KEP SMS ile Bildirim için; (Çalışan sayısı alanına gelen değer*72)+200 * KEP Gönderisi Standart için; 100+(Çalışan sayısı alanına gelen değer*36) * KEP Alıcı Hesap 1 Yıl için; = Çalışan sayısı * Diğer ürünler 1 adet olacaktır. * 36; Personel Yıllık Kişi Başı Gönderi Adedi * 72; X * 200; Y * 100; Z *Datassist Projesi Ürünleri İndirim Oranları;* 0 Tutarlı Ürün(IK Sözleşmesi oluşması için) KEP Alıcı/Gönderici Hesap 1 Yıl _ STK-2227 - Birim Fiyat: 10 TL İndirim Miktarı: 260 TL KEP Posta Kutusu 1 Yıl (1GB) _ STK-2325 - Birim Fiyat: 4 TL İndirim Miktarı: 916 TL KEP İşlem Yetkilisi 1 Yıl _ STK2159 - Birim Fiyat: 1 TL İndirim Miktarı: 259 TL KEP Gönderisi Standart _ STK2230* - Birim Fiyat: 1 TL İndirim Miktarı: 8 TL KEP SMS İle Bildirim _ STK-2242* - Birim Fiyat: 0.50 TL İndirim Miktarı: 0,10 TL KEP Alıcı Hesap 1 Yıl _ STK-2223* - Birim Fiyat: 5 TL İndirim Miktarı: 545 TL KEP Posta Kutusu 1 Yıl (500MB) _ STK-2230 - Birim Fiyat: 2 TL İndirim Miktarı: 458 |  | kemal.gur | [68 empty] | 0¦i00u53:yfwhzscl400009004i
UKDS Otomasyonu - Bireysel Otomasyon Ek Kurallar | CRM-805 | 22943 |  | Story | TO TEST | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | gurkan.guney | kemal.gur | kemal.gur | 2026-02-06 16:19 | 2026-03-11 16:49 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | UKDS otomasyonunda yer alan bireysel KEP hesapları için olan kontrol adımlarına operasyon biriminden gelen talebe istinaden ekleme yapılmalıdır. Eğer bireysel KEP hesabı sipariş detayında "kep ik" olarak işaretli ise; aşağıdaki kurallar işletilmelidir. Eğer "kep ik" olarak işaretli değilse mevcut kurallar işletilmelidir. * Kaydın "KEP İK Sözleşmesi ile Kurumsal Sözleşmenin" bağlılığı *Sipariş detayında şirket/müşteri alanında yer alan firma kaydının altındaki sözleşmeler alanında KEPIK ve Kurumsal KEP sözleşmeleri yer almaktadır. * KEP İK sözleşmesinin süresi bugünden küçük olamaz (KEP IK Sözleşmesinin süresi geçmiş mi?) * Alt alan var ise alt alanlarında eşleştirilmesi gerekmektedir. Sipariş Detayı ekranında yer alan KEP Alt Domain alanı ile eşleştirilmesi gerekmektedir. UKDS Otomasyon Ek Kontroller; * KEP adresinin hepsi büyük harf olamaz. Küçük harf olmalıdır. * Eğer teklifte alt alan ürünü var ise "alt alan" alanı dolu olmalıdır. Sipariş Detayı ekranında yer alan KEP Alt Domain alanı, Müşteri ekranında Kep Domain İsmi alanı ve KEPIK sözleşme ekranında KEP Domain alanları ile eşleştirilmesi gerekmektedir. (Alt Alan Ürün Adı: KEP Alt Alan Adı) ([http://10.1.20.180/index.php?module=AOS_Products&offset=1&stamp=1773039720067029400&return_module=AOS_Products&action=DetailView&record=46f772cd7ee9a4cf0a93d3f7b528ddfb]) |  | kemal.gur | [68 empty] | 0¦i01fj0: | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 30
UKDS ve MU için Geliştirilen Ödeme Servisi - Hata Mesajları | CRM-799 | 22926 |  | Story | Done | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium | Done | gurkan.guney | kemal.gur | kemal.gur | 2026-02-05 10:05 | 2026-03-11 08:56 | 2026-03-19 08:51 | 2026-02-06 15:40 | CRM Update 47 |  |  | 0 |  | * Ödeme yaparken kredi kartına ait cvv bilgisi hatalı girilirse Genel red yazıyor, bunun yerine "Genel ret" yazmalıdır. * Ödeme yaparken kredi kartına ait son kullanma tarihi hatalı girilirse Kartin son kullanma tarihi hatali yazıyor, bunun yerine "Kartın son kullanma tarihi hatalı" yazmalıdır. |  | ahmet.hekim | kemal.gur |  |  |  | Test ortamda yapılan kontroller başarılı.;06/Feb/26 3:41 PM;gurkan.guney;900 | [34 empty] | 0 | 900 |  |  | 0 | 900 | [16 empty] | UKDS-168 | [6 empty] | 0¦i00u53:yfwhzscl4000090c | CRM Sprint 2026/5-6 | [13 empty] | 20 |  |  | 06/Feb/26 1:53 PM;ahmet.hekim;testde atıldı
E-Ödeme Servisi - Ek Geliştirme | CRM-795 | 22906 |  | Story | Done | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium | Done | gurkan.guney | kemal.gur | kemal.gur | 2026-01-28 08:55 | 2026-03-09 13:51 | 2026-03-19 08:51 | 2026-02-11 12:55 | CRM Update 47 |  |  | 0 |  | Pay3D metoduna bir parametre eklenmelidir. returnParam parametresi eklendikten sonra "json, html, pageClose" değerlerinden biri ise ona göre action da response dönmelidir. |  | ahmet.hekim | kemal.gur |  |  |  | Test ortamda yapılan kontroller başarılı. bankResponseFormat'ına göre dönen sonuçlar ekteki gibidir.;11/Feb/26 12:56 PM;gurkan.guney;3600 | [34 empty] | 0 | 3600 |  |  | 0 | 3600 |  |  |  | 11/Feb/26 12:55 PM;gurkan.guney;boş değer gönderip ödeme yaptım.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15883/bo%C5%9F+de%C4%9Fer+g%C3%B6nderip+%C3%B6deme+yapt%C4%B1m.png | 11/Feb/26 12:55 PM;gurkan.guney;close_page olarak ödeme yaptım.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15884/close_page+olarak+%C3%B6deme+yapt%C4%B1m.png | 11/Feb/26 12:55 PM;gurkan.guney;html olarak ödeme yaptım.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15885/html+olarak+%C3%B6deme+yapt%C4%B1m.png | 11/Feb/26 12:55 PM;gurkan.guney;json olarak ödeme yaptım.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15882/json+olarak+%C3%B6deme+yapt%C4%B1m.png | [9 empty] | UKDS-168 | [6 empty] | 0¦i01f37:s | CRM Sprint 2026/7-8 | [13 empty] | 30 |  |  | 10/Feb/26 4:59 PM;ahmet.hekim;[~gurkan.guney] pay3D metoduna , "bankResponseFormat": "", parametresi eklendi. 3d doğrulamadan sonra dönen response tipi için eklendi. değerler: * bankResponseFormat reqeste gönderilmez ise veya boş veya json gönderilir ise json olarak dönmektedir. * bankResponseFormat request değeri "close_page" gönderilir ise html olarak dönmektedir ve sayfayı kapatmak için js kodu çalışmaktadır, tarayıcı js kodunu engeler ise bildirim metni çıkmaktadır. * bankResponseFormat request değeri "html" ise ödeme detayı bir tabloda detayları gösterilmektedir.
CRM&MultiKEP Ent. - Ek Geliştirme | CRM-789 | 22862 |  | Story | TO TEST | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | gurkan.guney | kemal.gur | kemal.gur | 2026-01-21 14:40 | 2026-03-09 08:56 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | CRM&MultiKEP Entegrasyonu kapsamında CRM sistemi üzerinden MultiKEP aktarımı yapılırken işlem yetkilileri de aktarılmaktadır. Mevcutta firma altında kaç adet işlem yetkilisi varsa hepsini aktarmaktadır. İşlem yetkilisi aktarımı yapılırken kaç adet işlem yetkilisi var ise MultiKEP aktar butonuna tıklandığında pop-up ekranda işlem yetkililieri listelenmeli ve seçilebilmelidir. Seçilen işlem yetkilileri MultiKEP tarafına aktarılmalıdır. Aktarımı yapılmayan işlem yetkilileri de sonrasında işlem yetkilisi ekranından MultiKEP Aktar butonu ile aktarılabilmelidir. |  | kemal.gur |  |  |  |  | Multikep aktar butonuna basıldıktan sonra sözleşmeye bağlı işlem yetkililerinin selectbox ile listelenebilmesi için önyüz çalışması yapıldı;30/Jan/26 8:38 AM;baris.tunc;18000 | Multikep aktar butonuna basıldıktan sonra sözleşmeye bağlı işlem yetkililerinin selectbox ile listelenebilmesi için önyüz geliştirmeleri tamamlandı;30/Jan/26 8:39 AM;baris.tunc;18000 | Sözleşmeye daha sonra eklenen işlem yetkililerinin, işlem yetkilileri detay sayfasından aktar butonu ile entegrasyonu yapıldı;30/Jan/26 8:40 AM;baris.tunc;18000 | [32 empty] | 0 | 54000 |  |  | 0 | 54000 | [23 empty] | 0¦i01fio: | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 50
E-Güven Servis - İmza Yenileme Tarihi | CRM-780 | 22827 |  | Story | TO TEST | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | baris.tunc | kemal.gur | kemal.gur | 2026-01-13 09:09 | 2026-03-09 08:56 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | E-İmzanın "*yenileme tarih/saat*" bilgisi E-Güven tarafından beslenecektir, dolayısıyla E-Güven tarafına verilmek üzere bir servis hazırlanması gerekmektedir. Servis ile alınan yenileme tarih/saat bilgisi, CRM sisteminde teklife bağlı oluşan "*yenileme*" ekranında yeni bir alan açılarak yazılmalıdır. Mevcutta yenileme ekranında uygula butonuna basıldığı zaman teklife bağlı olarak 1-3 yıl olacak şekilde mevcut sipariş detayı ve sözleşme ekranlarında yer alan bitiş süresi alanı otomatik olarak uzar. E-İmza yenileme tarih/saat bilgisi alanına, tarih/saat bilgisi yazıldıktan sonra mevcut sipariş detayı ve mevcut sözleşme ekranlarında servis bitiş süresi güncellenmelidir. Yenileme kayıtlarının ayrımını yapabilmek için E-Güven tarafından yenileme kayıtları için uniq bir değer bilgisi beklenmektedir. *E-İmza Yenileme Tarihi:* Müşterinin 45 günlük yenileme süresi içerisinde yenileme işlemini gerçekleştirdiği tarih/saat bilgisidir. |  | baris.tunc | kemal.gur |  |  |  | Soap servisleri yazıldı;19/Jan/26 2:43 PM;baris.tunc;14400 | Soap servisleri tamamlandı;19/Jan/26 2:43 PM;baris.tunc;18000 | [33 empty] | 0 | 32400 |  |  | 0 | 32400 | [16 empty] | CRM-281 | [6 empty] | 0¦i01fin:i | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 50 |  |  | 19/Jan/26 2:42 PM;baris.tunc;Yenileme Modülü "Tarih-Saat" tipinde "renewal_date" isimli yeni bir alan açılmalıdır
Gri Liste - Ek Geliştirme | CRM-777 | 22755 |  | Story | To Do | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | baris.tunc | kemal.gur | kemal.gur | 2025-12-30 09:27 | 2026-03-09 08:59 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | * *Gri Listedeki Bir Müşteri Teklif Oluşturursa;* Oluşturulan teklif ve teklife bağlı işlemler onay süreci tamamlanmadan ilerletilemez. Onay süreci sırası ile ilerletilmelidir. Onay süreci tamamlanır ise süreç ilerletilebilir. Teklif onayının üzerinden *45 gün* geçtikten sonra mevcut teklife bağlı herhangi bir işlem yapılmak istenirse ilk yapılmak istenilen işlem kaydında onay süreci işletilmelidir. Onay süreci tamamlandıktan sonra mevcut teklife bağlı kalan kayıtlar onay süreci gerektirmeden yapılabilmelidir. * *Mevcutta Kayıtlı Uygulanmamış İşlemleri Varken Sonradan Gri Listeye Alınan Müşteri Kaydı İçin;*** Mevcuttaki teklife bağlı uygulanmamış bir işlem ekranında kaydet butonuna tıklandığında onay süreci işletilmelidir. Onay süreci sırası ile ilerlemelidir. Onay süreci tamamlanır ise süreç ilerletilebilir. Onay süreci tamamlandıktan sonra mevcut teklife bağlı kalan diğer kayıtlar onay süreci gerektirmeden yapılabilmelidir. Onay üzerinden *45 gün* geçtikten sonra mevcut teklife bağlı herhangi bir işlem yapılmak istenirse yine ilk yapılmak istenilen işlem kaydında onay süreci işletilmelidir. Onay süreci tamamlandıktan sonra mevcut teklife bağlı kalan kayıtlar onay süreci gerektirmeden yapılabilmelidir. İşlem ekranında kaydet butonuna tıklanması ile bir uyarı mesajı gösterilmelidir. Sonrasında onay süreci mevcut teklif ekranından tekrar onaya gönder butonu ile başlatılabilmelidir. Uyarı Mesajı: Teklif onayı üzerinden 45 gün geçtiği için işlemler tekrardan onay sürecine tabidir. Mevcut teklif ekranından tekrar onaya gönder butonu ile süreci ilerletebilirsiniz. Her teklife bağlı onay tamamlandıktan sonra 45 gün geçerse onay süreci tekrar işletilmelidir. |  | kemal.gur | [48 empty] | 21/Jan/26 10:26 AM;kemal.gur;Gri Liste Onay Süreci.jpg;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15850/Gri+Liste+Onay+S%C3%BCreci.jpg | [19 empty] | 0¦i01fk8: | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 50
SMM ve MM Sözleşmeleri Uzatma | CRM-774 | 22739 |  | Story | TO TEST | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | gurkan.guney | kemal.gur | kemal.gur | 2025-12-26 16:57 | 2026-03-09 08:56 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | CRM entegrasyonu ile beraber operasyon tarafından teklife göre sözleşme süreleri uzatılarak müşterilerin işlemleri yapılabilmektedir. Sözleşme süresi uzatılacak müşterinin herhangi bir sebepten ötürü (soy ad değişikliği, yanlış ürün açma, ünvan değişikliği) iptal olan bir sözleşmesi var ise operasyon tarafından işlem sağlandığından aktif olan değil, iptal durumunda olan sözleşmenin süresi uzamaktadır. Dolayısıyla müşterinin iptal durumda olan sözleşmesi değil, "aktif" durumda olan sözleşmesi uzatılmalıdır. |  | kemal.gur |  |  |  |  | Servis incelenerek kodda düzenleme yapılmıştır.;25/Feb/26 9:32 AM;baris.tunc;14400 | Servisten dönen sözleşmeler kontrol edilerek aktif olan sözleşmenin güncellenmesi sağlanmıştır;25/Feb/26 9:33 AM;baris.tunc;7200 | [33 empty] | 0 | 21600 |  |  | 0 | 21600 | [23 empty] | 0¦i01fiq: | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 30
E-Güven Servis - İmza Üretim Tarihi & İmza Güncel Durumu | CRM-766 | 22697 |  | Story | TO TEST | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | baris.tunc | kemal.gur | kemal.gur | 2025-12-24 10:19 | 2026-03-09 08:56 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | E-Güven E-İmza kayıtları için "E-İmza Üretim Tarihi ve İmzanın güncel durum" bilgileri E-Güven tarafından beslenecektir, dolayısıyla E-Güven tarafına verilmek üzere bir servis hazırlanması gerekmektedir. *E-İmza Üretim Tarih/Saati:* Sipariş detayı ekranında yer alan "*Servis Başlangıç Tarihi*" alanına yazılmalıdır. (Servis bitiş tarihi alanı ise servis başlangıcından itibaren teklif süresine göre 1-3 yıl olarak yazılmalıdır.) *İmzanın Güncel Durumu:* Aktif, Askıda ve İptal statüleri güncel duruma göre sipariş detayı ekranında "*Entegrasyon Durum*" alanına yazılmalıdır. *Mevcutta sipariş detayı ekranında bulunan bulunan Servis Başlangıç Tarihi alanının tipi tarih/saat olarak değiştirilmelidir.* Sipariş detayı ekranında yer alan "E-İmza Üretim Tarihi" alanı farklı alanlarda kullanılmamaktadır. Sertifikanın üretildiği tarih servis başlangıç alanına yazılacağı için e-imza üretim tarihi alanı boşa çıkacaktır. E-İmza Üretim Tarihi: Sertifikanın tokena yüklendiği (üretildiği) tarih/saat bilgisidir. E-İmza Yenileme Tarihi: Müşterinin 45 günlük yenileme süresi içerisinde yenileme işlemini gerçekleştirdiği tarih/saat bilgisidir. |  | baris.tunc | kemal.gur |  |  |  | İlgili alanların eklene bilmesi için servis tarafında çalışmalar yapıldı;09/Jan/26 4:29 PM;baris.tunc;25200 | [34 empty] | 0 | 25200 |  |  | 0 | 25200 | [16 empty] | CRM-281 | [6 empty] | 0¦i01fin: | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 30 |  |  | 09/Jan/26 9:10 AM;baris.tunc;Canlı ortam Yenileme modülünde "adv_servis_yenileme_tarihi => Servis Yenileme Tarihi" alanı oluşturulması gerekmektedir.
KİDOS - Hesap Durum Bildirimi | CRM-764 | 22683 |  | Story | TO TEST | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | gurkan.guney | kemal.gur | kemal.gur | 2025-12-22 12:56 | 2026-03-09 08:56 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | KİDOS üzerinden açılan kayıtlar için hesap ilk açıldığında, kapatıldığında ve tekrar açılırsa (tekrar açılışta yeni kayıt olmalı) durum bilgisinin UKDS sistemine gönderilmesi gerekmektedir. Ek olarak hesap aktif durumu 1 olduğunda UKDS sistemine gönderilmelidir. |  | ahmet.hekim | gurkan.guney | kemal.gur |  |  | tamamlandı;14/Jan/26 2:55 PM;ahmet.hekim;32400 | ;30/Jan/26 5:18 PM;gurkan.guney;14400 | ;04/Feb/26 4:34 PM;gurkan.guney;10800 | [32 empty] | 0 | 57600 |  |  | 0 | 57600 |  |  | UKDS-200 | [20 empty] | 0¦i01fim:o | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 30 |  |  | 14/Jan/26 2:47 PM;ahmet.hekim;UKDS statusChange servisine bağlı yeni servis verilecek bekleniyor. [~gurkan.guney] | 21/Jan/26 2:12 PM;ahmet.hekim;ukds changeRemAddressStatusCRM servisi bağlanmıştır , hesap kapat, hesap tekrar aktive et buttonlarına. [~gurkan.guney] | 30/Jan/26 3:34 PM;gurkan.guney;remAddressStatus : Kep adresi durumları -ACTIVE (Aktif), -PASSIVE (Askıda/Aktivasyon Bekliyor), -INACTIVE(Hesap kapatıldı) enum değerleri kullanılacaktır. - KEP İK bireysel hesapları ilk açıldığında ACTIVE (Aktif) olacak, kapatılıp tekrar açılırsa yine ACTIVE (Aktif) olacak, hesap kapatılırsa INACTIVE(Hesap kapatıldı) olacak. - KEP İK olmayan bireysel hesaplar ilk açıldığında PASSIVE (Askıda/Aktivasyon Bekliyor) olacak, kapatılıp tekrar açılırsa yine PASSIVE (Askıda/Aktivasyon Bekliyor) olacak, kapatılırsa INACTIVE(Hesap kapatıldı) olacak. - Tüm kurumsal hesaplar ilk açıldığında PASSIVE (Askıda/Aktivasyon Bekliyor) olacak, kapatılıp tekrar açılırsa yine PASSIVE (Askıda/Aktivasyon Bekliyor) olacak, kapatılırsa INACTIVE(Hesap kapatıldı) olacak. | 30/Jan/26 5:18 PM;gurkan.guney;Aktif bir hesabı kapatınca bu bilgiyi UKDS tarafına iletiyor. -ok Kapalı bir hesabı tekrar aktif edince bu bilgiyi UKDS tarafına iletiyor. Eğer bireysel bir KEP İK hesabı ise aktif olarak iletiyor, değil ise askıda/aktivasyon bekliyor olarak iletiyor.-ok Fakat sıfırdan bir KEP İK hesabı açılırsa bunu da askıda/aktivasyon bekliyor olarak açıyor ve UKDS ye aktif bilgisini iletmiyor. Sıfırdan açılan ik bireysel hesapları aktif olarak açılmalı ve aktif bilgisi UKDS'ye iletilmeli. Bir diğer konu da bireysel ik hesabı haricindeki hesaplar askıda/aktivasyon bekliyor olarak açılıyor. Webmail'e girip hesap aktivasyonunu yapınca aktif bilgisini UKDS'ye iletmiyor. [~kemal.gur] selam, bu iki konu için işleyişin nasıl olacağına dair UKDS tarafı ile bir planlama yapmak gerekecek sanırım. | 04/Feb/26 8:46 AM;kemal.gur;Mevcut canlı süreçte KEP İK hesapları sıfırdan açıldığında direk açılıyor. Bireysel KEP hesapları ise askıda/aktivasyon bekliyor olarak açılıyor. KEP İK hesapları için ilk açılışta, bireysel KEP hesapları için ise aktivasyon tamamlanınca (hesap aktif durumu 1 olunca) UKDS sistemine bildirim yapılmalıdır. Sıfırdan açılan bir KEP İK hesabının aktif olarak değil askıda olarak açılması test ortamda düzeltilmeli, bireysel ve kurumsal KEP hesapları ise aktivasyon tamamlanınca UKDS'ye bildirim gönderilmeli. [~ahmet.hekim] | 04/Feb/26 2:53 PM;ahmet.hekim;crmden oluşan siparişlerde hesapaktif alanı 1 olması gerekmektedir default 0 geliyor, değiştirilse aktif olarak açılcaktır. [~kemal.gur] | 04/Feb/26 3:04 PM;kemal.gur;Hesap aktif alanı 1 olduğu zaman UKDS'ye bildirim sağlayabiliriz. [~ahmet.hekim] | 04/Feb/26 4:34 PM;gurkan.guney;Bireysel KEP İK hesabı ilk açıldığında aktif olarak açılıyor. CRM'de hesap durum aktif görünüyor. Fakat UKDS tarafında bu bilgi güncellenmiyor. Askıda/aktivasyon bekliyor şeklinde kalıyor. Bir diğer konu ise; bireysel ik hesapları haricindeki diğer hesaplar (bireysel ve kurumsal) askıda olarak açılıyor. Kullanıcı Webmail'e girip aktivasyonunu yaptığında hesap durum aktif oluyor. Fakat bu güncel bilgi de UKDS tarafına şu an iletilmiyor. Kullanıcı Webmail'e girip aktif olduğunda da aktif olduğu bilgisinin UKDS tarafına iletilmesi isteniyor. Özetle UKDS ile açılan herhangi bir hesabın hesap durum statüsü her güncellendiğinde güncel bilginin UKDS tarafına iletilmesi isteniyor. -ACTIVE (Aktif), -PASSIVE (Askıda/Aktivasyon Bekliyor), -INACTIVE(Hesap kapatıldı) | 06/Feb/26 1:56 PM;ahmet.hekim;Hesap aktif alanı 1 olduğu zaman UKDS'ye bildirim sağlayabiliriz. hesap açılmadan önce zaten bu bilgi ile geliyor ,hesap açıldığında ukds bildirim servisi çalışıyor. [~kemal.gur] | 06/Feb/26 1:58 PM;kemal.gur;Hesap aktif alanı 1 olduğu zaman UKDS tarafına bildirim sağlayalım. | 06/Feb/26 2:03 PM;ahmet.hekim;hesap açılmadan nasıl sağlayacağız ? süreç bu şekilde değildir | 06/Feb/26 3:58 PM;kemal.gur;UKDS tarafından istenen hesap açıldığı zaman bir bildirim, açılan hesabın hesap aktif durumu 1 olduğunda yine bir bildirim daha gönderilmesidir. (Ceren Hanım ile teyitleştik.) | 06/Feb/26 4:08 PM;ahmet.hekim;sanırım başka bişi ile karıştırıyorsun , ukds gitmeden kep hesabını açmadan önce zaten hesap aktif durumu değerini veriyoruz.. ara servisden sipariş olusturulurken kepik siparişi ise , sipariş detayında hesap aktif durumu alanını 1 olarak işaretliyoruz. crm de, kep hesabı olustur butonuna bastıktan sonra zaten ukds bildirim gidiyor. | 23/Feb/26 1:47 PM;ahmet.hekim;[~gurkan.guney] açılış tarafındaki joba eklenmiştir, kep_accounts tablosunda hesapaktif durumu '1' ise ukds servisine active bilgisi gönderilmiştir.
CRM Satış Raporuna Hatalı Yansıyan Kayıt Tiplerinin İncelenmesi | CRM-763 | 22673 |  | Story | TO TEST | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | kemal.gur | kemal.gur | kemal.gur | 2025-12-16 16:29 | 2026-03-09 08:56 | 2026-02-11 10:50 |  |  |  |  | 0 |  | * Müşteri ilgi seviyesi yanlış olan kayıtlar ** 499624 - 484306 - 507053 * Müşteri ilgi seviyesi "yeni müşteri" fakat satış tipi çapraz ve ilave satış olan kayıtlar ** 477171 - 483148 - 500840 * Ürün adında yenileme yok fakat satış tipi yenileme olan kayıtlar ** 497839 - 495955 - 495966 * Müşteri ilgi seviyesi "mevcut müşteri" olan fakat satış tipi yeni satış olan kayıtlar ** 499624 - 500193 - 486502 * Satış tipi yenileme olması gerekirken, çapraz ve ilave satış olan kayıtlar ** 489641 - 489968 - 491061 -479097 * Satış tipi yeni satış olması gerekirken, çapraz ve ilave satış olan kayıtlar ** 509091 - 509090 - 483148 - 484306 * Satış tipi yerinde hizmet olması gerekirken, yenileme olan kayıtlar ** 505677 - 483148 * İlave stok kodu ile gelen fakat satış tipi ilave satış olarak gelmeyen kayıtlar ** 509311 - 484749 - 492813 |  | ahmet.hekim | kemal.gur |  |  |  | tamamlandı;21/Jan/26 4:39 PM;ahmet.hekim;48600 | [34 empty] | 437400 | 48600 |  |  | 437400 | 48600 | [16 empty] | CRM-717 | [6 empty] | 0¦i01fim:c | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 50 |  |  | 21/Jan/26 4:37 PM;ahmet.hekim;Müşteri ilgi seviyesi yanlış olan kayıtlar 499624 - 484306 - 507053 * müşteri ilgi seviyesi: müsterinin, fatura tarihlerinin 365 günden büyük mü kuralına bakıyor, incelediğimde 2025 den önceki müşteriler yeni 2025 den sonraki müşteriler mevcut gözükmektedir. Müşteri ilgi seviyesi "yeni müşteri" fakat satış tipi çapraz ve ilave satış olan kayıtlar 477171 - 483148 - 500840 * müşterini geçmiş faturları oldugu için çapraz ve ilave satış durumlarını almıştır." Ürün adında yenileme yok fakat satış tipi yenileme olan kayıtlar 497839, 495955, 495966 * eski kurala dolan kayıt, düzeltildi Müşteri ilgi seviyesi "mevcut müşteri" olan fakat satış tipi yeni satış olan kayıtlar 499624 * ilgi seviyesi :yeni müşteri , ürün kalemleri yeni satıştır. 500193,486502 * eski kurala dolan kayıt, düzeltildi Satış tipi yenileme olması gerekirken, çapraz ve ilave satış olan kayıtlar 489641,489968 aynı müşteriye ait faturalardır, bir ürün kalemi düzeltilmiştir. 491061 * müşteri ürün kalemleri düzeltilmiştir. 479097 * düzeltdilicek bir kayıt bulunamadı. Satış tipi yeni satış olması gerekirken, çapraz ve ilave satış olan kayıtlar 509091 - 509090 - 483148 - 484306 * müşterini geçmiş faturları oldugu için çapraz ve ilave satış durumlarını almıştır." Satış tipi yerinde hizmet olması gerekirken, yenileme olan kayıtlar 505677 * düzeltildi 483148 * yerinde hizmet ürün kalemi yoktur. İlave stok kodu ile gelen fakat satış tipi ilave satış olarak gelmeyen kayıtlar 509311 - 484749 * düzeltildi. 492813 ilave ürün kalemi yoktur.
CRM Satış Raporu – Müşteri İlgi Seviyesi Tanımlama Kuralları | CRM-762 | 22672 |  | Story | TO TEST | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | gurkan.guney | kemal.gur | kemal.gur | 2025-12-16 13:12 | 2026-03-09 08:56 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | CRM Satış Raporunda; İlk fatura tarihi üzerinden 365 gün geçen kayıtlar için ilgi seviyesi "mevcut müşteri", 365 günden az olan kayıtlar için "yeni müşteri" olarak yazılmalıdır. İlgi seviyesi "yeni müşteri" olan bir müşteri herhangi bir "yenileme" ürünü satın aldıysa, rapora "mevcut müşteri" olarak yazılmalıdır. |  | ahmet.hekim | kemal.gur | [60 empty] | CRM-717 | [6 empty] | 0¦i01fip: | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 20 |  |  | 20/Feb/26 4:18 PM;ahmet.hekim;[~gurkan.guney] aşağıdaki koşula uyan bir kayıt var ise jobı çalıştırabilirsin. müşteri : yeni_müşteri ise netsis fatura numarası boş değil ise netsis entegrasyon durumu : gönderildi ise fatura tarihi boş değil ise faturada ürün kaleminde ekli ürün tipi :yenileme ise bu şekilde filtre edilmiştir, eksik yada fazla var ise cıkartabiliriz [~kemal.gur]
Kurumsal KEP - Ek İşlem Yetkilisi | CRM-758 | 22632 |  | Story | TO TEST | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | gurkan.guney | kemal.gur | kemal.gur | 2025-12-11 08:43 | 2026-03-09 08:56 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Kurumsal KEP siparişlerinde ana işlem yetkilisi eklendikten sonra ilgili hesap açılana kadar "ek işlem yetkilisi" kaydı eklenememelidir. Sipariş detayında doküman onay tipi e-devlet ise 1 tane işlem yetkilisi olmalıdır. Eğer aynı kayıt için ikinci bir işlem yetkilisi eklenmek istediğinde hesap açılana kadar izin verilmemelidir. Sipariş detayı ekranında doküman onay tipi ıslak imza olup, e-devlet olarak güncellenmek istenirse işlem yetkilisi adedi 1 olmalıdır. Birden fazla ise doküman onay tipinin e-devlet olarak güncellenmesi engellenmelidir. İşlem yetkilisi kaydı teklif ve sipariş detayı ekranlarındaki alt panelden oluştur butonu ile eklenmektedir. |  | ahmet.hekim | kemal.gur | [67 empty] | 0¦i01fip:i | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 30 |  |  | 19/Feb/26 2:12 PM;ahmet.hekim;[~kemal.gur] işlem yetkilisi ekleme alanı devcrmde teklif ve sipariş modüllerinin altında, alt panelden olustur diyerek eklenmektedir. Canlıda da bu şekilde mi, yoksa baska bir alan veya buttondan eklenebiliniyor mu kontrolünü rica ederim ? | 19/Feb/26 2:54 PM;kemal.gur;İşlem yetkilisi ekleme canlı da da teklif ve sipariş modüllerinin altındaki panelden eklenmektedir. [~ahmet.hekim] | 24/Feb/26 3:13 PM;ahmet.hekim;mevutta ana işlem yetkilisi için bir kural vardı, tüm kayıtlar özelinde bakılcak şekilde düzenlendi. İşlem kaydı eklendikten sonra mevcutta işlem kaydı var ve edevlet onay aşamasında ise , sipariş detayına yönlendiriiliğ uyarı mesajı çıkarılmıştır. [~gurkan.guney]
Kurumsal KEP Oluştur Butonunun JOB'a Bağlanması | CRM-754 | 22609 |  | Story | TO TEST | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | kemal.gur | kemal.gur | kemal.gur | 2025-12-05 09:38 | 2026-03-09 08:56 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Kurumsal KEP siparişlerinde "Kurumsal KEP Oluştur" butonunun bir job'a bağlanması gerekmektedir. Kurumsal KEP Oluştur butonunun bir job'a bağlanarak açılışların otomatik olması gerekmektedir. UKDS otomasyondan başarılı olarak geçen kurumsal kayıtlar otomatik olarak, diğerleri manuel tetiklenerek açılmalıdır. |  | ahmet.hekim | kemal.gur |  |  |  | tanımlamalar yapılıp, açılmıştır;08/Dec/25 4:02 PM;ahmet.hekim;1800 | [34 empty] | 0 | 1800 |  |  | 0 | 1800 | [23 empty] | 0¦i01fim: | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 10 |  |  | 09/Dec/25 8:56 AM;ahmet.hekim;job kapatıldı, süreci tekrar incelencek.
KEP Opsiyonel Eşitlemeler | CRM-738 | 22521 |  | Story | TO TEST | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | gurkan.guney | kemal.gur | kemal.gur | 2025-11-20 14:54 | 2026-03-09 08:56 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Müşterinin birden fazla KEP adresi olması senaryosunda, müşteri KEP adreslerinin sözleşme bitiş süresinin eşitlenmesini isteyebilir. Müşterinin Kurumsal KEP ve KEP IK ürünü olması durumunda, müşteri Kurumsal KEP sözleşmesi ile KEP IK sözleşmesinin eşitlenmesini isteyebilir. Dolayısıyla "eşitle" butonu koyulmalıdır. Eşitle butonu ile KEP adreslerinin sözleşme bitiş süresi eşitlenir. Aktif durumda olan ilk KEP hesabının bitiş süresine eşitlenmelidir. Eşitle butonu ile sonradan alınan ürünlerin sözleşme bitiş tarihleri "*ilk alınan*" ürünün sözleşme bitiş tarihine eşitlenir. Eşitle butonunun KEP Sipariş Detayı ekranında yer alacaktır. Buton satış ekibine açık olacaktır. Kurumsal KEP ve Bireysel KEP hesaplarında opsiyonel eşitle butonu olmalıdır. |  | kemal.gur |  |  |  |  | İlgili sipariş detayı ekranlarına tarihlerin eşitlenebilmesi için buton eklendi ve arka tarafta eşitleme işlemleri sürdürüldü;14/Jan/26 1:45 PM;baris.tunc;18000 | Sipariş detayı ekranlarındaki butona basıldığında ilgili sözleşme ve sipariş detaylari tarihleri güncellenmesi sağlandı;14/Jan/26 1:45 PM;baris.tunc;10800 | Kurumsal Kep adresleri için testler başarılı. Bireysel hesaplar için de geliştirme talep ediliyor.;24/Feb/26 1:07 PM;gurkan.guney;10800 | [32 empty] | 0 | 39600 |  |  | 0 | 39600 | [16 empty] | CRM-735 | [6 empty] | 0¦i01fil:o | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 30
Kurumsal Çözümler Zorunlu Eşitlemeler | CRM-737 | 22520 |  | Story | In Test | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | gurkan.guney | kemal.gur | kemal.gur | 2025-11-20 14:54 | 2026-03-09 08:56 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Kurumsal çözüm ürünlerinde (Ent. Suit) modüllerin bitiş süresi ile ana ürün sözleşme bitiş süresi eşitlenmelidir. |  | baris.tunc | gurkan.guney | kemal.gur |  |  | ;24/Dec/25 12:58 PM;gurkan.guney;7200 | ;26/Dec/25 3:28 PM;gurkan.guney;1800 | ;30/Dec/25 12:45 PM;gurkan.guney;3600 | Talep edilen güncellemeler yapıldı ;08/Jan/26 7:19 AM;baris.tunc;7200 | Modül ekle işleminden sonra başlangıç tarihi güncellemesi tespit edilmiş olup gerekli işlemler yapılmıştır.;08/Jan/26 7:20 AM;baris.tunc;3600 | Sonradan eklenen Ent. Suit modülün başlangıç tarihi de ana ürünün başlangıç tarihiyle eşitlenmiş durumda. Sonradan eklenen modül, hangi tarihte eklendiyse başlangıç tarihine o yansı sağlanmıştır;08/Jan/26 7:21 AM;baris.tunc;3600 | ;11/Jan/26 2:15 PM;gurkan.guney;3600 | [28 empty] | 0 | 30600 |  |  | 0 | 30600 |  |  |  | 08/Jan/26 7:41 AM;baris.tunc;image-2026-01-08-08-41-44-635.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15816/image-2026-01-08-08-41-44-635.png | [12 empty] | CRM-735 | [6 empty] | 0¦i01fil:c | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 20 |  |  | 24/Dec/25 12:58 PM;gurkan.guney;Kep Assist'in CRM ile herhangi bir entegrasyonu olmadığı için test edilemedi. Entegrasyon Suit Çözüm ve Bulut olarak iki farklı senaryoda test edildi. Sonradan eklenen modüllerin bitiş süresi, ana ürün sözleşmesi ile başarılı şekilde eşitlenmiş. Sonradan bir modül eklendiğinde bitiş süresi ana ürünün bitiş sözleşmesi ile aynı görünüyor. Fakat sonradan eklenen modülün başlangıç tarihi de ana ürünün başlangıç tarihiyle eşitlenmiş durumda. Sonradan eklenen modül, hangi tarihte eklendiyse başlangıç tarihine o yansımalı. | 24/Dec/25 2:46 PM;baris.tunc;Modül ekle işleminden sonra başlangıç tarihi güncellemesi tespit edilmiş olup gerekli işlemler yapılmıştır. | 26/Dec/25 3:28 PM;gurkan.guney;Sonradan eklenen Ent. Suit modülün başlangıç tarihi de ana ürünün başlangıç tarihiyle eşitlenmiş durumda. Sonradan eklenen modül, hangi tarihte eklendiyse başlangıç tarihine o yansımalı. | 29/Dec/25 1:17 PM;baris.tunc;İlgili düzenleme yapılmıştır tekrar deneyiniz | 30/Dec/25 12:45 PM;gurkan.guney;Sonradan eklenen ent. suit modülünün başlangıç tarihi eklenme tarihi olarak değil, ana ürünün başlangıç tarihi olarak geliyor. Hangi tarihte eklendiyse başlangıç tarihi de o olması gerekiyor. | 08/Jan/26 7:42 AM;baris.tunc;!image-2026-01-08-08-41-44-635.png! Modül eklendikten sonra Kullanım başlangıç tarihinin eklenen tarih olarak göründüğü tespit edilmiştir | 11/Jan/26 2:15 PM;gurkan.guney;Daha önceden bir Suit teklifi varsa ve ek modül teklifi girildiyse, yeni girilen teklifin başlangıç tarihi ilk girilen teklifin tarihi ile eşitleniyor. Aşağıdaki işlem 11.01.2026 tarihinde yapılmış olmasına rağmen Kullanım Başlangıç Tarihi: 17/12/2025 olarak görünüyor. Kullanım Başlangıç Tarihi: 11/01/2026 olarak görünmesi lazım. [http://10.1.20.180/index.php?module=adv_Transactions&action=DetailView&record=c8221a06-0499-e2dd-84b8-696391bd9e31] Bu müşteriye girilen ilk suit teklif işlemi aşağıdadır. Başlangıç tarihini oradan almış. http://10.1.20.180/index.php?module=adv_Transactions&action=DetailView&record=a5da092b-8f90-ae5f-3820-6942c8b175e4 | 04/Mar/26 11:20 AM;baris.tunc;Hizmet başlangıç tarihi uygulama tarihi olarak güncellenecek şekilde düzenlenmiştir.
Ödeme Altyapısının Servis ile UKDS ve MU ile Paylaşılması | CRM-732 | 22504 |  | Story | Done | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium | Done | gurkan.guney | kemal.gur | kemal.gur | 2025-11-17 16:33 | 2026-03-09 13:50 | 2026-03-19 08:51 | 2026-01-13 13:16 | CRM Update 47 |  |  | 0 |  | CRM sisteminde olan ödeme altyapısı servis oluşturulmalı, UKDS ve mobil uygulama portalları ile paylaşılmalıdır. |  | kemal.gur |  |  |  |  | ödeme servisi için alt yapı kurgusunun çıkarılıp uygulandı, paratika servislerinin tanımlandı.;24/Nov/25 2:36 PM;ahmet.hekim;46800 | Test servisinde yapılan kontroller başarılı.;13/Jan/26 1:16 PM;gurkan.guney;25200 | tamamlandı;14/Jan/26 2:51 PM;ahmet.hekim;97200 | [32 empty] | 0 | 169200 |  |  | 0 | 169200 | [16 empty] | UKDS-168 | [6 empty] | 0¦i01ern:xi | CRM Sprint 2026/3-4 | [13 empty] | 30
E-Belge Entegrasyon Yönetimi Alanı Düzenleme | CRM-682 | 22141 |  | Story | TO TEST | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | gurkan.guney | kemal.gur | kemal.gur | 2025-09-04 11:39 | 2026-03-09 08:56 | 2026-03-19 08:51 |  |  |  |  | 0 |  | Sipariş Detayları ekranında bulunan "*Entegrasyon Yönetimi*" alanı zorunlu olup, liste içerisinde mevcut sistemde "Portal, Konnektör, Özel Entegrasyon" seçenekleri bulunmaktadır. İstenilen "Entegrasyon Yönetimi" alanındaki listenin güncellenmesi. Portal ve Serbest Konnektör seçeneği tek başına seçilebilir, fakat ERP Bağımlı Konnektör veya Özel Entegrasyon seçenekleri seçilir ise altlarında belirtilen seçeneklerinde seçilebilir olması gerekir. Sipariş detayı ekranında bulunan "Entegrasyon Yönetimi" alanından "ERP Bağımlı Konnektör ve Özel Entegrasyon" seçeneği seçilirse "ERP İsmi" alanı zorunlu olur ve aşağıda belirtilen seçeneklerin seçilebilmesi sağlanır. "ERP Bağımlı Konnektör ve Özel Entegrasyon seçildiğinde "ERP İsmi" alanı zorunlu olur. Yeni Eklenecek Seçenekler; * Portal * Serbest Konnektör * ERP Bağımlı Konnektör ** BAY.T Yazılım ** ETA ** LİNK ** LOGO ** MEDİTEK Yazılım ** Mikro ** Scala ** Sispar ** Vega ** Zirve ** Efes Pro ERP ** Akınsoft Volvox ** Netsis ** Sermar * Özel Entegrasyon ** ABYS ** ADA YAZILIM ** AKEAD ** ANYSTOCK ** ARES YAZILIM ** ATC GRUP ** ATLAS HAL ** AYAZSOFT ** BAYBİLGİN ERP ** BEST BİLGİSAYAR ** BEYAZ YAZILIM ** BGSİS ** BİLİŞİM ERP ** BİLTAM ** BİMSER ** BİSOD YAZILIM / ORİON ** BOTANİK YAZILIM ** CETASOFT ** DOA YAZILIM ** DEFLİNE TEKNOLOJİ ** E-BİLGİ ** EGEMEN YAZILIM ** EKOHESAP ** EKSTREM YAZILIM ** ELEKTRA YAZILIM ** ENTEGRA ** ERP12 YAZILIM ** EVRİM YAZILIM ** FEMSOFT ** F- ERP YAZILIM ** GELECEK YAZILIM ** GURU ENVİRO ** GÜNEŞ YAZILIM ** HARMONY ERP ** HASER BİLGİSAYAR SİST. YAZILIM LTD. ** HBSOFT ** HOTELRUNNER ** İNCİ DİJİTAL ** K12.NET ** LED YAZILIM ** LİKOM PRESTO PLUS ** LUCA ** MAVİ YAZILIM ** MEDULA ** MİKROTEKSOFT ** MODEL BİLGİ İŞL. HİZ. SAN. TİC. LTD. ** NESİLCESOFT ** NET KOZA ** NETSİM ** NETO YAZILIM ** NİMBO/MODALTRANS ** NOKTA BARKOD ** NOVA FORTİS ** ONELEE ** ÖZKIRCA BİLGİSAYAR ** PALMA ** PAYCELL ** POİNT YAZILIM / MEDİSİS ** PR YAZILIM ** PROTEL ** RESİTAL ** SABNET ** SAP ** SDATAM ** SELECT ** SENBENDENAL ** SENİT YAZILIM ** SENTEZ ** SETİM ** THREECOLOR ** TÜRK NİPPON SİGORTA ** USTAPOS ** VERA ERP ** VERİ BİLİŞİM ** WORK OF TIME -MTOD |  | baris.tunc | kemal.gur |  |  |  | Eklenmek istenen alanlar veritabanına eklenerek ilgili alanda listelenmesi sağlandı;15/Sep/25 10:09 AM;baris.tunc;7200 | Erp İsmi alanına elenen değerler entegrasyon yöntemi alanına bağlanıp filreleme yapılmıştır.;15/Sep/25 10:11 AM;baris.tunc;10800 | [33 empty] | 0 | 18000 |  |  | 0 | 18000 |  |  |  | 04/Sep/25 2:40 PM;kemal.gur;Entegrasyon Yönetimi Alanı.xlsx;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15559/Entegrasyon+Y%C3%B6netimi+Alan%C4%B1.xlsx | 08/Sep/25 10:25 AM;kemal.gur;image-2025-09-08-10-25-10-177.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15568/image-2025-09-08-10-25-10-177.png | 10/Sep/25 4:43 PM;baris.tunc;resim.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15592/resim.png | [17 empty] | 0¦i01fil: | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 20 |  |  | 10/Sep/25 4:44 PM;baris.tunc;resim.png doyasındaki alanların Sipariş detayı => adv_entegrasyon_yontemi => entegrasyon_yonetimi_list kısmına eklenmesi gerekmektedir | 11/Sep/25 9:36 AM;baris.tunc;Aşağıdaki değerlerin Sipariş detayı => trkkp_erp_adi => trkkp_erp_adi_list kısmında yok ise eklenmesi gerekmektedir. 'bayt_yazilim' : 'BAY.T Yazılım', 'eta' : 'ETA', 'link' : 'LİNK', 'logo' : 'LOGO', 'meditek_yazilim' : 'MEDİTEK Yazılım', 'mikro' : 'Mikro', 'scala' : 'Scala', 'sispar' : 'Sispar', 'vega' : 'Vega', 'zirve' : 'Zirve', 'efes_pro_erp' : 'Efes Pro ERP', 'akinsotf_volvox' : 'Akınsoft Volvox', 'netsis' : 'Netsis', 'sermar' : 'Sermar', 'abys' : 'ABYS', 'ada_yazilim' : 'ADA YAZILIM', 'akead' : 'AKEAD', 'anystock' : 'ANYSTOCK', 'ares_yazilim' : 'ARES YAZILIM', 'atc_grup' : 'ATC GRUP', 'atlas_hal' : 'ATLAS HAL', 'ayaz_spft' : 'AYAZSOFT', 'baybilgin_erp' : 'BAYBİLGİN ERP', 'mest_bilgisayar' : 'BEST BİLGİSAYAR', 'beyaz_yazilim' : 'BEYAZ YAZILIM', 'bgsis' : 'BGSİS', 'bilisim_erp' : 'BİLİŞİM ERP', 'biltam' : 'BİLTAM', 'bimser' : 'BİMSER', 'bisod_yazililm_orion' : 'BİSOD YAZILIM / ORİON', 'botanik_yazilim' : 'BOTANİK YAZILIM', 'cetasoft' : 'CETASOFT', 'oda_yazilim' : 'DOA YAZILIM', 'defline_teknoloji' : 'DEFLİNE TEKNOLOJİ', 'e_bilgi' : 'E-BİLGİ', 'egemen_yazilim' : 'EGEMEN YAZILIM', 'ekohesap' : 'EKOHESAP', 'ekstrem_yazilim' : 'EKSTREM YAZILIM', 'elektra_yazilim' : 'ELEKTRA YAZILIM', 'entagra' : 'ENTEGRA', 'erp12_yazilim' : 'ERP12 YAZILIM', 'evrim_yazilim' : 'EVRİM YAZILIM', 'femsport' : 'FEMSOFT', 'f_erp_yazilim' : 'F- ERP YAZILIM', 'elecek_yazilim' : 'GELECEK YAZILIM', 'guru_evrino' : 'GURU ENVİRO', 'gunes_yazilim' : 'GÜNEŞ YAZILIM', 'marmony_erp' : 'HARMONY ERP', 'haser_bilgisayar' : 'HASER BİLGİSAYAR SİST. YAZILIM LTD.', 'hbsoft' : 'HBSOFT', 'hotelrunner' : 'HOTELRUNNER', 'inci_dijital' : 'İNCİ DİJİTAL', 'k12_net' : 'K12.NET', 'led_yazilim' : 'LED YAZILIM', 'likom_presto_plus' : 'LİKOM PRESTO PLUS', 'luca' : 'LUCA', 'mavi_yazilim' : 'MAVİ YAZILIM', 'medula' : 'MEDULA', 'mikroteksoft' : 'MİKROTEKSOFT', 'model_bilgi_isl' : 'MODEL BİLGİ İŞL. HİZ. SAN. TİC. LTD.', 'nesilcesoft' : 'NESİLCESOFT', 'net_koza' : 'NET KOZA', 'netsim' : 'NETSİM', 'netro_yazilim' : 'NETO YAZILIM', 'nimbp_modaltrans' : 'NİMBO/MODALTRANS', 'nokta_barkod' : 'NOKTA BARKOD', 'nova_fortis' : 'NOVA FORTİS', 'onele' : 'ONELEE', 'ozkirca_bilgisayar' : 'ÖZKIRCA BİLGİSAYAR', 'palma' : 'PALMA', 'paycell' : 'PAYCELL', 'point_yazilim_medisis' : 'POİNT YAZILIM / MEDİSİS', 'pr_yazilim' : 'PR YAZILIM', 'protel' : 'PROTEL', 'resital' : 'RESİTAL', 'sabnet' : 'SABNET', 'sap' : 'SAP', 'sdatam' : 'SDATAM', 'select' : 'SELECT', 'senbendenal' : 'SENBENDENAL', 'senit_yazilim' : 'SENİT YAZILIM', 'sentez' : 'SENTEZ', 'setim' : 'SETİM', 'threecolor' : 'THREECOLOR', 'turk_nippon_sigorta' : 'TÜRK NİPPON SİGORTA', 'ustapos' : 'USTAPOS', 'vera_erp' : 'VERA ERP', 'veri_bilisim' : 'VERİ BİLİŞİM', 'mark_of_time' : 'WORK OF TIME -MTOD', | 11/Sep/25 9:37 AM;baris.tunc;trkkp_erp_adi alanına eklenmesi gereken alanların hepsi test ortamına eklenmemiştir. Test yapılırken dikkate alınmalıdır. | 12/Sep/25 9:53 AM;kemal.gur;İlgili alanlar canlı ortamda eklenmiştir.
E-Fatura ve E-Arşiv Ürünleri Trafik Bilgileri Detay Görünüm | CRM-649 | 21824 |  | Story | TO TEST | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | gurkan.guney | kemal.gur | kemal.gur | 2025-07-09 11:09 | 2026-03-09 08:56 | 2026-03-19 08:51 |  | CRM Update 30 |  |  | 0 |  | CRM sisteminde E-Fatura ve E-Arşiv ürünleri için trafik bilgileri ekranında tarih aralığı girerek, girilen tarihler arasındaki trafik bilgilerinin gösterilmesi. Trafik bilgileri ekranında "*Detay Göster*" butonu eklenmelidir. Detay göster butonuna tıklandığında tarih aralığı girilebilmeli ve girilen tarih aralığına göre sonuçlar listelenmelidir. Kullanılacak Servisler: [https://efinttestws.turkkep.com.tr/TurkkepAdminEntegrasyon.asmx] [InvoiceArchiveCountService Web Service¦http://192.168.226.101:1001/InvoiceArchiveCountService.asmx] Kullanılacak Metodlar: * *GetErrorTurmobInfoCountByDate*_*:*_ Belirli bir tarih aralığında yapılan Türmob sorguları içinden hatalı sonuçlananları verir. * *GetSuccessTurmobInfoCountByDate*: Belirli bir tarih aralığında yapılan Türmob sorgularında başarılı olanların sayısını döner. * *GetInvoiceArchiveCount:* Belirli bir tarih aralığında yapılan gelen-giden faturalar ([http://192.168.226.101:1001/InvoiceArchiveCountService.asmx?op=GetInvoiceArchiveCount]) |  | ahmet.hekim | kemal.gur |  |  |  | GetErrorTurmobInfoCountByDate , GetSuccessTurmobInfoCountByDate,GetInvoiceArchiveCount kod da servisler için methodlar tanımlandı istek atıldı. ;21/Jul/25 5:08 PM;ahmet.hekim;32400 | sözleşme modülünde trafik bilgileri ekranında gönderi bilgisi getir buttonu eklendi. buttonda girilen tarihe göre gönderi servisden dönen datalar hesaplandı, bilgileri popupda gösterildi. hata durumları tanımlandı, popup da gösterildi. örnek kayıt: http://10.1.20.180/index.php?module=AOS_Contracts&action=DetailView&record=9cf0d99a6a9f363ec61d5dad0679840f;21/Jul/25 5:16 PM;ahmet.hekim;64800 | "servis test edili, arayüz yerleştirmeleri buttonlar popuplar hata durumları test edildi, çalışma testi yapıldı. servisden gelen parametrelere karşılık gelen fieldlar tanımlandı. servisden gelen parametreler eksik bilgi veya yanlış bilgi kontrolü için analize iletildi.";22/Jul/25 9:32 AM;ahmet.hekim;32400 | [32 empty] | 0 | 129600 |  |  | 0 | 129600 |  |  |  | 11/Jul/25 2:48 PM;kemal.gur;image-2025-07-11-14-48-09-144.png;http://192.168.124.186:8080/secure/attachment/15389/image-2025-07-11-14-48-09-144.png | [19 empty] | 0¦i01fik:o | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 30 |  |  | 22/Jul/25 9:39 AM;ahmet.hekim;servisden gelen parametreler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. e-Fatura Sözleşme: * Giden Toplam: GetInvoiceArchiveCount->CountModel->EInvoiceOutgoingCount * Gelen Toplam: GetInvoiceArchiveCount->CountModel->EInvoiceIncomingCount * Toplam Gelen/Giden Adeti GetInvoiceArchiveCount->CountModel->TotalInvoiceCount * Toplam Satın Alınan GetInvoiceArchiveCount->CountModel->TotalEInvoiceCredit * e-Yazışma Toplam Giden Adet: GetSuccessTurmobInfoCountByDate->Data * e-Yazışma Toplam Gönderi: GetErrorTurmobInfoCountByDate->Data * Tüketilen Toplam Gönderi Adeti (TurmobSuccessCount + TurmobErrorCount) / 2 * Tüketim Durumu Toplam Satın Alınan - Toplam Gelen/Giden Adeti - Tüketilen Toplam Gönderi Adeti e-Arşiv-Fatura Sözleşme: * Giden Toplam: GetInvoiceArchiveCount->CountModel->EArchiveInvoiceCount * Gelen Toplam: GetInvoiceArchiveCount->CountModel->EArchiveInvoiceCount * Toplam Satın Alınan GetInvoiceArchiveCount->CountModel->TotalEArchiveCredit
KEP İK Kullanıcı Yetkilendirme Modülü Entegrasyonu | CRM-639 | 21725 |  | Story | In Test | CRM | CRM | software | kemal.gur |  | https://crm.turkkep.com.tr | Medium |  | baris.tunc | hasan.coskun | hasan.coskun | 2025-06-24 14:41 | 2026-03-12 10:17 | 2026-03-19 08:51 |  | CRM Update 29 |  |  | 0 |  | KEP IK ürününde geliştirilen Kullanıcı Yetkilendirme Modülünün CRM sisteminde, KEP IK sözleşmesi içerisinden "CRM sistemi" üzerinden aktivasyon edilmesidir. KEP IK Kullanıcı Yetkilendirme Modülünün satışı yapılan müşterilere "işlem kaydı" ekranında bulunan "durum" alanında "Kullanıcı Yetkilendirme Ekle" butonunu aktif olmalıdır. Durum ve İşlem Durumu alanları "Uygulandı" statüsünde ulaştıktan sonra işlem kaydı ekranında bulunan "durum" alanında "Kullanıcı Yetkilendirme Ekle" butonu gizlenip, "Kullanıcı Yetkilendirme İptal Et" butonu aktif olmalıdır. Eklenen Kullanıcı Yetkilendirmenin Bitiş Tarihi: Oluşan işlem kaydı editlenerek "Kullanıcı Yetkilendirme" uygulanacak KEP IK sözleşmesi seçilir. Bitiş Tarihi: Seçilen KEP IK sözleşmesindeki bitiş tarihi ile aynı olmalıdır. Yeni müşteri için kullanıcı yetkilendirme modülü açılacağı zaman, "*hasPrivacy*" true olarak gelmelidir. Modül açılırken de "admin" işlem yetkilisi için "*isadmin*" true olmalıdır. İşlem yetkili kodu (authorization code) sözleşmeler ekranında işlem yetkilileri alanında "*işlem yetkili no*" olarak görünüyor. Kullanıcı Yetkilendirme Modülü eklerken ilk admin ekleme işleminde "Kullanıcı Yetkilendirme Ekle" butonuna tıklandığında pop-up ekran ile hesaba bağlı işlem yetkilileri listelenir, pop-up ekrandan en az 1 adet (birden fazla seçim yapılabilir) seçim ile admin atanır. Sonradan admin yetkilendirmek istenirse ilgili hesabın işlem yetkililerinin sayfasında olacak olan "admin ata" butonu ile yetkilendirilebilir. KEP IK Web Servis: [https://testik.turkkep.com.tr:8020¦https://testik.turkkep.com.tr:8020/swagger-ui] Kullanılacak Metod: 1- Put /crm/customer/privacy/status - (Kullanıcı yetkilendirme modülünü açmak veya kapatmak için) 2- Put /crm/user/admin - (Ek bir admin ekleme veya admin güncelleme) Kullanılacak Metod Parametresi/Parametreleri: user, secret Miro Board Link: [https://miro.com/app/board/uXjVIjX0BRs=/?share_link_id=704259629236] |  | baris.tunc | gurkan.guney | hasan.coskun | kemal.gur |  | ;22/Sep/25 6:01 PM;gurkan.guney;3600 | ;23/Sep/25 3:54 PM;gurkan.guney;3600 | ;25/Dec/25 1:21 PM;gurkan.guney;1800 | [32 empty] | 0 | 9000 |  |  | 0 | 52200 | [23 empty] | 0¦i01fik:c | CRM Sprint 2026/11-12 | [13 empty] | 50 |  |  | 09/Jul/25 10:38 AM;baris.tunc;Dev ortamı İşlemler modül *type* alanına ' *kepikkullaniciyetkilendirme*' => 'KEP IK Kullanıcı Yetkilendirme' ve '*kepikkullaniciyetkilendirmeyenileme*' => 'KEP IK Kullanıcı Yetkilendirme Yenileme' değerleri eklendi. Deployment sonrası production ortamına da eklenmelidir. | 09/Jul/25 10:46 AM;baris.tunc;Dev ortamı Sözleşmeler modülüne *'Kontrol Kutusu'* veri tipinde '*trkkp_yetkilendirme_yapildi*' => '*Kullanıcı Yetkilendirme Uygulandı mı*' alanı eklendi. Deployment sonrası production ortamına da eklenmelidir. * [¦http://192.168.124.186:8080/secure/AddComment!default.jspa?id=21717] | 22/Sep/25 6:01 PM;gurkan.guney;İşlemler menüsünden KEP IK Kullanıcı Yetkilendirme modülü eklendi. Fakat o sırada işlem yetkilileri listelenmedi. Haliyle hangi yetkilinin admin olacağı belirlenemedi. Bu durumda 'Kep İk Kullanıcı Yetkilendir' butonuna basınca en az 1 admin seçilmelidir uyarısı geliyor ve ekran donuyor. [http://10.1.20.180/index.php?module=AOS_Contracts&action=DetailView&record=a5148cf3-9782-11f0-a068-00505687203a] [gurkan.firma@kep.turkkep.com.tr¦mailto:gurkan.firma@kep.turkkep.com.tr] | 23/Sep/25 3:54 PM;gurkan.guney;Modülü ekleyebildim. [gurkan.firma@kep.turkkep.com.tr¦mailto:gurkan.firma@kep.turkkep.com.tr] 001 kendimi admin olarak seçtim. Ama kep ik uygulamasına girerken böyle bir uyarı verdi ve uygulamaya login etmedi: "Adınıza herhangi bir yetki tanımlaması yapılmamıştır. Giriş yapabilmeniz için sistem yöneticinizden size yetki tanımlaması yapmasını isteyiniz." Bu uyarı yetkilendirme modül olup da admin olmayan standart kullanıcılara çıkan bir uyarıdır. Kendimi Admin olarak eklediğim için böyle bir uyarı vermemesi lazım. Anladığım kadarıyla admin olduğum bilgisini ik'nın veritabanına iletmedi. | 24/Dec/25 1:43 PM;kemal.gur;Alınan hata için KEP IK tarafından aşağıdaki gibi yorum geldi. Servisten admin yetkisi kullanıcıya verildi mi? Servisi ben kullanıyorum. Sorun yaşanmıyor. Kullanıcı yetkilendirmeyi aktif ettikten sonra işlem yetkilisine yetki verildi mi? Test hesabı bireysel bir hesap mı? | 25/Dec/25 1:21 PM;gurkan.guney;KEP IK servislerinde sorun bulunmuyor. Fakat CRM üzerinden mahremiyet modülü aktif edilip bir yetkili admin olarak tanımlandığında bu bilgiler IK'nın veritabanına ulaşmamış. Bu hesaba CRM üzerinden mahremiyet tanımlandı fakat IK tarafına bunu iletmemiş. Yani CRM'in mahremiyet modülünü ve admin kullanıcısını IK tarafına iletmesi gerekir.