MERCHANT MIGRATION PROGRAM™

Ürün Tanım Dokümanı

Finhouse A.Ş. · Gizli · 31.03.2026

# 1. Ürün Tanımı

Merchant Migration Program™ (MMP), bankaların kendi sanal POS platformuna geçiş sürecinde işyeri portföyünü yönetmek için tasarlanmış, uçtan uca operasyonel bir danışmanlık ve delivery ürünüdür. Program; segmentasyon metodolojisi, dalga bazlı migration factory modeli, teknik onboarding koordinasyonu ve ölçülebilir KPI yönetimini tek çatı altında sunar.

# 2. Hedef Pazar

Mevcut sanal POS altyapısını üçüncü taraf sağlayıcıdan kendi platformuna taşımak isteyen bankalar

İşyeri portföyü 1.000 – 50.000 merchant aralığında olan finansal kurumlar

Türkiye'deki özel ve kamu bankaları, katılım bankaları, ödeme kuruluşları

Orta ve uzun vadede BNPL, kredi ve cross-sell geliri elde etmek isteyen kurumlar

# 3. Çözülen Problem

## 3.1 Bankalar Neden Bu Sorunu Yaşıyor?

İşyeri portföyü Payten, iyzico gibi üçüncü tarafın kontrolünde — banka direkt ilişki kuramıyor

Dış sağlayıcıya ödenen işyeri başı sabit bedel + işlem komisyonu yıllık milyonlarca USD'a ulaşıyor

Toplu e-posta kampanyasıyla migration gerçekleşmiyor; teknik ve operasyonel destek gerekiyor

Her işyeri segmenti farklı teknik yapıda — tek tip yaklaşım işe yaramıyor

Proje içeride yönetilmeye çalışıldığında kaynak ve metodoloji eksikliği darboğaz yaratıyor

## 3.2 MMP Ne Sağlıyor?

Hazır playbook ve migration factory modeli — sıfırdan kurmak gerekmez

Segment bazlı yaklaşım — her işyeri tipi için özelleştirilmiş akış

Dalga planlaması — 1.000 merchant hedefine 12 ayda, 10.000 merchant hedefine 36 ayda ulaşma

Ölçülebilir başarı — %70 migration oranı taahhüdü

Esnek kadro modeli — 12 kişilik lean ekip ile operasyon yürütülür

# 4. Program Modeli ve Fazlar

| Faz | Süre | Kapsam | Çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| Faz 1 — Discovery & Pilot | Ay 1–3 | Merchant envanteri, segmentasyon, playbook, 100–300 pilot | Sabit bedel teklif; başarı kriterleri net |
| Faz 2 — Endüstriyel Migrasyon | Ay 4–30 | Dalga bazlı yayılım; 1.000–8.000 merchant | Aylık migration raporu; KPI dashboard |
| Faz 3 — Kapanış & Hypercare | Ay 31–36 | Kalan portföy, destek penceresi | 10.000 merchant hedefi; program kapanış raporu |

# 5. Merchant Segmentasyonu

| Segment | Profil | Portföy Payı | Migration Yaklaşımı |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Hazır Paket | Ticimax, IdeaSoft, WooCommerce | %40 | Plugin/adaptör ile toplu enablement |
| B — Standart API | Doğrudan API entegrasyonu | %35 | Teknik onboarding + test desteği |
| C — Ajans/Custom | Dış yazılım şirketi bağımlı | %15 | Ajans koordinasyonu, uzun süreç |
| D — KOBİ/Manuel | Teknik altyapısı zayıf | %10 | Yoğun iletişim, basitleştirilmiş akış |

# 6. Başarı Kriterleri ve KPI'lar

| KPI | Hedef | Ölçüm |
| --- | --- | --- |
| Migration tamamlanma oranı | ≥%70 portföy, 36 ay içinde | Aylık |
| 12 ay hedefi | 1.000 merchant aktif | Kümülatif |
| 36 ay hedefi | 10.000 merchant aktif | Kümülatif |
| Merchant churn (migration kaynaklı) | <%15 | Aylık |
| Onboarding süresi — KOBİ | ≤5 iş günü | Dalga bazlı |

# 7. Kadro Modeli

MMP, 12 kişilik lean bir ekip yapısıyla çalışır. Fazlara göre kadro esneklik gösterir:

| Rol | Faz 1 | Faz 2 | Faz 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Program Manager | 1 | 1 | 1 |
| Project Lead | 1 | 1 | 1 |
| Solution Architect | 1 | 1 | 0 |
| Sr. Payment Consultant | 1 | 1 | 0 |
| Migration Specialist | 2 | 5 | 2 |
| Technical Specialist | 1 | 2 | 1 |
| QA & Test | 1 | 1 | 0 |

# 8. Ticari Model

| Kalem | Fiyat | Notlar |
| --- | --- | --- |
| Discovery & Pilot (Faz 1) | $150.000–$250.000 sabit bedel | 2–3 aylık keşif ve pilot yürütme |
| Migration — Segment A&B (Standart) | $65 / merchant | Hazır paket ve standart API |
| Migration — Segment C (Custom/Ajans) | $120–$150 / merchant | Dış yazılım şirketi koordinasyonu |
| İşlem Bazlı Gelir Payı | ‰1.5–2.0 | Ay 3'ten itibaren, aylık |

# 9. Rekabet Üstünlüğü

💳 Ödeme sistemi uzmanlığı: Sanal POS, 3D Secure, MPI/ACS, Payten/iyzico ekosistemi bilgisi

🏭 Hazır playbook: Sıfırdan metodoloji geliştirme maliyeti ve riski yok

📊 Ölçülebilir taahhüt: %70 başarı kriteri ve KPI dashboard

⚡ Referans: QNB Finansbank 2020 — ~2.000 merchant, 14 ay, başarıyla tamamlandı

🔄 Ölçeklenebilir: 1.000 merchant'tan 10.000 merchant'a aynı metodoloji

🤝 Banka içi kaynak yükü minimal: Lean ekip modeli, koordinasyon masrafları düşük

# 10. Satış Süreci ve Sonraki Adımlar

Adım 1 — Ön Keşif Toplantısı: Bankanın mevcut durumu, portföy büyüklüğü ve hedefleri üzerine 1–2 saatlik workshop

Adım 2 — Ön Veri Seti: Merchant listesi, hacim özeti, entegrasyon tipi dağılımı (5 iş günü içinde)

Adım 3 — Pilot Teklifi: Discovery & Pilot kapsamı + sabit bedel teklif → imza

Adım 4 — Pilot Yürütme: 100–300 merchant pilot, playbook doğrulama, öğrenim çıkarımı

Adım 5 — Tam Program: Dalga bazlı 36 aylık migrasyon programı launch

# İletişim

Finhouse A.Ş. | ayhan.agirgol@finhouse.com.tr | www.finhouse.ai

Bu doküman ticari sır niteliğindedir. İzinsiz dağıtılamaz. © 2026 Finhouse A.Ş.