## Slide 1
X BANK
Sanal POS Merchant Migration Programı
Kontrollü • Ölçeklenebilir • Düşük Sürtünmeli Geçiş Modeli
Hazırlayan: Finhouse Danışmanlık
Tarih: Mart 2026 | Versiyon 2.0
GİZLİ — SADECE X BANK YETKİLİ KULLANICILARI İÇİN
18.000
Merchant Hedef Portföy
12 Ay
Program Süresi
₺2+ Trilyon
Türkiye e-Ticaret Pazarı (BKM 2024)

## Slide 2
Yönetici Özeti
X Bank merchant migration programının temel çıktıları
Finhouse — X Bank Merchant Migration Program | Gizli
finhouse.ai
🎯 Fırsat
▸ Payten'e ödenen dış maliyet içselleştirilir
▸ Merchant ilişkisi doğrudan sahiplenilir
▸ Cross-sell: BNPL, kredi, tahsilat
⚙️ Zorluk
▸ 18.000 merchant heterojen teknik yapıda
▸ Toplu kampanya ile migration gerçekleşmiyor
▸ Aktif operasyon + teknik enablement şart
🏭 Yaklaşım
▸ Migration Factory modeli
▸ 3 fazlı: Discovery → Pilot → Scale
▸ Segment bazlı dalga yönetimi
📈 Beklenti
▸ 12 ay içinde ≥%85 portföy dönüşümü
▸ Merchant churn <%15
▸ Brüt katkı marjı ~%30 (korumalı model)
Temel Metrikler
18.000
Hedef Merchant
12 Ay
Program Süresi
~27 Kişi
Başlangıç Ekibi
65 USD
Birim Dönüşüm
‰2
İşlem Geliri
~%85
Hedef Dönüşüm
Finhouse Değer Önermesi: QNB deneyimli ekip ▪ Migration Factory metodolojisi ▪ Operasyon + teknik enablement tek çatı ▪ Ölçülebilir KPI taahhüdü

## Slide 3
Pazar Bağlamı
Türkiye e-ticaret ve ödeme ekosistemi — stratejik zemin
Finhouse — X Bank Merchant Migration Program | Gizli
finhouse.ai
Türkiye Ödeme Pazarı — Temel Göstergeler (BKM / TCMB 2024)
₺2+ Trilyon
Yıllık e-ticaret işlem hacmi
100M+
Bankalı kart kullanıcısı
750M+
Yıllık online kart işlem adedi
%24
YoY e-ticaret hacim büyümesi
%99.9
Hedef platform uptime
T+1
Hedef settlement süresi
Sanal POS Ekosistemi — Temel Oyuncular
Payten (Asseco SEE)
Büyük bankaların Sanal POS altyapısı Pazar lideri
iyzico (Mastercard)
KOBİ + e-ticaret Odaklı tam çözüm Digital-first
Paynet (iyzico grubu)
B2B & tedarikçi ödeme altyapısı Bayi ağları
BKM Express / Troy
Ulusal kart altyapısı Kamu destekli
X Bank Yeni Platform
Kendi geliştirdiği Sanal POS Migration hedefinde
💡 Neden Şimdi?
▸ Regülatör baskısı veri lokalizasyonunu zorunlu kılıyor
▸ Payten sözleşme yenileme dönemleri kritik pencere yaratıyor
▸ BNPL / açık bankacılık fırsatları merchant verisi sahipliği gerektiriyor

## Slide 4
Mevcut Durum Analizi
X Bank — Payten altyapısından çıkışın stratejik gerekçesi
Finhouse — X Bank Merchant Migration Program | Gizli
finhouse.ai
Payten Yapısının Maliyeti ve Kısıtları
Yeni Platformun Getirisi
✗ Merchant başı: 80 USD / yıl işletim bedeli → dış maliyet
✗ İşlem başı: ‰3 komisyon → Payten'e ödeniyor
✗ Merchant ilişkisi Payten'e ait — cross-sell kör nokta
✗ Veri sahipliği yok — davranış içgörüsü erişilemiyor
✗ API kontrolü sınırlı — ürün geliştirme yavaşlıyor
✗ Fesih bildirimi: 6-12 ay önceden şart
✓ Merchant başı: 65 USD dönüşüm geliri → Finhouse'a ödeme
✓ İşlem başı: ‰2 hizmet geliri → içselleşiyor
✓ Merchant ilişkisi doğrudan bankaya geçiyor
✓ Tam veri sahipliği: cross-sell, BNPL, kredi imkânı
✓ API tam kontrol: ürün geliştirme hız kazanıyor
✓ Migration tamamlandığında Payten sözleşmesi sonlanır
Yıllık Tasarruf / Gelir Potansiyeli — 18.000 Merchant Tam Dönüşüm Senaryosu
Payten işletim maliyeti tasarrufu
18.000 × $80
= $1.44M / yıl
İşlem komisyonu tasarrufu (‰3→‰2)
Hacim bağımlı
≈ $500K–2M / yıl
Setup / dönüşüm geliri (tek seferlik)
18.000 × $65
= $1.17M
Cross-sell potansiyel gelir (tahmini)
Merchant başı $150–500 / yıl
= $2.7M–9M / yıl

## Slide 5
Stratejik Kazanım
Kendi sanal POS platformuna geçişin çok boyutlu değeri
Finhouse — X Bank Merchant Migration Program | Gizli
finhouse.ai
💰 Maliyet İçselleştirme
Payten'e ödenen $80/merchant işletim bedeli + ‰3 komisyon bitiyor. Toplam tasarruf potansiyeli: $2M+ / yıl
🤝 Merchant İlişkisi
Merchant verisi, tercihleri ve ödeme davranışı direkt X Bank'a ait oluyor. Yukarı satış ve ürün ekleme için altın zemin.
🔗 Cross-Sell Fırsatları
Merchant'a özel: İşletme kredisi, BNPL, maaş ödeme, tahsilat çözümü. Ortalama gelir potansiyeli: $150–500/merchant/yıl
⚡ Platform Kontrolü
API yol haritası, güvenlik politikaları, yeni ürün lansmanları artık bankaya bağlı. İnovasyon hızı artıyor.
Büyük Resim: Merchant migration yalnızca teknik geçiş değil — X Bank için ödeme ekosisteminin kalıcı olarak içselleştirilmesidir.
Her geçen merchant, bankaya: (1) yıllık maliyet tasarrufu, (2) doğrudan ilişki, (3) veri varlığı, (4) cross-sell fırsatı getiriyor. Migration programının başarısı doğrudan X Bank'ın ödeme stratejisinin başarısıyla eşdeğerdir.

## Slide 6
Global Benchmark
Stripe Connect, Adyen ve sektör liderleri — kanıtlanmış migration modelleri
Finhouse — X Bank Merchant Migration Program | Gizli
finhouse.ai
Stripe Connect — Platform Migration Modeli
▸ Standard → Express → Custom olgunluk skalası
▸ Incremental migration: batch'lerle kademeli geçiş
▸ Prefill yaklaşımı: önceki veriyle sürtünme azaltımı
▸ Platform (banka) KYC/MASAK sorumluluğunu üstlenir
▸ Backward compatibility: eski endpoint 18 ay canlı
▸ Fiyat: %2.9 + $0.30 (standart), IC+ (kurumsal)
Adyen for Platforms — Büyük Ölçekli Onboarding
▸ İşlem başı sabit: $0.13 (~₺5) processing fee
▸ Interchange++ modeli: kart tipine göre %1.3–4.5
▸ Account Holder modeli: KYC platform sorumluluğu
▸ Farklı ülkeler için ayrı ödeme yöntemi anlaşması
▸ Risk yönetimi: platform (banka) chargeback üstlenir
▸ Türkiye: BDDK yetkili banka direkt KYC yürütür
Büyük Ölçekli Migration Referans Projeleri (Sektör Verisi)
Proje
Ölçek
Süre
Anahtar Ders
Worldpay / FIS konsolidasyon
500K+ merchant
18–24 ay
Segment bazlı kademeli geçiş zorunlu
PayPal / Braintree platform
100K+ platform
12 ay
API uyumu korundu, eski endpoint 18 ay canlı
Fiserv / First Data
~6M merchant
36 ay
"Never dark" yaklaşımı — parallel run şart
Türkiye yerel banka (Payten→kendi)
~15K merchant
14 ay
KOBİ en yavaş; e-ticaret paket en hızlı segment

## Slide 7
Merchant Segmentasyonu
18.000 merchant homojen değil — segment bazlı yaklaşım zorunlu
Finhouse — X Bank Merchant Migration Program | Gizli
finhouse.ai
Seg. A — Hazır E-Ticaret Paketleri
%40 — ~7.200 merchant
▸ Ticimax, IdeaSoft, T-Soft, İkas, WooCommerce
▸ Plugin/adaptör ile toplu enablement mümkün
▸ Migration sürtünmesi en düşük segment
▸ İş yükü çarpanı: 0.5x — en verimli
Birim maliyet: ~30 USD/merchant
Seg. B — Standart API Entegrasyonu
%35 — ~6.300 merchant
▸ Kendi IT ekibi olan orta/büyük merchant'lar
▸ API/callback/3D/hash/sertifika koordinasyonu
▸ Sandbox + test ortamı + go-live checklist
▸ İş yükü çarpanı: 1.0x — baz segment
Birim maliyet: ~61 USD/merchant
Seg. C — Ajans / Dış Yazılım Bağımlı
%20 — ~3.600 merchant
▸ Merchant yerine dış firmaya iletişim
▸ Koordinasyon zinciri uzuyor
▸ Ajans motivasyonu ve uyum kritik faktör
▸ İş yükü çarpanı: 2.5x — en yüksek maliyet
Birim maliyet: ~153 USD/merchant
Seg. D — Pasif / Düşük Hacimli KOBİ
%5 — ~900 merchant
▸ Teknik kapasitesi en düşük grup
▸ Adım adım rehberlik, ekran paylaşımı
▸ Ticari öncelik düşük — wave sonuna bırakılır
▸ İş yükü çarpanı: 0.8x — hafif operasyon
Birim maliyet: ~49 USD/merchant
Migration Öncelik Sırası → A Segmenti önce (en hızlı dönüşüm) → B → D → C (en fazla destek)
Önemli Not: Segment bazlı fiyatlama teklife yansıtılmalı — Custom (C) merchant'lar standart ücretin 2x'i olarak ayrıca fiyatlanır.

## Slide 8
3 Aşamalı Yaklaşım
Discovery → Pilot → Scale — kontrollü ve ölçülebilir ilerleme modeli
Finhouse — X Bank Merchant Migration Program | Gizli
finhouse.ai
FAZ 1 Discovery & Pilot (Hafta 1–8)
FAZ 2 Endüstriyel Migrasyon (Ay 3–11)
FAZ 3 Hypercare & Kapanış (Ay 12)
→
→
FAZ 1 DISCOVERY & PILOT
▸ Merchant envanteri alınır, segmentasyon yapılır
▸ Pilot kapsamı: 100–300 merchant
▸ Arama scriptleri & teknik playbook oluşturulur
▸ Gerçek efor ve dönüşüm süresi ölçülür
▸ Çıktı: Segment stratejisi + ekip planı
▸ Süre: 8 hafta | Sabit bedel: $150K–250K
FAZ 2 ENDÜSTRİYEL MİGRASYON
▸ Dalga bazlı yayılım: A → B → D → C
▸ Merchant iletişim + teknik onboarding
▸ Test ortamı + canlıya geçiş koordinasyonu
▸ Haftalık/aylık KPI raporlaması
▸ Issue yönetimi + banka koordinasyonu
▸ Hedef: Aylık 1.500–2.000 merchant
FAZ 3 HYPERCARE & KAPANIŞ
▸ Geçiş sonrası ilk 30 gün yoğun destek
▸ Açık issue takibi ve çözümü
▸ KPI final raporu hazırlanır
▸ Operasyon devir teslimi (banka ekibine)
▸ Retrospective & öğrenim belgesi
▸ Süre: 4–6 hafta
Başarı İçin Kritik Unsurlar
📊 Doğru Segmentasyon
Pilot öncesi tamamlanmış must-have
🧪 Pilot Öğrenimleri
Wave 1 çıktıları sonraki dalgaları şekillendirir
🔌 Plugin/Adaptör
Hazır paket merchant'lar için self-serve enablement
📋 Net Başarı Kriteri
Canlı ilk başarılı işlem = ödeme tetikleyicisi
🛡 Parallel Run
Büyük merchant'lar için eski+yeni sistem eşzamanlı

## Slide 9
Faz 1 — Discovery & Pilot Detayı
Hafta 1–8 | Sabit bedel: $150.000–250.000
Finhouse — X Bank Merchant Migration Program | Gizli
finhouse.ai
Haftalık Çalışma Planı
H1–2
Envanter & Analiz
Merchant master data alınır, segment dağılımı çıkarılır, önceliklendirme yapılır
H3–4
Süreç Tasarımı
Migration playbook, iletişim scriptleri, teknik onboarding checklist hazırlanır
H5–6
Pilot Yürütme
100–300 merchant pilot başlatılır, segment A ve B öncelikli
H7–8
Öğrenim & Plan
Pilot çıktıları analiz edilir, wave planı güncellenir, kapasite netleştirilir
X Bank'tan İstenen Başlangıç Verisi
□ Merchant master data (ID, ad, iletişim, segment)
□ Son 12 ay işlem hacmi ve adedi (özet)
□ Platform / entegrasyon tipi dağılımı
□ İlk 60 merchant geçişinden çıkan öğrenimler
□ Teknik dokümantasyon & sandbox durumu
□ Bankanın iç koordinatör atanması
□ Hedef takvim ve başarı kriteri tanımı
Discovery Çıktıları
Segment Stratejisi
Her segment için ayrı migration playbook
Pilot Raporu
Dönüşüm süresi, engeller, öğrenimler
Ekip & Kapasite Planı
Faz 2 için ölçeklenmiş ekip yapısı
Risk Matrisi
Tespit edilen riskler ve azaltma planı
Nihai Teklif
Faz 2–3 için güncellenmiş SOW ve fiyat

## Slide 10
Faz 2 — Endüstriyel Migrasyon: Dalga Bazlı Yayılım
Ay 3–11 | Aylık hedef: 1.500–2.000 merchant
Finhouse — X Bank Merchant Migration Program | Gizli
finhouse.ai
Wave Planı — 9 Aylık Migrasyon Döngüsü
Wave 1 (Ay 3–4)
Segment A Hazır Paket
~~3.000 merchant
Plugin adaptörleri aktive edilir
Wave 2 (Ay 4–6)
Segment B Standart API
~~3.200 merchant
Teknik onboarding yoğunlaşır
Wave 3 (Ay 6–8)
Segment A+B Kalan
~~4.000 merchant
Self-serve kanal devrede
Wave 4 (Ay 7–9)
Segment D KOBİ
~~900 merchant
Hafif operasyon modeli
Wave 5 (Ay 9–11)
Segment C Custom/Ajans
~~6.900 merchant
En yoğun teknik destek dönemi
Her Merchant İçin Süreç Akışı
1. Envanter & Temas
→
2. Teknik Readiness
→
3. Test Ortamı
→
4. Canlı Geçiş
→
5. Hypercare (30 gün)
Haftalık KPI İzleme
▸ Temas kurulan / Toplam
▸ Test tamamlanan
▸ Canlıya geçen
▸ Açık issue
▸ Ortalama geçiş süresi

## Slide 11
Operasyon Modeli
Migration Factory — Ekip Yapısı ve Roller
Finhouse — X Bank Merchant Migration Program | Gizli
finhouse.ai
Program Direktörü (Program Manager)
Project Lead Stream A
Project Lead Stream B
Solution Architect
Sr. Payment Consultant
Yürütme Ekipleri
Merchant Operasyon
10 Migration Specialist Arama, takip, onboarding randevu & checklist yönetimi
Teknik Onboarding
5 Technical Spec. API entegrasyon, test hata analizi, troubleshoot
PMO & Raporlama
2 PMO Analyst KPI dashboard, wave plan haftalık yönetim raporu
QA & Kalite
2 QA Specialist Test kontrol, playbook kalite güvence
Support & Hypercare
3 Support Spec. Post-live destek, L1/L2 ticket yönetimi
Ekip Özeti — Baz Senaryo (Faz 2 Yoğun Dönem)
1
Program Mgr
2
Project Lead
1
Solution Arch
1
Sr. Consultant
5
Tech Spec.
10
Migration Spec.
2
PMO Analyst
2
QA
3
Support
27
Toplam

## Slide 12
Teknoloji & Araçlar
Migration Factory'nin teknik omurgası
Finhouse — X Bank Merchant Migration Program | Gizli
finhouse.ai
Proje & İş Yönetimi
▸ Jira / Asana — wave planı, issue takibi
▸ Confluence / Notion — playbook & dokümantasyon
▸ Microsoft Teams — banka koordinasyonu
▸ Power BI / Looker — KPI dashboard
Merchant İletişim
▸ CRM (HubSpot / Salesforce) — merchant takibi
▸ SMS gateway — toplu bildirim kampanyaları
▸ E-posta otomasyon — onboarding dizisi
▸ Çağrı merkezi entegrasyonu — outbound dialing
Teknik Test & Entegrasyon
▸ Postman / Insomnia — API test ve dokümantasyon
▸ Sandbox ortamı — her segment için izole test
▸ Webhook simulator — callback doğrulama
▸ PCI-DSS SAQ-A / SAQ-A-EP compliance araçları
E-Ticaret Platform Adaptörleri
▸ WooCommerce plugin — otomasyon geçiş paketi
▸ Shopify App — hazır entegrasyon
▸ Ticimax / IdeaSoft / T-Soft modülleri
▸ OpenCart, PrestaShop adaptörleri

## Slide 13
Risk Matrisi
Önceden tespit edilmiş riskler ve azaltma stratejileri
Finhouse — X Bank Merchant Migration Program | Gizli
finhouse.ai
Risk
Olasılık
Etki
Azaltma Stratejisi
Merchant churn — platforma geçmeme
Yüksek
Yüksek
Teşvik paketi, SLA taahhüdü, eski sistem paralel canlı
Teknik entegrasyon gecikmesi
Orta
Yüksek
Sandbox ortamı, plugin katalog, API backward compat
Custom merchant oranı %15 aşıyor
Orta
Yüksek
Segment bazlı fiyatlama, discovery fazında tespit
KYC/MASAK ret oranı yüksek
Orta
Orta
Başvuru öncesi ön eleme, e-devlet entegrasyonu
Banka veri kalitesi düşük
Orta
Orta
Discovery fazında doğrulama, temizleme protokolü
Proje 12 ay aşıyor
Düşük–Orta
Orta
Aylık uzama bedeli maddesi sözleşmede yer alır
Kur hareketi (TL güçlenmesi)
Orta
Yüksek
Sözleşmede kur güvence maddesi ±%15 bandı
Platform uptime sorunu
Düşük
Yüksek
%99.9 SLA taahhüdü + monitoring + DR planı
Ekip kapasitesi yetersizliği
Düşük
Orta
Kademeli ramp-up, faz bazlı ölçekleme

## Slide 14
Maliyet Modeli
Faz bazlı ekip yapısı ve operasyon maliyetleri — baz senaryo
Finhouse — X Bank Merchant Migration Program | Gizli
finhouse.ai
Ekip Maliyet Tablosu — Faz Bazlı (Fully Loaded TL/ay)
Rol
Faz 1 (Ay 1–2)
Faz 2 (Ay 3–11)
Faz 3 (Ay 12)
Birim FL TL/ay
Program Manager
1
1
1
240.000
Project / Stream Lead
1
2
1
175.000
Solution Architect
1
1
0,5
210.000
Sr. Payment Consultant
1
1
0,5
195.000
Technical Integration Spec.
3
5
2
128.000
Merchant Migration Spec.
2
9
4
88.000
PMO / Reporting
1
2
1
95.000
QA / Process Control
1
2
1
92.000
Support / Hypercare
1
3
2
83.000
Aylık Toplam (TL)
1.650.000
3.050.000
1.578.500
—
Senaryo Özeti
Agresif (Optimize)
~₺34M ~$49/merchant
Yüksek otomasyon, temiz veri, banka desteği
Baz Senaryo (Önerilen)
~₺41.7M ~$61/merchant
Makul koşullar, standart ekip yapısı
Koruyucu (Risk Tamponlu)
~₺52.5M ~$77/merchant
Veri sorunu, kur riski, proje uzaması

## Slide 15
Gelir Senaryoları
3 senaryo analizi — setup fee + işlem geliri birlikte değerlendirmesi
Finhouse — X Bank Merchant Migration Program | Gizli
finhouse.ai
Önerilen Teklif Yapısı
Keşif & Pilot Sabit Bedeli
$150K–250K (sabit, 2 ay)
Merchant Başı Migrasyon (Standart)
65 USD Seg. A & B
Merchant Başı Migrasyon (Custom)
120–150 USD Seg. C (ajans)
İşlem Bazlı Gelir
‰1.5–2.0 Ay 3'ten itibaren
Gelir-Gider Analizi — 3 Senaryo
Kalem
Senaryo A (Korumalı)
Senaryo B (Sadece Setup)
Senaryo C (Optimize)
Discovery + Pilot Sabit Gelir
₺6.0M
—
₺6.0M
Setup Fee Geliri (15K merchant × ₺2.470)
₺37.1M
₺44.5M
₺37.1M
İşlem Geliri (ihtiyatlı, yıllık)
₺24.0M
—
₺32.0M
TOPLAM GELİR
₺67.1M
₺44.5M
₺75.1M
Toplam Operasyon Maliyeti
(₺47.0M)
(₺47.0M)
(₺41.0M)
BRÜT KATKI
₺20.1M
(₺2.5M)
₺34.1M
Brüt Katkı Marjı
%30
Negatif
%45
🔑 Stratejik Sonuç: Yalnızca setup fee ile çalışmak (Senaryo B) riskli ve negatif marjlı olabilir. İşlem gelirinin sözleşmeye eklenmesi stratejik zorunluluktur. Korumalı model (%30 marj) önerilen pozisyon.

## Slide 16
Başarı KPI'ları & Ölçüm Çerçevesi
Ölçülebilir taahhütler — migration programının yönetim aracı
Finhouse — X Bank Merchant Migration Program | Gizli
finhouse.ai
KPI Metriği
Hedef
Ölçüm Frekansı
Sınır Değer
Migration tamamlanma oranı
≥%85 portföy, 12 ay içinde
Aylık
<%70 → eskalasyon
Merchant churn oranı (migration kaynaklı)
<%15
Aylık
>%20 → kriz protokolü
Onboarding süresi — KOBİ segment
≤3 iş günü
Haftalık
>5 gün → süreç revizyonu
Onboarding süresi — Kurumsal segment
≤10 iş günü
Haftalık
>15 gün → dedicated kaynak
Platform uptime (X Bank sanal POS)
≥%99.9
Günlük
<%99.5 → SLA ihlali
İşlem başarı oranı (3DS dahil)
≥%97
Günlük
<%95 → teknik analiz
Chargeback oranı
<%0.5
Aylık
>%1 → risk protokolü (Visa/MC limit)
Merchant NPS
≥40
Çeyreklik
<30 → müşteri deneyimi revizyonu
Teknik destek ticket çözüm süresi
≤48 saat (L1/L2)
Haftalık
>72 saat → kaynak artışı
İlk 7 gün hata oranı (canlı geçiş sonrası)
<%3
Haftalık
>%8 → hypercare uzatma

## Slide 17
QNB Deneyimi — Referans Vaka
Payten'den banka içi sanal POS'a geçiş — 2020, ~2.000 merchant
Finhouse — X Bank Merchant Migration Program | Gizli
finhouse.ai
🏦 QNB Finansbank, 2020
Proje Tipi:
Payten → Banka içi sanal POS geçişi
Portföy:
~2.000 merchant
Süre:
~14 ay
Sonuç:
Başarıyla tamamlandı
Sahadan Çıkan 6 Kritik Ders
1.
Toplu e-posta ile migration gerçekleşmiyor — aktif arama + birebir takip şart
2.
Merchant teknik kapasitesi heterojen — tek tip plan başarısız olur
3.
Segmentasyon yapılmadan ekip verimsizleşiyor — önce sınıflandır
4.
Hazır paket kullanıcılar için partner/entegratör kanalı ayrıca yönetilmeli
5.
Merchant karar alma hızı en kritik darboğaz — takip sürekliliği şart
6.
Geçiş sonrası ilk 7 gün destek penceresi başarı için olmazsa olmaz
X Bank için Bu Deneyimin Değeri
✓ Benzer Payten yapısını daha önce gördük — sürpriz yok
✓ Hazır playbook ve segmentasyon metodolojisi mevcut
✓ Merchant başına gerçek efor tahminlerine sahibiz
✓ Karmaşık segment (ajans bağımlı) için ayrı protokol geliştirildi
✓ İlk gün/ilk hafta destek modelini sahadaki hatalardan öğrendik
✓ X Bank için öngörülü risk yönetimi uygulayabiliriz

## Slide 18
Finhouse Katkısı & Farklılaşma
Neden Finhouse — standart outsource'dan farkımız
Finhouse — X Bank Merchant Migration Program | Gizli
finhouse.ai
💳 Ödeme Sistemi Domain Uzmanlığı
▸ Sanal POS, 3D Secure, MPI/ACS, provizyon akışları bilgisi
▸ Türkiye ödeme ekosistemini (Payten, iyzico, BKM) yakından tanıma
▸ BDDK/TCMB mevzuat farkındalığı
🏭 Migration Factory Metodolojisi
▸ Hazır playbook: segment bazlı onboarding protokolü
▸ QNB deneyiminden damıtılmış süreç mimarisi
▸ Wave planı şablonu ve KPI çerçevesi hazır
⚡ Operasyon + Teknik Tek Çatı
▸ Merchant iletişimi, teknik enablement, PMO ayrı ekipler değil
▸ Banka dilini ve merchant gerçekliğini aynı anda okuma
▸ Koordinasyon maliyeti ve gecikmesi minimize
📊 Ölçülebilir Delivery Taahhüdü
▸ KPI dashboard haftalık yönetim raporuyla sunulur
▸ Discovery fazı çıktısı somut ve test edilebilir
▸ Başarı kriteri net: canlı ilk işlem
Tek Cümle: Finhouse, X Bank'a sadece insan kaynağı değil — hazır metodoloji, saha deneyimi ve ölçülebilir sonuç modeli sunar.

## Slide 19
12 Aylık Yol Haritası
Ay bazlı migration planı — faz geçişleri ve kilometre taşları
Finhouse — X Bank Merchant Migration Program | Gizli
finhouse.ai
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
Discovery & Analiz
Pilot (100-300 merchant)
Wave 1 — Seg. A Hazır Paket
Wave 2 — Seg. B Standart API
Wave 3 — Seg. A+B Kalan
Wave 4 — Seg. D KOBİ
Wave 5 — Seg. C Custom/Ajans
Hypercare & Kapanış
Kilometre Taşları
Ay 2
Discovery raporu + pilot sonuçları
Ay 4
Wave 1 tamamlandı ~3.000 merchant
Ay 7
Portföyün %50'si canlıya geçti
Ay 10
Portföyün %80'i migre edildi
Ay 12
Program kapandı final rapor

## Slide 20
Sonraki Adım
Discovery fazına başlamak için 3 adım
Finhouse — X Bank Merchant Migration Program | Gizli
finhouse.ai
ADIM 1
Discovery Toplantısı
X Bank ile 1 günlük workshop: mevcut durum, öncelikler, başarı kriteri
⏱ Bu hafta / önümüzdeki hafta
ADIM 2
Ön Veri Seti Paylaşımı
Merchant listesi, hacim özeti, entegrasyon tipi dağılımı
⏱ Toplantı sonrası 5 iş günü
ADIM 3
Pilot Kapsamı & Teklif
100–300 merchant pilot planı, nihai SOW ve fiyat netleştirilir
⏱ Veri alındıktan 5 iş günü sonra
İletişim & Bir Sonraki Toplantı
Ayhan Ağırgöl | Finhouse Danışmanlık
ayhan.agirgol@finhouse.com.tr
finhouse.ai
"18.000 merchant'ı 12 ayda taşımak — sahadan gelen metodoloji, ölçülebilir sonuç."

## Slide 21
Ekler — Referans Veri & Kaynaklar
Araştırma metodolojisi ve veri güvenilirliği notu
Finhouse — X Bank Merchant Migration Program | Gizli
finhouse.ai
Doğrulanan Kaynaklar
✓ Stripe Connect Migration Docs — docs.stripe.com/connect/migrate-to-controller-properties
✓ Stripe Pricing — stripe.com/pricing (kamuya açık, doğrulandı)
✓ Adyen Pricing — adyen.com/pricing (Interchange++ model, doğrulandı)
✓ BKM 2024 Yıllık İstatistikleri — bkm.com.tr/istatistikler
✓ TCMB Ödeme İstatistikleri — tcmb.gov.tr
✓ BDDK Ödeme Hizmetleri Lisans Veritabanı — bddk.org.tr
✓ iyzico Ürün Sayfası — iyzico.com (Türkiye yerel benchmark)
Sektör Verisi (Yaklaşık / Kamuya Açık Değil)
⚠ Payten/Asseco SEE fiyat yapısı — sektör müzakere bilgisi
⚠ Worldpay/FIS, PayPal/Braintree migration süreleri — sektör raporu
⚠ Türkiye yerel banka Payten→kendi gateway geçişi — sektör içi bilgi
⚠ McKinsey Global Payments 2023 — erişim engellendi, genel bilinirlik
⚠ MDR bantları (iyzico, Paynet, banka) — münferit sözleşme gözlemi
⚠ Merchant churn %15–30 riski — sektör tahmini
Terimler Sözlüğü
MDR:
Merchant Discount Rate — işlem komisyon oranı
KYC / MASAK:
Müşterini Tanı / suç gelirlerinin aklanmasını önleme kontrolü
3D Secure:
Kartlı ödeme güvenlik protokolü (Visa Secure / MC ID Check)
PCI-DSS SAQ-A:
Ödeme güvenlik standardı — hosted page kullanıcılar için
Wave Migration:
Merchant'ların segment ve öncelik sırasıyla dalgalar halinde taşınması
Never Dark:
Geçiş sürecinde hiçbir merchant'ın işlem yapamamaz duruma düşmemesi
IC++ (Interchange++):
Kart ağı maliyeti + banka marjı + işlemci ücreti şeffaf ayrıştırma modeli
Hypercare:
Canlı geçiş sonrası ilk 30 gün yoğun teknik destek penceresi

## Slide 22
finhouse
.ai
Fintech & AI Çözümleri | Danışmanlık | Operasyon
ayhan.agirgol@finhouse.com.tr
www.finhouse.ai
Bu doküman X Bank yetkilileri için hazırlanmıştır. Gizli — Üçüncü şahıslarla paylaşılamaz.
Toplam: 22 slayt | Finhouse © 2026